**2.2. План мероприятий (дорожная карта) по реализации проекта 2020-2022 гг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие по направлению** | **Документы, обеспечивающие эти мероприятия** | **Предполагаемые результаты и индикаторы** | **Сроки реализации** | **Ответственные** | |
| **I.Освоение новых педагогических технологий, повышение качества преподавания, обмен опытом. Развитие управления.** | | | | | |
| Составление технологической карты профессионального развития педагогов в зависимости от дефицитов и затруднений. Определение актуальных методических проблем.  Формирование запроса на содержание курсов повышения квалификации учителей на 2020 – 2022 учебный год.  Реализация ФП «Современная школа» (создание центра “Точка роста”) | Технологическая карта профессионального развития педагогов  Заявка на курсовую подготовку на 2020 – 2022 учебный год.  Договор о сетевой форме реализации образовательных программ с «Центром технического творчества» | Рост количества педагогов, повысивших профессиональный уровень- 100%  Увеличение количества педагогов, имеющих квалификационную категорию – 100%  Открытие центра «Точка роста» | Май 2020  Сентябрь – октябрь 2020 -2022г | Педагогическая команда №1  Педагогическая команда №1 | |
| Создание условий для повышения квалификации педагогических кадров по следующим вопросам:   * повышение компетентности педагога в области сопровождения и оценки индивидуального прогресса обучающихся; * работа с детьми с особыми образовательными потребностями; * работа с детьми с учебными и поведенческими проблемами * повышения квалификации преподавателей технологии, информатики, ОБЖ на базе детского технопарка «Кванториум» | Приказ о направлении на курсы  Приказ о направлении на курсы | Увеличение количества педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию -50%  % повышения квалификации учителей | В течение года  2020-2021 год | Педагогическая команда №1  Педагогическая команда №1 | |
| Разработка карты проведения мастер – классов и открытых уроков «эффективных педагогов» образовательных учреждений города с целью их индивидуального посещения педагогами школы ( по возможности) | План методической работы | Увеличение количества педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах – 45% | Сентябрь 2020г | Педагогическая команда №1 | |
| Проведение анализа включённости педагогов в сетевые ( Интернет) педагогические сообщества ( объединения) | Справка | Увеличение количества педагогов, повысивших уровень ИКТ –компетентности – 70% | Декабрь 2020 | Педагогическая команда №1 | |
| Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программы, разработанных в рамках федерального проекта «Образование» по информатике, технологии, ОБЖ. | Обновленные рабочие программы | 100% обновленных программ по информатике, ОБЖ, технологии | Конец 2022 года | Педагогическая команда №1 | |
| Корректировка плана работы Методического совета с обязательным включением вопросов группового анализа и обсуждения педагогами результатов, достижений и проблем преподавания. | План методической работы | Снижение педагогических рисков при введении ФГОС | Июнь 2020г | Педагогическая команда №1 | |
| Проведение обучающих семинаров и занятий педагогами после прохождения курсов повышения квалификации. | План методической работы | Повышение профессионального уровня педагогов | В течение года | Педагогическая команда №1 | |
| Проведение педагогического совета на тему: «Реализация проекта "От эффективной работы педагогических команд – к эффективной работе школы». Проблемы и перспективы». | План работы, приказ |  | Август 2021г | Администрация школы – руководители проектных команд. | |
| Проведение предметных недель согласно графику. | План методической работы, приказ | Повышение качества успеваемости на 5 % | В течение года | Педагогическая команда №1 | |
| Включение вопросов профилактики школьной неуспеваемости в планы работы школьных методических объединений. | План работы МО | Повышение качества успеваемости на 10% | Сентябрь 2020г | Педагогическая команда №1 | |
| Проведение круглого стола по вопросам работы над темами самообразования. | План методической работы, приказ | Увеличение количества педагогов, имеющих квалификационную категорию – 100% | Май 2020г. | Педагогическая команда №1 | |
| Совершенствование системы стимулирования педагогов по результатам деятельности. Внесение корректив в Положение о стимулирующих выплатах. | Локальный акт, приказ | Увеличение количества педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах – 45% | Август 2020г | Директор школы | |
| Обеспечить информирование родителей по вопросам независимой оценки качества образования через автоматизированную информационную систему «Сетевой город. Образование» | Сайт школы: <http://www.eduportal44.ru/Galich/dchool2galich> ;  <http://netschool.eduportal44.ru> | Увеличение количества родителей, работающих с автоматизированной информационной системой «Сетевой город. Образование» - 80% | В течение года | Директор школы  Председатель родительского комитета | |
|  |  |  |  |  | |
| **II.Oрганизация учебно – исследовательской деятельности с обучающимися. Повышение учебной мотивации обучающихся** | | | | | |
| Организация работы Школьного научного общества | Приказ, локальный акт о создании «Школьного научного сообщества» | Повышение качества образования до 20% | Сентябрь 2020г- 2022г | | Педагогическая команда № 2. |
| Вовлечение в различные формы сопровождения и наставничества. | Программа наставничества | Достижение целевых показателей национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций -35% обучающихся | К концу 2022 года | | Педагогическая команда № 2. |
| Развитие технологий проектной деятельности | План методической работы, приказ | Повышение качества образования до 20% | В течение года | | Педагогическая команда № 2. |
| Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей | ПФХД | Обновление материально – технической базы ( в млн. руб) | К концу 2022 года | | Педагогическая команда № 2 |
| Проведение ежегодной школьной научно – практической конференции | Приказ | Увеличение количества призёров муниципальных конкурсов до 5% | Апрель 2020-22 г | | Педагогическая команда № 2. |
| Участие в проведении открытых онлайн – уроков «Проектория» | План работы | Количество просмотренных уроков | 2020-2022 гг | | Педагогическая команда № 2. |
| Реализация программ психолого – педагогического сопровождения обучающихся. Создание ситуации успеха. | Программа коррекционной работы | Повышение качества образования до 20%  Достижение 100% уровня обученности | В течении года | | Педагогическая команда № 2. |
| Реализация программы начального, основного и среднего общего образования, в сетевой форме. | Договоры о реализации программ в сетевой форме | Увеличение количества договоров в сетевой форме | Конец 2022 года | | Педагогическая команда № 2. |
| Разработка ИОМ обучающихся с низкими образовательными потребностями. | Программа ИОМ обучающихся | Снижение уровня неуспеваемости по результатам итоговой успеваемости | Март 2021г | | Педагогическая команда № 2. |
| Создание условий для формирования умений и навыков учебной деятельности у учащихся с низкими учебными возможностями в урочное и внеурочное время ( индивидуальные консультации) | Программа коррекционной работы, план | Уровень обученности -100% | В течение года | | Педагогическая команда № 2. |
| Разработка и реализация дистанционных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе для детей с ОВЗ | Программы дополнительного образования | Количество программ | 2020-2022 годы | | Педагогическая команда № 2. |
| Коррекция программы профориентации | План работы | Поступление в учреждения СПО г.Галича -100% | Июнь –август 2018г | | Педагогическая команда № 2. |
| Разработка программы Воспитательной работы в соответствии с обновлёнными ФГОС | Программа воспитательной работы | Соответствие требованиям ФГОС | Август 2021г | | Педагогическая команда № 2. |
| Освещение успешной деятельности обучающихся в СМИ и на сайте организации. | Мониторинг | Удовлетворённость качеством оказания образовательных услуг со стороны родителей – 100% | В течение года | | Педагогическая команда № 2. |
|  |  |  |  | |  |
| **III. Развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики образовательного процесса и результатов** | | | | | |
|  |  |  |  |  | |
| Совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования . | Локальный акт с изменениями | Повышение качества образования до 20% | Август – сентябрь 2020-21г | Педагогическая команда №3 | |
| Коррекция индивидуальных образовательных маршрутов и оценка индивидуального прогресса обучающихся | ИОМ обучающихся | Уровень обученности -100% | Апрель 2021-22г | Педагогическая команда №3 | |
| Исследование учебной мотивации обучающихся, удовлетворённости качеством образования | Справка | Удовлетворённость качеством образования со стороны обучающихся – 100% | В течение года | Педагогическая команда №3 | |
| Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ с целью определения зоны затруднений по каждому разделу содержания предмета. Разработка мер рекомендательного или компенсаторного содержания | Справка | Уровень обученности -100%;  Получение аттестатов -100% обучающихся. | Сентябрь 2020-22г | Педагогическая команда №3 | |
| Диагностика проблем освоения обучающимися основных образовательных программ  ( предметное содержание) | Справка по результатам анкетирования | Уровень обученности -100% | Сентябрь 2020-22г | Педагогическая команда №3 | |
| Диагностика проблем родителей и неуспевающих детей. | Мониторинг . Справка | Удовлетворённость качеством образования со стороны обучающихся и родителей – 100% | В течение года | Педагогическая команда №3 | |
| Формирование банка данных учащихся школы, составляющих группу риска. | Банк данных учащихся «группы риска» | Уменьшение количества обучающихся «группы риска» | I полугодие учебного года | Педагогическая команда №3 | |
| Организация контроля за соответствием результатов внутренней и внешней оценки обучающихся. | Данные мониторинга | Соответствие результатов внешнего и внутреннего мониторинга | В течение года | Педагогическая команда №3 | |
| Мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных для детей с ОВЗ, реализуемых в том числе с использованием дистанционных технологий | Данные мониторинга | Соответствие результатов внешнего и внутреннего мониторинга | 2020-2022 гг | Педагогическая команда №3 | |
| Внедрение механизма зачёта результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ | Данные мониторинга | Соответствие результатов внешнего и внутреннего мониторинга | К 2022 году | Педагогическая команда №3 | |
| **IV.Развитие взаимодействия с родителями, местным сообществом. Развитие сетевого партнёрства и сетевого взаимодействия** | | | | | |
|  |  |  |  |  | |
| Активизация деятельности Совета школы, родительского комитета | Протоколы заседаний | Численное увеличение обучающихся школы до 350 чел | Август – сентябрь 2020-22г. | Педагогическая команда №4 | |
| Реализация программы начального, основного и среднего общего образования в сетевой форме. | Программы | Охват обучающихся до 85% | 2020-2022г | Педагогическая команда №4 | |
| Информирование и просвещение родителей через проведение всеобуча | План всеобуча | Снижение уровня неуспеваемости | В течение года | Педагогическая команда №4 | |
| Индивидуальные консультации для родителей через проведение « родительских суббот» | План проведения «родительских суббот» | Снижение уровня неуспеваемости | В течение года | Педагогическая команда №4 | |
| Информирование общественности и родителей о деятельности организации через местные СМИ | Статьи из СМИ |  | В течение года | Педагогическая команда №4 | |
| Презентация учебных достижений обучающихся | План работы | Численное увеличение обучающихся школы до 240 чел | В течение года | Педагогическая команда №4 | |
| Совместные проекты и мероприятия с семьёй | План работы | Численное увеличение обучающихся школы до 250 чел. Удовлетворённость качеством образования со стороны обучающихся и родителей – 100% | В течение года | Педагогическая команда №4 | |
| Совместные психологические тренинги педагогов с родителями | План работы | Удовлетворённость качеством образования со стороны обучающихся и родителей – 100% | В течение года | Педагогическая команда №4 | |
| Усиление взаимодействия с учреждениями дополнительного образования  ( музыкальной, спортивной, художественной школами), ЦДК «Ритм», МОУ «ИМЦ», технопарк «Кванториум» г.Кострома | Договоры сотрудничества | Увеличение количества участников конкурсов до 40% | Май –сентябрь 2020-22г | Педагогическая команда №4 | |
| Развитие сетевого взаимодействия со школами и организациями СПО | Договоры сотрудничества | Поступление в учреждения СПО г.Галича -100% | В течение года | Педагогическая команда №4 | |