Отдел образования

администрации Красносельского муниципального района

Костромской области

ПРИКАЗ

| 1 октября 2024 г. | пос. Красное-на-Волге | № 99 |
| --- | --- | --- |

О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации, включая единый государственный экзамен, на территории Красносельского муниципального района в 2024-2025 учебном году

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 04.04.223 года № 233/552, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 04.04.2023 г. № 232/551, приказом департамента образования и науки Костромской области  от 23.08.2024г. №1200 «О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации, включая единый государственный  экзамен,  на территории Костромской области в 2024-2025 учебном году», в целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного и среднего  общего образования, в том числе единого государственного экзамена, на территории Красносельского муниципального района в 2024-2025 учебном году, приказываю:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным  программам основного общего и среднего общего образования  в Красносельском муниципальном районе Костромской области в 2024-2025 учебном году.

- МКУ «ИМЦСО» (Л.А.Некипелова) обеспечить исполнение Плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным  программам основного общего и среднего общего образования в Красносельском муниципальном районе Костромской области в 2024-2025 учебном году.

- Руководителям общеобразовательных организаций:

  - Довести данный приказ до сведения всех участников государственной итоговой аттестации.

  - Разработать  и утвердить локальными актами План мероприятий («дорожные карты»)  по  подготовке, проведению  и информационному сопровождению  государственной итоговой аттестации в 2024-2025 учебном году в соответствии с действующим законодательством.

  - Организовать контроль за оформлением информационных стендов в общеобразовательных организациях по процедуре проведения государственной итоговой аттестации в 2025 году,  размещения соответствующей информации на сайтах общеобразовательных  организаций.

  - Обеспечить регулярный контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  с его участниками, родителями, законными  представителями и лицами, привлекаемыми к проведению государственной итоговой аттестации

  - Организовать  проведение контрольных мероприятий по повышению уровня подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий                                                                 О.А.Амвросова

Приложение

Утверждено приказом отдела образования администрации Красносельского муниципального  района Костромской области

от « 1 » октября 2024 года №99

План мероприятий («дорожная карта»)

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Красносельском муниципальном района Костромской области в 2024-2025 учебном году.

| Мероприятия |  | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Анализ проведения ЕГЭ, ОГЭ в 2024 году |  |  |  |
| - Проведение статистического анализа по итогам проведения единого государственного экзамена, основного государственного экзамена в 2024 году Красносельском муниципальном районе Костромской области. |  | Сентябрь 2024 года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 1.1 | Выявление на основе статистических данных проблемных аспектов в подготовке обучающихся по общеобразовательным предметам. | До 1 октября 2024 года | Отдел образования, руководители МО, общеобразовательные организации |
| - Подготовка аналитических материалов по итогам единого государственного экзамена, основного государственного экзамена в 2024 году в Красносельском муниципальном районе Костромской области. |  | Сентябрь 2024 года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| - Представление итогов проведения единого государственного экзамена, основного государственного экзамена с анализом проблем и постановкой задач по повышению качества образования выпускников основной и средней школы на конференциях, совещаниях руководителей ОО, заседаниях методических объединений учителей- предметников. |  | Август-ноябрь 2024 года | Отдел образования, руководители МО |
| 3.1 | Подведение итогов ЕГЭ, ОГЭ в рамках районной августовской педагогической конференции; | Август 2024 года | Отдел образования |
| 3.2 | Предоставление результатов единого государственного экзамена, основного государственного экзамена в рамках проведения семинаров, совещаний с зам. руководителей образовательных организаций по УР, в рамках работы МО | Сентябрь-ноябрь 2024 года | Отдел образования |
| II.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| - Разработка муниципальной и школьных «Дорожных карт» по повышению качества преподавания предметов и организации индивидуальной работы с выпускниками 9 и 11 классов общеобразовательных организаций Красносельского муниципального Костромской области. |  | октябрь 2024 года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| - Организация в очном и дистанционном режиме дополнительной работы с обучающимися выпускных классов в рамках факультативных, консультационных занятий на базе школ, Интернет-площадок для обучающихся и педагогов с учётом потребностей детей (слабо и высоко мотивированные обучающиеся). |  | В течение всего периода | Общеобразовательные организации |
| - Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений у обучающихся. |  | В течение всего периода | Общеобразовательные организации, педагоги, руководители МО |
| - Проведение образовательных мероприятий, направленных на повышение квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11. |  | В течение всего периода | МКУ «ИМЦСО» |
| 4.1 | Участие педагогов в образовательных сессиях в рамках многопредметной учительской школы. | Ноябрь 2024 года | Общеобразовательные организации |
| 4.2 | Участие педагогов в региональном методическом конкурсе педагогических работников образовательных организаций Костромской области. Тематическое направление «Методические материалы из опыта успешной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации». | Декабрь 2024-Апрель 2025 года | Общеобразовательные организации |
| 4.3 | Выявление лучшего опыта работы педагогов и их привлечение к сетевой работе по подготовке обучающихся к ГИА. Демонстрация эффективных практик подготовки к ГИА в рамках мероприятий по повышению квалификации. | В течение всего периода | МКУ «ИМЦСО», общеобразовательные организации |
| 4.4 | Проведение вебинаров, МО для педагогов по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА с включением вопросов «Подготовка обучающихся к ГИА» | В течение года, по отдельному графику | МКУ «ИМЦСО», общеобразовательные организации |
| 4.5 | Участие в межмуниципальных выездных семинаров «Современные подходы к повышению качества образования в условиях реализации ФГОС общего образования» для педагогов общеобразовательных организаций на базе муниципальных районов. Предъявление опыта базовых школ по теме «Подготовка учащихся к ГИА». | в течение всего периода | КОИРО (выборка на региональном уровне), общеобразовательные организации |
| 4.6 | Консультации для педагогов, руководителей по вопросам подготовки к ГИА. | В течение всего периода | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 4.7 | Проведение заседаний МО учителей – предметников на региональном портале «Образование Костромской области» с демонстраций педагогического опыта | 1 раз в квартал по отдельному графику | МКУ «ИМЦСО», общеобразовательные организации, руководители МО |
| - Разработка мониторинга оценки качества общего образования на уровне Красносельского муниципального района Костромской области. |  | В течение всего периода | Отдел образования |
| 5.1 | Осуществление психолого-педагогического сопровождения выпускников и их родителей через распространение памяток, методических буклетов, проведение бесед, лекториев, индивидуальных консультаций. | В течение всего периода | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 5.2 | Участие в региональных семинарах, вебинарах, круглых столах, направленных на повышение качества преподавания общеобразовательных предметов. | В течение всего периода | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| - Выполнение НПА регионального уровня. Подготовка НПА муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году в Красносельском муниципальном районе Костромской области. |  | В течение всего периода | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 1.1 | Использование в работе инструктивных документов согласно приказа ДОН «Об утверждении инструктивных документов по проведению итогового сочинения (изложения) в Костромской области в 2024-2025 учебном году». | Октябрь 2024 года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 1.2 | Выполнение приказа ДОН «Об утверждении состава муниципальных координаторов, мест регистрации участников государственной итоговой аттестации, включая ЕГЭ, в Костромской области в 2024-2025 учебном году». | Октябрь 2024 года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 1.3 | Заполнение РИС Красносельского муниципального района Костромской области в 2025 году и назначении ответственных лиц по работе с РИС. | Октябрь - ноябрь 2024 года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 1.4 | Использование в работе инструктивных документов согласно приказа ДОН «Об утверждении организационной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Костромской области в 2025 году», «Об утверждении организационной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Костромской области в 2025 году». | Январь-февраль 2025 года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 1.5 | Информирование выпускников, родителей (законных представителей), педагогов о положении ГЭК, о работе предметных комиссий, о конфликтной комиссии. | Декабрь 2024– февраль 2025 года | отдел образования, общеобразовательные организации |
| 1.6 | Информирование работников ППЭ, исполнение при проведении ГИА приказа ДОН «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты компенсации работникам, привлекаемых к организации и проведению ГИА на территории Костромской области в 2025 году». | Февраль- май 2025 года | Отдел образования |
| 1.7 | Информирование выпускников, родителей (законных представителей), педагогов в соответствии с приказом ДОН «Об утверждении перечня пунктов проведения единого государственного экзамена и состава руководителей ППЭ в 2025 году». | Февраль 2025 года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 1.8 | Информирование выпускников, родителей (законных представителей), педагогов в соответствии с приказом ДОН «Об утверждении перечня пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и состава руководителей ППЭ в 2025 году». | Март 2025 года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| - Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Костромской области в 2025 году. |  | В течение всего периода | Отдел образования |
| 2.1 | Использование в работе инструктивных материалов при подготовке и проведении ГИА работниками ППЭ, выпускникам приказы ДОН «Об утверждении инструктивных документов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего и основного общего образования в Костромской области в 2025 году» - Инструкция для членов ГЭК в пункте проведения экзамена; - Инструкция для руководителя пункта проведения экзамена (ППЭ); - Инструкция для организатора в аудитории; - Инструкция для организатора вне аудитории; - Инструкция для участника ЕГЭ, ОГЭ, зачитываемую организатором в аудитории перед началом экзамена; - Инструкция по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего и основного общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; - Инструкция по обеспечению видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов; - Порядок печати КИМ в аудиториях ППЭ; - Порядок перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ; - Порядок подготовки и проведения экзамена по иностранному языку с включенным разделом «Говорение»; - Инструкция для медицинского работника, привлекаемого в дни проведения экзаменов | Январь – июль 2025 года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| - Выделение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Красносельского муниципального района Костромской области. |  | Январь – апрель 2025 года | Администрация муниципального района, отдел образования |
| - Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, связанных с организацией, обеспечением и проведением ГИА-9и ГИА-11. |  | Сентябрь-июнь 2024-2025 года | Отдел образования |
| V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1.Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на муниципальном уровне. |  | В течение всего периода | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 1.1 | Проведение совещаний для заместителей руководителей школ по учебной работе: Итоги ЕГЭ, ОГЭ- 2025 года и мероприятия по подготовке к ГИА-2025. | В течение всего периода, по отдельному графику | Отдел образования |
| 1.2 | Проведение вебинаров, совещаний для различных категорий организаторов ГИА-9 по актуальным вопросам подготовки и проведения ГИА | Апрель – май 2024 год | Отдел образования |
| 1.3 | Проведение обучающих семинаров для руководителей ППЭ, муниципального координатора по проведению ГИА, участие в региональных семинарах. | Февраль – апрель 2024 года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 1.4 | Проведение обучающих семинаров для руководителе ППЭ, технических специалистов, организаторов ППЭ в рамках проведения апробаций технологических решений при проведении ГИА. | По графику Рособрнадзора | отдел образования, образовательные организации |
| 1.5 | Публикация нормативных документов для различных категорий организаторов при правоведении ГИА. | Март – апрель 2025 года | отдел образования, образовательные организации |
| - Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11. |  | В течение всего периода | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 2.1 | Итоговое тестирование всех категорий организаторов ГИА по окончании курса обучения. | Март – апрель 2025 года | отдел образования |
| - Обучение общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА- 11. |  | Март - май 2025 года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 3.1 | Проведение обучающих семинаров, участие в региональных онлайн-вебинарах для лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА. | Март – май 2025 года | отдел образования |
| 3.2 | Просмотр видеолекций для общественных наблюдателей. Проведение обучающих инструктажей. | Март- май 2025 года | Общеобразовательные организации, руководители ППЭ |
| VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| - Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА- 11 в 2024 году. |  | В течение всего периода | Отдел образования |
| 1.1 | Сбор предварительных сведений: - о количестве участников ГИА; - об участии в ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц. | Сентябрь – октябрь 2024 года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 1.2 | Оповещение о местах регистрации участников ГИА и выпускников прошлых лет на сочинение, изложение путем размещения информации на сайтах УО, ОО и проведения информационной работы. | До 10 октября 2024 года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 1.3 | Оповещение о местах регистрации участников ГИА и выпускников прошлых лет на прохождение государственной итоговой аттестации, включая единый государственный экзамен, путем размещения информации на сайтах УО, ОО и проведения информационной работы. | Ноябрь 2024 года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 1.4 | Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА, организуемых Рособрнадзором | в течение всего периода | Отдел образования, образовательные организации |
| 2. Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования |  | Октябрь – март 2024-2025 года | Отдел образования |
| 2.1 | Корректировка справочника МОУО, образовательных организаций и ППЭ | Ноябрь 2024 года | отдел образования |
| 2.2 | Внесение сведений: - об участниках итогового сочинения (изложения). - об участниках итогового сочинения (изложения), относящихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья. | До 20 ноября 2024 года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 2.3 | Внесение сведений об участниках ГИА-11 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА. | До 01 февраля 2025 года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 2.4 | Внесение сведений об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА. | До 01 марта 2025 года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 2.5 | Внесение сведений об участниках ГИА с ОВЗ. | В течение всего периода | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 2.6 | Внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты). Сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей. | До 1 марта 2025 года (досрочный период), до 1 мая 2025 года (основной период) | Отдел образования |
| 2.7 | Внесение сведений об общественных наблюдателях | За 2 недели до начала экзаменационного периода | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 2.8 | Заказ экзаменационных материалов | В соответствии с графиком ФЦТ | ГАУ КО «РЦО КО «Эксперт», отдел образования |
| - Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки. |  | Октябрь - февраль 2024-2025 года. | Отдел образования |
| 3.1 | Изучение и использование в работе по подготовке к ИС нормативных и инструктивных документов по проведению итогового сочинения (изложения): -порядка проведения итогового сочинения (изложения); -порядка и сроков проверки итогового сочинения (изложения); -инструкций для руководителя ОО, организаторов, технических специалистов, экспертов при проведении итогового сочинения (изложения). | Октябрь – ноябрь 2024 года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 3.2 | Внесение в РИС сведений об участниках итогового сочинения (изложения). Внесение сведений об участниках с ОВЗ. | По графику ФЦТ | отдел образования |
| 3.3 | Сбор и обработка итогового сочинения (изложения). | По графику ФЦТ | отдел образования |
| 4. Организация и проведение итогового собеседования в основной и дополнительный периоды |  | Февраль – март 2024 год | Отдел образования |
| 4.1 | Изучение и использование в работе по подготовке к нормативных и инструктивных документов по проведению итогового собеседования: -порядка и сроков проведения итогового собеседования; -инструкций для руководителя ОО, организаторов, технических специалистов, экспертов при проведении итогового собеседования. | Ноябрь – март 2024 - 2025 года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 4.2 | Внесение в РИС сведений об участниках итогового собеседования. Внесение сведений об участниках с ОВЗ. | По графику ФЦТ | отдел образования |
| 4.3 | Сбор и обработка результатов итогового собеседования. | По графику ФЦТ | отдел образования |
| 5. Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ. |  | В течение всего периода | Администрация района, отдел образования |
| 5.1 | Создание рабочей группы по обеспечению межведомственного взаимодействия с ОИВ в сфере здравоохранения, силовыми структурами. | Март – апрель 2025 года | Администрация района, отдел образования |
| 5.2 | Организация работы по межведомственному взаимодействию. | В течение всего периода | Отдел образования |
| 6. Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. |  | В течение всего периода | Отдел образования руководители ППЭ |
| 6.1 | Сбор сведений о лицах с ограниченными возможностями здоровья, документов, подтверждающих их статус, заявлений о необходимых условиях в связи с особенностями состояния их здоровья. | В течение всего периода | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 6.2 | Использование в работе приказа ДОН «О создании условий проведения ГИА для отдельных категорий участников ГИА». | Март – июнь 2025 года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 6.3 | Подготовка ППЭ с учетом условий, необходимых для лиц с ОВЗ | Май – июнь 2025 года | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 7. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей. |  | Апрель – июнь 2025 года | Отдел образования, руководители ППЭ |
| 7.1 | Сбор сведений о гражданах, желающих принять участие в ГИА в качестве общественных наблюдателей. | В течение всего периода | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 7.2 | Аккредитация и обучение общественных наблюдателей. | Май 2025 года | отдел образования |
| 8. Участие в апробациях технологических решений при проведении ГИА. |  | В течение всего периода | Отдел образования |
| 8.1 | Участие в апробации: - технологии «Сканирование в ППЭ» - технологии «Печать КИМ в ППЭ» - технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») - технологии передачи КИМ по сети Интернет - технологии проведения экзамена по информатике в компьютерной форме (КЕГЭ) | По графику ФЦТ | Отдел образования, общеобразовательные организации (по выборке ФЦТ) |
| 8.2 | Участие в апробации «Передача ЭМ по сети Интернет». | По графику ФЦТ |  |
| 8.3 | Участие в апробации ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме. | По графику ФЦТ |  |
| 8.4 | Участие в иных апробациях и тренировочных мероприятиях. | По графику ФЦТ | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| - Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей). |  | В течение всего периода | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 1.1 | Ведение на официальном сайте Управления образованием, образовательных организаций раздела по вопросам проведения государственной итоговой аттестации | В течение всего периода | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 1.2 | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 на муниципальном и школьном уровнях | В течение всего периода | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 1.3 | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11. | В течение всего периода | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 1.4 | Проведение акций, «круглых столов» и иных мероприятий с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11. | В течение всего периода | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 2. Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2023-2024 году. |  | В течение всего периода | Отдел образования |
| 2.1 | Разработка пресс-релизов и их публикация на сайтах отдела образования, общеобразовательных организаций и в СМИ. | В течение всего периода | Отдел образования, общеобразовательные организации |
| 2.2 | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам. | В течение всего периода | Общеобразовательные организации |
| 2.3 | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей предметников. | В течение всего периода | Общеобразовательные организации |
| 3. Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению, по вопросам организации и проведения ГИА. |  | В течение всего времени | Отдел образования |
| 3.1 | Анализ организации работы телефонов «горячей линии» в общеобразовательных организациях. | В течение всего периода | Отдел образования |
| 3.2 | Мониторинг освещения вопросов ГИА на официальных сайтах общеобразовательных организаций. | В течение всего периода | Отдел образования |
| 3.3 | Мониторинг полноты и своевременности размещения информации по вопросам ГИА на официальных сайтах общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА. | Октябрь – май 2024 - 2025 года | Отдел образования |
| 3.4 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в общеобразовательных организациях по процедуре проведения ГИА- 9 и ГИА – 11 в 2025 году, размещением соответствующей информации на сайтах общеобразовательных организаций | В течение всего периода | Отдел образования |
| - Осуществления контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА – 11. |  | В течение всего периода | Отдел образования |
| 4.1 | Создание Рабочей группы по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в администрации Красносельского муниципального района Костромской области. | Март – апрель 2025 года | Отдел образования |
| 4.2 | Обеспечение работы Рабочей группы по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в администрации Красносельского муниципального района Костромской области. | В течение всего периода | Отдел образования |
| 4.3 | Осуществление мониторинга уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11. | Декабрь- апрель 2024-2025 года | Отдел образования |