Приложение

к приказу департамента образования

и науки Костромской области

от 06.09.2017 года № 2086

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**Подготовка к проведениюгосударственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Костромской области в 2018 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | | Сроки | | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| **1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году** | | | | |
| Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году в Костромской области. | |  | |  |
| 1 | Формирование статистических отчетов по результатам ГИА-9, ГИА-11 в разрезе муниципальных районов (городских округов) по Костромской области | июль 2017 года | | ГАУ КО «РЦОКО «Эксперт» |
| 2 | Выявление на основе статистических данных проблемных аспектов в подготовке обучающихся по общеобразовательным предметам. | июль-август 2017 года | | ГАУ КО «РЦОКО «Эксперт» |
| Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в Костромской области. | |  | |  |
| 1 | Подготовка сборников по итогам статистического анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11 в разрезе муниципальных районов (городских округов). | июль-август 2017 года | | ГАУ КО «РЦОКО «Эксперт» |
| 2 | Предоставление на муниципальный уровень статистических и аналитических материалов по итогам ГИА для подготовки | июль-август 2017 года | | ГАУ КО «РЦОКО «Эксперт» |
| 3 | Подготовка справок на региональном уровне «Результаты государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в Костромской области в 2017 году», «Результаты государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в Костромской области в 2017 году» | август 2017 года | | ГАУ КО «РЦОКО «Эксперт» |
| 4 | Размещение на официальном сайте по поддержке государственной итоговой аттестации, включая ЕГЭ (ege-kostroma.ru) информационно-аналитических материалов по итогам проведения ГИА в 2017 году (в закрытом разделе для служебного пользования) | сентябрь 2017 года | | ГАУ КО «РЦОКО «Эксперт» |
| Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Костромской области по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | | до 10 августа 2017 года | | ГАУ КО «РЦОКО «Эксперт», председатели ПК |
| Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах. | |  | |  |
| 1 | Подведение итогов ГИА-2017 в рамках областной августовской педагогической конференции; | август 2017 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 2 | Выступление на коллегии департамента образования и науки Костромской области «Об итогах проведения государственной итоговой аттестации в 2017 году и основных задачах на 2018 год» | сентябрь 2017 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 3 | Отчеты в рамках педагогических конференций на муниципальном уровне | 15-30 августа 2017 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт», МОУО |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | |
| Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. | | |  |  |
| 1 | Разработка региональной и муниципальных Дорожных карт по повышению качества преподавания предметов и организации индивидуальной работы с выпускниками 9 и 11 классов общеобразовательных организаций Костромской области. | | август 2017 года | КОИРО, МОУО, ОО |
| 2 | Осуществление мероприятий по реализации Дорожных карт | | в течение всего периода | КОИРО, МОУО, ОО |
| *3* | Организация в очном и дистанционном режиме дополнительной работы с обучающимися выпускных классов в рамках факультативных, консультационных занятий на базе школ, Интернет-площадок для обучающихся и педагогов с учётом потребностей детей (слабо и высоко мотивированные обучающиеся). | | в течение всего периода | МОУО, ОО |
| *4* | Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений у обучающихся. | | в течение всего периода | МОУО, ОО |
| Проведение образовательных мероприятий, направленных на повышение квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11. | | |  |  |
| 1 | Проведение многопредметной учительской школы | | ноябрь 2017 года | ДОН  КОИРО |
| 2 | Региональный конкурс методических разработок по проблеме: «Новые  технологии обучения как способы повышения результатов достижений учащихся» в рамках регионального методического конкурса педагогов общеобразовательных организаций» | | апрель 2018 года | МОУО,  КОИРО |
| 3 | Выявление лучшего опыта работы педагогов и их привлечение к сетевой работе по подготовке обучающихся к ГИА. Обновление депозитария лучших уроков региональной модели методического сопровождения педагогов Костромской области | | в течение всего периода | КОИРО |
| 4 | Корректировка программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11 с учетом анализа результатов ГИА.  Обновление модуля «Подготовка обучающихся к ГИА» | | август-сентябрь 2017 года | КОИРО |
| 5. | Проведение вебинаров для педагогов по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА с включение вопросов «Подготовка обучающихся к ГИА» | | В течение года, по отдельному графику | КОИРО |
| 6. | Открытие на базе школ с высокими результатами обучения демонстрационных площадок для школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | | август 2017 г. | КОИРО |
| 7. | Проведение межмуниципальных выездных семинаров «Современные подходы к повышению качества образования в условиях реализации ФГОС общего образования» для педагогов общеобразовательных организаций на базе Островской СОШ, Караваевской СОШ, Чухломской СОШ, СОШ № 1 г. Неи, Вохомской СОШ. Предъявление опыта базовых школ по теме «Подготовка учащихся к ГИА» | | октябрь 2017 г. | КОИРО. Базовые общеобразовате-льные организации. |
| 8 | Деятельность колл-центра на региональном портале «Образование Костромской области» для оказания помощи педагогам, руководителям школ, обучающимся и их родителям по вопросам подготовки к ГИА | | В течение года | КОИРО |
| 9. | Проведение заседаний РСМО учителей – предметников на региональном портале «Образование Костромской области» с демонстраций педагогического опыта | | 1 раз в квартал по отдельному графику | КОИРО |
| Разработка мониторинга оценки качества общего образования на уровне Костромской области. | | | | |
| 1 | Осуществление психолого-педагогического сопровождения выпускников и их родителей через распространение памяток, методических буклетов, проведение бесед, лекториев, индивидуальных консультаций. | | в течение всего периода | МОУО, ОО |
| 2 | Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА, организуемых Рособрнадзором: | | в течение всего периода | ДОН  МОУО, ОО |
| 3 | Разработка и проведение диагностических контрольных работ по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА | | по графику ДОН | ДОН  КОИРО  ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 4 | Проведение региональных семинаров, вебинаров, круглых столов, направленных на повышение качества преподавания общеобразовательных предметов | | в течение всего периода | КОИРО |
| **3.Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в Костромской области. | |  | |  |
| 1 | Приказ ДОН «Об утверждении инструктивных документов по проведению итогового сочинения (изложения) в Костромской области в 2017-2018 учебном году» | октябрь 2017 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 2 | Приказ ДОН «Об утверждении состава муниципальных координаторов, мест регистрации участников государственной итоговой аттестации, включая ЕГЭ, в Костромской области в 2017-2018 учебном году» | октябрь 2017 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 3 | Приказ ДОН «О формировании РИС Костромской области в 2018 году и назначении ответственных лиц по работе с РИС» | октябрь-ноябрь 2017 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 4 | Приказы ДОН «Об утверждении организационной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Костромской области в 2018 году», «Об утверждении организационной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Костромской области в 2018 году» | декабрь 2017 года - январь 2018 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 5 | Внесение изменений в Положение о ГЭК, о предметных комиссиях, о конфликтной комиссии | декабрь 2017 года - январь 2018 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 6 | Приказ ДОН «О создании РЦОИ» | октябрь 2017 года | | ДОН |
| 7 | Приказ ДОН « О назначении ответственных за работу с материалами ограниченного доступа» | октябрь 2017 года | | ДОН |
| 8 | Приказ ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» «Об организации работы РЦОИ» | ноябрь 2017 года | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 9 | Подготовка и утверждение приказа ДОН «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты компенсации работникам, привлекаемым к организации и проведению ГИА на территории Костромской области в 2018 году» | октябрь-ноябрь 2017 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 10 | Приказ ДОН «Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии Костромской области при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования в 2018 году» | ноябрь 2017 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 11 | Приказ ДОН «Об утверждении состава членов ГЭК при проведении ГИА-11» | ноябрь 2017 года, апрель 2018 года | | ДОН, МОУО, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 12 | Приказ ДОН «Об утверждении состава уполномоченных представителей ГЭК при проведении ГИА-9» | апрель-май 2018 года | | ДОН, МОУО, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 13 | Приказ ДОН «Об утверждении составов конфликтных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования в 2018 году» | февраль-март 2018 года | | ДОН |
| 14 | Приказ ДОН «Об утверждении составов предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году» | февраль-март 2018 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 15 | Приказ ДОН «Об утверждении составов предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018 году» | апрель 2018 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Костромской области в 2018 году. | |  | |  |
|  | Приказы ДОН «Об утверждении инструктивных документов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего и основного общего образования в Костромской области в 2018 году»  1.1. Инструкция для членов ГЭК в пункте проведения экзамена;  1.2. Инструкция для руководителя пункта проведения экзамена (ППЭ);  1.3. Инструкция для организатора в аудитории;  1.4. Инструкция для организатора вне аудитории;  1.5. Инструкция для участника ЕГЭ (ОГЭ), зачитываемую организатором в аудитории перед началом экзамена;  1.6. Инструкция по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего и основного общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;  1.7. Инструкция по обеспечению видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов;  1.8. Порядок печати КИМ в аудиториях ППЭ;  1.9. Порядок перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ;  1.10. Порядок подготовки и проведения экзамена по иностранному языку с включенным разделом «Говорение»;  1.11. Инструкция для медицинского работника, привлекаемого в дни проведения экзаменов. | январь-февраль 2018 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| **4.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| 1 | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Костромской области | июль 2017 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 2 | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11. | в течение всего периода | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 3 | Заключение государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11. | сентябрь 2017 г. - июль 2018 года | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| **5.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на региональном уровне. | |  | |  |
| 1 | Проведение совещаний для муниципальных координаторов  - Итоги ГИА-2017 и мероприятия по подготовке к ГИА-2018 (октябрь);  - Изменения в нормативных и инструктивных документах федерального уровня (январь-февраль);  - Подготовка к ГИА-2018 (март-апрель). | В течение всего периода | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 2 | Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, и комплектованию КИМ. | февраль-апрель 2018 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 3 | Проведение вебинаров для различных категорий организаторов ГИА-9 и ГИА-11 по актуальным вопросам подготовки и проведения ГИА. | В течение всего периода | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 4 | Проведение обучающих семинаров для руководителей ППЭ по проведению ГИА. | февраль-апрель 2018 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 5 | Проведение обучающих семинаров для руководителей ППЭ, технических специалистов, организаторов ППЭ в рамках проведения апробаций технологических решений при проведении ГИА. | по графику Рособрнадзора | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 6 | Обучение членов ГЭК | октябрь-ноябрь 2017 года, март-апрель 2018 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 7 | Обучение членов конфликтных комиссий | март-апрель 2018 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 8 | Издание сборников нормативных и инструктивных документов для различных категорий организаторов при проведении ГИА. | март-апрель 2018 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11. | |  | |  |
| 1 | Итоговое тестирование всех категорий организаторов ГИА по окончании курса обучения. | март-апрель 2018 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт). | |  | |  |
| 1 | Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ). | по графику ФИПИ | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт», председатели ПК |
| 2 | Доработка программ для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ, с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросы предметно-методической деятельности экспертов, практические занятия по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросы этики, психологии, информационной безопасности. | февраль 2018 года | | Председатели ПК |
| 3 | Проведение обучающих семинаров для экспертов по унификации подходов к проверке экзаменационных работ ГИА. | март-апрель 2018 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт», Председатели ПК |
| 4 | Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт). | март 2018 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт», Председатели ПК |
| Обучение общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11*.* | |  | |  |
| 1 | Проведение обучающих семинаров и вебинаров для лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА. | март – май 2018 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 2 | Подготовка видеолекций для общественных наблюдателей. | февраль-март 2018 года | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 3 | Издательская деятельность в целях просвещения лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей (издание сборников нормативных документов в помощь ОН). | февраль-март 2018 года | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| **6.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2017 года. | |  | |  |
| 1 | Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования для обучающихся, не прошедших государственную итоговую аттестацию в основной и дополнительный периоды в 2017 году  - сбор и внесение в РИС сведений об участниках;  - планирование работы ППЭ в сентябрьский период;  - назначение организаторов;  - распечатка и комплектование экзаменационных материалов;  - обеспечение проведения экзаменов в ППЭ;  - организация проверки экзаменационных работ участников и формирование результатов;  - утверждение результатов ГЭК и направление их в МОУО и ОУ для информирования участников. | август-сентябрь 2017 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт», МОУО |
| 2 | Организация и проведение государственной итоговой аттестации, включая ЕГЭ, по обязательным предметам по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России  - сбор и внесение в РИС сведений об участниках;  - планирование работы ППЭ в сентябрьский период;  - назначение организаторов;  - комплектование экзаменационных материалов;  - обеспечение проведения экзаменов в ППЭ;  - организация проверки экзаменационных работ участников и получение результатов с федерального уровня;  - утверждение результатов ГЭК и направление их в МОУО и ОУ для информирования участников. | август-сентябрь 2017 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт», МОУО |
| Планирование работы регионального центра обработки информации (РЦОИ) | |  | |  |
| 1 | Разработка плана-графика работы РЦОИ и утверждение его приказом | октябрь 2017 года | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 2 | Подготовка инструктивных материалов о порядке работ по формированию баз данных для проведения ГИА на территории Костромской области | октябрь 2017 года | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 3 | Подготовка и утверждение приказа о назначении лиц, ответственных за получение, хранение, учёт и выдачу экзаменационных материалов | октябрь 2017 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 4 | Подготовка и утверждение инструкций:  -О порядке и условиях доступа к информации, содержащейся в базе данных Костромской области об участниках и результатах ГИА  -О технических и организационных требованиях к обмену информации по ГИА  -О перечне и объёме информации, представляемой МОУО в РБД, предельных сроках и формах её предоставления | октябрь-ноябрь 2017 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 5 | Подготовка методических рекомендаций «О соблюдении требований к работе с персональными данными в рамках осуществления сбора информации, о вариантах прохождения ГИА обучающимися выпускных классов» | октябрь 2017 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 6 | Подготовка и утверждение инструктивных материалов о порядке работ по формированию баз данных для проведения ГИА на территории Костромской области | октябрь 2017 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | |  | |  |
| 1 | Сбор предварительных сведений:  - о количестве участников ГИА;  - об участии в ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, в том числе, обучающихся в коррекционных ОО;  - об участии в ГИА лиц, отбывающих наказание в УИС. | сентябрь- октябрь 2017 года | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 2 | Определение мест регистрации участников ГИА и выпускников прошлых лет на сочинение, изложение | до 6 октября 2017 года | | ДОН |
| 3 | Размещение информации о местах регистрации участников ГИА на сочинение (изложение) в СМИ и на сайтах ГАУ КО «РЦО КО «Эксперт». | до 6 октября 2017 года | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 4 | Определение мест регистрации участников ГИА и выпускников прошлых лет на прохождение государственной итоговой аттестации, включая единый государственный экзамен, в Костромской области в 2018 году. | ноябрь 2017 года | | ДОН |
| 5 | Размещение информации о местах регистрации участников ГИА на прохождение государственной итоговой аттестации, включая единый государственный экзамен, в СМИ и на сайтах ГАУ КО «РЦО КО «Эксперт». | до 1 декабря 2017 года | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 6 | Создание и обеспечение функционирования Ситуационного центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в Костромской области | март-июнь 2018 года | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755. | |  | |  |
| 1 | Корректировка регионального справочника ДОН, МОУО,образовательных организаций и ППЭ | ноябрь 2017 года | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт», МОУО |
| 2 | сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается выдача цифровых сертификатов | ноябрь 2017 года | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт», МОУО |
| 3 | Сведения об участниках итогового сочинения (изложения)  Сведения об участниках итогового сочинения (изложения), относящихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья | до 22 ноября 2017 года | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт», МОУО |
| 4 | Сведения об участниках ГИА-11 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА  Сведения об обучающихся в ОО УИС | до 1 февраля 2018 года | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт», МОУО |
| 5 | Сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА  Сведения об обучающихся в ОО УИС | до 1 марта 2018 года | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт», МОУО |
| 6 | Сведения об участниках ГИА с ОВЗ | в течение всего периода | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт», МОУО |
| 7 | Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты). Сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей | до 1 марта 2018 года (досрочный период),  до 1 мая 2018 года (основной период) | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт», МОУО |
| 8 | Сведения об общественных наблюдателях | За 2 дня до начала экзаменационного периода | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт», МОУО |
| 9 | Сведения о членах предметных комиссий | За 2 недели до экзамена | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт», МОУО |
| 10 | Сведения о заказе экзаменационных материалов | В соответствии с графиком ФЦТ | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт», МОУО |
| Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), предметной и конфликтной комиссий (ПК, КК). | |  | |  |
| 1 | Утверждение кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя на федеральном уровне. | по запросу Рособрнадзора | | ДОН |
| 2 | Формирование нового состава ГЭК Костромской области, подготовка и утверждение Приказа ДОН «Об утверждении состава и порядка работы ГЭК Костромской области в 2018 году» | октябрь 2017 года | | ДОН |
| 4 | Организация работы ГЭК Костромской области. |  | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 5 | Согласование мест регистрации участников итогового сочинения (изложения), мест регистрации для прохождения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ | октябрь 2017 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 6 | Согласование мест расположения пунктов проведения экзаменов | октябрь 2017 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 7 | Согласование порядка проведения, порядка и сроков проверки итогового сочинения (изложения) | ноябрь 2017 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 8 | Согласование составов членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК, направляемых в ППЭ | ноябрь 2017 года, апрель 2018 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 9 | Согласование условий проведения ГИА для участников с ОВЗ | в течение всего периода | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 10 | Согласование схем распределения участников ГИА-11 по ППЭ | февраль 2018 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 11 | Согласование схем распределения участников ГИА-9 по ППЭ | апрель 2018 года | |  |
| 12 | Согласование состава руководителей ППЭ | февраль 2018 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 13 | Согласование составов организаторов, технических специалистов, ассистентов при проведении ГИА | март 2018 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 14 | Согласование составов предметных комиссий | март-апрель 2018 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 15 | Согласование внесения изменений в РИС по изменениям выбора экзаменов, изменению перечня ППЭ и др. сведений | после 1 февраля 2018 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 16 | Утверждение результатов ГИА | в соответствии с графиками | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 17 | Формирование состава конфликтной комиссии. | март 2018 года | | ДОН |
| 18 | Утверждение составов конфликтных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 приказом департамента образования и науки Костромской области. | март 2018 года | | ДОН |
| 19 | Согласование на федеральном уровне состава председателей предметных комиссий. Формирование составов предметных комиссий. Утверждение составов предметных комиссий приказом департамента образования и науки | по запросу Рособрнадзора | | ДОН |
| Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки. | |  | |  |
| 1 | Подготовка нормативных и инструктивных документов по проведению итогового сочинения (изложения).  -порядка проведения итогового сочинения (изложения);  -порядка и сроков проверки итогового сочинения (изложения);  -инструкций для руководителя ОО, организаторов, технических специалистов, экспертов при проведении итогового сочинения (изложения). | октябрь 2017 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 2 | Внесение в РИС сведений об участниках итогового сочинения (изложения).  Внесение сведений об участниках с ОВЗ. | по графику ФЦТ | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт», МОУО |
| 3 | Сбор и обработка бланков итогового сочинения (изложения). | по графику ФЦТ | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт», МОУО |
| 4 | Организация выборочной перепроверки итоговых сочинений (изложений) по решению ГЭК. | в течение 10 дней после проведения итогового сочинения (изложения) | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен)для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ. | | по графику Рособрнадзора | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ. | |  | |  |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», Управлением специальной связи, ОИВ в сфере здравоохранения, силовыми структурами. | сентябрь-октябрь 2017 года | | ДОН |
| 2 | Организация работы группы по межведомственному взаимодействию. | в течение всего периода | | ДОН |
| Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК. | | по графику Рособрнадзора | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт», МОУО |
| Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. | |  | |  |
| 1 | Сбор сведений о лицах с ограниченными возможностями здоровья, документов, подтверждающих их статус, заявлений о необходимых условиях в связи с особенностями состояния их здоровья. | в течение всего периода | | ОО, МОУО, ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 2 | Подготовка приказов департамента образования и науки Костромской области о создании условий проведения ГИА для отдельных категорий участников ГИА. | апрель-май 2018 года | | ДОН |
| 3 | Подготовка ППЭ с учетом условий, необходимых для лиц с ОВЗ. | в течение всего периода | | МОУО, ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей. | |  | |  |
| 1 | Сбор сведений о гражданах, желающих принять участие в ГИА в качестве общественных наблюдателей. | в течение всего периода | | МОУО, ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 2 | Аккредитация и обучение общественных наблюдателей. | март-май 2018 года | | МОУО, ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| Участие в апробациях технологических решений при проведении ГИА: | |  | |  |
| 1 | Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ».  Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ».  Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»). | по графику ФЦТ | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 2 | Участие в апробации технологии проведения устной части по русскому языку при проведении ГИА-9 | по графику ФЦТ | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) | |  | |  |
| 1 | Ведение официального сайта ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» по вопросам проведения государственной итоговой аттестации | в течение всего периода | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 2 | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 на региональном уровне. | в течение всего периода | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 3 | Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 на уровне муниципальных районов. | в течение всего периода | | МОУО |
| 4 | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11. | в течение всего периода | | ОО, МОУО, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 5 | Проведение акций, «круглых столов» и иных мероприятий с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11. | в течение всего периода | | ОО, МОУО, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году. | |  | |  |
|  | Разработка пресс-релизов и их публикация на сайте и в СМИ. | в течение всего периода | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
|  | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам. | в течение всего периода | | ОО, МОУО |
|  | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников. | в течение всего периода | | ОО, МОУО |
| Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | | | | |
| Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению, по вопросам организации и проведения ГИА. | |  | |  |
| 1 | Анализ организации работы телефонов «горячей линии» в МОУО и ОО | в течение всего периода | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 2 | Мониторинг освещения вопросов ГИА на официальных сайтах МОУО, ОО. | в течение всего периода | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 3 | Мониторинг полноты и своевременности размещения информации по вопросам ГИА на официальных сайтах МОУО, ОО в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА. | октябрь 2017 года - май 2018 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 4 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях (ОО) по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО. | в течение всего периода | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 5 | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11в региональных СМИ. | в течение всего периода | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11. | |  | |  |
| 1 | Создание Рабочей группы по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 при заместителе губернатора Костромской области | сентябрь-октябрь 2017 года | | ДОН |
| 2 | Обеспечение работы Рабочей группы по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 при заместителе губернатора Костромской области | в течение всего периода | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 3 | Осуществление мониторинга уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9 и ГИА – 11. | декабрь 2017 года – апрель 2018 года | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |