1.Паспорт проекта

| Наименование |  | Переход школы в эффективный режим работы |
| --- | --- | --- |
| Ключевая идея | В основу проекта положены идеи педагогики успеха. |  |
| проекта | Создание системы условий для полноценного развития личности за счет |  |
|  | удовлетворения его потребности в самореализации и уважении. |  |
|  | «Педагогика Успеха - это восхождение по Лестнице Достижений; при этом |  |
|  | цель восхождения обуславливается принципами общей гуманистической |  |
|  | направленности». |  |
|  | Каждый успех должен быть замечен и отмечен. |  |
| Основание |  Государственная программа Российской Федерации «Развитие |  |
| разработки | образования на 2013-2020 гг» (Распоряжение Правительства РФ от |  |
|  | 15.05.2013No792-р); |  |
|  |  Государственная программа Костромской области «Развитие |  |
|  | образования Костромской области на 2014-2020 годы» (Постановление |  |
|  | администрации Костромской области от 26.12.2013 г No584-а); Приказ Департамента образования и науки Костромской области № 604 от 27 марта 2020 года. «Об утверждении плана мероприятий, направленных на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» |  |
|  |  | Результаты самооценки образовательной организации за 3 года |
| Заказчики | Департамент образования и науки Костромской области |  |
| Основные | Балдина Т.К. – директор школы; |  |
| разработчики | Зайцева О.В..- заместитель директора по УР; Серова В.Г. – учитель математики; Кучина Е.С. – учитель русского языка и литературы; Соловьева Н.Н. – социальный педагог. |  |
| Цель проекта | Построение модели эффективной школы, способствующей достижению |  |
|  | каждым обучающимся успеха в различных сферах деятельности через |  |
|  | обеспечение доступности и нового качества образования. |  |
| Основные | 1. Повысить качество образовательных результатов на всех уровнях |  |
| задачи проекта | образования. |  |
|  | 2. Усовершенствовать механизм индивидуального сопровождения и |  |
|  | поддержки обучающихся с различными возможностями и склонностями, в |  |
|  | том числе с учебными и поведенческими проблемами. |  |
|  | 3. Повысить качество преподавания через освоение новых педагогических |  |
|  | технологий и системный обмен опытом. |  |
|  | 4. Активизировать взаимодействие всех участников образовательного |  |
|  | процесса: педагогов, родителей, детей, социальных партнеров через |  |
|  | инновационные формы работы. |  |
| Основные | 1. Паспорт проекта |  |
| разделы проекта | 2. Актуальность проекта. |  |
|  | 2.1. Обоснование проекта |  |
|  | 2.2. Аналитическая справка по текущей ситуации |  |
|  | 2.2.1. Анализ школьной документации и сбор информации по основным |  |

показателям качества школьных процессов

2.2.2. Самооценка образовательной организации

2.2.3. SWOT-анализ

2.3. Карта приоритетов и таблица соотношений целей и задач

- Цель и задачи проекта

- Механизм реализации проекта

4.1. План-график реализации проекта

4.2. Порядок осуществления руководства и контроля над выполнением проект.

|  | 5. | Сроки реализации проекта |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6. | Ресурсное обеспечение проекта |  |
|  | 7. | Планируемые результаты и ожидаемые эффекты проекта |  |
|  | 8. | Возможные риски проекта |  |
|  | 9. | Критерии оценки эффективности проекта |  |
|  | 10. Дальнейшие перспективы развития проекта |  |  |
| Сроки и этапы | Проект рассчитан на 3 года (2020 -2022) и предполагает возможность |  |  |
| реализации | ежегодного совершенствования и корректирования на |  | основе анализа |
| проекта | результатов работы. |  |  |
|  | 1 этап – аналитико-диагностический – июль – октябрь 2020 г. |  |  |
|  | 2 этап – экспериментально-внедренческий – октябрь 2020 г. - август 2021 г. |  |  |
|  | 3 этап – рефлексивный – сентябрь - ноябрь 2022 г. |  |  |
|  | Декабрь 2022 г. – подведение итогов. |  |  |
| Планируемые | 1. | Улучшение качества образовательных (учебных и внеучебных) |  |
| результаты | достижений обучающихся на всех уровнях обучения в |  | соответствие с |
|  | предполагаемыми. |  |  |

  - Индивидуализация образовательной деятельности обучающихся через индивидуальные образовательные маршруты и программы помощи.

  - Устойчивое функционирование системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их родителей (законных представителей)

  - Повышение качества преподавания через внедрение новых, современных методов, технологий и техник.

  - Повышение степени удовлетворѐнности качеством предоставляемых образовательных услуг среди 100% обучающихся, родителей, социума.

- Актуальность проекта.

2.1. Обоснование проекта

Проблема качества образования и обеспечения равного доступа к нему для всех                       детей, вне зависимости от социального, экономического и культурного уровня их семей является одной из ключевых для современного образования.

Следовательно, качество работы каждой школы должно определяться, в первую очередь, ее способностью повышать жизненные шансы каждого ученика независимо от индивидуальных стартовых возможностей.

Российской Федерации обеспечен высокий уровень охвата общим образованием. Однако все более заметными становятся различия в качестве образования, предоставляемого различными школами. Часть школ стабильно занимает среднее положение. Школы с высокими результатами – это, как правило, школы благополучные во всех отношения,  имеющие благоприятный социальный контекст, достаточные кадровые и финансовые ресурсы.

Школы, работающие в менее благоприятных социальных и экономических условиях, имеют меньше возможностей попасть в число успешных. Такие школы, устойчиво демонстрирующие низкие образовательные результаты, можно отнести к наиболее неблагополучным.

Разницу в учебных результатах школ и детей можно объяснить, в том числе и социально-экономическими факторами. Определенные группы учеников обладают очевидными преимуществами для реализации своего потенциала. В то время как другие находятся в неблагоприятной стартовой ситуации. Причем, социально-экономическое положение и образование родителей становятся ведущими, определяющими факторами достижения ученика, а, следовательно, оказывают влияние на дальнейшую образовательную и жизненную траекторию.

Если школы работают в трудных социальных условиях, то и они должны получать специальную поддержку — и методическую, и кадровую, и финансовую.

К такой школе можно отнести и нашу школу.

МКОУ «Сидоровская средняя школа имени Героя Советского Союза Б.П. Сыромятникова» располагается на территории Сидоровского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области.

Сидоровская школа была образована в 1872 году.

В1983 году школа разместилась в новом двухэтажном здании.

В настоящее время в школе обучается 88 учеников. В том числе 50 из города Волгореченска и близлежащих деревень: с. Густомесово, с.Светочева Гора. В последние годы школа стала принимать детей , проживающих на расстоянии от школы.

Атмосфера в семье накладывает свой отпечаток на учебную деятельность обучающихся, поэтому состав семьи главный фактор, влияющий на образовательную деятельность учащихся. Среди семей учащихся школы:

Неполные семьи - 18

Многодетные – 14

Малообеспеченные –14

Опекаемые - 1

Семьи, состоящие на учете в КДН -1

Контингент родителей (так же как и учащихся) довольно сложный. Большинство детей предоставлены сами себе. Многие родители озабочены решением проблем экономического, а потом и физического выживания. Господствует социальная тенденция самоустранения родителей от образования, воспитания и личностного развития ребёнка.

Педагогический коллектив – 15 человек. Из них 5 человек имеют первую аттестационную категорию, 3 человека – высшую квалификационную категорию. 12 педагогов награждены отраслевыми наградами, из них  звание «Заслуженный учитель» - 1 человек,  Почетной грамотой «Министерства образования и науки РФ»   8 человек, Нагрудным знаком «Почётный работник общего образования» 3 человека, нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» - 5 человек.

Педагогические работники имеют необходимый уровень квалификации. Но назрела необходимость реорганизации методической работы и форм и методов достижения образовательных результатов.

Таким образом, школа работает в сложных социальных контекстах, что вызывает необходимость в разработке Проекта перехода в эффективный режим работы и обогащение образовательного процесса нормативным, кадровым, программным, информационно-методическим и материально-техническим обеспечением.

Однако, следует отметить, что при всей сложности работы в нашем школьном коллективе:

- имеется достаточная инфраструктура для реализации проекта: компьютерный класс, выход в Интернет, цифровое оборудование, библиотека, медицинский кабинет, столовая, спортивный зал, стадион, музей и т.д.;

- школьная теплица;

- имеется работоспособная творческая группа педагогов, способная повести за собой остальных коллег;

- сложилась система воспитательной работы со своими традициями, особенно по таким направлениям, как гражданско-патриотическое воспитание, организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы;

- накоплен положительный опыт сотрудничества с социальными партнерами, родителями, общественностью.

Анализируя социальный заказ государства (федерация, регион –Костромская область, Красносельский муниципалитет), которые формулирует свой заказ в виде законодательных и иных документов, определяющих государственную политику в области образования, учащихся; их родителей; педагогического сообщества, мы видим, что:

Государство хочет, чтобы школа создала условия для развития свободной, мыслящей, деятельной, социальной, социально адаптированной личности, получившей добротное среднее образование и обладающей гражданской ответственностью. "Обществу нужны современно образованные, интеллектуально и духовно-нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к жизни в высоко технологичном, конкурентном мире, обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны" («Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»).

Родители хотят, чтобы школа обеспечила:

- достойные учебные результаты, качественную подготовку

- качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения профессионального образования;

- помощь учащимся с их определением выбора профессии;

- индивидуальный подход к каждому ребенку, чтобы учитывались особенности детей;

- интересный досуг детей;

- сохранение и укрепление здоровья учащихся;

- выявление и развитие творческих способностей ребѐнка;

- духовное развитие и хорошее воспитание;.

- обучение в комфортной, доброжелательной среде;

- гарантию защищѐнности и безопасности ребѐнка.

Ученики желают, чтобы:

- они имели успех, могли получить качественное образование, имели возможность общаться;

- в школе было интересно учиться;

- к ним относились с уважением, видели в них личность;

- было разнообразие кружков и секций по разным направлениям, они могли реализовать свои способности;

- был высокий уровень профессионализма учителей;

- иметь уверенность в успешном поступлении в ССУЗы и ВУЗы;

-углублен был уровень профориентационной работы: знакомство с современными профессиями, выезды в профессиональные учебные заведения, профессиональные пробы, широкий спектр элективных курсов и др.) .

Педагоги ожидают:

- регулярное повышение квалификации в соответствии с графиком и индивидуальными запросами;

- условия для самовыражения, творческой самореализации в профессиональной деятельности;

- поддержание хорошего психологического микроклимата в школе, отсутствие стресса и поддержки со стороны администрации;

- наличие прочной связи результатов труда и его оплаты;

- активизации взаимодействия всех участников образовательного процесса;

- укрепление материально-технической базы школы в соответствии с современными требованиями.

Проведя проблемно-ориентированный анализ и учитывая результаты социального заказа, мы пришли к пониманию необходимости создать такую школу где:

- будет обеспечен равный доступ к получению качественного образования;

- каждому ребенку удастся добиться успеха в различных сферах деятельности, в условиях психолого-педагогического сопровождения, через индивидуализацию обучения, а именно через разработку индивидуальных образовательных маршрутов и программ помощи;

- с целью повышения качества преподавания будет организовано обучение педагогов, выстроена эффективная система наставничества.

Достижение успеха в какой-либо деятельности, как педагога, так и учащегося всегда способствует самоутверждению личности, появлению веры с себя, в свои возможности, в эффективное становление в социуме. Таким образом, идея педагогики успеха для нашего коллектива актуальна, именно она и была положена в основу проекта перехода школы в эффективный режим работы. Ключевая идея проекта ориентирована на педагогику успеха, а его содержание соответствует выше обозначенным цели и задачам.

Итак, данный проект должен стать управленческим инструментом для проведения эффективных преобразований в школе.

2.2. Аналитическая справка по текущей ситуации

2.2.1. Анализ школьной документации и сбор информации по основным показателям качества школьных процессов

Блок 1. Результаты успеваемости (в целом по школе):

Итоги успеваемости обучающихся за 3 года

| Учебный год | 2017-2018 | 2018-2019 гг | 2019-2020 гг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество обучающихся на | 91 | 98 | 97 |  |
| конец года |  |  |  |  |
| на «5» и «4 и 5» | 29 | 28 | 29 |  |
| Неуспевающие по итогам года | 1 | 1 | 1 |  |
| (переведены условно) |  |  |  |  |
| ликвидировали академич. | - |  | - |  |
| задолженность |  |  |  |  |
| Оставленные на повторный год | - | - | - |  |
| обучения |  |  |  |  |
| % успеваемости | 98,8% | 98,9% | 98,9% |  |
| % качества | 33,7% | 29,5% | 31,5% |  |
| % качества по уровням обучения | Нач. школа = 48,3% | Нач. школа = 43,8% | Нач. школа =33,3% |  |
|  | 5–9 кл = 24,0% 10-11 =42,9% | 5–9 кл = 16,4% 10-11=62,5 | 5–9 кл = 30,2% 10-11=33,3 |  |

Из приведенных данных видно, что в начальной школе качество обученности снижается, в основной же школе динамика идет скачками, но в любом случае процент качества очень низкий. Показатель низкого качества знаний объясняется социально-культурной (семейной) средой образовательной организации и традиционной политикой школы «комплектование по остаточному принципу». Несмотря на отсутствие вступительного ценза, школа не имеет выпускников 9-х классов, не получивших аттестаты.

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников основной школы

| Предмет | Доля выпускников (в %), достигших положительных результатов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | итоговой аттестации в форме ОГЭ, ГВЭ |  |  |
|  | 2017-2018 гг | 2018-2019 гг | 2019-2020 гг |
| Математика | 100% | 100% | 100% |
| Русский язык | 100% | 100% | 100% |

Выпускники 9 классов в полном составе (100 %) проходят успешно государственную (итоговую) аттестацию и получают аттестаты об основном общем образовании.

Итоги ОГЭ по предметам

| Предмет | 2018 -2019 учебный год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общее количество выпускников | Количество выпускников, сдававших экзамен ОГЭ | средний балл | % выпуск ников, сдавших экзамен |
| Русский язык | 16 | 16 | 26.6 | 100 |
| математика | 16 | 16 | 9.4 | 100 |
| Биология | 1 | 1 | 11 | 100 |
| География | 7 | 7 | 14,1 | 100 |
| Обществознание | 7 | 7 | 24 | 100 |
| Хтимия | 2 | 2 | 10 | 100 |
| Информатика и ИКТ | 8 | 8 | 7.5 | 100 |

Результаты ОГЭ-2019 показали, что 100% выпускников 9-ых классов овладели на уровне, не ниже базового, предметным содержанием по русскому языку и также 18 % обучающихся по математике и по предметам по выбору (информатике, географии, химии) получили неудовлетворительный результат с последующей успешной пересдачей.

Итоги ГВЭ по предметам

|  | Кол-во | «2» | «3» | «4» | «5» | % | Средняя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обучающихся, |  |  |  |  |  |  |  |
| Предмет |  | (кол-во | (кол-во | (кол-во | (кол-во |  |  |  |
|  | сдававших |  |  |  |  | качества | оценка |  |
|  |  | и %) | и %) | и %) | и %) |  |  |  |
|  | экзамен |  |  |  |  |  |  |  |
| Русский язык | 2 | - | 2 | - | - | 0% | 3 |  |
| Математика | 2 | - | 2 | - | - | 0% | 3 |  |

Результаты подготовки выпускников школы по всем предметам ниже средних показателей по  области.

Средняя оценка по обязательным предметам на ГИА-9

|  | 2017-2018 гг |  | 2018-2019 гг | 2019-2020 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Математика |  |  |
| МКОУ «Сидоровская СШ» | 3,4 |  | 3,2 | Не проводилась |
|  | Русский |  | язык |  |
| МКОУ «Сидоровская СШ» | 3,7 |  | 3,6 | Не проводилась |

Результаты ГИА по русскому языку и математике по школе имеют снижение.

Анализ результатов ЕГЭ-2019

| Предмет | Общее количество выпускников | Количество выпускников, сдававших экзамен ЕГЭ | Ср. балл | % выпускников, сдавших экзамен |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Русский язык | 2 | 2 | 66 | 100 |
| Математика | 2 | 2 | 9.4 | 100 |
| Обществознание | - | - | - | - |
| Физика | 2 | 2 | 54 | 100 |
| Биология | - | - | - | - |
| История | - | - | - | - |

Качество знаний учащихся 11-х классов соответствует государственным образовательным стандартам.  Государственная итоговая аттестация прошла удовлетворительно.

Результаты внешнего мониторинга качества образования

за 2018-2019 учебный год

Всероссийские проверочные работы

| Класс | Дата | Предмет | Писало работу | Кол-во «5» | Кол-во «4» | Кол-во «3» | Кол-во «2» | КЗ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 класс | 09.10.18 | Русский язык | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66,6 |
| 4 класс | 16-17 апреля 2019 | Русский язык | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 90 |
|  | 23.04.19 | Математика | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 83,3 |
|  | 25.04.19 | Окружающий мир | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 91,6 |
| 5 класс | 16 .04.19 | История | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 71,4 |
|  | 18 .04.19 | биология | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 100 |
|  | 23 .04.19 | математика | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 100 |
|  | 25.04.19 | Русский язык | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 57 |
| 6 класс | 9 .04.19 | Георафия | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 50 |
|  | 11 .04.19 | История | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 66,6 |
|  | 16.04.19 | Биология | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16,6 |
|  | 18 апреля | Обществознание | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33,3 |
|  | 23 .04.19 | Русский язык | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
|  | 25 .04.19 | математика | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16,6 |
| 7 класс | 04 .04.19 | Обществознание | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
|  | 09 .04.19 | Русский язык | 9 | 0 | 1 | 7 | 1 | 11 |
|  | 11 .04.19 | География | 9 | 0 | 1 | 6 | 2 | 11 |
|  | 16 .04.19 | Биология | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 66,6 |
|  | 18 .04.19 | Математика | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 22,2 |
|  | 23 .04.19 | Физика | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
|  | 25 04.19 | история | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 33,3 |
| 10 класс | 11.04.19 | география | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 83,3 |
| 11 класс | 02.04.19 | история | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | 09.04.19 | физика | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
|  | 16.04.19 | Ин. язык | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |
|  | 18 .04.19 | химия | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |

Анализируя результаты ВПР видно, что основная часть учащихся справилась с заданиями, но некоторые темы программы были усвоены не полностью.

Анализ результатов РКР  за 2019 г.

| Класс | Предмет | Кол-во оуч-ся/ выполн. | Дата проведения | Количество учащихся , получивших |  |  |  | КЗ | СОУ | Ср. балл | % усп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | «5» | «4» | «3» | «2» |  |  |  |  |
| 2 | Русский яз | 5 /5 | 12.12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 60 | 60 | 3,8 | 100 |
| 3 | математика | 7/7 | 12.12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 75 | 66 | 4,0 | 100 |
| 5 | Русский яз | 12/11 | 17.12 | 5 | 3 | 3 | 0 | 89 | 81 | 4,4 | 100 |
| 8 | Иностранный яз | 10/9 | 03.12 | 0 | 2 | 7 | 0 | 22 | 42 | 3,2 | 100 |
|  | информатика | 10/8 | 10.12 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12 | 37 | 3,0 | 83 |
| 9 | Русский язык | 16/16 | 12.12 | 1 | 3 | 10 | 2 | 25 | 43 | 3,2 | 83 |
|  | математика | 16/16 | 19.12 | 1 | 4 | 9 | 2 | 31 | 44 | 3,3 | 83 |

Блок 3. Контингент

На конец 1 четверти 2020-2021 уч. года в школе обучался 88 человек в 11 классах, в 10 классах-комплектах.

Первый уровень (1 – 4 классы) - 24 учащихся; Второй уровень (5 – 9 классы) - 53 обучающихся.

Третий уровень ( 10-11 классы) – 11 обучающихся.

Средняя наполняемость классов: 8 человек.

За время своего существования школа сформировалась как школа адаптивного типа со смешанным контингентом учащихся, где получают образование обычные дети, одаренные дети, дети с ограниченными возможностями здоровья. Численность учащихся :

| Количество детей | Всего | Общее (норма) | ОВЗ (интеллект) | УО | РАС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 класс | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2 класс | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 3 класс | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 4 класс | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| Нач. обр. | 29 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 5 класс | 12 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 6 класс | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 7 класс | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 8 класс | 7 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| 9 класс | 12 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| Основн.обр | 53 | 80 | 5 | 0 | 0 |
| 10 класс | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 11 класс | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Средн. обр. | 11 | 32 | 0 | 0 | 0 |

Вывод: контингент школы смешанный: нормально развивающиеся дети, дети с низкими способностями и дети с ОВЗ и есть дети, требующие обследование    ПМПК на  первом и втором  уровне обучения.

Блок 4. Обучение и преподавание

Кадровый состав

- нашей школе работают опытные, квалифицированные педагоги, коллектив стабилен, обновление происходит, хотя и незначительное. В этом учебном году в коллектив влились 1 новый педагог. Социально-психологический климат в коллективе благоприятный. В отношениях учителей преобладают доброжелательность, умение вести диалог при решении производственных и межличностных проблем.

Учебно-воспитательный процесс осуществляют 15 педагогических работников.

Сохраняется тенденция преобладания педагогов, имеющих высшее образование.

| Параметры | Всего 2019-2020 | Процент к общему числу педагогических работников |
| --- | --- | --- |
| имеют образование:- -высшее - среднее проф. пед. образование | 12 3 | 80 % 20% |

По стажу:

| Год | 0 – 1 года | 2 – 4 года | 5 – 9 лет | 10 – 20 лет | свыше 20 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 - 2021 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 |

Количественный анализ кадрового обеспечения показывает, что сохраняется тенденция преобладания педагогов, имеющих стаж свыше 20 лет. Количество молодых учителей незначительно.

Возрастной  состав педагогического коллектива

| Возраст | Количество | % |
| --- | --- | --- |
| до 30 лет | 1 | 7 |
| от 30 до 50 | 6 | 40 |
| старше 50 | 8 | 53 |

Анализ возрастного состава указывает на то, что возрастной состав работающих педагогов можно считать продуктивным для функционирования и развития учреждения, хотя приток молодых учителей необходим. Деятельность администрации в направлении омоложения кадрового потенциала сочетается с тенденцией сохранения в составе педколлектива зрелых педагогов, обладающих готовностью к передаче профессионального опыта молодым педагогам.

Аттестация педагогических кадров

| Квалификационная категория | 2019-2020 кол-во % |  |
| --- | --- | --- |
| Высшая | 3 | 20 |
| Первая | 6 | 40 |
| Соответствие занимаемой должности | 6 | 40 |
| Без категории | 0 | 0 |

В школе 100% педагогов имеют квалификационные категории. Работающих педагогов без категории - нет.

3. Динамика повышения квалификации

Курсовая подготовка осуществлялась  в соответствии с приоритетными направлениями развития системы образования и годовым планом школы.

Курсовая подготовка -2019 г.

| Курсы | 2019-2020 |
| --- | --- |
| комплексные | 5 |
| целевые и проблемные | 6 |
| семинары | 2 |

В 2019-2020 учебном году прошли курсы повышения квалификации следующие учителя: Серова В.Г - учитель математики, Серова В.Г - учитель физики; Зайцева О.В.- учитель русского языка и литературы, Смирнова О.Л.- учитель географии, Морозова Н.С. - учитель истории. На данный период (апрель-май 2020 г.) проходят курсовую подготовку учителя многопредметники, совмещающие несколько предметов: Кучина И.В. (технология),  Махова О.А. (физика). Прохождение курсовой подготовки учителей начальной школы (Полянская Г.Н. и Полянская Т.Н.) запланировано на 2020 г. Пройдена курсовая подготовка по организации работы Центра «Точка Роста».

| Показатель | 2018 -2019 | 2019-2020 гг | 2020-2021 гг |
| --- | --- | --- | --- |
| Число молодых учителей (до 35 лет) | 2 | 3 | 3 |
| Средний возраст учителей | 40 | 40 | 41 |
| Число учителей, вовлечѐнных в | 3 | 3 | 5 |
| проектную и исследовательскую |  |  |  |
| деятельность |  |  |  |
| Число учителей-наставников | 3 | 3 | 3 |
| Число учителей – участников | 1 | 2 | 2 |
| профессиональных конкурсов |  |  |  |
| Число учителей, дающих регулярные | 3 | 4 | 4 |
| мастер-классы и открытые уроки |  |  |  |

Блок 5. Мониторинг и помощь ученикам

| Показатель | 2018-2019 гг | 2019-2020 гг | 2020-2021 гг |
| --- | --- | --- | --- |
| Число педагогов и специалистов, | 10 | 13 | 15 |
| оказывающих поддержку ученикам с |  |  |  |
| учебными проблемами |  |  |  |
| Число педагогов, дополнительно | 3 | 5 | 5 |
| занимающихся с одарѐнными / |  |  |  |
| сильными учениками |  |  |  |
| Число часов в неделю, выделяемых | 1 | 1 | 1 |
| учителями для работы с одаренными / |  |  |  |
| сильными учениками |  |  |  |

Педагоги школы регулярно занимаются с детьми во внеурочное время, но при этом довольно низкими остаются показатели эффективности работы школы с одаренными детьми и детьми, испытывающими трудности в обучении. Индивидуализация образовательного процессе находится на недостаточном уровне.

Блок 6. Моральные установки и климат

| Показатель | Число прогулов | Число | Число стоящих на |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | правонарушений | учете (проф./КДН) |
| Начальная ступень | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Основная ступень | 73 | 0 | 1 |

Социальный паспорт:

|  | Количество | Количество | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018-19 уч.г. | 2019-20 уч.г. | 2020-21 уч.г. |  |
| Всего обучающихся, из них (категории): | 100 | 97 | 88 |  |
| опекаемые / сироты | 7 | 5 | 0 |  |
| из приемной семьи | - | - | 1 |  |
| инвалиды | 0 | 0 | 1 |  |
| из многодетных семей | 16 | 16 | 14 |  |
| из малообеспеченных семей | 10 | 10 | 7 |  |
| (получатели детского пособия, субсидии) |  |  |  |  |
| из неблагополучных семей | 0 | 0 | 0 |  |
| из неполных семей | 23 | 21 | 18 |  |
| обучающиеся, состоящие на учете в ПДН | 0 | 1 | 0 |  |
| обучающиеся, состоящие на учете в КДН | 0 | 1 | 1 |  |
| обучающиеся, нуждающиеся в особом внимании и | 20 | 19 | 13 |  |
| профилактической работе |  |  |  |  |
| Дети с ОВЗ, из них: | 7 | 7 | 6 |  |
| слабослышащие и позднооглохшие | 0 | 0 | 0 |  |
| слепые | 0 | 0 | 0 |  |
| слабовидящие | 0 | 0 | 0 |  |
| с тяжелыми нарушениями речи | 0 | 0 | 0 |  |
| с расстройствами аутистического спектра | 0 | 0 | 0 |  |
| с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 0 | 0 | 0 |  |
| с задержкой психического | 7 | 7 | 6 |  |
| развития |  |  |  |  |
| с умственной отсталостью | 1 | 0 | 0 |  |

2.2.2. Самооценка образовательной организации

- целью определения благополучных и проблемных зон в жизни школы нами проведена диагностика актуального состояния образовательной организации, которая позволила оценить такие показатели: качество/эффективность планирования и организации обучения; поддержки и мотивации учащихся; школьного климата и ценностей; руководства и управления; оценить успеваемость и состояние школьных ресурсов.

| № | Показатель качества | Темы | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Учебный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Структура учебного плана | охват и сбалансированность всех |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | элементов учебного плана |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Курсы и программы | широта, сбалансированность и |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | возможность выбора |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Успеваемость |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общее качество | прогресс учащихся в учебе |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | успеваемости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Учеба и обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Процесс обучения | диапазон и соответствие приемов |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | обучения, взаимодействие между |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | учителем и учащимся, ясность и целевая |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | направленность опросов учащихся |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Навыки усвоения материала | степень, в которой учебная атмосфера |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | учащимися | стимулирует и побуждает учащихся |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | учиться, темпы учебы, личная |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственность в отношении учебы, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | независимость мышления и активное |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участие в учебном процессе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | взаимодействие с другими участниками |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Удовлетворение нужд | обеспечение учащихся с различными |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | учащихся | возможностями и склонностями, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выбор заданий, видов деятельности и |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | учебной литературы и пособий, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | определение нужд при усвоении учебного |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материала |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Оценка работы как часть | методы оценки и средства ведения |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | процесса обучения | учета, использование информации, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | касающейся оценки |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Связь с родителями | сведения, передаваемые родителям о |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | том, как учится каждый учащийся |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (способность школы откликаться на |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мнения родителей и их запросы о том, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | как учится их ребенок) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Помощь учащимся |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Воспитательная работа | меры для удовлетворения духовных, |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | материальных и социальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отдельных учащихся, меры для |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обеспечения заботы об учащихся, их |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | благополучия и защищенности |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.2 | Личное и социальное |  |  | планируемые мероприятия для |  |  | 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | развитие |  |  | обеспечения личного и социального |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | развития, организация |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | дополнительных занятий и других |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | видов деятельности учащихся, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прогресс учащихся в деле развития |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | позитивного отношения друг к другу, а |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | также в развитии личных и |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | общественных черт характера |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Наставничество в рамках |  | степень, в которой наставничество |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | учебного плана и в |  | должно основываться на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отношении выбора |  | соответствующих консультациях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Отслеживание |  | процедура отслеживания |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | прогресса и |  | (характеристики прогресса и развития |  |  |  |  |  |  |  |
|  | достижений |  | учащихся; меры, принимаемые для |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | использования полученной |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | информации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Помощь в учебном |  |  | программы помощи учащимся в |  |  |  | 3 |  |  |
|  | процессе |  |  | процессе обучения, прогресс учащихся |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | и успеваемость, выполнение задач по |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | предоставлению помощи в учебе |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Связь с общественностью |  | Связь с руководящими органами, с |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | другими ОУ, с общественными |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | организациями |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Моральные установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Климат в коллективе |  |  | чувство принадлежности к школе и |  |  | 4 |  |  |  |
|  | и взаимоотношения |  |  | гордость за нее, взаимоотношения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | между учащимися и персоналом |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | школы, прием и атмосфера, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | поведение и дисциплина учащихся |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Ожидаемые результаты и |  |  | создание условий для мотивации |  |  |  | 3 |  |  |
|  | создание условий для их |  |  | результаты работы, ожидаемые |  |  |  |  |  |  |
|  | достижения |  |  | учащимися и персоналом школы, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | использование поощрений |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Сотрудничество с |  |  | побуждение родителей к участию в |  |  |  | 3 |  |  |
|  | родителями, советом школы |  |  | учебе своих детей и в жизни школы, |  |  |  |  |  |  |
|  | и общественностью |  |  | процесс коммуникации с родителями |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Размещение учащихся и |  |  | меры для охраны здоровья и для |  |  | 4 |  |  |  |
|  | средства обеспечения |  |  | обеспечения безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Обеспечение ресурсов |  |  | достаточность доступного |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Организация |  |  | доступность и использование |  |  | 4 |  |  |  |
|  | образовательной среды |  |  | ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Обеспеченность кадрами |  |  | обеспечение кадров |  |  | 4 |  |  |  |
| 6.5 | Работа с кадрами |  |  | опыт, квалификация и |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | профессионализм кадров |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Анализ кадрового состава |  |  | связь между анализом развития |  |  |  | 3 |  |  |
|  | и его развитие |  |  | кадрового состава, самооценкой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | школы и школьным |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | планированием |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Управление школьными |  |  | понимание механизма финансирования |  |  | 4 |  |  |  |
|  | финансами |  |  | школы, меры, принимаемые с целью |  |  |  |  |  |  |

управления школьным бюджетом,

использование финансов с целью

поддержки школьного планирования,

учебы и обучения

7.Управление, руководство и обеспечение качества

| 7.1 | Постановка задач и | эффективность процедуры |  |  |  | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выработка руководящих | выработки руководящих |  |  |  |  |  |  |
|  | установок | установок |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Самооценка | процедура самооценки, |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  | отслеживание результатов работы, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | составление отчетов о стандартах |  |  |  |  |  |  |
|  |  | работы и ее качестве |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Планирование улучшений | план развития, планирование мер, |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  | воздействие планирования |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Руководство | качество руководства |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | (профессиональная |  |  |  |  |  |  |
|  |  | компетентность, отношения с |  |  |  |  |  |  |
|  |  | людьми и развитие коллективной |  |  |  |  |  |  |
|  |  | работы) |  |  |  |  |  |  |

2.2.3. SWOT-анализ

Для разработки стратегии развития образовательного учреждения с целью выявления проблем, путей и методов их решения был осуществлен стратегический анализ по методике SWOT, т.е. анализ актуального внутреннего и внешнего состояния школы.

| Внутренняя среда школы |  | Внешняя среда |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сильные стороны | Слабые стороны | Благоприятные | Угрозы |  |
|  |  | возможности |  |  |
| Стабильный опытный | «зрелый» возраст пед. состава: |  | Нехватка молодых специалистов |  |
| педагогический коллектив. | средний возраст педагогов - 40 лет |  | внеурочной |  |
| Достаточно высокий уровень | большая учебная нагрузка |  | деятельности |  |
| квалификации кадров, | высокая загруженность учителя |  | Слишком высокие требования, |  |
| подтверждаемый результатами | развитие синдрома эмоционального |  | предъявляемые к педагогу, |  |
| аттестации, прохождения курсов | выгорания педагогов, усталость |  | "бумажная рутина" |  |
| повышения квалификации, в т.ч. |  |  |  |  |
| по введению ФГОС |  |  |  |  |
| Наличие творчески работающих | Преобладает традиционная система | Повышение профессионального | Непринятие отдельными |  |
| педагогов в условиях обновления | преподавания, репродуктивные | мастерства педагогов через | педагогическими работниками |  |
| образования | способы обучения. Консерватизм. | разнообразные формы (КПК, | новых требований в связи с |  |
|  | Не все педагоги имеют высокую | сетевое взаимодействие и др.) - | необходимостью реализации |  |
|  | мотивацию на достижение нового. | Возможность обучения через | программы перехода школы в |  |
| Наличие педагогов-наставников. | Неэффективно работающая система | заочные, дистанционные школы, | эффективный режим развития. |  |
|  | наставничества | курсы. |  |  |
|  | Недостаточный уровень овладения | Повышение уровня |  |  |
|  | педагогами ИКТ-технологии | профессиональной компетентности |  |  |
|  | Инертность и пассивность ряда | педагогических кадров через |  |  |
|  | педагогов в освоении и внедрении | новую систему аттестации, |  |  |
|  |  | учитывающую результативность |  |  |
|  | новых технологий |  |  |  |
|  |  | работы, и повышения |  |  |
|  |  | квалификации педагогов. |  |  |

| Административная команда | Малочисленность руководящих | Доступность сотрудничества и |  |
| --- | --- | --- | --- |
| работает слаженно, пользуется | кадров, ведет к большому объему их | взаимодействия с методическими |  |
| авторитетом и уважением в | функциональных обязанностей, их | службами района и области |  |
| коллективе. | большая учебная нагрузка, |  |  |
|  | функциональная загруженность |  |  |
|  | ограничивает оперативность |  |  |
|  | действий в отдельных случаях. |  |  |
| Положительный опыт участия | Недостаточное количество |  | Недостаточное финансовое |
| некоторых педагогов в конкурсах | педагогов, желающих участвовать |  | обеспечение школы, |
| профессионального мастерства | в конкурсах педагогического |  | недостаточный объем фонда |
|  | мастерства, пассивность педагогов |  | оплаты труда для материального |
|  |  |  | стимулирования педагогов |
| Наличие в коллективе педагогов, | Недостаточен опыт развития | Функционирует система | Нет возможности привлекать |
| заинтересованных и имеющих | проектно-исследовательской | олимпиад, проектов, конкурсов, | специалистов для научного |
| возможность заниматься с | деятельности, выявления и | конференций различной | сопровождения работ. |
| обучающимися проектной и | развития общих и специальных | направленности для всех |  |
| исследовательской деятельностью | способностей (одаренности). | категорий учащихся, педагогов |  |
|  | Недостаточное внимание уделяется | Широкие возможности |  |
|  | работе с одаренными детьми | повышения образовательного |  |
|  |  | уровня учащихся через систему |  |
|  |  | дистанционных конкурсов и |  |
|  |  | олимпиад в сети Интернет, |  |
|  |  | организации проектно- |  |
|  |  | исследовательской деятельности. |  |
| Наличие в штате должностей | Недостаточное психолого- педагогическое сопровождение обучающихся среднего звена. | Сотрудничество с областной, |  |
| специалистов (социальный |  | ПМПК, Центром |  |
| педагог, учитель- логопед, |  | психологии и психотерапии, |  |
| педагог-психолог, учитель- |  | психиатрами |  |
| дефектолог, воспитатель и др.), |  |  |  |
| психолого-педагогическое, социальное сопровождение и поддержка каждого ученика |  |  |  |

| опыт успешной реализации | Увеличение количества учащихся с | Сотрудничество с различными | Удалённость нахождения |
| --- | --- | --- | --- |
| индивидуального подхода к | ОВЗ, детей с девиантным | службами и ведомствами Помощь | специалистов |
| обучению детей | поведением, склонных к прогулам и | и сопровождение ПМПК, Центра | Несогласованность действий |
| Опыт в работе с учащимися ОВЗ | совершению противоправных | психологии и др. в работе с | различных служб и ведомств |
|  | действий | учащимися с ОВЗ | (ОП, КДНиЗП, органы опеки и |
|  |  |  | попечительства) |
|  | Невысокая численность |  | Приток детей с низкими |
|  | обучающихся в школе |  | стартовыми возможностями, |
|  | отрицательный имидж школы как |  | проблемами в обучении |
|  | школы "коррекционной" |  | формирование контингента |
|  |  |  | обучающихся школы по |
|  |  |  | «остаточному принципу» |
|  |  |  | Соседство с крупными школами г.Волгореченска, |
|  |  |  | которые являются поставщиками |
|  |  |  | «неблагополучного» контингента |
| Стабильные результаты ГИА по математике и русскому языку Достаточно развитая система подготовки к ГИА учащихся 9 классов через организацию внеурочных предметных консультаций. | Низкие результаты ОГЭ предметов по выбору Недопонимание части старшеклассников и их родителей значимости особого режима учебного труда в период подготовки к ГИА. | Работа с онлайн-сервисами при подготовке к ГИА, использование материалов открытого банка заданий ФИПИ |  |
|  | Низкие показатели образовательных |  | Низкая заинтересованность. родителей в качестве обучения.. |
|  | результатов учащихся, качества |  |  |
|  | знаний, наличие учащихся с |  |  |
|  | академическими задолженностями |  |  |
|  | Невысокие результаты выполнения |  |  |
|  | контрольных, диагностических и |  |  |
|  | проверочных работ |  |  |
|  | низкая мотивация обучающихся к |  |  |
|  | учебной деятельности |  |  |

| Организовано ведение | Необходимость модернизации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| электронного журнала, базы | школьного сайта |  |  |  |
| АИC, сайта школы |  |  |  |  |
| Наличие инфраструктуры |  | Привлечение ресурсов | Финансирование недостаточное |  |
| (компьютерный кабинет, |  | регионального и муниципального | для развития материально- |  |
| Интернет, спортивный зал, |  | уровней (гранты) для пополнения | технической базы |  |
| стадион, медкабинет, столовая, библиотека, музей, пришкольный |  | материально- технической базы. | необходимость капитальных |  |
| участок, мастерские) |  | Поиск спонсоров, меценатов, | вложений в инфраструктуру школы |  |
|  |  | заинтересованных в развитии школы. |  |  |
|  | Несоответствие материально- технической базы современным требованиям к ней |  |  |  |
| Режим работы школы (5-дневная учебная неделя) позволяет организовать внеурочную деятельность, работу кружков и спортивных секций различной направленности Взаимодействие с музеями, библиотеками | недостаточная численность учащихся, охваченных системой внутришкольного и внешкольного дополнительного образования | Развитая система учреждений дополнительного образования и культурная среда. Установлена постоянная связь со спортивной школой г.Волгореченска, сельской библиотекой, школой искусств г. Волгореченска. Желание учащихся посещать бассейн, технические кружки, | Удалённость от школы. Некоторые родители проявляют пассивность к участию в жизни школы, села. |  |
| Сложилась система воспитательной работы со своими традициями и обычаями. | Недостаточно времени у педагогов и учащихся | Связь с системой доп. образования г. Волгореченска |  |  |
| Положительный опыт спортивно- массовой работы, гражданско- патриотического воспитания, экологического воспитания | Наблюдается пассивность учащихся, равнодушие нежелание участвовать в мероприятиях школы, города. |  |  |  |

Итоги SWOT-анализа работы школы

На основе анализа представленных данных можно сделать следующие выводы:

- стабильность и опыт педагогического коллектива не используются должным образом;

- школьная инфраструктура позволяет проводить дополнительные и внеурочные занятия с учащимися, но не используется в полном объёме;

- не весь педагогический коллектив работает с привлечением в учебном процессе новых технологий в связи с недостаточно сформированной материально-технической базой;

- небольшая группа педагогов принимает участие в распространении опыта на разных уровнях;

- не все учащиеся задействованы в системе дополнительного образования;

- Снижение числа хорошистов, увеличение количества детей, имеющих 1 или 2 «тройки».

- Цель и задачи проекта

Цель: выстроить модель эффективной школы для максимального достижения каждым учеником успеха в урочной и внеурочной деятельности через новое качество образования.

Задачи:

- Повысить качество образовательных результатов на каждом уровне образования.

- Разработать систему индивидуальной поддержки учащихся с различными возможностями, способностями.

- Повысить качество преподавания через внедрение новых педагогических технологий и обмен опытом.

4.Активизировать взаимодействие участников образовательного процесса: педагогов, родителей, детей, социальных партнеров.

Механизм реализации проекта

Эффективным механизмом реализации данного проекта является план-график, который представлен в виде таблицы и содержит виды работ, ожидаемые результаты, сроки, ответственных, критерии результативности.

4.1. План-график реализации проекта

Данный ниже план-график составлен после проведения проблемного анализа образовательного учреждения и содержит те мероприятия, которые необходимы для реализации проекта.

| № |  |  |  | Мероприятия |  |  |  |  | Сроки |  | Ответственный | Контрольные | Критерии результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мероприятия |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I. | Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | Создание рабочей группы |  |  |  |  | август |  | директор | Приказ о создании | Рабочая группа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рабочей группы. | сформирована, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | распределены обязанности |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | между группой |
| 1.2 |  |  |  | Педагогический совет школы |  |  |  |  | август |  | Зам. директора | Выступление рабочей | Утверждение мероприятий |
|  |  |  |  | по вопросу |  |  |  |  |  |  |  | группы | проекта, корректировка |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | планов работы |
| 1.3 |  |  |  | Организация и проведение |  |  |  |  | сентябрь-октябрь 2020 |  | Рабочая группа | Заседание рабочей | Анализ анкетирования |
|  |  |  |  | мониторинга |  |  |  |  |  |  |  | группы |  |
|  |  |  |  | педагогического коллектива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Анкета «Оценка качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | работы образовательной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | организации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «Трудности и проблемы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «Эмоциональное выгорание» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Анкета по выявлению, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обучающихся, требующих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | особого педагогического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внимания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  | Определение группы |  |  |  |  | Сентябрь- октябрь |  | Рабочая группа | Профилактический | Формирование списка |
|  |  |  |  | обучающихся, требующих |  |  |  |  | (внесение |  |  | совет |  |
|  |  |  |  | особого внимания |  |  |  |  | корректив в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябре) |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  | Организация работы совета |  |  |  |  | сентябрь |  | Педагог-организатор |  | План работы |
|  |  |  |  | старшеклассников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  | Составление социального |  |  |  |  | сентябрь |  | Социальный педагог, | Профсовет | План работы |
|  |  |  |  | паспорта класса и школы |  |  |  |  |  |  | классные руководители |  | профилактического совета |
| 1.7 |  |  |  | Разработка карты |  |  |  |  | Сентябрь-октябрь |  | Социальный педагог | МО классных | Индивидуальный маршрут |
|  |  |  |  | индивидуального |  |  |  |  |  |  | Педагог-психолог | руководителей | сопровождения учащихся, |
|  |  |  |  | сопровождения учащихся, |  |  |  |  |  |  | Классные |  | требующих особого |
|  |  |  |  | требующих особого |  |  |  |  |  |  | руководители |  | внимания |
|  |  |  |  | внимания |  |  |  |  |  |  | Педагог организатор |  |  |
| 1.8 |  |  |  | Координация работы всех |  |  |  |  | 1 раз в четверть и |  | Рабочая группа | Совещание при | Отчет о выполнении |
|  |  |  |  | участников проекта |  |  |  |  | по запросу |  |  | директоре | мероприятий проекта |
|  | II. Механизм индивидуального сопровождения и поддержки обучающихся, требующих особого педагогического внимания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | План-график знакомства с |  |  |  |  | сентябрь |  | Педагог-организатор, | Родительское | План-график внеурочной |
|  |  |  |  | внеурочной деятельностью |  |  |  |  |  |  | Классные | собрание | деятельности |
|  |  |  |  | школы |  |  |  |  |  |  | руководители |  |  |
| 2.2 |  |  |  | «Социометрия» |  |  |  |  | Октябрь/май |  | Педагог-психолог | Индивидуальные | Список лидеров и |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | встречи с классными | «аутсайдеров» класса |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководителями |  |
| 2.3 |  |  |  | Реализация индивидуального |  |  |  |  | В течение года |  | Классные | Профилактический | Отслеживание выполнения |
|  |  |  |  | маршрута учащихся, |  |  |  |  |  |  | руководители | совет | прохождения |
|  |  |  |  | требующих особого |  |  |  |  |  |  |  |  | индивидуальных |
|  |  |  |  | педагогического внимания |  |  |  |  |  |  |  |  | маршрутов |
| 2.4 |  |  |  | Индивидуальные |  |  |  |  | В течение года |  | Педагог-психолог | МО классных | Отчет психолога, |
|  |  |  |  | консультации обучающихся |  |  |  |  |  |  |  | руководителей | коррекция индивидуальных |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маршрутов |
| 2.5 |  |  |  | Мониторинга формирования |  |  |  |  | В течение года |  | Классный | Портфолио | Открытый методический |
|  |  |  |  | индивидуальных достижений |  |  |  |  |  |  | руководитель | индивидуальных | совет школы |
|  |  |  |  | учащихся |  |  |  |  |  |  |  | достижений ученика |  |
| 2.6 |  |  |  | Индивидуальное |  |  |  |  | В течение года |  | Учителя, классные | Диагностика уровня | Успешная сдача ГИА, |
|  |  |  |  | сопровождение |  |  |  |  |  |  | руководители, педагог- | тревожности | понижение уровня |
|  |  |  |  | обучающихся по подготовке |  |  |  |  |  |  | психолог | Индивидуальная | тревожности |
|  |  |  |  | к ГИА |  |  |  |  |  |  |  | работа педагога- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | психолога |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пробные экзамены по |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предметам |  |
| III. Повышение качества образования. Работа с педагогами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Семинары по использованию |  |  |  |  |  | Раз в четверть |  | Руководитель | Аналитическая | Модели разработки |
|  |  |  | технологий обучения |  |  |  |  |  |  |  | методического совета, | справка, открытый | технологических карт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководители МО | урок, | урока. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | технологическая | Повышение качества |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | карта | преподавания педагогов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | педагога |
| 3.2 |  |  | МО классных руководителей, |  |  |  |  |  | Раз в четверть |  | Руководитель | Круглый стол | Повышение |
|  |  |  | теоретические и практические |  |  |  |  |  |  |  | методического совета, | (рефлексия, | психологических знаний |
|  |  |  | семинары: |  |  |  |  |  |  |  | руководитель МО | анкетирование) | педагогов. Уменьшение |
|  |  |  | «Трудный ребенок в классе», |  |  |  |  |  |  |  | классных |  | числа учащихся, |
|  |  |  | «Педагогически запущенные |  |  |  |  |  |  |  | руководителей |  | нарушающих дисциплину |
|  |  |  | дети», |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на уроке (анкетирование) |
|  |  |  | «Социометрия», «Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мотивация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  | Участие в совещаниях, МО, |  |  |  |  |  | В течение года |  | Руководитель | Анализ работы | Повышение качества |
|  |  |  | семинарах, вебинарах |  |  |  |  |  |  |  | методического совета, | Методического | преподавания педагогов |
|  |  |  | различного уровня |  |  |  |  |  |  |  | руководители МО | совета |  |
| 3.4 |  |  | Повышение |  |  | квалификации |  |  | В течение года |  | Заместитель директора | Анализ работы | Повышение качества |
|  |  |  | педагогов |  | через |  | различные |  |  |  | Руководитель | Методического | преподавания педагогов |
|  |  |  | формы |  | ее |  | организации, |  |  |  | методического совета, | совета |  |
|  |  |  | включая |  | курсы |  | повышения |  |  |  | руководители МО |  |  |
|  |  |  | квалификации, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | самообразование |  |  |  |  | и |  |  |  |  |  |
|  |  |  | саморазвитие; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  | Организация |  |  |  | аттестации |  | В течение года |  | Заместитель директора | Анализ работы | Увеличение числа |
|  |  |  | педагогов |  | на |  | первую | и |  |  | Руководитель | Методического | педагогов, имеющих |
|  |  |  | высшую |  | квалификационные |  |  |  |  |  | методического совета, | совета | первую и высшую |
|  |  |  | категории |  |  |  |  |  |  |  | руководители МО |  | квалификационную |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | категорию |
| 3.6 |  |  | Обобщение |  |  |  |  | и | В течение года |  | Заместитель директора | День открытых | Анализ работы |
|  |  |  | распространение |  |  |  | опыта |  |  |  | Руководитель | дверей. Проведение | Методического совета |
|  |  |  | работы |  | педагогов |  |  | по |  |  | методического совета, | открытых уроков |  |
|  |  |  | применению |  |  | результативных |  |  |  |  | руководители МО |  |  |
|  |  |  | образовательно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | воспитательных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  |  | Единый методический День |  |  |  |  |  | январь |  | Директор, | Методический совет | Повышение уровня |
|  |  |  | школы |  |  |  |  |  |  |  | замдиректора, |  | профессиональной |
|  |  |  | «Актуальные вопросы |  |  |  |  |  |  |  | руководитель МС |  | компетентности педагогов |
|  |  |  | преподавания в условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обновления образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Повышение качества образования. Работа с учащимися |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Организация участия в |  |  |  |  |  |  | В течение года |  | Учителя-предметники | Анализ замдиректора | Отчеты руководителей МО |
|  |  | проектной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по УВР | об участии в проектной |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | деятельности |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обучающихся, требующих |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | особого педагогического |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внимания. Участие в |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | школьном Дне науки |
| 4.2 |  | Дифференцированный подход в |  |  |  |  |  |  | В течение года |  | Учителя-предметники | Педагогическая | Повышение качества |
|  |  | рамках урока |  |  |  |  |  |  |  |  |  | планерка по итогам | знаний учащихся, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | четверти (года), | требующих особого |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | анализ замдиректора | внимания |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по УВР |  |
| 4.3 |  | Вовлечение учащихся в |  |  |  |  |  |  | В течение года |  | Учителя-предметники | Анализ заместителя | Повышение охвата |

|  | конкурсное и олимпиадное |  |  | директора по УВР | учащихся, занятых в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | движение |  |  |  | конкурсном движении |
| 4.4 | Систематическое | В течение года | Классные | Круглый стол | Положительные результаты |
|  | информирование родителей о |  | руководители |  | в учебной и внеурочной |
|  | достижениях детей |  |  |  | деятельности |
| 4.5 | Организация сопровождения | В течение года | Учителя-предметники, | Аналитическая | Результативность сдачи |
|  | детей для успешной сдачи ОГЭ |  | замдиректора по УВР, | справка «Результаты | ОГЭ по математике, |
|  | Ознакомление с процедурой |  | педагог-психолог | ОГЭ» | русскому языку и |
|  | проведения ОГЭ |  |  |  | предметов по выбору |
|  | Проведение индивидуальных |  |  |  | учащихся |
|  | консультаций по подготовке к |  |  |  |  |
|  | ОГЭ |  |  |  |  |
|  | Психологическое сопровождение |  |  |  |  |
|  | по подготовке к экзаменам |  |  |  |  |
|  | Обучение самостоятельной |  |  |  |  |
|  | подготовке к ОГЭ с |  |  |  |  |
|  | использованием он-лайн |  |  |  |  |
|  | сервисов. |  |  |  |  |
| V. Повышение уровня педагогической грамотности в вопросах воспитания детей и заинтересованности родителей в общественной жизни школы. |  |  |  |  |  |

| 5.1 | Вечерняя школа для | 8 – 10 занятий в | Педагог-психолог | Социальная гостиная | Повышение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | родителей «Перспектива» | течение года |  |  | психологических знаний |
|  |  |  |  |  | родителей в воспитании |
|  |  |  |  |  | детей |
| 5.2 | Тематические родительские | В течение года | Классные | Пополнение | Повышение педагогических |
|  | собрания |  | руководители | педагогической | знаний |
|  |  |  |  | копилки |  |
|  |  |  |  | методическими |  |
|  |  |  |  | разработками |  |
|  |  |  |  | сценариев |  |

|  |  |  |  | родительских |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | собраний |  |
| 5.3 | Привлечение родителей к | 1 раз в четверть | Классные | Анализ работы | Повышение количества |
|  | организации и проведению |  | руководители, педагог- | педагога- | мероприятий с |
|  | внеурочных воспитательных |  | организатор | организатора | привлечением родителей |
|  | мероприятий |  |  |  |  |
| 5.4 | Круглый стол совместно с | 1 раз в четверть | Замдиректора, педагог- | Социальная гостиная | Повышение качества |
|  | учителями и родителями |  | психолог |  | знаний |
|  | «Диалог. Поговорим о самом |  |  |  |  |
|  | важном » |  |  |  |  |
| 5.5 | «День открытых дверей» для | Раз в полугодие | Замдиректора, | Круглый стол, | Повышение |
|  | родителей учащихся, |  | директор, | рефлексия | заинтересованности |
|  | требующих особого |  | руководители МО |  | родителей в делах школы |
|  | внимания. Посещение уроков |  |  |  |  |
|  | и мероприятий внеурочной |  |  |  |  |
|  | деятельности |  |  |  |  |
| 5.6 | Спортивный праздник «Папа, | Февраль-март | Педагог-организатор, | Спортивный | Повышение |
|  | мама, я – спортивная семья» |  | классные руководители | праздник | заинтересованности |
|  |  |  |  |  | родителей в делах школы |
| VI. Создать банк методической помощи педагогам и классным руководителям в области владения современными методами и |  |  |  |  |  |
| технологиями обучения и воспитания |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Создание и пополнение | В течение года | Руководитель | Выступление на | Создания базы материалов, |
|  | электронного ресурса для |  | методического совета | педагогической | которым могут |
|  | хранения информации в |  |  | планерке | пользоваться педагоги в |
|  | работе над проектом |  |  |  | работе с обучающимися |
|  |  |  |  |  | требующими особого |
|  |  |  |  |  | педагогического внимания |
| 6.2 | Проектирование уроков в | В течение года | Руководитель | Презентация | Создание и пополнение |
|  | технологии системно - |  | методического совета, | электронного ресурса | ресурса |

|  | деятельностного обучения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Издательская деятельность | В течение года | Руководитель | Отчет за год | Пополнение портфолио |
|  | педагога. |  | методического совета, |  | учителя для аттестации |
| 6.4 | Банк методических | В течение года | Педагог-психолог | Презентация | Создание и пополнение |
|  | материалов педагога- |  |  | электронного ресурса | ресурса |
|  | психолога |  |  |  |  |
| 6.5 | Банк методических | В течение года | Социальный педагог | Презентация | Создание и пополнение |
|  | материалов социального |  |  | электронного ресурса | ресурса |
|  | педагога |  |  |  |  |
| 6.6 | Банк материалов «В помощь | В течение года | Педагог-организатор | Презентация | Создание и пополнение |
|  | классному руководителю» |  |  | электронного ресурса | ресурса |
| 6.7 | Банк педагогических | В течение года | Руководитель МС | Презентация | Создание и пополнение |
|  | технологий |  |  | электронного ресурса | ресурса |
| VII. Разработать систему воспитательных мероприятий, направленных на повышение общей культуры обучающихся |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Встречи с тружениками тыла и ветеранами труда. | В течение года | Заведующий музеем, | Месячник | Повышение количества |
|  |  |  | классные руководители | патриотического | школьников, участвующих |
|  |  |  |  | воспитания | во внеурочной |
|  |  |  |  |  | деятельности из числа |
|  |  |  |  |  | детей, требующих особого |
|  |  |  |  |  | внимания |
| 7.2 | Месячник профилактической | сентябрь | Педагог-организатор, | - День здоровья | Повышение количества |
|  | работы «Здоровье и |  | учителя физической | - Спортивно- | учащихся, участвующих во |
|  | безопасность школьника» |  | культуры, классные | туристическая акция | внеурочной деятельности |
|  |  |  | руководители | Работа отряда ЮИД | из числа детей, требующих |

|  |  |  |  | (6-8 класс) | особого педагогического |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | внимания |
| 7.3 | День открытых дверей ССШ | В течение года | Педагог-психолог | Итоговое заседание | Уменьшение количества |
|  | «Диалог» |  |  | ССШ «Диалог» | конфликтных ситуаций |
| 7.4 | «О, спорт – ты мир!» | В течение года | Педагог – организатор, | Итоговое заседание | Уменьшение количества |
|  | (организация спортивных |  | учителя физкультуры, | ССШ «Диалог», | конфликтных ситуаций, |
|  | перемен) |  | Школа вожатых | анализ классного | увеличение охвата |
|  |  |  |  | руководителя | учащихся, занятых в |
|  |  |  |  |  | спортивных секциях |
| VIII. Разработка общего плана взаимодействия всех участников образовательных отношений, социальных партнеров, возможностей социума. |  |  |  |  |  |

| 8.1 | Заключение договоров о | Январь (ежегодно) | директор | Совещание при | Составление плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сетевом взаимодействии с |  |  | директоре | взаимодействия |
|  | социальными партнерами |  |  |  |  |
| 8.2 | Разработка планов работы | Август-сентябрь | педагог-организатор, | Методический совет | План работы |
|  | педагога-организатора, |  | классные |  |  |
|  | классных руководителей, |  | руководители, |  |  |
|  | дефектолога, логопеда, |  | дефектолог, логопед, |  |  |
|  | социального педагога |  | социальный педагог |  |  |

| 8.3 | Ознакомление | сентябрь | директор | Заседание | Внесение корректив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | попечительского совета с |  |  | попечительского |  |
|  | проектом и планом его |  |  | совета школы |  |
|  | реализации |  |  |  |  |
| 8.4 | Утверждение рабочих | Август-сентябрь | Педагог-организатор | Методический совет | Программы внеурочной |
|  | программ занятий |  |  |  | деятельности |
|  | внеурочной деятельности |  |  |  |  |
| 8.5 | Отслеживание прохождения | В течение года | Классные | Расширенное | Качество прохождения |
|  | индивидуальных |  | руководители | заседание рабочей | индивидуального |
|  | образовательных маршрутов |  |  | группы | образовательного маршрута |
|  | всеми участниками |  |  |  |  |
|  | образовательного процесса |  |  |  |  |

4.2. Порядок осуществления руководства и контроля

над реализацией проекта

4.2. Порядок осуществления управления проектом

Проект разработан как совокупность мероприятий для построения модели эффективной школы, способствующей достижению успеха и получения новых возможностей развития учащихся, требующих особого педагогического внимания, их родителей и педагогов.

Распределение обязанностей участников проекта

| Директор | - общее управление, текущий контроль и координация всей |
| --- | --- |
|  | работы над проектом |
|  | - создает условия для развития профессиональной |
|  | компетентности педагогического коллектива, |
|  | -осуществляет деятельность по финансовому обеспечению |
|  | реализации проекта |
| Рабочая группа | - Организация мероприятий, мониторингов, анкетирования, |
|  | - контролирует выполнения запланированных мероприятий, |
|  | - осуществляет анализ выполнения мероприятий проекта и их |
|  | корректировку |
|  | - несет ответственность за качество и сроки выполнения |
|  | мероприятий проекта |
| Заместитель | - координирует инновационную и методическую работу, |
| директора по УВР | - несет ответственность за качество и сроки выполнения |
|  | мероприятий проекта |
| Педагог-организатор | - направляет воспитательную деятельность школьного |
|  | коллектива |
|  | - создает педагогически обоснованную и социально значимую |
|  | систему внеклассной и внешкольной воспитательной работы, |
|  | - оказывает методическую помощь классным руководителям в |
|  | организации воспитательной работы. |
|  | - способствует развитию познавательных потребностей |
|  | способностей, интеллектуального, духовного потенциала |
|  | личности |
|  | - несет ответственность за качество и сроки выполнения |
|  | мероприятий проекта |
| Руководитель МС | - определяют совместно с методическими объединениями |
|  | учителей формы, методы, средства и содержание учебно- |
|  | воспитательного процесса |
|  | - оказывает методическую помощь педагогам в организации и |
|  | проведении обучения школьников |
|  | - координирует инновационную и методическую работу |
|  | - несет ответственность за качество и сроки выполнения |
|  | мероприятий проекта |
| Учителя, классные | - способствует развитию познавательных потребностей |
| руководители | способностей, интеллектуального, духовного потенциала |
|  | личности. |
|  | - направляет воспитательную деятельность школьного |
|  | коллектива |
|  | - создает систему внеклассной воспитательной работы в |
|  | детском коллективе, |
|  | - несет ответственность за качество и сроки выполнения |

| Социальный педагог, | - осуществляет диагностирование уровня развития школьников, |
| --- | --- |
| психолог | - анализирует результаты, вырабатывает рекомендации, |
|  | - проводит занятия общения с учениками, родителями, |
|  | педагогами, |
|  | - проводит беседы, теоретические и практические семинары, |
|  | индивидуальные и групповые консультации. |
|  | - способствует развитию познавательных потребностей |
|  | способностей, интеллектуального, духовного потенциала |
|  | личности |
|  | - несет ответственность за качество и сроки выполнения |
|  | мероприятий проекта |
| Педагогический совет | -внедрение в практику достижений педагогической науки, |
|  | психологии, передового опыта учителей; |
|  | - обсуждение объективной информации о состоянии учебно- |
|  | воспитательного процесса, выработка рекомендаций, |
|  | - заслушивание отчетов о деятельности школы, |
|  | - внесение изменений и поправок в план работы школы, |
|  | -анализ учебно-воспитательного процесса, уровня |
|  | преподавания, качества знаний и уровня воспитанности |
|  | учащихся, обобщение и анализ педагогического опыта |
|  | - анализ и коррекция по всем направлениям работы школы над |
|  | проектом |
| Управляющий Совет | - осуществляет деятельность по объединению усилий |
|  | педагогического коллектива школы, общественности и |
|  | родителей для повышения уровня и результативности учебно- |
|  | воспитательной работы; |
|  | - установление режима занятий обучающихся, |
|  | - рассмотрение жалоб и заявлений родителей обучающихся, |
|  | - согласовывает проект перехода школы в эффективный режим |
|  | работы |
|  | - определение и учет родительского мнения о реализации |
|  | проекта. |

Таким образом, механизмы управления реализацией проекта представлены следующей системой действий: планирование, распределение функций, контроль поэтапного осуществления всех направлений, постоянный анализ объема выполнения запланированного и динамики положительных и отрицательных процессов, причин, их обусловивших, своевременная корректировка в работе по выполнению Проекта.

- Сроки реализации проекта

На каждом из 3 этапов планируется достижение положительной динамики показателей, характеризующих ход реализации Проекта по годам, анализ влияния программных мероприятий на состояние системы образования в школе

1 этап – аналитико-диагностический: с августа по октябрь 2020 г.

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка текста

- утверждение проекта перехода школы в эффективный режим.

  - Провести социометрические исследования; мониторинг качества обученности по предметам, промежуточной и государственной итоговой аттестации; выявление затруднений у педагогов по внедрению технологий;

  - Провести инвентаризацию имеющихся в школе ресурсов;

  - Разработать проект (выявление противоречий между требованиями социального заказа и результатами учебной деятельности; постановка целей и задач; определение приоритетов и основных направлений (подпроектов), разработка плана-графика по выполнению проекта, обоснование их актуальности, прогнозирование ожидаемых результатов), план реализации и смету;

  - Обсудить с коллективом, Советом школы и принять решение к внедрению проекта;

  - Создать школьную команду (рабочую группу) для координации и контроля при переходе школы в инновационный режим работы;

  - Разработать локальные акты, необходимые при реализации проекта;

  - Утвердить проект перехода школы в эффективный режим работы, согласовать в Комитете образования;

  - Создать на официальном сайте школы Интернет-ресурс проекта;

  - Разработать инструменты мониторинга и оценки качества образовательных результатов обучающихся.

2 этап – экспериментально-внедренческий: с ноября 2020 г. по август 2022 г.

Цель: реализация проекта перехода школы в эффективный режим работы.

- Работать по формированию предметных, личностных и метапредметных результатов обучающихся через урочную, внеурочную деятельность, в т.ч. при подготовке к ГИА, через исследовательскую и проектную работу и т.д.;

- Подготовить  материалы  для  проведения  обучающих  семинаров,  мастер-классов для педагогов; разработать и реализовать планы учебной, внеурочной и проектной деятельности, направленные на достижение высоких образовательных результатов и высокого качества преподавания;

 Обучать педагогов современным педагогическим технологиям (педагогический Всеобуч);

- Разработать и внедрить индивидуальные образовательные маршруты обучающихся, индивидуальные программы помощи;

- Осуществлять работу социально-психологической службы школы во взаимодействии с родителями, специалистами различных ведомств;

- Осуществлять систему мониторинга образовательных результатов обучающихся;

- Подготовить материалы и организовать педагогическое просвещение родителей, вовлечение их в деятельностное участие жизни школы, села, апробировать инновационные формы работы;

- Развивать механизм взаимодействия школы, в т.ч. сетевого, с образовательными учреждениями микрорайона школы и социальными партнерами;

- Информировать всех участников образовательного процесса о ходе проекта через сайт школы, СМИ, родительские собрания и др.;

- Осуществлять текущий контроль за реализацией проекта.

3 этап – рефлексивный: с сентября по ноябрь 2022 г.

Цель: подведение итогов реализации проекта по переходу в эффективный режим работы

- Проанализировать деятельность школы по реализации целей и задач проекта, ведущих подпроектов; оценить результативность, обработать данные, сравнить результаты, полученные в ходе реализации проекта, оформить результаты в виде методического сборника;

- Обобщить опыт работы школы, учителей, родителей, обучающихся по реализации ведущих подпроектов.

Декабрь 2022  г. – составить отчет по проекту, оформить продукты инновационной деятельности. Презентовать опыт другим школам. Определить перспективы дальнейшего развития школы.

- Ресурсное обеспечение проекта

  - процессе перехода школы на новый режим работы необходимо ресурсное обеспечение, которое будет способствовать успешному решению задач проекта.

6.1. Организационное обеспечение проекта:

Имеющиеся организационные ресурсы в полном объеме будут способствовать работе школы в эффективном режиме, усилят все другие виды ресурсов в условиях реализации проекта.

| Название ресурса |  |  | Его описание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа развития | Программа развития школы представляет собой долгосрочный |  |  |  |  |  |  |  |
| школы | нормативно-управленческий |  |  |  | документ, |  | характеризующий |  |
|  | основные тенденции, главные цели, задачи и направления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обучения, воспитания, развития учащихся и особенности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организации | кадрового |  | и | методического |  |  | обеспечения |
|  | педагогического процесса и инновационных преобразований |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учебно-воспитательной системы, |  |  |  |  | Основные планируемые |  |  |
|  | конечные результаты и критерии. |  |  |  |  |  |  |  |
| Образовательная | Данный ресурс - программа действий всех субъектов |  |  |  |  |  |  |  |
| программа школы | образовательного процесса школы по достижению качественных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | результатов современного образования. |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение | Данный ресурс предназначен для обучения рабочей группы |  |  |  |  |  |  |  |
| квалификации через | педагогов в условиях перехода школы в эффективный режим |  |  |  |  |  |  |  |
| КПК: Эффективная | работы. |  |  |  |  |  |  |  |
| школа: механизмы и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инструменты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Педагогический совет | Постоянно действующий коллективный орган, объединяющий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | педагогических работников учреждения, с целью развития и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | совершенствования |  | учебно-воспитательного |  |  |  |  | процесса, |
|  | повышения профессионального мастерства и творческого роста |  |  |  |  |  |  |  |
|  | педагогических работников. |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая группа | Создана в | целях | определения |  | тактики по |  | развитию модели |  |
|  | проекта и еѐ внедрения, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а также обеспечения взаимодействия с органами местного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | самоуправления, КОИРО, общественностью и различными |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объединениями и организациями при переходе школы в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | эффективный режим работы. |  |  |  |  |  |  |  |
| Методический совет | Осуществляет стратегическое планирование методической работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в школе, еѐ реализацию и анализ, способствует совершенствованию |  |  |  |  |  |  |  |
|  | профессионального уровня педагогов. |  |  |  |  |  |  |  |
| МО классных | Данное объединение работает с целью методического |  |  |  |  |  |  |  |
| руководителей | обеспечения воспитательного процесса, исследования его |  |  |  |  |  |  |  |
|  | эффективности, повышения профессионального мастерства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | педагогов. |  |  |  |  |  |  |  |

| Творческие группы | В ходе реализации проекта могут создаваться временные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| педагогов | творческие группы педагогов, работающих в режиме развития. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создаются для решения определенной учебной или воспитательной |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проблемы, может объединять учителей одного или различных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | предметов. В группе выбирается руководитель, организующий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработку данной проблемы. Они осуществляют научно- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | методическую, исследовательскую работу в условиях реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проекта. По итогам работы готовятся рекомендации по использованию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | созданного опыта. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совет школы | Главная цель деятельности Совета - содействие школе в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | осуществлении | еѐ |  | задач, | предусмотренных |  |  | проектом, |  |
|  | дополнительному привлечению финансовых ресурсов для |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | укрепления МТБ и повышения качества оказываемых ею услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Родительский совет, | Содействует совершенствованию условий для осуществления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| попечительский совет | образовательного процесса, охраны жизни и здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обучающихся, организации и проведению общешкольных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятий, | привлечению |  |  | родителей |  | к | управлению |  |
|  | организацией, к активному участию в жизни школы, на |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | укрепление связи между школой и общественностью в целях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установления единства и сотрудничества. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совет обучающихся | Дает возможность реализовать права обучающихся на участие в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управлении | школой, |  | способствующая |  |  | приобретению |  |  |
|  | обучающимися знаний, умений и опыта организационной и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управленческой деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школьный музей | Функционирует с целью сохранения исторического наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | малой родины. Его разделы: ВОВ в истории моей семьи, наши |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | земляки на фронтах ВОВ, по страницам школьной истории, моя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | малая Родина. В музее проводятся уроки, встречи, экскурсии, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | конкурсы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совет по | Целью ресурса является планирование, организация и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| профилактике | Осуществление контроля за проведением профилактики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | социально-опасных явлений среди обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа продленного | Создана для оказания помощи семье в обучении навыкам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дня | самостоятельности в обучении, воспитании и развитии творческих |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | способностей обучающихся. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Психолого- | Создан с целью обеспечения диагностико-коррекционного |  |  |  |  |  |  |  |  |
| педагогический | психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консилиум школы | воспитанников | в |  | соответствии |  | со | специальными |  |  |
| (ППк) | образовательными |  | потребностями, |  |  | возрастными |  |  | и |
|  | индивидуальными особенностями, состоянием здоровья. В его |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | состав входят социальный педагог, психолог, |  |  |  |  |  | учитель-логопед, |  |  |
|  | учитель-дефектолог, медицинский работник и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отряд ЮИД | добровольные объединения школьников, которые создаются в целях применения усвоенных ими знаний Правил дорожного движения (ПДД), воспитания у них чувства социальной ответственности, культуры участника дорожного движения, профессиональной ориентации; широкого привлечения детей к организации пропаганды правил безопасного поведения на улицах и дорогах среди дошкольников. |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2. Нормативно-правовое обеспечение проекта:

Нормативно-правовое обеспечение проекта регулируется документами, перечисленными ниже.

| Название документа, номер, дата |  |  | Основные положения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| документа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Государственная программа Российской Федерации «Развитие | Статья 2. Государственная политика в области |  |  |  |  |  |  |  |
| образования на 2013-2020 гг» (Распоряжение Правительства РФ от | образования основывается на следующих принципах: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.05.2013No792-р); | 1) гуманистический характер образования, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) | единство |  | федерального |  | культурного |  | и |
|  | образовательного пространства, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) общедоступность образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральная целевая программа | Мероприятия Программы: ...распространение на всей |  |  |  |  |  |  |  |
| развития образования на 2016-2020 | территории РФ современных моделей успешной |  |  |  |  |  |  |  |
| годы (утверждена постановлением | социализации детей. В рамках мероприятия по |  |  |  |  |  |  |  |
| Правительства РФ от 29 декабря | распространению… |  |  |  | современных | моделей успешной |  |  |
| 2014г. № 2765-р) | социализации детей во всех субъектах Российской |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федерации |  | будут |  | распространены |  | следующие |  |
|  | интегрированные модели общего и дополнительного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | образования: |  | инновационные воспитательные модели, |  |  |  |  |  |
|  | обеспечивающие |  |  |  | формирование |  | гражданской |  |
|  | идентичности обучающихся в обществе |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональная программа | Направлена на повышение качества образовательных |  |  |  |  |  |  |  |
| "Повышение качества образования | результатов, обучающихся в школах, показывающих |  |  |  |  |  |  |  |
| школ с низкими результатами | низкие образовательные результаты и работающих в |  |  |  |  |  |  |  |
| обучения и школ, | сложных социальных условиях за счет повышения |  |  |  |  |  |  |  |
| функционирующих в | педагогического и ресурсного потенциала школ |  |  |  |  |  |  |  |
| неблагоприятных условиях" на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приказ Департамента образования и науки Костромской области № 604 от 27 марта 2020 года. «Об утверждении плана мероприятий, направленных на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протокол заседания | Принято решение о переходе школы в эффективный |  |  |  |  |  |  |  |
| педагогического совета школы | режим работы и разработке проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Протокол №7 от 03.07.2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Выписка из протокола заседания | Согласовано и рассмотрено решение о переходе школы в |
| --- | --- |
| Управляющего совета школы | эффективный режим работы и разработке проекта, |
| Протокол №4 от 21.07.2020 г |  |
| Приказ №47 от 29.07.2020 г. | Утверждено решение о переходе школы в эффективный |
| «О переходе школы в | режим работы и разработке проекта. |
| эффективный режим работы» | Создание рабочей группы |
| Приказ№57 от 03.08.2020 г. «О | Данный локальный акт регламентирует работу школьной |
| рабочей группе в условиях | рабочей группы в условиях перехода школы в |
| перехода школы в эффективный | эффективный режим работы |
| режим работы» |  |
| Протокол заседания | Принято решение об утверждении проекта |
| педагогического совета | «Эффективная школа» |
| Протокол №3 от 29.10.2020г. |  |
| Приказ об утверждении проекта | Утвержден проект «Эффективная школа» |
| Приказ №86 от 29.10.2020г. |  |
| Положение о проведении | Регулирует периодичность, порядок, систему оценок и |
| промежуточной аттестации | формы проведения промежуточной аттестации учащихся |
| учащихся и осуществлении | и текущего контроля их успеваемости |
| текущего контроля их |  |
| успеваемости |  |
| Приказ № 84 от 04.09.2019 |  |
| Положение о внутренней | Данный локальный акт регламентирует реализацию |
| системе оценки качества | процедур контроля и оценки качества образования в |
| образования | школе. |
| Приказ № 84 от 04.09.19 |  |

6.3. Материально-техническое обеспечение проекта.

- МКОУ "Сидоровская средняя школа имени Героя Советского Союза имени Б.П.Сыромятникова" имеется достаточная материально-техническая база для обеспечения успешной реализации основных приоритетов проекта:

1. Кабинеты начальных классов - 4.

Оснащенность: учебная мебель, методические пособия, муляжи овощей, коллекции, чертежные инструменты, наборы цифр и знаков, учебные доски - 4, компьютеры -4.

2.Учебные кабинеты математики, русского языка и литературы.

Оснащенность: учебные доски, мебель, методические пособия, справочная литература, дидактические материалы.

Компьютеры -3, проектор -1, экран - 1, принтер -1.

3.Учебные кабинеты географии, иностранного языка, физики, химии.

Оснащенность: телевизор -1, комьютеры-4, учебные таблицы, демонстрационные и методические пособия, карты, дидактические материалы, учебники, справочная литература, портреты, химические препараты, оборудование для демонстрационных опытов.

Цифровой микроскоп -1, проектор -1, экран-1, принтер- 1.

4.Учебный кабинет истории и обществознания.

Оснащенность: учебная мебель, доска-1, стенды, карты, дидактические материалы, учебники, справочная литература

5. Учебные кабинеты  Центра "ТОЧКА РОСТА"

Оснащенность:

1.Кабинет проектной деятельности: комплект учебной мебели.

шахматы -3 комплекта, пуф-груша  -6, столы шахматные -3

2. Кабинеты информатики и технологии: 3-Д принтер -1, 3-Д очки -1, квадракоптер-1,конструктор ЛЕГО-Wedo -3, оборудование по технологии, лобзики, клеевой пистолет, манекены « Искандер» и «Александр -0,3», имитаторы ранений и поражений

Полное поступление в кабинет ожидается в декабре 2020 года.

6.Спортивный зал -1.

Оснащенность: стенка гимнастическая, стойки волейбольный для зала, сетка, планка и стойки для прыжков в высоту, гимнастический канат, скамейки, брусья, козел и мост гимнастические, тренажер- перекладина, щит, кольцо, сетки баскетбольные, теннисный стол, мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, для метания.

Лыжи, лыжные ботинки, палки лыжные.

Футбольные ворота, турник.

7. Библиотека и читальный зал.

Оснащенность: библиотечный фонд - учебники, художественная и справочная литература.  Компьютер -1.

8.Музей.

Оснащенность: стенды, экспозиции содержащие, информацию об истории школы; альбомы, содержащие материалы поисковой и исследовательской деятельности учащихся и педагогов, витрины

9.Столовая.

Оснащенность: холодильник, электромясорубка, водонагреватель, весы, столы разделочные, ванны моечные, столы, жарочный шкаф.

10.Кабинет логопеда, психолога, релаксации.

11. Пришкольный участок, теплица.

12. Среда для социальной адаптации

  - Финансово - экономические ресурсы

| Мероприятие | Год | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Приобретение учебников и учебных пособий | 2020-2021 | Региональный бюджет | 96 |
| Стимулирование педагогов | 2020-2021 | Муниципальный бюджет | в рамках ФОТ |
| Ремонт кабинетов «ТОЧКА РОСТА» | 2020-2021 | Муниц. и регион. бюджет | 656 |
| Приобретение оборудования для кабинетов «Точка РОСТА» | 2020-2021 | Региональный бюджет | 500 |
| Ремонт кабинетов | 2020 | Муниципальный бюджет | 30 |
| Регулярное обновление стендов | 2020-2021 | Муниципальный бюджет | 3 |
| Расходный материал | 2020-2021 22020212021 | Муниципальный бюджет | 6 |

6.5.	Информационно-методическое обеспечение проекта

- школе сформированы информационно-методические ресурсы, которые обеспечат решение обозначенных проектом целей и задач.

|  | Перечень ресурсов |  |  | Описание ресурсов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Информационное обеспечение проекта |  |  |  |  |  |  |
|  | Официальный школьный |  |  | Обеспечивает открытость образовательного процесса школы, |  |  |  |  |
|  | Сайт http://www.eduportal44.ru/Krasnoe/Sidorovskay/1/SitePages/Домашняя.aspx |  |  | дает возможность публично представлять собственный опыт, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в т.ч. инновационный. |  |  |  |  |
|  | Региональный Интернет- |  |  | Размещен на официальном сайте КОИРО. Предназначен для |  |  |  |  |
|  | ресурс |  |  | информационной поддержки школы в рамках реализации |  |  |  |  |
|  | http://www.eduportal44.ru/koiro/fcpr |  |  | проекта. |  |  |  |  |
|  | o/SitePages/2.2.aspx |  |  |  |  |  |  |  |
| Образовательные Интернет- |  |  |  | Ссылки на данный ресурс размещены на школьном Интернет- |  |  |  |  |
| ресурсы |  |  |  | ресурсе проекта. Предназначены для учеников, их родителей, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | педагогов. Позволит раздвигать границы образования |  |  |  |  |
|  |  |  |  | участников образовательного процесса за счет подключения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внешних информационных источников—он-лайн |  |  |  |  |
|  |  |  |  | энциклопедий, электронных библиотек и др. |  |  |  |  |
| Личные Интернет-страницы |  |  |  | Создается учителями на официальном сайте школы. Имеются |  |  |  |  |
| педагогов |  |  |  | различные разделы, в т.ч. для учащихся, родителей, коллег. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дает возможность демонстрировать свой педагогический |  |  |  |  |
|  |  |  |  | опыт, в т.ч. по участию в проекте. |  |  |  |  |
| Ежегодный публичный отчет |  |  |  | В конце учебного года директор выступает с публичным |  |  |  |  |
| директора школы |  |  |  | отчетом на расширенном школьном собрании (родители, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | педагоги, представители общественности, социальные |  |  |  |  |
|  |  |  |  | партнеры, члены | Совета | школы). | Публикуется на |  |
|  |  |  |  | официальном сайте | школы. | Данный | ресурс обеспечит |  |
|  |  |  |  | публичную отчѐтность школы о ходе и результатах проекта |  |  |  |  |
| Автоматизированная |  |  |  | Направлен на информирование учащихся и их родителей о |  |  |  |  |
| информационная система |  |  |  | ходе учебного процесса и индивидуальных результатах |  |  |  |  |
| "Сетевой город. Образование" |  |  |  | учащихся. |  |  |  |  |
| (Электронный журнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методическое сопровождение проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План-график мероприятий |  |  |  | Является эффективным механизмом реализации проекта, |  |  |  |  |
| проекта |  |  |  | содержит приоритеты, мероприятия, сроки, ответственных. |  |  |  |  |
| План методической работы |  |  |  | Разрабатывается план методической работы с ориентацией |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на внедрение школьного проекта. Направлен на повышение |  |  |  |  |
|  |  |  |  | качества преподавания и профессиональное развитие |  |  |  |  |
|  |  |  |  | педагогов. |  |  |  |  |
| План методического совета |  |  |  | Осуществляет реализацию плана методической работы |  |  |  |  |
| школы |  |  |  | школы в условиях внедрения проекта. Актуальные вопросы |  |  |  |  |
|  |  |  |  | рассматриваются и обсуждаются на заседаниях совета. |  |  |  |  |
| Планы МО классных |  |  |  | Направлен ресурс на методическое сопровождение |  |  |  |  |
| руководителей |  |  |  | педагогов в соответствии с планом работы кафедры, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | составленным на основе основных мероприятий проекта. |  |  |  |  |
| Планы творческих групп |  |  |  | Данный ресурс способствует расширению рамок |  |  |  |  |
| педагогов |  |  |  | внутреннего и внешнего взаимодействия коллег для решения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | основных задач проекта. |  |  |  |  |
| Индивидуальные планы |  |  |  | Составляется и ведется с целью осуществления психолого- |  |  |  |  |
| помощи и сопровождения |  |  |  | педагогического, социального сопровождения и оценки |  |  |  |  |
| учащегося |  |  |  | индивидуального прогресса обучающихся с различными |  |  |  |  |
|  |  |  |  | возможностями и склонностями, в том числе с учебными и |  |  |  |  |
|  |  |  |  | поведенческими проблемами. |  |  |  |  |

7.Планируемые результаты и ожидаемые эффекты реализации проекта.

- Повышение качества образовательных (учебных и внеучебных) достижений обучающихся на всех ступенях обучения в соответствие с прогнозируемыми.

- Усовершенствование механизма индивидуального сопровождения и поддержки учащихся, требующих особого педагогического внимания, разработана и реализуется успешная практика индивидуализации образовательной деятельности обучающихся через индивидуальные образовательные маршруты и программы помощи.

- Повышение качества преподавания за счет использования современных методов обучения новых педагогических техник и технологий.

- Повышение степени удовлетворённости качеством предоставляемых образовательных услуг среди 100% обучающихся, родителей, социума.

Социальные эффекты:

- изменения имиджа учреждения в социуме,

- общественное участие в работе школы,

- включенность родительской общественности

- участие социальных партнеров, меценатов, успешных выпускников в жизни школы

- удовлетворенность участников образовательного процесса

- появление в муниципальной системе образования успешных практик индивидуализации образовательной деятельности обучающихся различных категорий.

  - Возможные риски проекта

| Основные риски проекта | Пути их минимизации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Инертность некоторых педагогов, | Убеждение коллег в необходимости перемен и их |  |  |
| консерватизм, | популяризация, стимулирование; моральное |  |  |
| отсутствие, снижение мотивации | поощрение, | методическая | помощь, |
|  | наставничество |  |  |
| Старение педагогического коллектива. | Привлечение молодых специалистов, системная |  |  |
| Потребность в молодых кадрах | работа со старшеклассниками, заключение |  |  |
|  | целевых договоров, популяризация профессии |  |  |
|  | учителя. |  |  |
| Пассивное отношение родителей | Пропаганда достижений школы, коллектива, |  |  |
|  | учащихся в СМИ, на родительских собраниях, на |  |  |
|  | школьном сайте и др. Привлечение родителей к |  |  |
|  | проведению школьных мероприятий через новые |  |  |
|  | формы работы |  |  |
| Невысокий образовательный уровень | Просвещение родителей |  |  |
| части родителей | Привлечение родителей к проведению школьных |  |  |
| социальные страхи | мероприятий через новые формы работы |  |  |
| Недостаточность финансирования | Привлечение внебюджетных средств, участие |  |  |
|  | школы в конкурсах и проектах (гранты) |  |  |

9. Критерии эффективности проекта

| Критерии | Показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение | Результаты ГИА (успеваемость, качество), % |  |  |  | положительная |  |
| качества |  |  |  |  | тенденция |  |
| образовательных | Уровень усвоения образовательных программ |  |  |  | положительная |  |
| результатов | (успеваемость, качество), % |  |  |  | тенденция |  |
|  | Результаты всероссийских проверочных работ |  |  |  | положительная |  |
|  | (успеваемость) |  |  |  | тенденция |  |
|  | Результаты региональных проверочных работ |  |  |  | положительная |  |
|  | (успеваемость) |  |  |  | тенденция |  |
|  | Результативность участия детей в предметных |  |  |  | положительная |  |
|  | олимпиадах, конкурсах, в том числе сетевых |  |  |  | тенденция |  |
| Уровень | Доля педагогов, имеющих высшую и первую |  |  |  | увеличение |  |
| профессионального | квалификационные категории, % |  |  |  |  |  |
| развития педагогов | Доля педагогов, охваченных обучением |  |  |  | 100% |  |
|  | (педагогический всеобуч), в т.ч. системой |  |  |  |  |  |
|  | наставничества, % |  |  |  |  |  |
|  | доля педагогов, участвующих в КПК, в вебинарах, |  |  |  | регулярность, |  |
|  | онлайн- конференциях, сетевых педсообществах, % |  |  |  | увеличение |  |
|  | доля педагогов, работающих по индивидуальным |  |  |  | увеличение |  |
|  | программам обучения |  |  |  |  |  |
|  | Доля педагогов, имеющих персональные сайты- |  |  |  | увеличение |  |
|  | портфолио |  |  |  |  |  |
|  | доля педагогов, участвующих в профессиональных |  |  |  | увеличение |  |
|  | конкурсах, проектах |  |  |  |  |  |
|  | Доля педагогов, распространяющих передовой |  |  |  | увеличение |  |
|  | педагогический опыт на различных уровнях |  |  |  |  |  |
|  | (выступления на семинарах, публикации) |  |  |  |  |  |
|  | Доля педагогов, использующих современные |  |  |  | увеличение |  |
|  | технологии в образовательном процессе |  |  |  |  |  |
|  | доля педагогов, проводящих регулярно открытые |  |  |  | увеличение |  |
|  | уроки |  |  |  |  |  |
|  | Доля педагогов, использующих ресурсы школьной |  |  |  | увеличение |  |
|  | инфраструктуры |  |  |  |  |  |
|  | Методические рекомендации, разработки |  |  |  | пополнение |  |
|  |  |  |  |  | банка метод. |  |
|  |  |  |  |  | работы |  |
| Взаимодействие | Удовлетворенность всех участников |  |  |  | положительная |  |
| участников | образовательным процессом школы |  |  |  | тенденция |  |
| образовательного | Информированность родителей об образовательном |  |  |  | 100% |  |
| процесса | процессе через родительские собрания, сайт школы, |  |  |  |  |  |
|  | электронный дневник и др. |  |  |  |  |  |
|  | сайт школы, личные станицы педагогов, страницы МО, |  |  |  | пополнение |  |
|  | сопровождение проекта на Wеb – странице ОУ |  |  |  | информации, |  |
|  |  |  |  |  | повышение |  |
|  |  |  |  |  | качества |  |
|  |  |  |  |  | ведения сайта |  |
|  | Вовлечение в жизнедеятельность школы |  |  |  | положительная |  |
|  | родительской общественности, социальных |  |  |  | тенденция |  |
|  | партнеров, % |  |  |  |  |  |
| Индивидуальное | Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  | 100% |  |
| сопровождение и |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие индивидуальных образовательных |  |  |  | увеличение |  |
| поддержка ученика | маршрутов, количество |  |  |  |  |  |
|  | Наличие индивидуальных программ помощи |  |  |  | увеличение |  |
|  | учащимся |  |  |  |  |  |
|  | Охват учащихся исследовательской и проектной |  |  |  | увеличение |  |
|  | деятельностью |  |  |  |  |  |
|  | Охват учащихся системой дополнительного |  |  |  | положительная |  |
|  | образования |  |  |  | тенденция |  |
|  | Число педагогов и специалистов, оказывающих |  |  |  | 100% |  |
|  | поддержку учащимся с различными способностями |  |  |  |  |  |
|  | и уровнями жизни |  |  |  |  |  |
|  | Число | индивидуальных | консультаций | узких | увеличение |  |
|  | специалистов |  |  |  |  |  |
|  | Отслеживание прогресса и достижений учащихся |  |  |  | увеличение |  |
|  | (портфолио учащихся) |  |  |  | количества |  |
|  | Успешная адаптация выпускников |  |  |  | 85% |  |
| Организация | Реализация инновационной деятельности (в |  |  |  | увеличение |  |
| учебного процесса и | содержании образования, в организации учебно- |  |  |  |  |  |
| содержание | воспитательного процесс, в методиках и технологиях), |  |  |  |  |  |
| образования | количество чел., % |  |  |  |  |  |
|  | Расширение внеурочной деятельности, рост числа |  |  |  | положительная |  |
|  | кружков, занятых в них учащихся |  |  |  | тенденция |  |
|  | Уровень воспитанности учащихся |  |  |  | повышение |  |

10. Дальнейшие перспективы развития проекта

Дальнейшее использование положительных результатов проекта позволит школе сохранить основные параметры, стабильно функционировать, динамично развиваться, расширяя достижения проекта.

Предложения по дальнейшему развитию:

	поддержание стабильных результатов ЕГЭ, ОГЭ не ниже средних показателей по городу и региону;

	сохранение количества победителей и призеров олимпиад, конкурсов различного уровня;

	увеличение количества обучающихся, продолживших обучение в 10-11 классах;

	обеспечение   детей   с   ОВЗ   и   детей-инвалидов   условиями   для  получения   качественного образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;

	индивидуализация образовательного процесса (ИОМ)

	отслеживание достижений обучающихся через Портфель достижений;

	эффективная работа личных страниц педагогов;

	участие в профессиональных конкурсах различного уровня;

	эффективное   использование   современных   образовательных  технологий,  информационных сервисов, систем, электронных ресурсов, инфраструктуры и МТБ;

	повышение квалификации педагогических работников;

	организация	работы	по	профилактике	профессионального	эмоционального	выгорания педагогов;

	удовлетворенность всех родителей образовательным процессом школы;

	организация  консультационной  работы  по  индивидуальному  сопровождению  обучающихся, оказание поддержки педагогам, родителям школы, в т.ч. онлайн-консультирование;

Предложения по сохранению и расширению результатов проекта

- организация публикаций о ходе и результатах реализации проекта, о дальнейших достижениях школы, педагогов, обучающихся в СМИ;

- пополнение и размещение банка инновационных разработок проекта на Интернет-ресурсе проекта официального сайта школы;

- успешное участие в конкурсном движении;

- успешное взаимодействие с родителями, социумом, общественностью.

В результате реализации проекта будут расширены потенциалы следующих ресурсов: Кадровый ресурс:

- произойдет переход педагогов школы из группы пассивных созерцателей в группу убежденных единомышленников;

- педагоги успешно станут заниматься самообразованием через индивидуальные планы развития и исследовательскую деятельность, что закрепится в практике каждого учителя школы;

- снизится проявление выраженности эмоционального выгорания педагогов. Информационно-методический ресурс:

- сформирована	система	методического	сопровождения	педагогов	через	наставничество, индивидуальные перспективные планы развития, Портфель достижений  и др.;

- сформирована система учета индивидуальных особенностей каждого обучающегося, его запросов, учебных возможностей, достижений;

- отлажен механизм информирования всех участников образовательного процесса о ходе и результатах проекта через СМИ, сайт школы, Интернет- ресурс проекта, родительские собрания.

Организационный ресурс:

- сформирована база нормативных документов, регулирующих работу школы в условиях реализации проекта;

- сформирована система работы всех структурных подразделений образовательной организации. Материально-технический ресурс:

- максимально эффективное применение средств школьной инфраструктуры и МТБ педагогами и обучающимися в образовательном процессе;

- приобретено дополнительное оборудование для организации образовательного процесса в школе.

По окончанию проекта  планируется дальнейшее сохранение и развитие наиболее удачно реализованных направлений, поиск новых идей и решений для достижения качественного образования.

Только эффективная школа сможет обеспечить образовательную успешность, повысить жизненные шансы каждого обучающегося, независимо от индивидуальных стартовых возможностей и социального положения.

С целью сохранения и расширения результатов данного проекта предусматривается дальнейшая работа по его реализации.

Предложения по сохранению и расширению результатов проекта

  - Создание банка новых технологий и методик, направленных на повышение мотивации обучения, методических рекомендаций по обучению школьников с ОВЗ, низко мотивированных обучающихся.

  - Оформление результатов проекта в виде сборника инновационных разработок.

  - Проведение семинара на базе школы по теме проекта с целью распространения положительного опыта.

  - Организация публикаций о ходе и результатах реализации проекта, о дальнейших достижениях школы, педагогов, учащихся в методических сборниках

  - Пополнение и размещение банка инновационных разработок проекта на Интернет-ресурсе проекта официального сайта школы.

  - Предоставление методической помощи другим образовательным организациям

- случае востребованности опыта работы по данному проекту через: проведение открытых уроков, мастер-классов, внеклассных занятий, семинаров, совместных педагогических советов.

  - Транслирование полученного опыта перед общественностью, социальными партнерами, на ДМО учителей Костромской области

  - Успешное участие в конкурсном движении.

  - Успешное взаимодействие с родителями, социумом, общественностью.

Наличие ресурсов для дальнейшего продолжения работы по теме проекта.

- Для дальнейшего функционирования школы в эффективном режиме сформированы на достаточном уровне следующие ресурсы:

- управленческий ресурс – директор-лидер, Совет школы – орган Государственного управления,

- кадровый ресурс - высокопрофессиональные специалисты, готовые к изменениям, умеющие работать в творческих и проблемных группах,

- научно – методический ресурс – методист школы, ресурсный центр для педагогов школы, базы методических разработок, банк педагогических технологий, методических материалов, опыт психолого-педагогического сопровождения обучающихся разных категорий

- материально-технический ресурс– необходимая инфраструктура,

- информационный ресурс – сайт школы.