УТВЕРЖДЕН

распоряжением губернатора

Костромской области

от «20» марта 2019 г. № 182-р

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Торжественные мероприятия в муниципальных образованиях Костромской области, посвященные празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |  | 5-9 мая 2020 года | Администрация Костромской области, исполнительные органы государственной власти Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (г. Кострома)» Министерства обороны Российской Федерации, Костромской гарнизон, Костромское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Костромской области |
| 2. | Прохождение войск Костромского гарнизона, выставка военной техники в г. Костроме, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |  | 9 мая 2020 года | Администрация Костромской области, исполнительные органы государственной власти Костромской области, Депкультуры Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (г. Кострома)» Министерства обороны Российской Федерации, Костромской гарнизон |
| 3. | Праздничный фейерверк «Салют, Победа!» |  | 9 мая 2020 года | Администрация Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области |
| 4. | Общественная акция «Бессмертный полк» |  | 9 мая 2020 года | Межрегиональное историко-патриотическое общественное движение «Бессмертный полк», региональное отделение Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» в Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области |
| 5. | Торжественный прием от имени губернатора Костромской области в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |  | 9 мая 2020 года | Администрация Костромской области, исполнительные органы государственной власти Костромской области |
| 6. | Вручение персональных поздравлений Президента Российской Федерации, губернатора Костромской области ветеранам Великой Отечественной войны |  | 4-8 мая 2020 года | Администрация Костромской области, Дептрудсоцзащиты Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Костромской области |
| 7. | Награждение ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в установленном порядке юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», вручение подарков |  | 2020 год | Администрация Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области |
| 8. | Проведение памятно-мемориальных мероприятий, посвященных дням воинской славы в муниципальных образованиях Костромской области: Дню полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками; Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве |  | 2019 − 2020 годы 27 января 2 февраля 23 августа | Администрация Костромской области, исполнительные органы государственной власти Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (г. Кострома)» Министерства обороны Российской Федерации, Костромской гарнизон, Костромское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Костромской области |
| 9. | Организация торжественного приема и поздравлений ветеранов Великой Отечественной войны от имени глав муниципальных образований Костромской области |  | 3-9 мая 2020 года | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, управление по вопросам внутренней политики администрации Костромской области |
| 10. | Организация участия делегации ветеранов Великой Отечественной войны в торжественных и памятно-мемориальных мероприятиях, посвященных дням воинской славы России. Организация транспортного и медицинского сопровождения делегации в период проведения мероприятий |  | В течение 2020 года | Дептрудсоцзащиты Костромской области, ДТ и ДХ Костромской области, Депздрав Костромской области |
| 2. Мероприятия по мемориализации памятных мест и увековечению памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов |  |  |  |  |
| 11. | Составление реестра объектов памятников воинской славы в муниципальных образованиях Костромской области, определение балансодержателя для каждого объекта |  | В течение 2019 года | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области |
| 12. | Обследование, проведение ремонтно-восстановительных работ по приведению в порядок мемориалов, памятников и обелисков воинской славы, благоустройство прилегающих территорий, в том числе в порядке организации оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  | Апрель-июнь 2019 − 2020 годов | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области, Дептрудсоцзащиты Костромской области, Коммолодежь Костромской области, областное государственное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Патриот», органы службы занятости населения Костромской области − областные государственные казенные учреждения центры занятости населения (далее − центры занятости населения) |
| 13. | Проведение работ по благоустройству мест захоронения защитников Отечества в муниципальных образованиях Костромской области, в том числе в порядке организации оплачиваемых общественных работ |  | 2019 − 2020 годы | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, Дептрудсоцзащиты Костромской области, Коммолодежь Костромской области, областное государственное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Патриот», центры занятости населения |
| 14. | Организация работы по увековечению имен героев Великой Отечественной войны |  | 2019 − 2020 годы | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области |
| 15. | Установка памятных мемориальных досок Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы на фасадах образовательных организаций Костромской области и местах, связанных с жизнью и деятельностью героев |  | До 31 декабря 2019 года | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, Региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Костромской области |
| 16. | Создание «Аллеи костромичей полководцев Великой Отечественной войны» |  | 2019 – 2020 годы | Администрация г. Костромы, Региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Костромской области |
| 17. | Установка бюста дважды Герою Советского Союза, Главному Маршалу авиации А.А. Новикову (г. Нерехта Костромской области) |  | До 31 декабря 2019 года | Региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Костромской области |
| 18. | Акция «Обелиски». Благоустройство мемориальных досок, установленных в честь героев Великой Отечественной войны |  | В течение 2020 года | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области |
| 19. | Областная патриотическая акция «Дорога к обелиску» |  | 1 апреля-30 сентября 2019 − 2020 года | Коммолодежь Костромской области, областное государственное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Патриот», Костромское региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите отечества «Поисковое движение России» |
| 20. | Отлив и установка «Колокола Памяти» в парке Победы города Костромы |  | # До 5 мая 2020 года | Администрация города Костромы, Коммолодежь Костромской области, Костромское региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» |
| 21. | Возведение Мемориального комплекса в рамках акции «Пока мы помним − они живут» на территории общественного кладбища г. Костромы |  | # 2020 год | Коммолодежь Костромской области, региональное отделение в Костромской области Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» |
| 22. | Областной слет поисковых отрядов Костромской области |  | 1-31 мая 2019 − 2020 года | Коммолодежь Костромской области, Костромское региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» |
| 23. | Всероссийская акция «Вахта памяти» |  | 1 мая-30 ноября 2019 − 2020 года | Коммолодежь Костромской области, областное государственное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Патриот», Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (г. Кострома)» Министерства обороны Российской Федерации |
| 24. | Акция «Городская Минута Памяти» |  | В течение 2020 года | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области |
| 25. | Всероссийская акция «Свеча памяти» |  | 22 июня 2020 года | Коммолодежь Костромской области, областное государственное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Патриот» |
| 26. | Областная историко-краеведческая акция «Ищу героя» |  | 1 февраля-31 июля 2019 − 2020 года | Коммолодежь Костромской области, областное государственное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Патриот» |
| 27. | Всероссийская детско-юношеская историко-патриотическая военно-спортивная игра «Наследники Победы» |  | # 2019 − 2020 годы | Депобрнауки Костромской области, муниципальные органы управления образованием, Коммолодежь Костромской области, областное государственное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Патриот» |
| 3. Научные, информационные и издательские проекты |  |  |  |  |
| 28. | Электронная версия «Книги памяти» |  | В течение 2019 года - 1 квартал 2020 года | Депкультуры Костромской области, Костромское региональное отделение общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», областное государственное учреждение «Государственный архив Костромской области» |
| 29. | Оцифровка писем и биографических документов участников Великой Отечественной войны, находящихся в фондах личного происхождения |  | В течение 2019 года | Депкультуры Костромской области, областное государственное казенное учреждение «Государственный архив Костромской области» |
| 30. | Мультимедийный проект «Представлен к награде» |  | В течение 2020 года | Информуправление Костромской области |
| 31. | Серия публикаций, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,- «История одной любви» − трогательные истории о любви в военные годы |  | В течение 2020 года | Информуправление Костромской области, Коммолодежь Костромской области, Депобрнауки Костромской области |
| 32. | Книгоиздательская деятельность, посвященная 75-й годовщине Победы, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны |  | В течение 2019 года | Депкультуры Костромской области, областное государственное бюджетное учреждение культуры «Костромская областная универсальная научная библиотека» |
| 33. | Видеоролики о героях и памятных датах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и региональных средствах массовой информации |  | 2019 − 2020 годы | Коммолодежь Костромской области, Информуправление Костромской области |
| 34. | Подготовка номера историко-краеведческого журнала «Губернский дом», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |  | 2020 год | Информуправление Костромской области, Региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Костромской области |
| 4. Выставочные проекты |  |  |  |  |
| 35. | Реэкспозиция постоянной экспозиции, посвященной военной истории костромского края |  | 1 квартал 2020 года | Депкультуры Костромской области, областное государственное бюджетное учреждение культуры «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей заповедник» |
| 36. | Выставка «ГТО в годы Великой Отечественной войны» и «Воины-спортсмены», организованная совместно с ФГБУ «Государственный музей спорта» в рамках торжественного мероприятия, посвященного празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов |  | В течение 2020 года | Комспорт Костромской области, областное государственное бюджетное учреждение культуры «Концертно-выставочный центр «Губернский» |
| 37. | Областная выставка конкурсных художественных работ учащихся детских художественных школ «Спасибо деду за Победу!», представленных на региональный этап Всероссийского конкурса «Спасибо деду за Победу!» |  | Май 2020 года | Депкультуры Костромской области, областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Костромской областной учебно-методический центр» |
| 38. | Историко-документальная выставка «Военное детство» |  | Май 2020 года | Депкультуры Костромской области, областное государственное казенное учреждение «Государственный архив Костромской области» |
| 39. | Выставка «Война и Костромской театр» |  | Май 2020 года | Депкультуры Костромской области, областное государственное бюджетное учреждение культуры «Костромской государственный ордена Трудового Красного Знамени драматический театр имени А.Н. Островского» |
| 40. | Выставка «Костромичи-участники Великой Отечественной войны - Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы» |  | Май-июнь 2020 года | Депкультуры Костромской области, областное государственное бюджетное учреждение культуры «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей заповедник» |
| 41. | Уличная выставка о подвигах костромичей различных национальностей в годы Великой Отечественной войны |  | До 31 декабря 2019 года | Региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Костромской области |
| 42. | Размещение работ учащихся образовательных организаций Костромской области, участвовавших в региональном конкурсе «Бессмертный полк моей семьи», на сайте регионального отделения Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» в Костромской области |  | 2019 год | Межрегиональное историко-патриотическое общественное движение «Бессмертный полк», региональное отделение Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» в Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области |
| 5. Социально значимые и культурно-просветительские мероприятия и акции |  |  |  |  |
| 43. |  | Улучшение условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны |  |  |
| 1) |  | предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий ветеранам Великой Отечественной войны в Костромской области | 2019 − 2020 годы | Дептрудсоцзащиты Костромской области |
| 2) |  | уточнение списков ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, нуждающихся в проведении ремонта жилых помещений и работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами | До 23 февраля 2019 года | Дептрудсоцзащиты Костромской области, Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области |
| 3) |  | завершение ремонтных работ, направленных на улучшение жилищных условий, жилых помещений, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны | До 31 декабря 2019 года | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области |
| 4) |  | обеспечение бесплатного проезда воздушным, водным, автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Костромской области ветеранам Великой Отечественной войны в период празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 1-12 мая 2020 года | ДТ и ДХ Костромской области, Депфин Костромской области |
| 44. |  | Организация оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны в ведении домашнего хозяйства | # 2019 − 2020 годы | Дептрудсоцзащиты Костромской области, центры занятости населения |
| 45. |  | Конкурс агитбригад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов | До 23 февраля 2020 года | Депобрнауки Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, Региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Костромской области |
| 46. |  | Профильные смены военно-патриотической направленности на базах областных загородных лагерей отдыха и оздоровления детей | Июнь-август 2020 года | Дептрудсоцзащиты Костромской области, областное государственное бюджетное учреждение «Центр организации отдыха и оздоровления детей» |
| 47. |  | Областной арт-проект «Стена памяти» | 1 апреля-31 мая 2019 − 2020 года | Коммолодежь Костромской области, областное государственное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Патриот» |
| 48. |  | Молодежный патриотический проект «Защитник Отечества» | 1 июня-20 сентября 2019 − 2020 года | Коммолодежь Костромской области, областное государственное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Патриот», Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (г. Кострома)» Министерства обороны Российской Федерации, |
| 49. |  | Областной конкурс проектов на лучший военно-исторический маршрут среди молодежи Костромской области | 2019 год | Депобрнауки Костромской области, Коммолодежи Костромской области, Региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Костромской области |
| 50. |  | Областная благотворительная акция «Спешите делать добро!» | В течение 2020 года | Дептрудсоцзащиты Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, Коммолодежь Костромской области, Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (г. Кострома)» Министерства обороны Российской Федерации, |
| 51. |  | Областная акция «Юбилейный марш Знамени Победы» | Февраль-май 2020 года | Депкультуры Костромской области, областное государственное бюджетное учреждение культуры «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей заповедник», Информуправление Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области |
| 52. |  | Акция «Венок Победы» | 8 мая 2019 − 2020 года | Коммолодежь Костромской области, областное государственное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Патриот» |
| 53. |  | Региональный этап Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» | 20 апреля-9 мая 2019 − 2020 года | Коммолодежь Костромской области, областное государственное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Патриот» |
| 54. |  | Областная акция «Я пишу прадеду о войне и мире». Издание сборника по итогам акции | Январь-май 2020 года | Депкультуры Костромской области, областное государственное бюджетное учреждение культуры «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей заповедник», Депобрнауки Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области |
| 55. |  | Вокально-танцевальный фестиваль «В городском саду играет…» | 9 мая 2020 года | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области |
| 56. |  | Всероссийская акция «Вальс Победы» | Май 2020 года | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области |
| 57. |  | Фестиваль водных видов спорта, посвященный празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Май 2020 года | Комспорт Костромской области |
| 58. |  | Традиционная ежегодная легкоатлетическая эстафета «Северная правда», посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Май 2020 года | Комспорт Костромской области, Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (г. Кострома)» Министерства обороны Российской Федерации |
| 59. |  | Межрегиональный театральный фестиваль имени В. Розова | Февраль 2020 года | Депкультуры Костромской области |
| 60. |  | XXI Межрегиональный смотр-конкурс патриотической песни «России верные сыны» | Февраль-апрель 2020 года | Депкультуры Костромской области, областное государственное бюджетное учреждение культуры «Областной дом народного творчества» |
| 61. |  | XII Областной фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов «Театральные встречи» | Февраль-март 2020 года | Депкультуры Костромской области, областное государственное бюджетное учреждение культуры «Областной дом народного творчества» |
| 62. |  | Областной фестиваль – конкурс хоровых коллективов «Во славу победителей» | Октябрь 2019 года- май 2020 года | Депкультуры Костромской области, областное государственное бюджетное учреждение культуры «Областной дом народного творчества» |
| 63. |  | Фестиваль «Великой Победе посвящается» | 27 апреля-15 мая 2020 года | Депкультуры Костромской области, областное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственная филармония Костромской области» |
| 64. |  | Концерт «Поклонимся великим тем годам» | Май 2020 года | Депкультуры Костромской области, областное государственное бюджетное учреждение культуры «Костромской губернский симфонический оркестр под управлением Павла Герштейна» |
| 65. |  | Поздравление семей ветеранов Великой Отечественной войны | Апрель-май 2020 года | Управление ЗАГС Костромской области, территориальные органы Управления ЗАГС Костромской области |
| 66. |  | Образовательные мероприятия, приуроченные к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, разработка и реализация образовательных маршрутов, связанных с именами костромичей-Героев Советского Союза | # 2019 − 2020 годы | Депобрнауки Костромской области, муниципальные органы управления образованием, образовательные организации высшего образования, областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Костромской областной институт развития образования» |
| 67. |  | Организация и проведение патриотических часов, часов мужества в муниципальных образовательных организациях Костромской области | Апрель-май 2020 года | Депобрнауки Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области |
| 68. |  | Вокально-хоровой фестиваль «Песни Победы» | # 9 мая 2020 года | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, |
| 69. |  | Межрегиональная научно-практическая конференция «Уроки Победы» | # Май 2020 года | Депобрнауки Костромской области |
| 70. |  | Всероссийский фестиваль студенческих СМИ «75 огней Победы» | # Январь-май # 2020 года | Депобрнауки Костромской области |
| 71. |  | Встречи с детьми героев войны «Диалоги о героях» | # Апрель 2020 годы | Депобрнауки Костромской области |
| 72. |  | Региональный проект «Память сердца» по созданию видеофильмов «Территория Победы», отражающих исследовательскую и социальную деятельность обучающихся | # 2019 − 2020 годы | Депобрнауки Костромской области, муниципальные органы управления образованием |
| 73. |  | Постановка и премьерный показ спектакля «А зори здесь тихие» в Театре юного зрителя | # Апрель 2019 года | Депкультуры Костромской области, областное государственное бюджетное учреждение культуры «Костромской государственный ордена Трудового Красного Знамени драматический театр имени А.Н. Островского» |
| 74. |  | Областное мероприятие «Марафон Победы» | 1-31 мая 2019 − 2020 года | Коммолодежь Костромской области, областное государственное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Патриот» |
| 75. |  | Областной фотоконкурс «Наследники Великой Победы» | В течение 2020 года | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области |
| 76. |  | Областной смотр строя и песни «Плац-Парад» | 1 марта-30 апреля 2019 − 2020 года | Коммолодежь Костромской области, областное государственное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Патриот» |
| 77. |  | Военно-спортивные игры «Зарничка», «Зарница» | 2019 − 2020 годы | Депобрнауки Костромской области, муниципальные органы управления образованием, образовательные организации высшего образования |
| 78. |  | Конкурс на лучший военно-исторический музей | До 31 декабря 2019 года | Депобрнауки Костромской области, Региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Костромской области, Костромское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Костромской области |
| 79. |  | Предложения по выпуску в массовое обращение почтовых открыток, марок, конвертов с изображениями костромичей − Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы | До 1 июля 2019 года | Депкультуры Костромской области |

_________________