Отдел образования

администрации Красносельского муниципального района

Костромской области

ПРИКАЗ

| от 21.12. 2018 года | пос. Красное -на -Волге | № 174 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана по улучшению качества оказания услуг муниципальными образова-тельными организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Красносельского муниципального района Костромской области, по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки условий осуществления образовательной деятельности на территории Красносельского муниципального района Костромской области в 2018 – 2019 году

В соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность» и в целях повышения качества оказания услуг муниципальными образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Красносельского муниципального района Костромской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый «План по улучшению качества оказания услуг муниципальными образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Красносельского муниципального района Костромской области, по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки условий осуществления образовательной деятельности на территории Красносельского муниципального района Костромской области в 2018 – 2019 году» (далее - План).

2.Обеспечить взаимодействие с исполнительными органами муниципальной власти Красносельского муниципального района Костромской области по реализации мероприятий Плана.

3.Обеспечить выполнение Плана мероприятий муниципальными образовательными организациями.

4.Руководителям муниципальных  образовательных организаций Красносельского муниципального района Костромской области разработать и разместить в срок до 25 декабря 2018 года План, направленный на повышение оценки качества образовательной деятельности организаций в 2018-2019 году, на официальном сайте.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом образования 					О. А. Амвросова

Приложение

к приказу отдела образования

администрации Красносельского

муниципального района

от 21 декабря 2018 года № 174

ПЛАН

по улучшению качества оказания услуг муниципальными образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Красносельского муниципального района Костромской области, по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки условий осуществления образовательной деятельности на территории Красносельского муниципального района Костромской области в 2018 – 2019 году

| Основные недостатки по показателям независимой оценки условий осуществления образовательной деятельности организаций | Меры (мероприятия) по устранению недостатков | Финансирование (тыс.руб.) | Сроки исполнения |  | Предполагаемый результат/Участники |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение независимой оценки условий осуществления образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций | Организация и проведение в рамках муниципальной августовской педагогической конференции секции «Независимая оценка условий осуществления образовательной деятельности, как средство социально – экономического развития Красносельского муниципального района Костромской области» | без финансирования | Август 2019 года |  | Презентация опыта работы по улучшению качества работы образовательных организаций и достижения показателей. Презентация лучших практик образовательных организаций |  | Амвросова О.А. Кордюкова Е.В. Калганова Е.В.Отдел образования Члены Общественного Совета |
| Проведение независимой оценки условий осуществления образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций | Проведение обучающих семинаров «Повышение качества работы муниципальных образовательных организаций в рамках мероприятий независимой оценки условий осуществления образовательной деятельности в муниципальном районе» | без финансирования | Ежеквартально |  | Повышение профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций/руководители образовательных организаций, члены общественного совета, оператор НОКО |  | Амвросова О.А. Кордюкова Е.В. Калганова Е.В.Отдел образования Члены Общественного Совета |
| Проведение независимой оценки условий осуществления образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций | Проведение семинара для руководителей образовательных организаций «Развитие общественно – государственного управления в сфере образования» | без финансирования | 18 января, 01 марта 2019 г. |  | Повышение профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций/ руководители образовательных организаций |  | Амвросова О.А. Отдел образования Члены Общественного Совета |
| Проведение независимой оценки условий осуществления образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций | Утверждение Публичной декларации целей и задач отдела образования администрации Красносельского муниципального района на 2018 год | без финансирования | 26 декабря 2018 года |  | Повышение открытости системы образования/общественность |  | Отдел образования Члены Общественного Совета |
| Реализация муниципальной программы «Развитие системы образования Красносельского муниципального района Костромской области» в части подготовки к новому учебному году | Подготовка образовательных организаций к новому 2019-2020 учебному году | Средства муниципального бюджета 4000,0 | До 10 августа 2019 года |  | Повышение результативности образовательной деятельности |  | Отдел образования Члены Общественного Совета |
| МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность | Проведение семинара «Достижение целевых показателей социально – экономического развития Красно сельского муниципального района Костромской области за 2018 год и плановый период 2019 года» | без финансирования | 21 декабря 2018 года, 01 февраля 2019 года |  | Формирование и итогового отчета за 2018 год, утверждение направлений деятельности на 2019 год/руководители образовательных организаций |  | Члены Общественного Совета |
|  | Проведение аудита сайтов муниципальных образовательных организаций администрации Красно сельского муниципального района Костромской области | без финансирования | Декабрь 2018 года – октябрь 2019 года |  | Разработка методических рекомендаций по приведению сайтов образовательных организаций в соответствие законодательству в сфере независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности |  | Отдел образования администрации Красносельского района, общественные эксперты |
|  | Организация инспекционного контроля за деятельностью образовательных организаций по информационной и организационной работе с родителями, с ученическим самоуправлением по показателям независимой системы оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Без финансирования | В течении всего периода |  | Улучшение показателей деятельности |  | Отдел образования администрации Красносельского района |
|  | Проведение семинаров для руководителей, заместителей руководителей образовательных организаций «Итоги аудита сайтов муниципальных образовательных организаций» | без финансирования | Декабрь 2018 года – октябрь 2019 года |  | Формирование отчета, размещение материалов на сайте отдела образования |  | Отдел образования администрации Красносельского района |
|  | Рассмотрение вопроса на заседании Собрания депутатов «Об итогах реализации программы «Развитие муниципальной системы образования Красносельского района на 2015-2018 годы»» | Без финансирования | февраль 2019 года |  | Оценка эффективности реализации программы развития |  | Отдел образования администрации Красносельского района |
|  | Проведение муниципального конкурса «Лучший сайт муниципальной образовательной организации, обеспечивающий доступность и открытость информации для получателей услуг». | Муниципальный бюджет 3,0 тыс.руб | Февраль 2019 года |  | Формирование 10 топ – лучших образовательных организаций |  | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
|  | Организация семинара по теме: «Информационная открытость образовательной организации» | без финансирования | 1 раз в квартал |  | Формирование компетенций руководителей в области информационной открытости |  | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
|  | Мониторинг сайтов образовательных организаций по работе электронных приемных | без финансирования | ежемесячно |  | Формирование отчета, размещение материалов на сайте отдела образования |  | Кордюкова Е.В. Калганова Е.В Гордеева А. В. |
| Показатели, характеризующие общий критерий оценки условий осуществления образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | Организация работы по исполнению приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» за 2018 – 2019 г.г. | без финансирования | Май-август |  | Подготовка образовательными организациями отчета по самообследованию |  | Кордюкова Е.В. Калганова Е.В Федотова Т. С. |
|  | Реализация мероприятий муниципальных программ «Развитие муниципальной системы образования Красносельского района на 2015-2018 годы», «Развитие муниципальной системы образования Красносельского района на 2019-2021 годы» (установка и ремонт систем видеонаблюдения, принятие мер по пожарной безопасности, выполнение требований СанПиН 2.4.2.2821-10...) | 2500,0 | В течение всего периода |  | Создание безопасных условий в образовательных организациях |  | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела образования» |
|  | Создание комфортных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Красносельского района на 2019-2021годы» по подготовке учреждений образования к новому учебному году | 6000,0 | До 10 августа 2019 года |  | 100 % подготовка муниципальных образовательных организаций к новому учебному году |  | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела образования» |
|  | Организация работы в рамках государственной программы «Доступная среда», создание условий для детей-инвалидов | 300,0 | Март-август 2019 года |  | Проведение ремонтных работ, закупка оборудования |  | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
|  | Организация работы по реализации мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных сельской местности | 475,0 | Июль-август 2018 года |  | Оборудование открытого плоскостного сооружения. |  | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
|  | Организация ежегодного мониторинга «О результатах анализа и состояния перспектив развития системы образования Красносельского муниципального района Костромской области» на сайте отдела образования | без финансирования | Сентябрь-октябрь 2018 года (2019 года) |  | Формирование итогового отчета по результатам мониторинга |  | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
|  | Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг в соответствии муниципальной программой «Развитие системы образования Красносельского муниципального района на 2019-2021 годы» | 18.0 | Сентябрь 2018 года, сентябрь 2019 года |  | Формирование аналитического отчёта по результатам НОУООД |  | Оператор НОКО (ГАУ КО «Региональный центр оценки качества образования «Эксперт») Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
|  | Реализация муниципальной программы «Развитие системы образования Красносельского района на 2019-2021 гг. Проведение муниципальных конкурсов «Умники и умницы, первые шаги», «Одарённый ребёнок», «Спартакиада для дошкольников», «Мисс-малышка», «Безопасное колёсико», «Серебряный глобус», «Ученик года» и пр. | Муниципальный бюджет 35,0 | Сентябрь 2018-апрель 2019гг. |  | Выявление талантливых и одарённых детей, поддержка лучших практик развития творческих способностей детей дошкольного возраста |  | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| Показатели, характеризующие общий критерий оценки условий осуществления образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников | Проведение семинара «Развитие общественно – государственного управления в сфере образования» | без финансирования | апрель |  | Повышение профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций |  | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
|  | Организация повышения квалификации работников образовательных организаций согласно муниципальной программе «Развитие системы образования Красносельского муниципального района на 2019-2021 годы» | 130,0 | В течении всего периода |  | Повышение профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций |  | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района (Районный методический кабинет) |
|  | Организация в образовательных учреждениях мероприятий, направленных на повышение компетентности работников (методические объединения, тренинги, круглые столы) | без финансирования | В течении всего периода |  | Повышение профессиональных компетенций работников образовательных организаций |  | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| Показатели, характеризующие общий критерий оценки условий осуществоления образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности | Совещание с руководителями образовательных организаций «Проведение независимой оценки качества в образовательной организации» | без финансирования | Ежемесячно |  | Повышение профессиональных компетенций работников образовательных организаций |  | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
|  | Проведение семинара «Оценочные процедуры в рамках независимой оценки качества образовательной организации оценки качества: современные подходы к организации» | без финансирования | ежемесячно, в теч.всего срока |  | Повышение профессиональных компетенций работников образовательных организаций |  | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
|  | Проведение семинара «Мониторинг системы образования» | без финансирования | апрель, июнь, август 2018 года |  | Повышение профессиональных компетенций работников образовательных организаций |  | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (12) |  |  |  |  |  |  |  |
| МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 2 ПОС. КРАСНОЕ-НА-ВОЛГЕ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий 1. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Низкая оценка доступности сведений сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) | Реализация Положения о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг. Размещение на официальном сайте организации сведений о ходе рассмотрения обращений граждан. | без финансирования | 2018-2019 |  | Наличие на официальном сайте сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг |  | Карпова Н. М. и.о. заведующий |
| 2. Комфортность условий в которых осуществляется образовательная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Наличие дополнительных образовательных программ | Расширение перечня дополнительных общеразвивающих программ и их направленности, реализуемых в организации. Реализация дополнительной образовательной программы «Обучение детей дошкольного возраста игре в шахматы» | без финансирования | 2018-2019 |  | Удовлетворенность потребителей образовательных услуг реализацией дополнительных образовательных программ |  | Карпова Н. М. и.о. заведующий |
| 2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов воспитанников, включая их участие в конкурсах и олимпиадах, спортивных и физкультурных мероприятиях | - Разработка плана мероприятий на 2018-2019 гг. «Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, спортивных и физкультурных мероприятиях, мероприятиях» | Без финансирования | 2018-2019 |  | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных достижениями в образовательной деятельности организации |  | Карпова Н. М. и.о. заведующий |
| МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №1 «СОЛНЫШКО» ПОСЁЛКА КРАСНОЕ-НА-ВОЛГЕ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий 1. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Низкая оценка доступности сведений сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) | Разработка Положения о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг. Размещение на официальном сайте организации сведений о ходе рассмотрения обращений граждан. | без финансирования | 2018-2019 |  | Наличие на официальном сайте сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг |  | Токмакова А. Ю. и.о. заведующий |
| 2. Комфортность условий в которых осуществляется образовательная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Недостаточное материально-техническое и информационное обеспечение ОО | - Материально-техническое и информационное обеспечение организации в соответствии с программой развития ОУ до 2020 года и бюджетной сметой. - Обновление раздела на сайте учреждения | 800,0 | 2018 |  | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим и информационным обеспечением |  | Токмакова А. Ю. и.о. заведующий |
| 2.4. Наличие дополнительных образовательных программ | Расширение перечня дополнительных общеразвивающих программ и их направленности, реализуемых в организации | без финансирования | 2018-2019 |  | Удовлетворенность потребителей образовательных услуг реализацией дополнительных образовательных программ |  | Токмакова А. Ю. и.о. заведующий воспитатель, воспитатели |
| МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №4 ПОС. КРАСНОЕ-НА-ВОЛГЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Низкая оценка доступности сведений сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) | Разработка Положения о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг. Размещение на официальном сайте организации сведений о ходе рассмотрения обращений граждан. | без финансирования | 2018-2019 |  | Наличие на официальном сайте сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг |  | Городкова Л.Н. заведующий |
| Критерий № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Наличие дополнительных образовательных программ | Расширение перечня дополнительных общеразвивающих программ и их направленности, реализуемых в организации | без финансирования | 2017-2018 |  | Удовлетворенность потребителей образовательных услуг реализацией дополнительных образовательных программ |  | Городкова Л.Н. заведующий |
| 2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Разработка плана мероприятий по созданию условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, его реализация | без финансирования | 2018-2019 |  | Создана безбарьерная среда |  | Городкова Л.Н заведующий |
| МКДОУ «ШОЛОХОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «ЛЕНОК» |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Низкий показатель полноты и актуальности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее – организация), размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет» | Проведение постоянно-действующего семинара по заполнению сайта. Проведение общего родительского собрания «Результаты независимой системы оценки условий осуществления образовательной деятельности» | Без финансирования- | В течение года |  | В течение года информация на сайте ОО будет своевременно дополняться и обновляться. Вся информация о деятельности образовательной организации будет доведена до родителей . |  | Зыкова О.А. И.о.заведующего |
| Критерий №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Низкий показатель материально-технического и информационного обеспечения образовательной организации | Организация ремонтных работ , благоустройство групповых комнат детского сада. Покупка нового спортивного оборудования и методических пособий | покупка дидактического материала ремонт и подготовка к новому учебному году - 400,0 тыс.руб | До августа 2019 года |  | оборудовать спортивный зал детского сада новым оборудованием, тренажёрами, провести замену радиаторов отопления ,канализационных труб, выполнить все предписания надзорных органов. |  | Зыкова О.А. И.о.заведующего |
| 2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов | Без финансирования | Август 2019 г. |  | Создание условий для индивидуальной работы с обучающимися |  | Зыкова О.А. И.о.заведующего |
| 2.4. Наличие дополнительных образовательных программ | Расширение перечня дополнительных общеразвивающих программ и их направленности, реализуемых в организации | без финансирования | 2017-2018 |  | Удовлетворенность потребителей образовательных услуг реализацией дополнительных образовательных программ |  | Зыкова О.А. И.о.заведующего |
| 2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов воспитанников, включая их участие в конкурсах и олимпиадах, спортивных и физкультурных мероприятиях | - Разработка плана мероприятий на 2018-2019 гг. «Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, спортивных и физкультурных мероприятиях, мероприятиях» | Без финансирования | 2018-2019 |  | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных достижениями в образовательной деятельности организации |  | Зыкова О.А. И.о.заведующего |
| 2.6. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической , медицинской и социальной помощи | Заключение сетевых договоров на оказание воспитанникам психологической помощи | Без финансирования | 2018-2019 |  | Увеличение доли получателей услуг |  | Зыкова О.А. И.о.заведующего |
| 2.7. Низкий показатель наличия условий организации обучения и воспитания воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Разработка и реализация «Плана мероприятий по созданию условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на 2018-2019гг.» | 70,0 | 2018-2019 |  | Создана безбарьерная среда |  | Зыкова О.А.заведующий |
| «ДЕТСКИЙ САД «РАССВЕТ» ПОСЁЛКА КРАСНОЕ-НА-ВОЛГЕ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Низкий показатель Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшении работы организации | -Организовать работу электронных сервисов. - Направить специалиста на курсы по заполнению сайта; -Разработать Положение о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг. Размещение на официальном сайте организации сведений о ходе рассмотрения обращений граждан. | Без финансирования | 2018-2019 |  | Организация полноценного общения с родителями. интересующие их вопросы ,высказать свои предложения по улучшению качества образования ДОУ. |  | Волкова М.Е.Заведующий |
| 2 критерий. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Низкий показатель материально-технического и информационного обеспечения ОО | -ремонт фасада, приобретение детской мебели. | 600,0 | 2019 |  | Удовлетворённость потребителей услуг материально-техническим оснащением |  | Волкова М.Е. Заведующий |
| 2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов | Без финансирования | Август 2019 г. |  | Создание условий для индивидуальной работы с обучающимися |  | Волкова М.Е. Заведующий |
| 2.4. Наличие дополнительных образовательных программ | Расширение перечня дополнительных общеразвивающих программ и их направленности, реализуемых в организации | без финансирования | 2018-2019 |  | Удовлетворенность потребителей образовательных услуг реализацией дополнительных образовательных программ |  | Волкова М.Е. |
| 2.6. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической , медицинской и социальной помощи | Заключение сетевых договоров на оказание воспитанникам психологической помощи | Без финансирования | 2018-2019 |  | Увеличение доли получателей услуг |  | Волкова М.Е. Заведующий |
| 2.7. Низкий показатель наличия условий организации обучения и воспитания воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Разработка и реализация «Плана мероприятий по созданию условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на 2018-2019гг.» | 70,0 | 2018-2019 |  | Создана безбарьерная среда |  | Волкова М.Е. Заведующий |
| МКДОУ Гравкарьерский детский сад «Березка» |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.Низкая оценка доступности сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) | Размещение на официальном сайте организации сведений о ходе рассмотрения обращений граждан. Проинформировать родителей на родительских собраниях, подготовить памятки о возможности использования сайта образовательного учреждения,сайта НОКО,электронных голосований | Без финансировании | 2018-2019 |  | Наличие на официальном сайте сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг |  | Рыхлицкая О. А. И.о заведующего |
| Критерий № 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Низкий показатель материально-технического оснащения | Приобретение оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного образования | 50,0 | 2019 |  | Соответствие требованиям ФГОС |  | Рыхлицкая О. А. И.о заведующего |
| 2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов | Без финансирования | Август 2019 г. |  | Создание условий для индивидуальной работы с обучающимися |  | Рыхлицкая О. А. И.о заведующего |
| 2.4. Наличие дополнительных образовательных программ | Расширение перечня дополнительных общеразвивающих программ и их направленности, реализуемых в организации | без финансирования | 2018-2019 |  | Удовлетворенность потребителей образовательных услуг реализацией дополнительных образовательных программ |  | Рыхлицкая О. А. И.о заведующего . |
| 2.6. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической , медицинской и социальной помощи | Заключение сетевых договоров на оказание воспитанникам психологической помощи | Без финансирования | 2018-2019 |  | Увеличение доли получателей услуг |  | Рыхлицкая О. А. И.о заведующего |
| 2.7. Низкий показатель наличия условий организации обучения и воспитания воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Разработка и реализация «Плана мероприятий по созданию условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на 2018-2019гг.» | 30,0 | 2018-2019 |  | Создана безбарьерная среда |  | Рыхлицкая О. А. И.о заведующего |
| МКДОУ «ВЕСЕЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Низкая оценка доступности сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) | Разработка «Положения о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг». Размещение на официальном сайте образовательной организации сведений о ходе рассмотрения обращений граждан. | без финансирования | 2018-2019 |  | Наличие на официальном сайте сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг |  | Волкова Е.Ю. Заведующий |
| Критерий №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организация питания обучающихся | Корректировка программы «Здоровьесбережение» | Без финансирования | 2018-2019 |  | Улучшение условий охраны здоровья воспитанников |  | Волкова Е.Ю. Заведующий |
| 2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов | Без финансирования | Август 2019 г. |  | Создание условий для индивидуальной работы с обучающимися |  | Волкова Е.Ю. Заведующий |
| 2.4. Наличие дополнительных образовательных программ | Расширение перечня дополнительных общеразвивающих программ и их направленности, реализуемых в организации | без финансирования | 2018-2019 |  | Удовлетворенность потребителей образовательных услуг реализацией дополнительных образовательных программ |  | Волкова Е.Ю. Заведующий |
| 2.6. Низкая оценка возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся | Создание медицинского кабинета в организации | без финансирования | 2018-2019 |  | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных возможностями организации оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся |  | Волкова Е.Ю. Заведующий |
| 2.7. Низкий показатель наличия условий организации обучения и воспитания воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Разработка и реализация «Плана мероприятий по созданию условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на 2018-2019гг.» | 10,0 | 2018-2019 |  | Созданаие безбарьерная среда |  | Волкова Е.Ю. Заведующий |
| МКДОУ «СУХАРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность, размещенной на сайте организации в сети «Интернет» | Обновление информации на сайте в сети Интернет» Проинформировать родителей на родительских собраниях, подготовить памятки о возможности использования сайта образовательного учреждения,сайта НОКО,электронных голосований | Без финансирования | 2018-2019 |  | Наличие на официальном сайте полной информации об организации |  | Румянцева К.Б. заведующий |
| Критерий № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Наличие дополнительных образовательных программ | Расширение перечня дополнительных общеразвивающих программ и их направленности, реализуемых в организации | без финансирования | 2018-2019 |  | Удовлетворенность потребителей образовательных услуг реализацией дополнительных образовательных программ |  | Румянцева К.Б. заведующий |
| 2.6. Низкая оценка возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся | Создание медицинского кабинета в организации | без финансирования | 2018-2019 |  | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных возможностями организации оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся |  | Румянцева К.Б. заведующий |
| 2.7. Низкий показатель наличия условий организации обучения и воспитания воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Разработка и реализация «Плана мероприятий по созданию условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на 2018-2019гг.» | 10,0 | 2018-2019 |  | Созданаие безбарьерная среда |  | Румянцева К.Б. заведующий |
| МКДОУ БОРОВИКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее – организация), размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет» | Размещение полной информации о педагогических работниках организации на официальном сайте образовательной организации | Без финансирования | 2018-2019 |  | Наличие полных сведений о педагогических работниках в сети Интернет |  | Давыдова Н.С.И о заведующего |
| Критерий №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Низкий показатель материально-технического оснащения | Обновление образовательного и спортивного оборудования и инвентаря, мебели, проведение ремонтных работ некапитального характера, обновление информации на официальном сайте организации и стендах | (200,0) | 2018-2019 | Довести укомплектованность ОУ и удовлетворенность участников образовательного процесса до 100% |  |  | Давыдова Н.С И о заведующего Воспитатель |
| 2.2.Низкий показатель по обеспечению условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся | Обеспечение условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся Разработка и реализация плана мероприятий по охране и укреплению здоровья детей Внедрение активных форм работы Привлечение родительской общественности к решению вопроса | 100,0 | 2018 год | Довести удовлетворенность участников образовательного процесса до 100% |  |  | Давыдова Н.С.И о заведующего |
| 2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов | Без финансирования | Август 2019 г. | Создание условий для индивидуальной работы с обучающимися |  |  | Давыдова Н.С.И о заведующего |
| 2.4.Низкий показатель обеспечения дополнительным образованием | Расширение перечня дополнительных общеразвивающих программ и их направленности, реализуемых в организации | Без финансирования | 2018-2019 | Удовлетворенность потребителей образовательных услуг реализацией дополнительных образовательных программ |  |  | И о заведующего Давыдова Н.С |
| 2.5.Наличие возможности развития творческих способностей и интересов воспитанников, включая их участие в конкурсах и олимпиадах, спортивных и физкультурных мероприятиях | Разработка плана мероприятий по участию обучающихся в конкурсах, конкурсах и олимпиадах, спортивных и физкультурных мероприятиях. Реализация плана мероприятий | без финансирования | 2018-2019 | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных достижениями в образовательной деятельности организации |  |  | И о заведующего Давыдова Н.С |
| 2.6. Низкая оценка возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся | Создание медицинского кабинета в организации | без финансирования | 2018-2019 | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных возможностями организации оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся |  |  | И о заведующего Давыдова Н.С |
| 2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Разработка и реализация «Плана мероприятий по созданию условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на 2017-2018 гг.» | 20,0 | 2018-2019 | Создана безбарьерная среда |  |  | И о заведующего Давыдова Н.С. |
| МКДОУ «ЧЕНЦОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Низкий показатель полноты и актуальности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее – организация), размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет» | Размещение полной информации о педагогических работниках организации на официальном сайте образовательной организации | без финансирования | 2018-2019 |  | Наличие на официальном сайте сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг |  | Руководитель Суркова М.Л. |
| Критерий №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Низкий показатель материально-технического оснащения образовательной организации | Обновление образовательного и спортивного оборудования и инвентаря, мебели, проведение ремонтных работ некапитального характера | Средства субвенций на покупку образовательного и спортивного оборудования и инвентаря (12,0) | 2018-2019 |  | Довести укомплектованность ОУ и удовлетворенность участников образовательного процесса до 100% |  | Суркова М.Л. заведующий |
| 2.2.Низкий показатель по обеспечению условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся | Обеспечение условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся Разработка и реализация плана мероприятий по охране и укреплению здоровья детей , внедрение активных форм работы, привлечение родительской общественности к решению вопроса | Муниципальный бюджет (50, 0) В рамках подготовки к новому 2018-2019 учебному году | 2018 год |  | Довести удовлетворенность участников образовательного процесса до 100% |  | Суркова М.Л. заведующий Воспитатель |
| 2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов | Без финансирования | 2018-2019 |  | Создание условий для индивидуальной работы с обучающимися |  | Суркова М.Л. заведующий |
| 2.4.Низкий показатель обеспечения дополнительным образованием | Расширение перечня дополнительных общеразвивающих программ и их направленности, реализуемых в организации | Без финансирования | 2018-2019 |  | Удовлетворенность потребителей образовательных услуг реализацией дополнительных образовательных программ |  | Суркова М.Л. заведующий Воспитатель |
| 2.5.Наличие возможности развития творческих способностей и интересов воспитанников, включая их участие в конкурсах и олимпиадах, спортивных и физкультурных мероприятиях | Разработка плана мероприятий по участию обучающихся в конкурсах и олимпиадах, спортивных и физкультурных мероприятиях. Реализация плана мероприятий на 2018-2019 | без финансирования | 2018-2019 |  | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных достижениями в образовательной деятельности организации |  | Суркова М.Л. заведующий Воспитатель |
| 2.6. Низкая оценка возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся | Создание медицинского кабинета в организации | без финансирования | 2018-2019 |  | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных возможностями организации оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся |  | Суркова М.Л. заведующий |
| 2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Разработка и реализация «Плана мероприятий по созданию условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на 2017-2018 гг.» | Без финанситрования | 2018-2019 |  | Создана безбарьерная среда |  | Суркова М.Л. заведующий |
| МКДОУ «ПОДОЛЬСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Низкий показатель полноты и актуальности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее – организация), размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет» | -обновить информацию на сайте ДОУ в сети Интернет | без финансирования | 2018-2019 |  | Информация ,размещена на сайте образовательной организации соответствует требованиям Федерального закона №273 «Об образовании в Российской Федерации» |  | Федотова Н.В. заведующий |
| Критерий № 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Низкий показатель наличия дополнительных образовательных программ | Расширение перечня дополнительных общеразвивающих программ и их направленности, реализуемых в организации | без финансирования | 2018 |  | Удовлетворенность потребителей образовательных услуг реализацией дополнительных образовательных программ |  | Федотова Н.В. заведующий |
| 2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Разработка и реализация «Плана мероприятий по созданию условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на 2018-2019 гг.» | Без финанситрования | 2018-2019 |  | Создана безбарьерная среда |  | Федотова Н.В. заведующий |
| МКДОУ «СОПЫРЁВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Низкий показатель полноты и актуальности информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее – организация), размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет» | -обновить информацию на сайте ДОУ в сети Интернет | без финансирования | 2018-2019 |  | Информация ,размещена на сайте образовательной организации соответствует требованиям Федерального закона №273 «Об образовании в Российской Федерации» |  | Полякова Т.А заведующий |
| 1.4.Низкий показатель сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) | Разработка Положения о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг. Размещение на официальном сайте организаций сведений о ходе рассмотрения обращений граждан. | без финансирования | 2018-2019 |  | Наличие на официальном сайте сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг |  | Полякова Т.А. заведующий |
| Критерий № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Низкий показатель материально-технического оснащения образовательной организации | Обновление образовательного и спортивного оборудования и инвентаря, мебели, проведение ремонтных работ некапитального характера | Средства субвенций на покупку образовательного и спортивного оборудования и инвентаря (12,0) | 2018-2019 |  | Довести укомплектованность ОУ и удовлетворенность участников образовательного процесса до 100% |  | Полякова Т.А. заведующий |
| 2.2.Низкий показатель по обеспечению условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся | Обеспечение условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся Разработка и реализация плана мероприятий по охране и укреплению здоровья детей , внедрение активных форм работы, привлечение родительской общественности к решению вопроса | Муниципальный бюджет (50, 0) В рамках подготовки к новому 2018-2019 учебному году | 2018 год |  | Довести удовлетворенность участников образовательного процесса до 100% |  | Полякова Т.А. заведующий |
| 2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов | Без финансирования | 2018-2019 |  | Создание условий для индивидуальной работы с обучающимися |  | Полякова Т.А. заведующий |
| 2.4. Отсутствуют дополнительные образовательные программы | Разработка дополнительных образовательных программ и обеспечение реализация дополнительных общеразвивающих программ. | без финансирования | 2018-2019 |  | Удовлетворенность потребителей образовательных услуг реализацией дополнительных образовательных программ. Вовлечение обучающихся в дополнительное образование |  | Полякова Т.А. заведующий |
| 2.5.Низкая оценка возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах, спортивных и физкультурных мероприятиях | Разработка плана мероприятий по участию обучающихся в конкурсах, конкурсах и олимпиадах, спортивных и физкультурных мероприятиях. Реализация плана мероприятий | без финансирования | 2018-2019 |  | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных достижениями в образовательной деятельности организации |  | Руководитель образовательной организации |
| 2.6. Низкая оценка возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся | Создание медицинского кабинета в организации | без финансирования | 2018-2019 |  | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных возможностями организации оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся |  | Полякова Т.А. заведующий |
| 2.7. Низкая оценка условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Разработка плана мероприятий по созданию условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, его реализация | без финансирования | 2018-2019 |  | Разработана адаптированная программа для обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  | Полякова Т.А.Руководитель образовательной организации |
| ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (ШКОЛЫ-17) |  |  |  |  |  |  |  |
| МКОУ «СВЕТОЧЕГОРСКАЯ ОШ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Низкая оценка доступности сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) | Создание на официальном сайте школы электронных сервисов «Предложения по улучшению работы школы» и «Интернет-приёмная директора» | Без финансирования | 2018-2019 |  | Улучшение взаимодействия участников образовательных отношений |  | Красильникова О.С.директор |
| МКОУ «ЧАПАЕВСКАЯ НШ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность и её деятельности, размещенной на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на официальном сайте в сети Интернет | Обучение администрации школы работе в публичном пространстве | без финансирования | 2018-2019 |  | Высокая оценка качества информации, представленной на официальном сайте образовательной организации |  | Неволина С.П. директор |
| 1.4. Низкая оценка доступности сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) | Создание на официальном сайте школы электронных сервисов «Предложения по улучшению работы школы» и «Интернет-приёмная директора» | Без финансирования | 2018-2019 |  | Улучшение взаимодействия участников образовательных отношений |  | Неволина С.П. директор |
| МКОУ «СОПЫРЁВСКАЯ ОШ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Низкая оценка доступности сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) | Создание на официальном сайте школы электронных сервисов «Предложения по улучшению работы школы» и «Интернет-приёмная директора» | Без финансирования | 2018-2019 |  | Улучшение взаимодействия участников образовательных отношений |  | Сметанина Е.В.Директор |
| Критерий № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.Низкий показатель по обеспечению условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся | Обеспечение условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся Разработка и реализация плана мероприятий по охране и укреплению здоровья детей , внедрение активных форм работы, привлечение родительской общественности к решению вопроса | Муниципальный бюджет (50, 0) В рамках подготовки к новому 2018-2019 учебному году | 2018-2019 |  | Довести удовлетворенность участников образовательного процесса до 100% | Сметанина Е.В.Директор |  |
| МКОУ «КРАСНОСЕЛЬСКАЯ ОШ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию от заинтересованных граждан | Разработка Положения о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг. размещение на официальном сайте школы сведений о ходе рассмотрения обращения граждан. Обеспечить информирование родителей по вопросам независимой оценки качества образования и её результатах через СМИ | Без финансирования | 2018-2019 |  | Наличие на официальном сайте сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в школу от получателей образовательных услуг | Чернышова Е.А.Директор школы Белобородова Л.Н.Зам директора по УР |  |
| МКОУ « ГРИГОРКОВСКАЯ ОШ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию от заинтересованных граждан | Разработка Положения о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг. размещение на официальном сайте школы сведений о ходе рассмотрения обращения граждан. Обеспечить информирование родителей по вопросам независимой оценки качества образования и её результатах через СМИ | Без финансирования | 2018-2019 |  | Наличие на официальном сайте сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в школу от получателей образовательных услуг | Чижова С.В.Директор |  |
| Критерий № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Низкая оценка условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Разработка плана мероприятий по созданию условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, его реализация | без финансирования | 2018-2019 |  | Разработана адаптированная программа для обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Чижова С.В.Директор |  |
| МКОУ «ПОДОЛЬСКАЯ ОШ |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Низкая оценка доступности взаимодействия с образовательной организацией по телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, представляемых на официальном сайте организации в сети Интернет. | Размещение на официальном сайте организации необходимых сведений и внесение предложений | Без финансирования | 2018 – 2019 г. |  | Наличие на официальном сайте сведений, направленных на улучшение работы организации | Багрова Н. А. и.о.директора |  |
| МКОУ «СИДОРОВСКАЯ СШ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию от заинтересованных граждан | Разработка Положения о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг. размещение на официальном сайте школы сведений о ходе рассмотрения обращения граждан. Обеспечить информирование родителей по вопросам независимой оценки качества образования и её результатах через СМИ | Без финансирования | 2018-2019 |  | Наличие на официальном сайте сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в школу от получателей образовательных услуг | Балдина Т.К.Директор |  |
| МКОУ «ИКОННИКОВСКАЯ СШ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию от заинтересованных граждан | Разработка Положения о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг. размещение на официальном сайте школы сведений о ходе рассмотрения обращения граждан. Обеспечить информирование родителей по вопросам независимой оценки качества образования и её результатах через СМИ | Без финансирования | 2018-2019 |  | Наличие на официальном сайте сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в школу от получателей образовательных услуг | Чехова Ю.А Директор |  |
| МКОУ «КРАСНОСЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Низкая оценка доступности информации о результатах рассмотрения обращений, возможности отслеживания хода рассмотрения обращений граждан | Разработка Положения о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг. Размещение на официальном сайте организации сведений о ходе рассмотрения обращений граждан. | Без финансирования | 2018-2019 |  | Наличие на официальном сайте сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг |  | Морозова В.А Директор школы |
| МКОУ «ЗДЕМИРОВСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Низкая оценка доступности информации о результатах рассмотрения обращений, возможности отслеживания хода рассмотрения обращений граждан | Разработка Положения о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг. Размещение на официальном сайте организации сведений о ходе рассмотрения обращений граждан. | Без финансирования | 2018-2019 |  | Наличие на официальном сайте сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг |  | Бушуева А.М. директор |
| Критерий № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Низкая оценка возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся | Создание психолого-педагогической службы в организации. | без финансирования | 2018-2019 |  | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных возможностями организации оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся |  | Бушуева А.М. директор |
| МКОУ «НИКИФОРОВСКАЯ ОШ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Низкая доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) | Разработка локального акта о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг. Размещение на официальном сайте организации сведений о ходе рассмотрения обращений граждан. | без финансирования | 2018-2019 |  | Наличие на официальном сайте сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг |  | Серебрякова Т.В.директор |
| Критерий 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.Низкий показатель по обеспечению условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся | Обеспечение условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся Разработка и реализация плана мероприятий по охране и укреплению здоровья детей , внедрение активных форм работы, привлечение родительской общественности к решению вопроса | 50,0 В рамках подготовки к новому 2018-2019 учебному году | 2018-2019 |  | Довести удовлетворенность участников образовательного процесса до 100% |  | Серебрякова Т.В.Директор |
| 2.7. Низкая оценка условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Разработка плана мероприятий по созданию условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, его реализация | без финансирования | 2018-2019 |  | Разработана адаптированная программа для обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  | Серебрякова Т.В.Директор |
| МКОУ «ШОЛОХОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Низкая оценка доступности сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) | Разработка локального акта о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг. Размещение на официальном сайте организации сведений о ходе рассмотрения обращений граждан. | Без финансирования | 2018-2019 |  | Наличие на официальном сайте сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг |  | Черепенина С.Л.директор |
| МКОУ «ДРЕНЕВСКАЯ ОШ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Низкая оценка доступности сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) | Разработка локального акта о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг. Размещение на официальном сайте организации сведений о ходе рассмотрения обращений граждан. | Без финансирования | 2018-2019 |  | Наличие на официальном сайте сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг |  | Смирнова Н.П.директор |
| Критерий № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Низкий показатель материально-технического оснащения образовательной организации | Обновление образовательного и спортивного оборудования и инвентаря, мебели, проведение ремонтных работ некапитального характера | 100,0 | 2018-2019 |  | Довести укомплектованность ОУ и удовлетворенность участников образовательного процесса до 100% |  | Смирнова Н.П.директор |
| 2.2.Низкий показатель по обеспечению условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся | Обеспечение условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся Разработка и реализация плана мероприятий по охране и укреплению здоровья детей , внедрение активных форм работы, привлечение родительской общественности к решению вопроса | 30,0 | 2018-2019 |  | Довести удовлетворенность участников образовательного процесса до 100% |  | Смирнова Н.П.директор |
| МКОУ «АНТОНОВСКАЯ ОШ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Низкая оценка доступности сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) | Разработка Положенияо ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг. Размещение на официальном сайте организации сведений о ходе рассмотрения обращений граждан. | без финансирования | 2018-2019 |  | Наличие на официальном сайте сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг |  | Шамонтьева О.В. И.о.директора |
| Критерий № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Низкий показатель материально-технического оснащения образовательной организации | Обновление образовательного и спортивного оборудования и инвентаря, мебели, проведение ремонтных работ некапитального характера | 200,0 | 2018-2019 |  | Довести укомплектованность ОУ и удовлетворенность участников образовательного процесса до 100% |  | Шамонтьева О.В. И.о.директора |
| 2.7. Низкая оценка условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Разработка плана мероприятий по созданию условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, его реализация | 5,0 | 2018-2019 |  | Созданы условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  | Шамонтьева О.В. И.о.директора |
| МКОУ «ГРИДИНСКАЯ ОШ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Низкая оценка доступности сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) | Разработка Положенияо ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг. Размещение на официальном сайте организации сведений о ходе рассмотрения обращений граждан. | без финансирования | 2018-2019 |  | Наличие на официальном сайте сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг |  | Директор Удалова С.В. |
| Критерий 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.Низкий показатель по обеспечению условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся | Обеспечение условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся Разработка и реализация плана мероприятий по охране и укреплению здоровья детей , внедрение активных форм работы, привлечение родительской общественности к решению вопроса | 50,0 | 2018-2019 |  | Довести удовлетворенность участников образовательного процесса до 100% |  | Директор Удалова С.В. |
| МКОУ «Харитоновская НШ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Низкая оценка доступности сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) | Разработка локального акта о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг. Размещение на официальном сайте организации сведений о ходе рассмотрения обращений граждан. | без финансирования | 2016-2017 уч.год |  | Наличие на официальном сайте сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг |  | Сотникова Т.Н. директор |
| Критерий № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Низкий показатель материально-технического оснащения образовательной организации | Обновление образовательного и спортивного оборудования и инвентаря, мебели, проведение ремонтных работ некапитального характера | 100,0 | 2018-2019 |  | Довести укомплектованность ОУ и удовлетворенность участников образовательного процесса до 100% |  | Сотникова Т.Н. директор |
| 2.7.Низкая оценка условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Разработка плана мероприятий по созданию условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, его реализация | 40,0 | 2018-2019 |  | Созданы условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, его реализация |  | Сотникова Т.Н. директор |
| МКОУ «ЗАХАРОВСКАЯ ОШ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Низкая оценка доступности сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) | Разработка локального акта о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг. Размещение на официальном сайте организации сведений о ходе рассмотрения обращений граждан. | без финансирования | 2016-2017 уч.год |  | Наличие на официальном сайте сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг |  |  |
| Критерий 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Отсутствуют дополнительные образовательные программы | Разработка дополнительных образовательных программ и обеспечение реализация дополнительных общеразвивающих программ. | без финансирования | 2018-2019 |  | Удовлетворенность потребителей образовательных услуг реализацией дополнительных образовательных программ. Вовлечение обучающихся в дополнительное образование |  | Румянцева С.В. директор |
| МКОУ ДО «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Низкая оценка доступности сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) | Разработка локального акта о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг. Размещение на официальном сайте организации сведений о ходе рассмотрения обращений граждан. | без финансирования | 2016-2017 уч.год |  | Наличие на официальном сайте сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг |  | Директор Сыроегина Г. Л. |
| Критерий № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Низкий показатель материально-технического оснащения образовательной организации | Обновление образовательного и спортивного оборудования и инвентаря, мебели, проведение ремонтных работ некапитального характера | 100,0 | 2018-2019 |  | Довести укомплектованность ОУ и удовлетворенность участников образовательного процесса до 100% |  | Директор Сыроегина Г. Л. |
| 2.2.Низкий показатель по обеспечению условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся | Обеспечение условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся Разработка и реализация плана мероприятий по охране и укреплению здоровья детей , внедрение активных форм работы, привлечение родительской общественности к решению вопроса | 50,0 | 2018-2019 |  | Довести удовлетворенность участников образовательного процесса до 100% |  | Директор Сыроегина Г. Л. |
| 2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов | Без финансирования | 2018-2019 |  | Создание условий для индивидуальной работы с обучающимися |  | Директор Сыроегина Г. Л. |
| 2.6. Низкая оценка возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся | Создание психолого-педагогической службы в организации. | без финансирования | 2018-2019 |  | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных возможностями организации оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся |  | Директор Сыроегина Г. Л. |
| 2.7.Низкая оценка условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Разработка плана мероприятий по созданию условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, его реализация | 40,0 | 2018-2019 |  | Созданы условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, его реализация |  | Директор Сыроегина Г. Л. |

Заведующий отделом образования									О.А. Амвросова