Утвержден

приказом департамента образования и науки Костромской области

 от «26 » 06.2015г. № 1398

приказом департамента культуры Костромской области

от «26» 06.2015г. №144/1

приказом комитета по физической культуре и спорту Костромской области

от « 26 » 06.2015г. №105а

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Концепции развития дополнительного образования детей Костромской области до 2020 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственныеисполнители |
| **I.Формирование эффективной межведомственной системы управления развитием дополнительного образования детей Костромской области** |
| 1. | Формирование межведомственного координационного совета по развитию системы дополнительного образования региона. | III квартал 2015 | Департамент образования и науки Костромской области |
| 2. | Проведение заседаний межведомственного координационного совета по развитию системы дополнительного образования региона | Ежеквартально | Департамент образования и науки Костромской области |
| 3. | Проведение исследования, подготовка и экспертное обсуждение доклада «Специфика практик организации дополнительного образования детей на территории Костромской области» | IV квартал 2015 года | Департамент образования и науки Костромской областиОГКОУ ДОД «Костромской областной дворец творчества детей и молодежи» |
| 4. | Организация сетевого, межведомственного взаимодействия в сфере развития дополнительного образования детей с использованием ресурсов организаций науки, культуры, физкультурно-спортивных, профессиональных образовательных организаций, промышленных предприятий и бизнес-структур, в том числе, в области научно-технического творчества и робототехники | I квартал 2016 | Департамент образования и науки Костромской области |
| 5. | Внесение изменений в государственную программу Костромской области «Развитие образования Костромской области на 2014-2020 годы» в части реализации дополнительных общеобразовательных программ | I квартал 2016 | Департамент образования и науки Костромской области |
| 6. | Проведение совещаний с представителями органов управления образованием муниципальных районов Костромской области «Модернизация сферы дополнительного образования детей Костромской области» по разработке муниципальных программ (планов мероприятий) по управлению развитием муниципальной системы дополнительного образования детей  | IV квартал 2015 года | Департамент образования и науки Костромской области |
| 7. | Разработка муниципальных программ (планов мероприятий) по реализации Концепции развития дополнительного образования детей, в том числе с учетом специфики практик организации дополнительного образования детей в сельских поселениях Костромской области | 2016-2020 | Муниципальные органы управления образованием, органы управления культуры муниципальных образований |
| 8. | Проведение областного конкурса программ (планов мероприятий) по управлению развитием муниципальной системы дополнительного образования детей  | 2016 | Департамент образования и науки Костромской области, ОГКОУ ДОД «Костромской областной Дворец творчества детей и молодежи» |
| 9. | Разработка и реализация региональной и муниципальных программ (подпрограмм, «дорожных карт», планов мероприятий) по развитию научно-технического творчества детей и освоению ими инженерно-технических компетенций, в том числе, робототехнике | 2016-2020 | Департамент образования и науки Костромской области, муниципальные органы управления образованием |
| 10. | Создание и обеспечение деятельности инновационных площадок на базе организаций дополнительного образования детей, отвечающих современным требованиям | 2016-2020 | Департамент образования и науки Костромской области |
| 11. | Создание и организация деятельности научно-методического центра развития дополнительного образования детей на базе ОГКОУ ДОД «Костромской областной дворец творчества детей и молодежи», ориентированного на координацию деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, на проведение исследований в сфере развития дополнительного образования детей, на разработку инновационных проектов и их реализацию, на модернизацию содержания дополнительного образования детей | 2015-2020 | Департамент образования и науки Костромской областиОГКОУ ДОД «Костромской областной дворец творчества детей и молодежи» |
| 12. | Разработка и реализация плана мероприятий по расширению доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг дополнительного образования детей | 2017-2020 | Департамент образования и науки Костромской области |
| 13. | Создание, техническое и информационное сопровождение портала «Дополнительное образование детей Костромской области» на интернет-портале «Образование Костромской области», консолидирующего деятельность муниципальных образовательных порталов (сайтов) с системами интерактивных навигаторов | 2015-2020 | Департамент образования и науки Костромской областиДепартамент культуры Костромской областиКомитет по физической культуре и спорту Костромской областиОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» |
| 14. | Подготовка методических рекомендаций «Модернизация сферы дополнительного образования детей Костромской области» | 20162019 | Департамент образования и науки Костромской областиОГКОУ ДОД «Костромской областной дворец творчества детей и молодежи» |
| 15. | Мониторинг реализации программы плана реализации региональной концепции развития дополнительного образования детей Костромской области до 2020 года | 1 квартал 2016, далее, ежегодно | Департамент образования и науки Костромской областиДепартамент культуры Костромской областиКомитет по физической культуре и спорту Костромской области |
| **II.Развитие системы управления качеством дополнительного образования детей** |
| 1. | Разработка и внедрение моделей оценки качества дополнительного образования детей Костромской области | 2016 - 2017 | Департамент образования и науки Костромской областиОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» |
| 2. | Развитие муниципальных практик мониторинга запросов населения на образовательные услуги по программам дополнительного образования детей, оценки уровня удовлетворенности обучающихся и их родителей (сайты, электронные приемные, гостевые книги) и оценки доступности реализации дополнительных общеобразовательных программ, удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) качеством из предоставления | 2016 | Муниципальные органы управления образованием |
| 3. | Внедрение электронных систем независимой оценки качества организаций, оказывающих услуги дополнительного образования детей | 2016 | Департамент образования и науки Костромской областиОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» |
| 4. | Проведение областного совещания с представителями органов местного самоуправления «Развитие образования Костромской области в контексте приоритетов дополнительного образования детей Костромской области» | 2016 | Департамент образования и науки Костромской областиДепартамент культуры Костромской областиКомитет по физической культуре и спорту Костромской области |
| 5. | Создание и организация деятельности региональных ресурсных центров дополнительного образования детей на базе государственных и муниципальных учреждений дополнительного образования детей по приоритетным направлениям дополнительного образования детей Костромской области  | 2016-2020 | Департамент образования и науки Костромской областиМуниципальные органы управления образованием |
| 6. | Проведение межмуниципальных научно-практических конференций по проблемам реализации приоритетных направлений дополнительного образования детей Костромской области | 20172019 | Департамент образования и науки Костромской области |
| 7. | Проведение региональной выставки «Дополнительное образование детей Костромской области»  | 20172020 | Департамент образования и науки Костромской областиДепартамент культуры Костромской областиКомитет по физической культуре и спорту Костромской области |
| 8. | Организация ежегодного регионального конкурса «Лучшее организация дополнительного образования детей» на получение денежной премии из средств регионального бюджета | 2016-2020 | Департамент образования и науки Костромской областиДепартамент культуры Костромской областиКомитет по физической культуре и спорту Костромской области |
| **III.Совершенствование финансово-экономических механизмов развития дополнительного образования детей Костромской области** |
| 1. | Введение нормативно-подушевого финансирования реализации дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Министерством образования и науки Российской Федерации | 3 квартал 2016 года | Департамент образования и науки Костромской области |
| 2. | Введение нормативно-подушевого финансирования реализации программ спортивной подготовки в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Министерством спорта Российской Федерации | 3 квартал 2016 года | Комитет по физической культуре и спорту Костромской области |
| 3. | Мониторинг предоставления платных услуг в государственных и муниципальных организациях, реализующих программы дополнительного образования детей | 2016 | Департамент образования и науки Костромской областиДепартамент культуры Костромской областиКомитет по физической культуре и спорту Костромской области |
| 4. | Разработка и внедрение межведомственного мониторинга охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (с учетом информации о занятиях детей в образовательных организациях различной ведомственной подчиненности, вида собственности, различного типа) | 2016 | Департамент образования и науки Костромской областиДепартамент культуры Костромской областиКомитет по физической культуре и спорту Костромской области |
| 5. | Доведение среднемесячной заработной платы педагогов государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к уровню среднемесячной заработной платы учителей Костромской области | к 2018  | Департамент образования и науки Костромской областиДепартамент культуры Костромской областиКомитет по физической культуре и спорту Костромской области |
| **IV.Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ, ориентированных на рост качества и доступности дополнительного образования детей** |
| 1. | Проведение исследования практики реализации дополнительных общеобразовательных программ по различным направлениям образовательной деятельности, в том числе программ для одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, программ семейной формы обучения, взаимодействия с детскими общественными объединениями, самодеятельными коллективами | 2016 | Департамент образования и науки Костромской областиДепартамент культуры Костромской области |
| 2. | Обновление содержания и расширение количества дополнительных образовательных программ по различным направленностям и приоритетным направлениям дополнительного образования детей (в том числе образовательных программ для одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов программ взаимодействия образовательных организаций с детско-юношескими общественными объединениями и организациями, программ семейной формы обучения и др.) | 2015-2020 | Департамент образования и науки Костромской областиДепартамент культуры Костромской областиКомитет по физической культуре и спорту Костромской областиОГКОУ ДОД «Костромской областной дворец творчества детей и молодежи» |
| 3. | Подготовка и проведение межрегиональной научно-практической конференции «Модернизация региональной сферы дополнительного образования детей на основе учета запросов личности, общества и государства на дополнительные образовательные услуги» | 2016 | Департамент образования и науки Костромской областиОГКОУ ДОД «Костромской областной дворец творчества детей и молодежи» |
| 4. | Проведение общественно-профессиональной экспертизы, сертификации дополнительных общеобразовательных программ в сфере дополнительного образования детей Костромской области. | 20162019 | Департамент образования и науки Костромской областиКомитет по физической культуре и спорту Костромской области |
| 5. | Создание и развитие регионального банка лучших дополнительных образовательных программ | 2015-2020 | Департамент образования и науки Костромской области |
| 6. | Участие во Всероссийском конкурсе дополнительных общеобразовательных программ | Ежегодно | Департамент образования и науки Костромской областиДепартамент культуры Костромской областиКомитет по физической культуре и спорту Костромской области |
| 7. | Подготовка и издание сборника лучших дополнительных общеобразовательных программ Костромской области | 201620182020 | Департамент образования и науки Костромской областиКомитет по физической культуре и спорту Костромской областиОГКОУ ДОД «Костромской областной дворец творчества детей и молодежи» |
| 8. | Подготовка и издание электронного сборника «Инновационные проекты в области дополнительного образования детей Костромской области» | 2018 | Департамент образования и науки Костромской областиДепартамент культуры Костромской областиКомитет по физической культуре и спорту Костромской областиОГКОУ ДОД «Костромской областной дворец творчества детей и молодежи» |
| 9. | Разработка и реализация ежегодных муниципальных проектов в области продуктивного досуга и образования детей в каникулярный период, в том числе, с использованием малозатратных форм работы | 2016-2020 | Департамент образования и науки Костромской областиМуниципальные органы управления образованием |
| 10. | Проведение исследования, подготовка и экспертиза доклада «Состояние и перспективы реализации в Костромской области летних профильных смен» | 2017 | Департамент образования и науки Костромской областиОГКОУ ДОД «Костромской областной дворец творчества детей и молодежи» |
| 11. | Разработка и реализация плана мероприятий по развитию региональной системы профильных смен Костромской области и поддержки общественно-педагогических объединений  | 2016-2020 | Департамент образования и науки Костромской области |
| 12. | Проведение региональной научно-методической конференции «Проблемы и перспективы реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ в системе дополнительного образования детей Костромской области» | 2017 | Департамент образования и науки Костромской областиДепартамент культуры Костромской областиКомитет по физической культуре и спорту Костромской области |
| 13. | Разработка и реализация плана мероприятий по развитию техносферы учреждений дополнительного образования детей, качества и доступности дополнительных общеобразовательных программ технической направленности, в том числе в области программирования, робототехники  | 2015-2020 | Департамент образования и науки Костромской области |
| **V.Развитие неформального и информального образования** |
| 1. | Проведение исследования и подготовка доклада «Образовательный потенциал самодеятельных досуговых практик школьников и молодежи» | 2017 | Департамент образования и науки Костромской области ОГКОУ ДОД «Костромской областной дворец творчества детей и молодежи» |
| 2. | Создание и развитие сервисов открытого образования в сети Интернет, сетевых проектных сообществ в сфере дополнительного образования детей, программ отрытого образования детей и подростков | 2017 | Департамент образования и науки Костромской области  |
| 3. | Проведение регионального конкурса эффективных практик использования дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных общеобразовательных программ технической направленности, в том числе, в области программирования, робототехники | 2017 | Департамент образования и науки Костромской области  |
| 4. | Поддержка деятельности детских (детско-взрослых) неформальных (самодеятельных) объединений и сообществ  | 2015-2020 | Департамент образования и науки Костромской области |
| 5. | Проведение областного слета обучающихся и выпускников учреждений дополнительного образования детей, деятелей культуры и искусства, спорта, общественных деятелей, посвящённого 100-летию государственной системыдополнительногообразованиявРоссии | 2018 | Департамент образования и науки Костромской области |
| 6. | Проведение ежегодных фестивалей, форумов для актива детских общественных объединений, организаторов детского движения | 2015-2020 | Департамент образования и науки Костромской области  |
| 7. | Подготовка и проведение областного семинара «Образовательный туризм Костромской области», разработка и утверждение приоритетных направлений развития образовательного туризма на территории региона | 2016 | Департамент культуры Костромской областиДепартамент образования и науки Костромской области |
|  8. | Проведение исследования и подготовка доклада «Костромские музеи и библиотеки для детей: актуальные направления развития в 2016- 2020 годах» | 2016 | Департамент культуры Костромской области |
| 9. | Подготовка и проведение проектного семинара по проблеме развития практики работы с детьми на базе музеев и библиотек области для руководителей музеев, педагогической и родительской общественности | 2016 | Департамент культуры Костромской области |
| 10. | Организация областного конкурса проектов экскурсионно-туристических мероприятий для семейного отдыха в каникулярное время | 20172020 | Департамент образования и науки Костромской области |
| **VI.Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению, а также детей с ограниченными возможностями здоровья** |
| 1. | Реализация мероприятий Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в Костромской области | 2015-2020 | Департамент образования и науки Костромской области Департамент культуры Костромской областиКомитет по физической культуре и спорту Костромской области |
| 2. | Проведение конкурсных мероприятий, направленных на выявление интереса к научно-исследовательской и творческой деятельности | 2015-2020 | Департамент образования и науки Костромской области |
| 3. | Ежегодный выпуск электронного календаря региональных массовых мероприятий с обучающимися по различным направлениям образовательной деятельности, искусства и спорта | 2016-2020 | Департамент образования и науки Костромской областиОГКОУ ДОД «Костромской областной центр дополнительного образования детей «Одаренные школьники» |
| 4. | Реализация мероприятий долгосрочной областной целевой программы «Доступная среда»  | 2015-2017 | Департамент образования и науки Костромской области |
| **VII.Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей** |
| 1. | Подготовка и проведение совещания «Реализация эффективного контракта с педагогическими работниками и руководителями организаций дополнительного образования в контексте Концепции развития дополнительного образования детей» | 2015 | Департамент образования и науки Костромской области Департамент культуры Костромской областиКомитет по физической культуре и спорту Костромской области  |
| 2. | Социально-экономическая поддержка молодых специалистов сферы дополнительного образования детей | 2015-2016 | Департамент образования и науки Костромской области Департамент культуры Костромской областиКомитет по физической культуре и спорту Костромской области |
| 3. | Реализация модульных программ повышения квалификации педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей | 2015-2020 | Департамент образования и науки Костромской областиОГБОУ ДОД «Костромской областной институт развития образования» |
| 4. | Внедрение системы оценки достижений педагогов дополнительного образования как инструмента оценки качества профессиональной деятельности и средства самооценки личности педагога | 2016 | Департамент образования и науки Костромской областиОГБОУ ДОД «Костромской областной институт развития образования» |
| 5. | Внедрение механизмов адресной поддержки педагогов дополнительного образования, работающих с талантливыми детьми, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, детьми с ограниченными возможностями здоровья | 2016 | Департамент образования и науки Костромской области Комитет по физической культуре и спорту Костромской области |
| 6. | Подготовка плана мероприятий по поддержке создания и деятельности профессиональных сообществ (ассоциаций) педагогов сферы дополнительного образования детей | 2016 | Департамент образования и науки Костромской областиОГБОУ ДОД «Костромской областной институт развития образования» |
| 7. | Организация ежегодного регионального конкурса «Лучший педагог дополнительного образования детей» на получение денежной премии из средств регионального бюджета | 2015-2020 | Департамент образования и науки Костромской области |
| 8. | Проведение региональной научно-практической конференции «Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей» | 2018 | Департамент образования и науки Костромской областиОГБОУ ДОД «Костромской областной институт развития образования» ОГКОУ ДОД «Костромской областной дворец творчества детей и молодежи» |
| 9. | Реализация дополнительных образовательных программ с привлечением волонтеров, представителей науки, высшей школы, студенчества, родительской общественности. | 2015-2020 | Департамент образования и науки Костромской области |
| 10. | Создание и развитие сети стажировочных площадок на базе учреждений дополнительного образования детей, использование их потенциала в рамках региональной системы повышения квалификации педагогических и административных работников системы дополнительного образования детей | 2015-2020 | Департамент образования и науки Костромской области ОГБОУ ДОД «Костромской областной институт развития образования» |
| 11. | Участие специалистов системы дополнительного образования в международных и всероссийских мероприятиях по вопросам развития дополнительного образования детей | Ежегодно, начиная с 2015 года | Департамент образования и науки Костромской области, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»  |
| **VIII.Модернизация инфраструктуры дополнительного образования детей** |
| 1. | Проведение исследование и подготовка доклада на тему «Инфраструктура дополнительного образования в Костромской области»  | 2016 | Департамент образования и науки Костромской области Департамент культуры Костромской области Комитет по физической культуре и спорту Костромской области |
| 2. | Подготовка предложений о внесении в бюджет области расходов на модернизацию инфраструктуры дополнительного образования детей в Костромской области и развития материальной базы и технической оснащенности организаций, реализующих программы дополнительного образования | 2017 | Департамент образования и науки Костромской области Комитет по физической культуре и спорту Костромской области |
| 3. | Реализация «пилотных» проектов по созданию и развитию техносферы в образовательных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, включая условия для использования в системе дополнительного образования цифровых технологий, развития робототехники |  2016-2020 | Департамент образования и науки Костромской области Муниципальные органы управления образованием |
| 4. | Проведение паспортизации оснащенности государственных и муниципальных организаций дополнительного образования детей техническими средствами обучения | 2016 | Департамент образования и науки Костромской области |
| 5. | Подготовка и проведение конкурса грантов среди муниципальных и государственных организаций дополнительного образования детей на тему «Развития материальной базы и технической оснащенности организаций, реализующих программы дополнительного образования»  | 2017-2020 | Департамент образования и науки Костромской области  |
| 6. | Создание на территории муниципальных образований Костромской области интерактивных музеев, спортивных площадок, туристических маршрутов, образовательных центров дополнительного образования детей  | 2015-2020 | Департамент культуры Костромской областиКомитет по физической культуре и спорту Костромской областиДепартамент образования и науки Костромской областиМуниципальные органы управления образованием, органы управления культуры муниципальных образований |
| 7. | Адаптация спортивных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Костромской области, для занятий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2015-2017 | Комитет по физической культуре и спорту Костромской области |
| 8. | Модернизация и развитие инфраструктуры государственных учреждений культуры для реализации интерактивных образовательных программ для детей и подростков | 2015-2017 | Департамент культуры Костромской области |