Приложение

Утвержден

приказом Отдела образования администрации

Красносельского муниципального района

от «29» сентября 2015г. № 160

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации Концепции развития дополнительного образования детей Костромской области до 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Формирование эффективной межведомственной системы управления развитием дополнительного образования детей Костромской области |  |  |  |
| 1. | Формирование координационного совета по развитию системы дополнительного образования региона. | IV квартал 2015 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района Отдел культуры, туризма и спорта администрации Красносельского муниципального района |
| 2. | Проведение заседаний координационного совета по развитию системы дополнительного образования региона | Ежеквартально | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района Отдел культуры, туризма и спорта администрации Красносельского муниципального района |
| 3. | Проведение исследования, подготовка и экспертное обсуждение доклада «Специфика практик организации дополнительного образования детей на территории Костромской области» | IV квартал 2015 года | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района МОУ ДОД Дом детского творчества |
| 4 | Участие в совещании представителей органов управления образованием муниципальных районов Костромской области «Модернизация сферы дополнительного образования детей Костромской области» по разработке муниципальных программ (планов мероприятий) по управлению развитием муниципальной системы дополнительного образования детей | IV квартал 2015 года | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| 5 | Разработка муниципальных программ (планов мероприятий) по реализации Концепции развития дополнительного образования детей | 2016-2020 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| 6 | Участие в областном конкурсе программ (планов мероприятий) по управлению развитием муниципальной системы дополнительного образования детей | 2016 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| 7 | Разработка и реализация региональной и муниципальных программ (подпрограмм, «дорожных карт», планов мероприятий) по развитию научно-технического творчества детей и освоению ими инженерно-технических компетенций | 2016-2020 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| 8 | Создание и обеспечение деятельности инновационных площадок на базе организаций дополнительного образования детей, отвечающих современным требованиям | 2016-2020 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| 9 | Создание, техническое и информационное сопровождение портала «Дополнительное образование детей Красносельского района» на интернет-портале «Отдел образования Красносельского муниципального района» | 2015-2020 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района МОУ ДОД Дом детского творчества |
| 10 | Реализация методических рекомендаций «Модернизация сферы дополнительного образования детей Красносельского района» | 2016 2019 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района МОУ ДОД Дом детского творчества |
| 11 | Мониторинг реализации программы плана реализации региональной концепции развития дополнительного образования детей Костромской области до 2020 года | 1 квартал 2016, далее, ежегодно | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района МОУ ДОД Дом детского творчества |
| II.Развитие системы управления качеством дополнительного образования детей |  |  |  |
| 1 | Внедрение моделей оценки качества дополнительного образования детей Костромской области | 2016-2017 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| 2 | Развитие муниципальных практик мониторинга запросов населения на образовательные услуги по программам дополнительного образования детей, оценки уровня удовлетворенности обучающихся и их родителей (сайты, электронные приемные, гостевые книги) и оценки доступности реализации дополнительных общеобразовательных программ, удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) качеством из предоставления | 2016 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района МОУ ДОД Дом детского творчества |
| 3 | Внедрение электронных систем независимой оценки качества организаций, оказывающих услуги дополнительного образования детей | 2016 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| 4 | Участие в областном совещании с представителями органов местного самоуправления «Развитие образования Костромской области в контексте приоритетов дополнительного образования детей Костромской области» | 2016 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района МОУ ДОД Дом детского творчества |
| 5 | Создание и организация деятельности региональных ресурсных центров дополнительного образования детей на базе государственных и муниципальных учреждений дополнительного образования детей по приоритетным направлениям дополнительного образования детей Костромской области | 2016-2020 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района МОУ ДОД Дом детского творчества |
| 6 | Проведение научно-практических конференций по проблемам реализации приоритетных направлений дополнительного образования детей Костромской области и Красносельского района | 2017 2019 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района МОУ ДОД Дом детского творчества |
| 7 | Участие в региональной выставке «Дополнительное образование детей Костромской области» | 2017 2020 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района МОУ ДОД Дом детского творчества |
| 8 | Участие в ежегодном региональном конкурсе «Лучшее организация дополнительного образования детей» на получение денежной премии из средств регионального бюджета | 2016-2020 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района МОУ ДОД Дом детского творчества |
| III.Совершенствование финансово-экономических механизмов развития дополнительного образования детей Костромской области |  |  |  |
| 1 | Введение нормативно-подушевого финансирования реализации дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Министерством образования и науки Российской Федерации | 3 квартал 2016 года | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| 2 | Участие в мониторинге предоставления платных услуг в государственных и муниципальных организациях, реализующих программы дополнительного образования детей | 2016 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| 3 | Участие во внедрении межведомственного мониторинга охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (с учетом информации о занятиях детей в образовательных организациях различной ведомственной подчиненности, вида собственности, различного типа) | 2016 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| 4 | Доведение среднемесячной заработной платы педагогов государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к уровню среднемесячной заработной платы учителей Костромской области | к 2018 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| IV.Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ, ориентированных на рост качества и доступности дополнительного образования детей |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования практики реализации дополнительных общеобразовательных программ по различным направлениям образовательной деятельности, в том числе программ для одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, программ семейной формы обучения, взаимодействия с детскими общественными объединениями, самодеятельными коллективами | 2016 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| 2 | Обновление содержания и расширение количества дополнительных образовательных программ по различным направленностям и приоритетным направлениям дополнительного образования детей (в том числе образовательных программ для одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов программ взаимодействия образовательных организаций с детско-юношескими общественными объединениями и организациями, программ семейной формы обучения и др.) | 2015-2020 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района МОУ ДОД Дом детского творчества |
| 3 | Участие в межрегиональной научно-практической конференции «Модернизация региональной сферы дополнительного образования детей на основе учета запросов личности, общества и государства на дополнительные образовательные услуги» | 2016 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района МОУ ДОД Дом детского творчества |
| 4 | Проведение общественно-профессиональной экспертизы, сертификации дополнительных общеобразовательных программ в сфере дополнительного образования детей Костромской области. | 2016 2019 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| 5 | Создание и развитие регионального банка лучших дополнительных образовательных программ | 2015-2020 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| 6 | Создание районного банка лучших дополнительных общеобразовательных программ Костромской области | 2016 2018 2020 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района МОУ ДОД Дом детского творчества |
| 7 | Разработка плана мероприятий по развитию муниципальной системы профильных смен и поддержки общественно-педагогических объединений | 2016-2020 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| 8 | Разработка и реализация ежегодных муниципальных проектов в области продуктивного досуга и образования детей в каникулярный период, в том числе, с использованием малозатратных форм работы | 2016-2020 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района МОУ ДОД Дом детского творчества |
| 9 | Разработка и реализация плана мероприятий по развитию техносферы учреждений дополнительного образования детей, качества и доступности дополнительных общеобразовательных программ технической направленности | 2015-2020 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| V.Развитие неформального и информального образования |  |  |  |
| 1 | Проведение исследования «Образовательный потенциал самодеятельных досуговых практик школьников и молодежи» | 2017 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района МОУ ДОД Дом детского творчества |
| 2 | Поддержка деятельности детских (детско-взрослых) неформальных (самодеятельных) объединений и сообществ | 2015-2020 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| 3 | Участие в областном слете обучающихся и выпускников учреждений дополнительного образования детей, деятелей культуры и искусства, спорта, общественных деятелей, посвящённого 100-летию государственной системы дополнительного образования в России | 2018 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| 4 | Проведение ежегодных фестивалей, сборов для актива детских общественных объединений, организаторов детского движения | 2015-2020 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района МОУ ДОД Дом детского творчества |
| 5 | Участие в областном семинаре «Образовательный туризм Костромской области», разработка и утверждение приоритетных направлений развития образовательного туризма на территории региона. Проведение районного семинара «Образовательный туризм Красносельского района» | 2016 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| 6 | Проведение исследования и подготовка доклада «Костромские музеи и библиотеки для детей: актуальные направления развития в 2016- 2020 годах» | 2016 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| 7 | Подготовка и проведение проектного семинара по проблеме развития практики работы с детьми на базе музеев и библиотек области для руководителей музеев, педагогической и родительской общественности | 2016 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| 8 | Организация областного конкурса проектов экскурсионно-туристических мероприятий для семейного отдыха в каникулярное время | 2017 2020 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| VI.Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению, а также детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |
| 1 | Реализация мероприятий Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в Костромской области | 2015-2020 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| 2 | Проведение конкурсных мероприятий, направленных на выявление интереса к научно-исследовательской и творческой деятельности | 2015-2020 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| 3 | Реализация мероприятий долгосрочной областной целевой программы «Доступная среда» | 2015-2017 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| VII.Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |
| 1. | Подготовка и проведение совещания «Реализация эффективного контракта с педагогическими работниками и руководителями организаций дополнительного образования в контексте Концепции развития дополнительного образования детей» | 2015 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| 2. | Социально-экономическая поддержка молодых специалистов сферы дополнительного образования детей | 2015-2016 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| 3. | Реализация модульных программ повышения квалификации педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей | 2015-2020 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| 4. | Внедрение системы оценки достижений педагогов дополнительного образования как инструмента оценки качества профессиональной деятельности и средства самооценки личности педагога | 2016 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| 5. | Внедрение механизмов адресной поддержки педагогов дополнительного образования, работающих с талантливыми детьми, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, детьми с ограниченными возможностями здоровья | 2016 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| 6. | Подготовка плана мероприятий по поддержке создания и деятельности профессиональных сообществ (ассоциаций) педагогов сферы дополнительного образования детей | 2016 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| 7. | Организация ежегодного регионального конкурса «Лучший педагог дополнительного образования детей» на получение денежной премии из средств регионального бюджета | 2015-2020 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| 8. | Участие в региональной научно-практической конференции «Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей» | 2018 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| 9. | Реализация дополнительных образовательных программ с привлечением волонтеров, представителей науки, высшей школы, студенчества, родительской общественности. | 2015-2020 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| 10. | Участие специалистов системы дополнительного образования в международных и всероссийских мероприятиях по вопросам развития дополнительного образования детей | Ежегодно, начиная с 2015 года | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района МОУ ДОД Дом детского творчества |
| VIII.Модернизация инфраструктуры дополнительного образования детей |  |  |  |
| 1. | Проведение исследование и подготовка доклада на тему «Инфраструктура дополнительного образования в Костромской области» | 2016 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| 2. | Подготовка предложений о внесении в бюджет области расходов на модернизацию инфраструктуры дополнительного образования детей в Костромской области и развития материальной базы и технической оснащенности организаций, реализующих программы дополнительного образования | 2017 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| 3. | Проведение паспортизации оснащенности государственных и муниципальных организаций дополнительного образования детей техническими средствами обучения | 2016 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| 4. | Участие в конкурсе грантов среди муниципальных и государственных организаций дополнительного образования детей на тему «Развития материальной базы и технической оснащенности организаций, реализующих программы дополнительного образования» | 2017-2020 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района |
| 5 | Создание на территории Красносельского района интерактивных музеев, спортивных площадок, туристических маршрутов, образовательных центров дополнительного образования детей | 2015-2020 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района МОУ ДОД Дом детского творчества |