Отдел образования

администрации Красносельского муниципального района

Костромской области

ПРИКАЗ

| сентября 2020 г. | пос. Красное-на-Волге | № |
| --- | --- | --- |

Об утверждении комплекса мер («Дорожная карта») по разработке примерных программ воспитания для реализации в образовательных организациях Красносельского района на 2020-2021 год

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»), приказа Департамента образования и науки Костромской области от 11.09.2020г. №1295 «Об утверждении комплекса мер («Дорожная карта») по разработке примерных программ воспитания для реализации в образовательных организациях Костромской области на 2020-2021 год, приказываю:

- Утвердить:

  - Комплекс мер («Дорожная карта») по разработке примерных программ воспитания для реализации в образовательных организациях Красносельского района на 2020-2021 год (приложение 1).

  - Состав рабочей группы по разработке примерных программ воспитания для реализации в образовательных организациях Красносельского района на 2020-2021 год (приложение 2).

- Руководителям общеобразовательных организаций Красносельского района обеспечить реализацию комплекса мер («Дорожная карта») по разработке примерных программ воспитания для реализации в образовательных организациях Красносельского района на 2020-2021 год.

- Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на  методиста МКУ «ИМЦСО» Некипелову Л.А.

Заведующий                    					О. А. Амвросова

Приложение 1

Утверждено приказом отдела образования администрации Красносельского муниципального района Костромской области ___ сентября 2020г. №___

Комплекс мер («дорожная карта») по разработке примерных программ воспитания для реализации в образовательных организациях Красносельского района  на 2020-2021 год

|  | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение внедрения методических материалов по разработке и утверждению программ воспитания в образовательных организациях Красносельского района | Сентябрь 2020 – сентябрь 2021 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района (Далее - отдел образования) МКУ «ИМЦСО» Образовательные организации |
| 2 | Подготовка нормативно-правовых актов, регламентирующих разработку программ воспитания в образовательных организациях Красносельского района | Сентябрь 2020 – сентябрь 2021 | Отдел образования Образовательные организации |
| 3 | Проведение муниципальных совещаний с руководителями образовательных организациях Красносельского района по теме «Разработка и утверждение программ воспитания в образовательных организациях» | Октябрь 2020 | Отдел образования МКУ «ИМЦСО» Образовательные организации |
| 4 | Разработка и утверждение муниципальных планов мероприятий по разработке и утверждению программ воспитания в образовательных организациях Красносельского района с определением опорных образовательных организаций | Октябрь 2020 | Отдел образования МКУ «ИМЦСО» Образовательные организации (опорные площадки) |
| 5 | Формирование рабочих групп, разработка программ воспитания в образовательных организациях Красносельского района | Июль 2021 | Отдел образования МКУ «ИМЦСО» Образовательные организации |
| 6 | Мониторинг утверждения программ воспитания в образовательных организациях Красносельского района | Август 2021 | Отдел образования МКУ «ИМЦСО» Образовательные организации |
| 7 | Информирование образовательных организаций о нормативно-правовых и программно-методических документах по вопросам разработки и реализации программ воспитания в образовательных организациях | Октябрь 2020 – сентябрь 2021 | МКУ «ИМЦСО» Образовательные организации |
| 8 | Организация и проведение научно-методических мероприятий (конференции, семинары) по вопросам разработки и реализации программ воспитания в образовательных организациях | Октябрь 2020 – июнь 2021 | Отдел образования администрации Красносельского муниципального района МКУ «ИМЦСО» Образовательные организации |
| 9 | Методическое сопровождение образовательных организаций, проведение тематических консультаций по вопросам разработки и реализации программ воспитания в образовательных организациях | Октябрь 2020 – июнь 2021 | МКУ «ИМЦСО» Образовательные организации |

Приложение 2

Утверждено

приказом отдела образования администрации Красносельского муниципального района  Костромской области

___    сентября  2020г.   №___

Состав рабочей группы по разработке примерных программ воспитания для реализации в образовательных организациях Красносельского района

на 2020-2021 год

| Амвросова Ольга Александровна | Заведующий отделом образования администрации Красносельского муниципального района, председатель |
| --- | --- |
| Кордюкова Елена Владимировна | И.о. заведующего отделом образования администрации Красносельского муниципального района, заместитель председателя |
| Члены рабочей группы |  |
| Патанина Ирина Николаевна | И.о. заведующего МКУ «ИМЦСО» Красносельского муниципального района |
| Некипелова Любовь Александровна | Методист МКУ «ИМЦСО» Красносельского муниципального района |
| Сыроегина Галина Леонидовна | Директор МБУДО «Дом детского творчества» |
| Токмакова Ольга Борисовна | Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Красносельская средняя школа» (по согласованию) |
| Бойко Марина Леонидовна | Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Шолоховская средняя школа» (по согласованию) |