Отдел образования администрации

Макарьевского муниципального района Костромской области

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
"ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛ С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ И ШКОЛ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ В МАКАРЬЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ на  2017 - 2018 гг."

Макарьев

2017 год

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
"ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛ С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ И ШКОЛ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ В МАКАРЬЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ на 2017 - 2018 гг."

Раздел I. Паспорт проекта

| Наименование проекта | «Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в Макарьевском муниципальном районе на 2017 – 2018 гг.» |
| --- | --- |
| Муниципальный орган, осуществляющий управление в области образования | Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района Костромской области |
| Должностное лицо, утвердившее проект, реквизиты соответствующего нормативного акта | Заведующий отделом образования администрации Макарьевского муниципального района Костромской области. Приказ отдела образования администрации Макарьевского муниципального района Костромской области от «10» марта 2017 года № 59 «Об утверждении муниципального проекта «Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» |
| Основные разработчики проекта | Районный методический кабинет Отдела образования администрации Макарьевского муниципального района Костромской области |
| Исполнители | - Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района Костромской области - Районный методический кабинет - Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 города Макарьева Макарьевского муниципального района Костромской области - Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 города Макарьева Макарьевского муниципального района Костромской области. |
| Основная идея проекта | Преодоление разрыва в образовательных возможностях и достижениях детей, обусловленных социально- экономическими характеристиками их семей, территориальной отдаленностью и сложностью контингента за счёт повышения педагогического и ресурсного потенциала школ. |
| Основание разработки | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 гг.» (Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013№792-р) План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленной на повышение эффективности образования и науки» (Распоряжение Правительства РФ 30.04.2014 гг. №722-р) Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг. (Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497) Государственная программа Костромской области «Развитие образования Костромской области на 2014- 2020 годы» (Постановление администрации Костромской области от 26.12.2013 г №584-а Приказ департамента образования и науки Костромской области от 20 февраля 2017 г № 465 «Об утверждении программы «Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях, на 2017-2018 годы» Приказ департамента образования и науки Костромской области от 20 февраля 2017 г. № 467 «О реализации соглашения о предоставлении субсидий бюджету Костромской области из федерального бюджета, заключаемое между Министерством образования и науки Российской Федерации и Администрацией Костромской области на финансовое обеспечение мероприятия Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы от 19.02.2017 года № 074-08-428» |
| Цель проекта | Повышение качества образовательных результатов обучающихся в школах, показывающих низкие результаты обучения и в школах, функционирующих в сложных социальных условиях, за счёт повышения педагогического и ресурсного потенциала школ |
| Основные задачи проекта | - Создать условия для получения положительной динамики качества образования в школах, показывающих низкие результаты обучения и работающих в сложных социальных условиях. - Сформировать муниципальную систему методического сопровождения учителей, поддержки школьных команд, работающих в школах с низкими результатами обучения и в сложных социальных условиях. - Создать условия для эффективного межшкольного партнёрства и сетевого взаимодействия школ с разным уровнем качества результатов обучения. - Стимулировать участие школ, участников проекта, в конкурсном движении. - Определить муниципальную модель профильного обучения. |
| Сроки реализации проекта | 2017 – 2018 гг. |
| Перечень разделов проекта | Раздел I. Паспорт проекта Раздел II. Характеристика проблемы, на решение которой направлен проект. Актуальность проекта Раздел III. Цели, задачи, срок реализации проекта Раздел IV. Основные направления проекта и мероприятия по реализации проекта Раздел V. Возможные риски в период реализации проекта Раздел VI. Ожидаемые конечные результаты реализации проекта Раздел VII. Критерии оценки эффективности проекта |
| Объём и источники финансирования | Финансирование проекта осуществляется за счёт средств областного и муниципального бюджетов по отрасли «Образование» |
| Ожидаемые конечные результаты реализации проекта | - Повышение качества образования в Макарьевском муниципальном районе за счёт реализации проектов по переходу школы в эффективный режим работы. - Сокращение доли школ с устойчиво низкими результатами обучения, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. - Сформирована муниципальная нормативно-правовая база, обеспечивающая реализацию проектов по переходу школы в эффективный режим работы. - Создано эффективное межшкольное партнёрство и сетевое взаимодействие школ с разным уровнем качества результатов обучения. - Сформирована система методического сопровождения учителей, школьных команд, работающих в образовательных организациях с низкими результатами обучения и функционирующих в сложных социальных условиях. - Реализация муниципальной модели профильного обучения. |

Раздел II. Характеристика проблемы, на решение которой направлен проект. Актуальность проекта​

Система образования Макарьевского муниципального района включает 12 общеобразовательных организаций, из них 83% являются сельскими малочисленными школами. 60 %  контингента обучаются в школах, расположенных в городе Макарьеве, 40 % в школах сельской местности.

Динамика среднегодовой численности населения в районе отрицательная. Ежегодно отмечается и сокращение детского населения.

75-80% детей проживают в семьях с прожиточным минимумом  ниже среднего по области. Это обусловлено сравнительно невысоким уровнем доходов населения района. Основу экономики района составляют средние и малые предприятия, большинство из которых частные. Средняя заработная плата работников  в сфере экономики 16,0 тысяч рублей.

В общеобразовательных организациях района  ведется системная работа по повышению качества знаний обучающихся. Результаты выпускников  по обязательным предметам в 9 и 11 классах на протяжении последних трех лет    показывают  тенденцию к повышению, но, в большинстве своем остаются ниже общеобластных показателей.  Снижение показателей  качества знаний   отмечается  по предметам  по выбору. По итогам прошедшего учебного года    не смогли преодолеть минимальный порог по выбранным предметам 7 % выпускников  9  и  11 классов.

Одной из важнейших задач образования в районе является обеспечение равного доступа к качественному образованию всех детей, независимо от социального, экономического и культурного уровня их семей, достижение положительных изменений в развитии каждого обучающегося: его учебных достижений, воспитанности, творческих способностей, здоровья. В системе образования района есть образовательные организации, демонстрирующие высокие результаты качества обучения, но есть и образовательные организации, показывающие стабильно низкие результаты.

Ежегодно в муниципалитете проводится мониторинг результатов оценочных процедур различного уровня: федерального, регионального, муниципального.  Представляются результаты ЕГЭ и ОГЭ по району в аналитико-статистических материалах, которые включают в себя характеристику участников, статистическую информацию о результатах, успеваемость и средний балл по предметам (ЕГЭ).  Ведутся мониторинги по результатам региональных контрольных работ и всероссийских проверочных работ.

По данным проводимых мониторингов, в районе наблюдается значительный разрыв между школами, показывающими высокие результаты обучения, и школами с низкими результатами. Причины низких результатов обучения могут быть как внешними, так и внутренними. Внешняя среда, в которой функционирует образовательное учреждение, совокупность «факторов влияния» может  приводить к снижению результатов обучения. К таким факторам относится социальный контекст, сложный контингент обучающихся.

Проблема школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях и школ, показывающих низкие образовательные результаты, определена в Костромской области как значимая в региональной образовательной политике.

За основу разработки муниципального проекта «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» взяты результаты исследования «Дифференциация образовательной ситуации по социальному контексту», проведенного  ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» по поручению Департамента образования и науки Костромской области.

В мониторинге приняли  участие все организации Макарьевского муниципального района, реализующие общеобразовательные программы.

Сравнительный анализ статистических данных исследования по муниципалитету и по региону позволяет сделать следующие выводы:

1. В Макарьевском муниципальном районе такие показатели, как «обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья», «обучающиеся, живущие в сложных социальных условиях», «обучающиеся, у которых наблюдаются проблемы в поведении» выше средних по области.

2. По показателю «доля обучающихся с высоким уровнем образовательных способностей» также выше среднего по области.

3. По наиболее значимому по рейтингу показателю - «обучающиеся, живущих в неблагоприятных социальных условиях» районный показатель так же   превышает средние данные по области (49,1% и 22,4% соответственно).

4. Характеристика доли «обучающихся с высоким уровнем образовательных способностей и потребностей» в районе  выше среднего показателя по области (17,3 и 16,7% соответственно)

5.Показатель доли «обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в муниципалитете превышает средний показатель по области (7,7% и 7,4% соответственно).

6. По индексу «сложности контингента» Макарьевский муниципальный район вошёл в высокую группу сложности с долей «сложных учащихся» 29,8% от общего числа обучающихся.

По результатам мониторингового исследования из 12 школ Макарьевского муниципального района, участвовавших в мониторинге, в список 32 общеобразовательных организаций – участников разработки и реализации региональной программы «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» вошли  две общеобразовательные организации: МКОУ СОШ №1 города Макарьева и  МКОУ СОШ №2 города Макарьева с индексом «сложности контингента», превышающего средние показатели по району.

В таблице приведены данные мониторинга по школам – участницам проекта в сравнении с  данными  по муниципалитету и региону.

Дифференциация образовательной ситуации по социальному контексту

| № п/п | Характеристика | МКОУ СОШ №1 г.Макарьева |  | МКОУ СОШ №2 г.Макарьева |  | Сред ние данные по району (доля в %) | Средние данные по региону (доля в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол- во чело век | Доля в % | Кол- во чело век | Доля в % |  |  |
|  | Всего учащихся в школе | 438 | 100 | 370 | 100 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обучающиеся, чей родной язык отличается от языка (языков) обучения | 0 |  | 0 |  | 0,1 | 1,4 |
| 2. | Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (с хроническими заболеваниями, инвалиды по соматическим заболеваниям, с ОВЗ: 8 категории. | 30 | 6,8 | 30 | 8,2 | 7,7 | 7,4 |
| 3 | Обучающиеся, у которых наблюдаются проблемы с поведением (состоящих на внутришкольном учете, состоящих на учете в ОПДН) | 11 | 2,5 | 14 | 3,9 | 3,4 | 2,3 |
| 4 | Обучающиеся, живущие в неблагоприятных социальных условиях (из малообеспеченных семей, из не полных семей, находящихся на опеке, из неблагополучных семей, проживающих в интернате, в приюте) | 118 | 26,9 | 161 | 43,6 | 49,1 | 22,4 |
| 5 | Обучающиеся с низкой академической успеваемостью (текущие неудовлетворительные оценки, низкие баллы по результатам муниципальных, региональных, федеральных проверочных, итоговых и выпускных работ по 1 и более предметам) | 43 | 9,8 | 35 | 9,4 | 8,3 | 7,5 |
| 6 | Обучающиеся с высоким уровнем образовательных способностей и потребностей (высокая академическая успеваемость, обучение по индивидуальным дополнительным образовательным программам, результативное участие в олимпиадах и конкурсах) | 57 | 13,0 | 103 | 27,9 | 17,3 | 16,7 |
|  | Итого «сложных учащихся» | 55 | 12,6 | 54 | 14,5 | 29,8 | 26 |

Данные мониторинга свидетельствуют о том, что обучение в МКОУ СОШ №1 г.Макарьева и МКОУ СОШ №2 г.Макарьева ведется на родном языке. У 60 обучающихся имеются ограниченные возможности здоровья (с хроническими заболеваниями, инвалиды по соматическим заболеваниям, с ОВЗ: 7 и 8 категорий). У 25 обучающихся наблюдаются проблемы с поведением (состоящих на внутришкольном учете, состоящих на учете в ОПДН).  279 обучающихся  проживают в неблагоприятных социальных условиях (из малообеспеченных семей, из неполных семей, находящихся под опекой, из неблагополучных семей). 78 обучающихся  имеют низкую академическую  успеваемость.  160 обучающихся, имеющих высокий уровень образовательных способностей и потребностей.

Проблема обеспечения образовательных организаций специалистами сопровождения в школах сохраняет свою актуальность.  В штатные  расписания обеих общеобразовательных организаций введены должности психолога, логопеда, дефектолога, социального педагога, но их  замещают учителя-предметники, имеющие по основной  должности большую учебную нагрузку.

|  | МКОУ СОШ №1 г.Макарьева | МКОУ СОШ №2 г.Макарьева |
| --- | --- | --- |
| Педагог психолог | 0,8 ставки | 1 ставка |
| Социальный педагог | 1 ставка | 1 ставка |
| Педагог – дефектолог | 0,7 ставки | 0,6 ставки |
| Педагога- логопеда | 1 ставка | 0,9 ставки |

Среди педагогов школ, вошедших в проект, проведено дополнительное анкетирование. По результатам анкетирования было выявлено:

1.Владение современными методами и технологиями обучения, навыками взаимодействия с семьями учащихся, по мнению опрошенных педагогов, не являются проблемными зонами сейчас, но были трудными пять лет назад.

2. Для эффективной работы сейчас педагогам не хватает знаний, умений и навыков владения современными методами работы с детьми с ОВЗ, знаний методов оценивания обучающихся и владения оценочными инструментами, навыков работы с обучающимися, имеющими проблемы в поведении.

3.Научно-методическое сопровождение педагогам в форме периодической консультативной поддержки требуется по таким направлениям, как: обеспечение личностного развития обучающихся, разработка рабочей программы по предметам, курсам, организация проектной деятельности, организация исследовательской деятельности, формирование информационной компетентности, проектирование урока в системно-деятельностной технологии, проектирование планируемых результатов, оценивание достижений планируемых результатов,  индивидуализация обучения, методы психологической диагностики особенностей учащихся, методы психологической коррекции отклоняющегося поведения обучающихся.

4. Наиболее эффективными формами научно-методической поддержки повышения профессионализма педагогов по результатам опроса являются: заседания школьных и муниципальных методических объединений, семинары, открытые уроки в своей школе и посещение открытых мероприятий в других школах.  Менее эффективными формами - организация проблемных (проектных) групп, методические выставки, организация «кружков качества», единые методические дни, издание методических сборников, ведение методического Интернет-ресурса. Проблемными остаются такие формы работы, как: разработка индивидуальных программ развития педагога, наставничество, ведение электронного кабинета педагога. Эти формы научно-методической поддержки, по мнению опрошенных, занимают нижние строчки рейтинга.

5.За последние пять лет значительно выросла доля педагогов, отметившая трудозатратность «общей административной работы (ведение документации и т.д.) – на 23%, индивидуальное планирование или подготовка к урокам (на 33%), консультирование учащихся (в том числе индивидуальное консультирование, профориентация, по вопросам, связанным с поведением) - на 50%.

На основании данных результатов анкетирования можно выделить следующие проблемы в формировании системы учительского роста района:

- Формы и содержание методической поддержки учителей стандартны, слабо связаны с индивидуальными или командными проблемами, не адекватны современным подходам к модернизации содержания и технологий обучения и воспитания.

- Среда профессионального общения ограничена своей образовательной организацией и районным педагогическим сообществом, не достаточно используются возможности передовых практик и достижений школ и педагогов – лидеров в муниципалитете.

- Цели повышения квалификации педагогических работников слабо ориентированы на изучение индивидуальных особенностей обучающихся и дифференциацию образовательного процесса.

- Мотивация педагогов связана с процессом аттестации и улучшением условий выполнения функциональных обязанностей.

- Практически не используются формы сетевого взаимодействия педагогов и межшкольного общения.

- Образовательные организации, функционирующие в сложных социальных контекстах, не проводят системной работы по формированию программ развития, направленных на улучшения качества деятельности, повышению результативности и выхода из сложной ситуации за счет педагогических ресурсов, вовлечения общественности в процесс управления, сетевого взаимодействия.

Мониторинг «Дифференциация образовательной ситуации по социальному контексту» позволяет сформулировать следующие ведущие направления методической поддержки школ с низкими результатами  обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях:

- Распространение современных методик выявления детей с разными образовательными возможностями и условиями социальной среды.

- Введение в практику наиболее эффективных адресных форм методической поддержки педагогов.

- Использование результатов оценочных процедур в повышении качества образовательного процесса.

- Изучение способов индивидуализации учебного процесса и особенностей технологий работы с обучающимися с различными характеристиками.

- Введение в практику управления школами методов управления по результатам.

- Планирование педагогического процесса с учетом дифференциации характеристик обучающихся.

Проблемным вопросом, оказывающим непосредственное влияние на качество знаний обучающихся,  является отсутствие в школах города и в  районе в целом профильного обучения.  Общеобразовательные организации реализуют программы предпрофильной подготовки. Элективными курсами,  такими как «Путь в профессию», «Основы овощеводства, цветоводства»,  «Основы деревообработки» и другие в районе  охвачено 91% обучающихся 8-9 классов. Школы города совместно с Макарьевским филиалом  областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Костромской автодорожный колледж» ведут обучение детей по программам «Автослесарь» и «Кассир кассового аппарата».  Но организованная работа не имеет продолжения на уровне старшей школы.  Среди причин:

1.   Недостаточный уровень кадрового ресурса и  учебной базы общеобразовательных организаций;

2.   Отсутствие параллелей и низкая наполняемость классов–комплектов;

3.  Не сформированность в районе единого  подхода по  взаимодействию школ для реализации профильного обучения.

Раздел III

Цель, задачи и срок реализации проекта​​

Цель проекта - повышение качества образовательных результатов обучающихся в школах, показывающих низкие результаты обучения и работающих в сложных социальных условиях за счёт повышения педагогического и ресурсного потенциала школ.

Задачи проекта:

- Создать условия для получения положительной динамики качества образования в школах, показывающих низкие результаты обучения и работающих в сложных социальных условиях.

- Сформировать муниципальную систему методического сопровождения учителей, поддержки школьных команд, работающих в школах с низкими результатами обучения и в сложных социальных условиях.

- Создать условия для эффективного межшкольного партнёрства и сетевого взаимодействия школ с разным уровнем качества результатов обучения.

- Стимулировать участие школ, участников проекта,  в конкурсном движении.

- Определить муниципальную модель  профильного обучения.

Срок  реализации проекта – 2017 – 2018 гг.

Раздел IV. Основные направления проекта и мероприятия по их реализации​

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. Организационно-управленческие мероприятия реализации проекта |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих реализацию мероприятий проекта | Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района |  | 2 квартал 2017 года |
| 1.2. | Организация подготовки специалистов системы методического сопровождения школ по проблемам повышения качества образования | Районный методический кабинет |  | 1-2 квартал 2017 года |
| 1.3. | Организация консультационного и методического сопровождения школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Районный методический кабинет |  | В течение всего периода |
| 1.4. | Организация межшкольного партнерства и сетевого взаимодействия школ с разным уровнем качества результатов обучения | Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района, районный методический кабинет, общеобразовательные организации |  | Март-декабрь 2017 года |
| 1.5. | Участие в региональном конкурсе проектов перехода в эффективный режим работы и выделение грантов по его итогам на реализацию школьных проектов | Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района, районный методический кабинет, общеобразовательные организации |  | 17 апреля – 31 мая 2017 года |
| 1.6. | Ресурсное обеспечение муниципальной модели профильного обучения | Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района, районный методический кабинет, общеобразовательные организации |  | 2017 год |
| 2. Формирование программно-методического ресурса поддержки школ |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка муниципального проекта поддержки школ и инструментария для оценки его результативности | Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района, районный методический кабинет |  | 1 квартал 2017 |
| 2.2. | Разработка школьных проектов перехода в эффективный режим работы и инструментария для оценки их результативности. Проведение самооценки школьных проектов перехода в эффективный режим работы. | Районный методический кабинет, общеобразовательные организации |  | Март-апрель 2017 года |
| 2.3. | Участие в межрегиональном семинаре по распространению и внедрению моделей и механизмов финансовой и методической поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Районный методический кабинет, общеобразовательные организации |  | 3 квартал 2017 года |
| 2.4. | Разработка и ведение страницы консультационной направленности для руководителей и учителей, работающих в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на интернет - представительстве отдела образования на портале «Образование Костромской области» | Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района, районный методический кабинет |  | 1 квартал 2017 года, далее - в течение всего периода |
| 2.5. | Создание банка лучших практик (проектов) сопровождения детей с низкими результатами обучения | Общеобразовательные организации |  | 2018 год |
| 2.6. | Распространение и трансляции успешных практик деятельности педагогов и школ, работающих в сложных условиях по переводу школы в эффективный режим работы | Районный методический кабинет, общеобразовательные организации |  | 2018 год |
| 3. Развитие кадрового потенциала руководящих и педагогических работников |  |  |  |  |
| 3.1. | Деятельность школьных команд– проблемных групп педагогов для совершенствования технологий обучения, в том числе профильной направленности |  | Районный методический кабинет, общеобразовательные организации | В течение всего периода |
| 3.2. | Обучение на курсах повышения квалификации специалистов районного методического кабинета по вопросу повышения качества управления и методического сопровождения школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях |  | Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района, районный методический кабинет, общеобразовательные организации | 1-3 квартал 2017 года |
| 3.3. | Обучение на курсах повышения квалификации директоров, заместителей директоров и учителей школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, по повышению качества преподавания и управления |  | Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района, районный методический кабинет, общеобразовательные организации | 1-2 квартал 2017 года |
| 4. Мониторинг реализации проекта |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, входного, промежуточного и итогового мониторинга качества результатов обучения, а также качества преподавания, управления и школьной среды |  | Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района, районный методический кабинет, общеобразовательные организаций | По отдельному графику |
| 5. Информационное обеспечение реализации проекта |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение информационной открытости реализации мероприятий проекта на интернет - представительстве отдела образования на портале «Образование Костромской области», в средствах массовой информации | Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района, районный методический кабинет |  | В течение всего периода |

Раздел V. Возможные риски в период реализации проекта

-  Сокращение предусмотренных бюджетных средств

-   Потребность в кадровом ресурсе

-   Недостаточность материальной базы

Раздел VI. Ожидаемые конечные результаты реализации проекта

Повышение качества образования в Макарьевском муниципальном районе за счёт реализации проектов по переходу школы в эффективный режим работы.

-  Сокращение доли школ с устойчиво низкими результатами обучения, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.

-  Сформирована муниципальная нормативно-правовая база, обеспечивающая реализацию проектов по переходу школы в эффективный режим работы.

-  Создано эффективное межшкольное партнёрство и сетевое взаимодействие школ с разным уровнем качества результатов обучения.

- Сформирована система методического сопровождения учителей, школьных команд, работающих в образовательных организациях с низкими результатами обучения и функционирующих в сложных социальных условиях.

- Реализация муниципальной модели  профильного обучения.

Раздел VII. Критерии оценки эффективности проекта

Количественные показатели

- положительная динамика доли  педагогов с высшей и первой квалификационными категориями;

- положительная динамика доли педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, результативность такого участия;

-  положительная динамика доли педагогов, участвующих  в мероприятиях по обобщению и распространению  опыта работы в образовательной организации на муниципальном, межмуниципальном и региональном уровнях (количество семинаров, круглых столов и др.);

- положительная динамика количества школ, реализующих программы профильного обучения.

Качественные показатели

- процент учащихся, освоивших общеобразовательную (ые) программу(ы) по обязательному (ым) предмету(ам) на качественном уровне в сравнении с предыдущим годом (от общего количества учащихся);

-   количество выпускников 11 класса, получивших 70 и более баллов по результатам ЕГЭ, или выпускников 9 класса, получивших оценку «5» по результатам государственной (итоговой) аттестации;

- количество выпускников 11 класса, поступивших в высшие учебные             заведения;

-  доля учителей, использующих современные педагогические технологии, в том             числе и профильной направленности;

- процент учащихся, освоивших программы(ы) профильного обучения.