Проект

Региональный план мероприятий

по реализации Концепции краеведческого образования детей и молодежи  Костромской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Обновление содержания и расширение нормативно-правовой базы краеведческого образования детей и молодежи Костромской области |  |  |  |
| 1.1 | Разработка нормативно-правовых документов Костромской области, обеспечивающих общественно-государственное управление реализацией Концепции краеведческого образования детей и молодежи Костромской области | 2015-2020 гг. | Департамент образования и науки Костромской области, департамент культуры Костромской области |
| 1.2. | Формирование Организационного комитета по развитию детского туризма и краеведческого образования в Костромской области | 2015 г. | Департамент образования и науки Костромской области, департамент культуры Костромской области |
| 1.3. | Проведение заседаний Организационного комитета по развитию детского туризма и краеведческого образования в Костромской области | Ежеквартально 2016-2020 гг. | Департамент образования и науки Костромской области, департамент культуры Костромской области |
| 1.4 | Формирование экспертного совета по отбору социально значимых материалов по краеведению | 2016 г. | Департамент образования и науки Костромской области, департамент культуры Костромской области, комитет по делам архивов Костромской области, ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова», ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» |
| 1.5 | Разработка методических рекомендаций по включению краеведческого материала в учебно-воспитательный процесс образовательных организаций | 2015-2020 гг. | Департамент образования и науки Костромской области, департамент культуры Костромской области, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова» |
| 1.6 | Разработка и утверждение плана мероприятий по вопросу обновления региональных программ и учебников по предметам гуманитарного, культурологического циклов (история, литература, география, МХК, ОРКСЭ) | 2015-2020 гг. | Департамент образования и науки Костромской области, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова» |
| 1.7 | Разработка и реализация мониторинга краеведческого образования Костромской области. | 2015-2020 гг. | Департамент образования и науки Костромской области |
| 1.8 | Разработка и реализация муниципальных пособий по краеведению (муниципальная составляющая) | 2015-2020 гг. | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области |
| 1.9 | Создание муниципальной системы межведомственного взаимодействия по вопросам краеведческого образования детей и молодежи. Создание совещательных структур при органах местного самоуправления муниципальных образований Костромской области | 2015 г. | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области |
| 1.10 | Проведение исследования, подготовка и экспертное обсуждение доклада «Специфика практик организации краеведческого образования детей и молодежи на территории Костромской области» | 2017 г. | Департамент образования и науки Костромской области, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» |
| 1.11 | Разработка и осуществление муниципальных программ (планов мероприятий) по реализации Концепции краеведческого образования детей и молодежи, в том числе с учетом специфики практик организации краеведческого образования в муниципалитете | 2016-2020 гг. | Органы местного самоуправления муниципальных образований |
| 1.12 | Создание и обеспечение деятельности инновационных площадок по краеведческой теме на базе образовательных организаций | 2015-2020 гг. | Департамент образования и науки Костромской области, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» |
| 1.13 | Разработка и утверждение краеведческого образовательного стандарта и примерной программы, определяющей цели и задачи краеведческого образования, минимальные требования к содержанию курса и требования к результатам краеведческого образования школьников | 2015-2016 гг. | Департамент образования и науки Костромской области, ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова», ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» |
| 1.14 | Разработка и утверждение учебно-методического комплекса по краеведению, включающего: -примерную программу для каждой ступени общего образования; - учебные пособия для учащихся (учебные книги, справочники, рабочие тетради, хрестоматии, книги для чтения, электронные пособия, атласы, карты, альбомы, сборники и т.д.); - методические рекомендации для учителя. | 2016-2020 гг. | Департамент образования и науки Костромской области, ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова», ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» |
| 1.15 | Реализация программ дополнительного образования детей с включением краеведческого компонента | 2016-2020 гг. | Образовательные организации Костромской области |
| 1.16 | Проведение областного совещания-семинара по вопросам реализации Концепции краеведческого образования детей и молодежи Костромской области для руководителей и специалистов сферы художественного образования детей и молодежи | 2017 г. | Департамент культуры Костромской области, ОГБОУ ДПО «Областной учебно-методический центр» |
| - Создание единого пространства краеведческого образования в Костромской области |  |  |  |
| 2.1 | Реализация регионального проекта «Образовательный туризм» | 2015-2020 гг. | Департамент образования и науки Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, департамент культуры Костромской области |
| 2.2 | Проведение областной историко-краеведческой акции «Ищу героя» | 2015-2020 гг. | Департамент образования и науки Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области |
| 2.3 | Реализация программы «Юный костромич» в образовательных организациях дошкольного образования Костромской области | 2015-2020 гг. | Департамент образования и науки Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» |
| 2.4 | - Реализация курса изучения святоотеческого наследия в образовательных организациях Костромской области | 2015-2020 гг. | Департамент образования и науки Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» |
| 2.5 | Проведение областного открытого фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда» | 2014-2020 гг. | Департамент культуры Костромской области, департамент образования и науки Костромской области, департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области |
| 2.6 | - Проведение «Уроков мужества» для учащихся 1-11 классов с участием ветеранов Великой Отечественной войны, локальных конфликтов, тружеников тыла и ветеранов труда, Героев России и Героев Труда | 2015-2020 гг. | Департамент образования и науки Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, Образовательные организации Костромской области |
| 2.7 | Проведение региональной конференции, посвященной святым равноапостольным Кириллу и Мефодию | 2015-2020 гг. | Департамент образования и науки Костромской области, ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия» |
| 2.8 | Организация и проведение региональных краеведческих конкурсов, смотров, слетов, туристических соревнований учащихся общеобразовательных организаций, образовательных организаций высшего образования | 2015-2020 гг. | Департамент образования и науки Костромской области, ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова» |
| 2.9 | Развитие сети музеев, комнат боевой и трудовой Славы образовательных организаций | 2015-2020 гг. | Департамент образования и науки Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области |
| 2.10 | Разработка и проведение цикла духовно-нравственных бесед об устоях и традициях семьи «Талант быть вместе» в образовательных организациях Костромской области | 2015-2016 гг. | Департамент образования и науки Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» |
| 2.11 | Организация посещений школьниками музеев области | 2015-2020 гг. | Департамент культуры Костромской области, департамент образования и науки области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, областные и муниципальные музеи |
| 2.12 | Реализация проекта «Я расскажу тебе о крае» (для детей-инвалидов) | 2016-2020 гг. | Департамент культуры Костромской области, ОГКУК «Областная библиотека-центр информационной и просветительской работы инвалидов по зрению», региональное отделение Русского географического общества, учреждения культуры области |
| 2.13 | Проведение краеведческих научно-практических конференций, чтений, конкурсов, фестивалей, выставочных проектов, организация просветительских мероприятий краеведческой тематики для детей и молодежи | 2015-2020 гг. | Органы исполнительной власти области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, областные и муниципальные учреждения культуры, образования, молодежной сферы, общественные организации |
| 2.14 | Организация тематических краеведческих мероприятий в рамках летнего отдыха детей | 2016-2020 гг. | Департамент образования и науки Костромской области, департамент культуры Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области |
| 2.15 | Организация кружков юных краеведов при образовательных организациях, учреждениях культуры и молодежной сферы | 2016-2020 гг. | Департамент образования и науки Костромской области, департамент культуры Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области |
| - Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 3.1. | Реализация программ повышения квалификации педагогических работников, реализующих программы краеведческого образования | 2016-2020 гг | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова» |
| 3.2 | Организация Конкурса образовательных организаций, реализующих программы краеведческого образования в рамках ПНПО | 2016 г. | Департамент образования и науки Костромской области |
| 3.3 | Организация муниципальных конкурсов образовательных организаций, педагогов, реализующих программы краеведческого образования | Ежегодно | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области |
| 3.4 | Создание и развитие сети стажировочных площадок на базе образовательных организаций, реализующих программы краеведческого образования, использование их потенциала в рамках региональной системы повышения квалификации педагогических и административных работников системы образования Костромской области | 2016-2020 гг. | Департамент образования и науки Костромской области, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» |
| 3.5 | Проведение серии семинаров, вебинаров по вопросам краеведческого образования | 2016-2020 гг. | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова» |
| 3.6 | Мероприятия по повышению квалификации работников учреждений культуры и художественного образования в сфере краеведения | 2015-2016 | Департамент культуры Костромской области, ОГБОУ ДПО «Костромской областной учебно-методический центр» |
| - Информационное сопровождение реализации Концепции краеведческого образования |  |  |  |
| 4.1. | Создание и ведение базы информационно-методических материалов по краеведческому образованию на портале «Образование Костромской области» (сайт «Краеведение») | 2015-2020 гг. | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» |
| 4.2 | Открытие краеведческих рубрик в региональных и муниципальных средствах массовой информации | 2015-2020 гг. | Информационно-аналитическое управление Костромской области |
| 4.3 | Пополнение электронной базы данных о жизни и достижениях костромичей – образцов общественного служения и патриотизма, костромичей, прославивших Костромскую область, размещенных на портале «Образования Костромской области» | 2015-2020 гг. | Департамент образования и науки Костромской области, информационно-аналитическое управление Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» |
| 4.4 | Освещение в региональных средствах массовой информации примеров общественного служения, исполнения гражданского долга, опыта гражданско-патриотического воспитания. | 2015-2020 гг. | Информационно-аналитическое управление Костромской области, департамент образования и науки Костромской области, управление по вопросам внутренней политики администрации Костромской области, департамент культуры Костромской области |
| 4.5 | Пополнение фондов общедоступных библиотек области изданиями краеведческой тематики | 2015-2020 гг. | Департамент культуры Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, областные и муниципальные библиотеки |
| - Использование региональных символов в краеведческом образовании Костромской области |  |  |  |
| 5.1 | Использование зримых признаков (эмблем, значков, логотипов), демонстрирующих принадлежность к костромскому краю | 2015-2020 г. | Департамент образования и науки Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, департамент культуры Костромской области, департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области, комитет физической культуры и спорта Костромской области, образовательные организации Костромской области |
| 5.2 | Проведение региональных конкурсов среди детей и молодежи на лучшее знание региональной символики | 2015-2020 г. | Департамент образования и науки Костромской области, департамент культуры Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» |