Информационная справка

о начале капитального ремонта объекта МОУ Расловская СОШ, расположенного по адресу: Костромская область Судиславский район п.Раслово ул.Майская д.11

По договоренности между подрядчиком ИП Евсевьев П.Н., заключившим контракт на проведение работ по капитальному ремонту здания МОУ Расловской СОШ, и администрацией Судиславского муниципального района Костромской области в лице главы Филинкова И.Д. работы по капитальному ремонту начаты с 1 июня 2024 года.

1. Подрядчиком проведены следующие работы:

демонтажные работы (в здании начальных классов и актовом зале, разборка пола в основном здании),

замена деревянных рам на оконные блоки ПВХ,

проведены работы по заливке отмостков по периметру школы.

Все работы ведутся согласно графику. Рисков невыполнения работ в срок по состоянию на 13 июня 2024г нет.

1. Закупка оборудования.

Составлен перечень оборудования для закупки согласован с отделом образования, ведется работа с поставщиком по заключению контракта.

Заведующий Отделом образования Т.В.Смирнова