ПРОЕКТ

**Раздел 4.**

**План мероприятий («Дорожная карта») реализации муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | сроки | ожидаемый |
| **1.** | **Информационное обеспечение реализации Программы** | | |  |
| 1.1 | Создание на сайте Отдела образования веб-ресурса по информированию и методической поддержке проекта 2.2. ФЦПРО | Смирнова Т.В., зам.заведующего Отделом образования  Иванова О.В., зав.РМК | Февраль - март 2017 | Создание и ведение веб-ресурса, постоянное обновление информации |
| 1.2 | Освещение мероприятий реализации муниципальной программы в СМИ, в социальных сетях | Смирнова Т.В., зам.заведующего Отделом образования | В течение всего периода |  |
| 1.3 | Подготовка информационных карт по реализации муниципальной программы для педагогов, родителей | Смирнова Т.В., зам.заведующего Отделом образования  Иванова О.В., зав.РМК | В течение всего периода | Информирование педагогов и родителей через школьные стенды, информационные листки, бюллетени |
| 1.4 | Создание и ведение веб-ресурса по информированию реализации школьного проекта на сайтах ОО | Администрация ОО | Март-апрель 2017, в течение всего периода | Создание и ведение веб-ресурса, постоянное обновление информации |
| 1.5 | Информирование общественности о разработке и ходе реализации проекта | Смирнова Т.В., зам.заведующего Отделом образования, руководители ОО | В течение всего периода | Включение вопросов реализации проекта в повестку совещаний руководителей, публичные отчеты руководителей ОО |
| **2.** | **Нормативно-правовое обеспечение** | | |  |
| 2.1 | Приказы по Отделу образования  - о назначении муниципального координатора реализации муниципальной программы,  - о назначении муниципальных координаторов школ, вошедших в региональную Программу,  - о методических выездах по оказанию помощи школам и контролю разработки и реализации школьного проекта. | Смирнова Т.В., зам.заведующего Отделом образования | Март 2017г | Приказы по отделу образования |
| 2.2 | Разработка и утверждение муниципального проекта поддержки школ «Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» | Смирнова Т.В., зам.заведующего Отделом образования | Март 2017 | Приказ Отдела образования об утверждении муниципального проект |
| 2.3 | Разработка школьных проектов перехода в эффективный режим работы | Руководители ОО, участников проекта | Март-апрель 2017 | Приказы по ОО об утверждению школьных проектов перехода в эффективный режим работы |
| 2.4 | Рекомендации для общеобразовательных организаций:  - внесение изменений в штатное расписание ОО  - внесение изменений в функциональные обязанности педагогов, членов школьных рабочих групп  - внесения изменений в школьное Положение о выплате стимулирующих педагогам, участникам региональной программы (инновационного проекта) | Смирнова Т.В., зам.заведующего Отделом образования, руководители ОО | Март 2017г  Сентябрь 2017 | Рекомендации в приказы по школам,  приказы по школам |
| 2.5 | Сетевое взаимодействие по подготовке и реализации школьного проекта:  - Положение о сетевом взаимодействии между школами, участниками проекта, и партнерами (школами, социальными партнерами по реализации проекта)  - Проект договора о сетевом взаимодействии | Смирнова Т.В., зам.заведующего Отделом образования, Иванова О.В., зав.РМК, руководители ОО | Март-апрель 2017 | Проекты Положения и Договора о сетевом взаимодействия для ОО |
|  |  |  |  |  |
| **3.** | **Развитие кадрового потенциала руководящих и педагогических работников** | | |  |
| 3.1 | Анализ укомплектованности узкими специалистами (психологи, дефектологи, логопеды, педагоги дополнительного образования, социальные педагоги) образовательных организаций, участников программы | Смирнова Т.В., зам.заведующего Отделом образования  Иванова О.В., зав.РМК | Март-апрель 2017 | Аналитическая справка об обеспеченности общеобразовательных организаций квалифицированными педагогическими кадрами |
| 3.2 | Подбор кадров в рабочие группы по реализации муниципального проекта и школьных проектов | Смирнова Т.В., зам.заведующего Отделом образования  Иванова О.В., зав.РМК | Март 2017 | Создание рабочей группы |
| 3.3 | Внесение изменений в штатное расписание ОО (дополнительные ставки специалистов психолого-педагогического сопровождения, педагогов дополнительного образования) | Отдел образования, администрация ОО | Август-сентябрь 2017 | Введение в штатное расписание дополнительных ставок специалистов психолого-педагогического сопровождения, педагогов дополнительного образования |
| 3.4 | Сетевое взаимодействие школ, участников проекта, с образовательными организациями, социальными партнерами для решения вопроса кадрового дефицита | Смирнова Т.В., зам.заведующего Отделом образования, Иванова О.В., зав.РМК, руководители ОО | В течение всего периода | Обеспечение хода реализации проекта квалифицированными кадрами на основе заключения договора о сетевом взаимодействии |
| 3.5 | Сопровождение повышения квалификации педагогов школ, участников проекта. | Иванова О.В., зав.РМК, руководители ОО | В течение всего периода | Обеспечены условия для прохождения КПК, участия в многопредметных школах, конкурсах и проектах, самообразование и др. |
| 3.6 | Работа школы молодого учителя | Иванова О.В., зав.РМК, руководители ОО | В течение всего периода | Организовано наставничество над молодыми педагогами |
| 3.7 | Изучение и обобщение положительного педагогического опыта учителей-предметников школ, участников проекта через различные формы | Иванова О.В., зав.РМК, руководители ОО | В течение всего периода | Представление опыта работы педагогов школ, участников проекта, через мастер-классы, открытые уроки, организацию кружков качества и др. |
|  |  |  |  |  |
| **4.** | **Программно-методическое обеспечение поддержки школ** | | |  |
| 4.1 | Оказание консультационной методической помощи школам по разработке и реализации школьных проектов:  - образец-рекомендация школьного проекта,  - подборка ссылок в сети Интернет – методических страниц по подготовке и созданию школьного проекта | Смирнова Т.В., зам.заведующего Отделом образования, Иванова О.В., зав.РМК | Март-апрель 2017г | Предоставление разработок методических рекомендаций, инструкций |
| 4.2 | Разработка школьного модельного проекта перехода в эффективный режим работы | Руководители ОО | апрель 2017 | Презентация школьных проектов на совещании руководителей ОО |
| 4.3 | Проведение самооценки школьных проектов перехода в эффективный режим работы | Руководители ОО | Апрель 2017 | Самоанализ школьных проектов |
| 4.4 | Выявление и презентация образцов педагогической практики учителей | Смирнова Т.В., зам.заведующего Отделом образования, Иванова О.В., зав.РМК, руководители ОО | В течение всего периода | Презентация образцов лучших практик на августовской конференции педагогических работников (секция) |
| 4.5 | Методическая помощь в планировании работы с родителями | Иванова О.В., зав.РМК | В течение всего периода | Методические рекомендации, памятки, помощь в отборе эффективных методик работы с родителями |
| **5.** | **Материально-техническое обеспечение** | | |  |
| 5.1 | Целевое дополнительное финансирование школ, показывающих низкие результаты обучения и работающих в сложных социальных условиях | Администрация Судиславского муниципального района,  Отдел образования | В течение всего периода | Разработаны механизмы финансового обеспечения программ перехода школ в эффективный режим работы, в том числе финансирование дополнительных штатных единиц |
| 5.2 | Выявление источников дополнительного финансирования | Администрация Судиславского муниципального района,  Отдел образования | В течение всего периода | Разработаны механизмы финансового обеспечения программ перехода школ в эффективный режим работы (в том числе финансирование дополнительных штатных единиц) |
| 5.3 | Внесение изменений в систему оплаты труда в части формирования стимулирующих выплат | Отдел образования, администрация ОО | Ежеквартально в течение всего периода | Созданы условия для материального стимулирования педагогов, укрепление кадрового состава школ мерами социальной поддержки и совершенствования механизма поощрения и стимулирования труда работников школ |
| **6.** | **Организационно-управленческие мероприятия** | | |  |
| 6.1 | Формирование рабочей группы по реализации проекта на уровне муниципалитета | Отдел образованием | Февраль 2017 | Приказ отдела о создании рабочей группы |
| 6.2 | Формирование школьных команд по реализации проекта | Руководители ОО | Март 2017 | Приказ по школам о создании рабочих групп |
| 6.3 | Установочный семинар с региональным куратором | Смирнова Т.В., зам.заведующего Отделом образования | Март 2017 | Семинар-встреча с региональным куратором |
| 6.4 | Организация и реализация межшкольного партнерства и сетевого взаимодействия школ с разным уровнем качества результатов обучения по обмену опытом | Смирнова Т.В., зам.заведующего Отделом образования, Иванова О.В., зав.РМК, руководители ОО | 1 раз в четверть | Трансляция опыта работы через различные формы открытых мероприятий |
| 6.5 | Организация сетевого взаимодействия между школами, участниками проекта, и школами-лидерами | Смирнова Т.В., зам.заведующего Отделом образования, Иванова О.В., зав.РМК, руководители ОО | 1 раз в четверть | Организовано профессиональное взаимодействие по обмену опытом и распространению эффективных практик школ-лидеров по переходу в эффективный режим работы |
| 6.6 | Мониторинг профессиональных затруднений педагогов, выявление аспектов педагогического процесса, по которым нужна методическая поддержка | Смирнова Т.В., зам.заведующего Отделом образования, Иванова О.В., зав.РМК, руководители ОО | Февраль-март 2017 | Аналитическая справка по итогам мониторинга |
| 6.7 | Анкетирование педагогов школ по выявлению психологической готовности к реализации проекта | Руководители ОО | Февраль-март 2017 | Аналитическая справка по результатам анкетирования |
| 6.8 | Формирование «группы риска» учителей-предметников по результатам ГИА, ДКР и ВПР | Иванова О.В., зав.РМК, руководители ОО | Май-август 2017 | Организована работа проблемных групп учителей, направленная на решение вопросов затруднений, повышение качества обучения |
| 6.9 | Совещание с руководителями «Результаты проведения ГИА в 2017 году и организация работы на 2017-2018уч.г.» | Смирнова Т.В., зам.заведующего Отделом образования, Иванова О.В., зав.РМК, руководители ОО | Август 2017 | Составлен план работы школ по подготовке к итоговой аттестации в 2017-2018 уч.г. |
| 6.10 | Семинар «Индивидуализация образовательной деятельности обучающихся как одно из условий реализации требований стандарта» | Иванова О.В., зав.РМК  Педагоги ОО | Сентябрь/ноябрь 2017 | Появление в системе образования успешных практик индивидуализации образовательной деятельности |
| 6.11 | Семинар для администрации ОО «Вариативные формы работы с детьми с низкой мотивацией к обучению» | Иванова О.В., зав.РМК, руководители ОО | Октябрь/декабрь 2017 | Разработка эффективных практик работы с детьми с низкой мотивацией к обучению |
| 6.12 | Круглый стол «Активные формы работы школы с проблемными семьями» | Смирнова т.В., зам.зав.Отделом образования,  Иванова О.В., зав.РМК, руководители ОО | Ноябрь/февраль 2017 | Разработка эффективных практик работы с проблемными семьями |
| 6.13 | Организация единых методических дней на базе школ, участников проекта | Смирнова Т.В., зам.заведующего Отделом образования, Иванова О.В., зав.РМК, руководители ОО | В течение всего периода | Повышение профессиональной компетентности педагогов |
| 6.14 | Организация деятельности социально-психологических служб школ, социально-психологической службы при РМК по выявлению детей, нуждающихся в коррекции | Смирнова Т.В., зам.заведующего Отделом образования, Иванова О.В., зав.РМК, руководители ОО | В течение всего периода | Выявление детей, нуждающихся в коррекции, консультационная помощь педагогам и родителям по вопросам обучения данной категории детей. |
| **7.** | **Мониторинг реализации и эффективности проекта** | | | |
| 7.1 | Организация и проведение в школах мониторинга качества результатов обучения | Смирнова Т.В., зам.зав.Отделом образования, администрация ОО | В течение всего периода | Проведены входной, промежуточный и итоговый мониторинги, результаты мониторингов представлены в форме аналитических справок, информация о результатах донесена до общественности, рассмотрена на совещаниях руководителей ОО |
| 7.2 | Проведение мониторинга качества преподавания, качества управления | Смирнова Т.В., зам.зав.Отделом образования, администрация ОО | В течение всего периода |
| 7.3 | Проведение самодиагностики и оценки результативности реализации образовательными организациями программ улучшений (по показателям – характеристика контингента, кадровые и материальные ресурсы школы) | Смирнова Т.В., зам.зав.Отделом образования, администрация ОО | Входной, промежуточный, итоговый |