Приложение

к приказу по Отделу образования

от 10.01.2020 года № 5/1

План работы

по подготовке резерва управленческих кадров системы образования

Судиславского муниципального района на 2020-2021 годы

Цель:

Подготовка резерва кадров на замещение руководящих должностей образовательных организаций Судиславского муниципального района Костромской области.

Задачи:

1. Выявление сотрудников, имеющих потенциал для замещения освободившейся руководящей должности.

2. Подготовка данных сотрудников на должность руководителя.

3. Плавное обеспечение и утверждение нового сотрудника для замещения освободившейся руководящей должности.

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационная деятельность |  |  |  |  |
| 1 | Определение потребности в руководящих кадрах на ближайшую длительную перспективу | Декабрь 2019-январь 2020 г. | Смирнова Т.В. Викторова Е.Е. | Справка |
| 2 | Корректировка персонального состава руководящих кадров ОО | Январь 2020 г. | Смирнова Т.В. Викторова Е.Е. | Справка |
| 3 | Определение состава кадрового резерва с рассмотрением их на совещании при заведующем | Январь 2020 | Викторова Е.Е. | Справка по составу |
| 4 | Изучение тематики занятий с кадровым резервом руководителей ОО | Декабрь | Викторова Е.Е. |  |
| 5 | Издание приказа по внесение кандидатур в кадровый резерв руководителей ОО | По мере надобности | Смирнова Т.В. | приказ |
| 6 | Разработка индивидуальных планов подготовки лиц, состоящих в кадровом резерве руководителей ОО | Январь 2020 | Комиссия по отбору в кадровый резерв | Индивидуальные планы |
| 7 | Организация постоянно действующих семинаров, практикумов, индивидуальных и групповых консультаций, деловых игр по следующим вопросам: |  |  |  |
| 7.1. | Имидж современного руководителя образовательного учреждения Нормативно правовое обеспечение развития системы образования. Лицензирование, государственная аккредитация образовательной деятельности. Контроль и надзор в образовании | Март-апрель Сентябрь-октябрь | Смирнова Т.В. Викторова Е.Е. |  |
| 7.2. | Организация работы учреждения по аттестации педагогических работников Делопроизводство в учреждении образования. Актуальные вопросы применения трудового законодательства в образовательной организации | Май-июнь | Викторова Е.Е. Воздвиженская Е.А. |  |
| 7.3 | Планирование работы учреждения образования на учебный год. Программа развития образовательного учреждения | август | Смирнова Т.В. |  |
| 7.4. | Планирование и организация воспитательной работы в учреждении образования (в рамках методических семинаров). Вопросы обеспечения безопасности образовательного учреждения | сентябрь | Панкратова С.И. Большакова Н.В. |  |
| 7.4. | Планирование и организация методической работы в учреждении образования (в рамках методических семинаров). Конкурсы профессионального мастерства как развивающая практика повышения квалификации Требования к подготовке нормативной и сопроводительной документации для участия в конкурсах профессионального мастерства Реализация основных управленческих функций. Внутришкольный контроль. Основные требования к общеобразовательным программам ОУ, ДОУ с учетом ФГОС | октябрь | Смирнова Т.В. Викторов Е.Е. |  |

| II. Обеспечение условий для повышения профессионального мастерства резерва управленческих кадров |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Привлечение состава кадрового резерва к проведению тематических и фронтальных проверок, выступлений на семинарах, конференциях, педагогических советах и т.д. | В течение года |  | Смирнова Т.В. Викторова Е.Е. | Составление справок, выступления |
| 2.2. | Направление на обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлениям подготовки "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" | В течение всего периода нахождения в резерве руководящих кадров |  | Викторова Е.Е. | Диплом |
| 2.3. | Моделирование или реальное исполнение функций по руководящей должности: - временное возложение на кандидатов, стоящих в кадровом резерве обязанностей по руководящей должности (на время отпусков, больничных руководителей ОО и т.д.); - участие в проверках, с разработкой экспертных оценок состояния отдельных направлений работы и соответствующих рекомендаций по соответствующим направлениям работы; - поручение кандидатам, стоящих в кадровом резерве выполнения работы по планированию и анализу деятельности. | В течение года |  | Смирнова Т.В. Викторова Е.Е. | Исполнение функций |
| III. Обеспечение контрольно-аналитической экспертизы. |
| 3.1. | Контроль за состоянием кадрового резерва руководителей ОО. | В течение года | Смирнова Т.В. |  |  |
| 3.2. | Оценка деятельности кандидатов, включенных в кадровый резерв: - оценка готовности кандидата к замещению руководящей должности; - подготовка предложений по формированию кадрового резерва руководителей ОО | декабрь | Смирнова Т.В. Викторова Е.Е. |  | справка |
| 3.3. | Изучение сотрудников, способных занять руководящие должности. | В течение года | Викторова Е.Е. Руководители ОО |  | Собеседование/анкетирование |