Администрации Судиславского муниципального района

Отдел образования

ПРИКАЗ

28.02.2022г.                          							              №48/1

Об организации деятельности по реализации  проекта

Адресной методической помощи «500+»

В соответствии с приказом Департамента образования и науки Костромской области от 20 января 2022 года №47 «Об участии в проекте Адресной методической помощи «500+» в 2022 году, в соответствии с приказом ДОН Костромской области от 08.02.2022 года №166 «Об утверждении регионального и муниципальных координаторов, кураторов проекта Адресной методической помощи «500+», в целях оказания адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами обучающихся в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Организовать работу по оказанию Адресной методической помощи общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами обучающимися (проект Адресной методической помощи «500+»).

- Организовать участие в проекте Адресной методической помощи «500+»  МОУ Расловской СОШ Судиславского района.

- Утвердить муниципальную дорожную карту проекта адресной методической помощи «500+» (Приложение 1)

- Назначить муниципальным координатором  по реализации проекта Адресной методической помощи «500+» Иванову Ольгу Викторовну – главного специалиста Отдела образования администрации Судиславского муниципального района.

- Назначить муниципальным куратором МОУ Расловской СОШ - участника проекта Адресной методической помощи «500+»,  Волкову Светлану Ивановну – директора Гимназии №28 города Костромы.

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий Отделом образования                                                  Т.В Смирнова

Приложение № 1

к приказу Отдела образования

№ 48/1 от 8.02.2022 года

План (дорожная карта) по реализации проекта Адресной методической помощи «500+»

в Судиславском муниципальном районе на 2022 год.

|  | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение муниципального координатора | февраль 2022 | Муниципальный координатор Иванова О.В.. | Приказ |
|  | Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты участия ОО в проекте 500+ | Февраль- март | Муниципальный координатор Иванова О.В. | Приказ об организации работы дорожной карты |
|  | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых документов, регламентирующих реализацию проекта в Судиславском районе | январь-февраль 2022 года | Муниципальный координатор Иванова О.В.. | Приказы. |
|  | Участие команд образовательных организаций, муниципального координатора в установочном вебинаре по вопросам организации работы в рамках реализации проекта | 7 февраля 2022 года | Директор МОУ Расловской СОШ Шеремет А.А, Муниципальный координатор Иванова О.В.. | Участие в вебинаре |
|  | Организационное сопровождение школьных команд в процессе обучения на базе ОГБОУ ДПО «КОИРО» (КПК «Эффективная школа: механизмы и инструменты управления» | февраль-март 2022 года | Директор МОУ Расловской СОШ Шеремет А.А, Муниципальный координатор Иванова О.В.. | Школьные команды обучены на курсах, получены удостоверения |
|  | Организационное сопровождение анкетирования образовательных организаций для формирования рискового профиля школ (РПШ) | январь-февраль 2022 года | Директор МОУ Расловской СОШ Шеремет А.А, Муниципальный координатор Иванова О.В. | 100% ОО из числа включенных в проект приняли участиее в анкетировании |
|  | Верификация выявленных рисковых профилей образовательной организации, обсуждение выбранных рисков с куратором в онлайн режиме | до 1 марта 2022 года | Директор МОУ Расловской СОШ Шеремет А.А, Муниципальный координатор Иванова О.В., муниципальный куратор Волкова С.И. | Риски верифицированы, отражены в системе ИС МЭДК, подтверждены муниципальным куратором |
|  | Подготовка и размещение самодиагностики в системе ИС МЭДК | до 1 марта 2022 года | Директор МОУ Расловской СОШ, муниципальный куратор | Данный раздел в Система ИС МЭДК заполнен, отметка о выполнении |
|  | Организационно-методическое консультативное сопровождение разработки и реализации программных документов проекта ОО и размещения в ИС МЭДК. | февраль -март 2022 года | Директор МОУ Расловской СОШ Шеремет А.А, Муниципальный координатор Иванова О.В. Муниципальный куратор Волкова С.И. | 100% ОО, из числа включенных в проект, согласовали и разместили концептуальне документы проекта в ИС МЭДК |
|  | Участие региональном мониторинге эффективности муниципальных механизмов поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. | март 2022 | Муниципальный координатор Иванова О.В., Смирнова Т.В. | Внесены изменения в нормативные документы, обновлена страница на сайте. |
|  | Организация семинара-практикума для руководителей ОО Судиславского района, руководителей РМО, команды МОУ Расловской СОШ по теме «Разработка концептуальных документов» (технология «Мировое кафе») | 4 марта 2022 года | Директор МОУ Расловской СОШ Шеремет А.А, Муниципальный координатор Иванова О.В. | Проработаны подходы к разработке программы МОУ Расловской СОШ на 2022 год, оказана методическая помощь по составлению программ. |
|  | Участие в серии методических вебинаров, проводимых ФИОКО: «Формирующее оценивание» «Исследование на уроке» «Школьный климат» | 14 марта – 20 мая | Директор МОУ Расловской СОШ Шеремет А.А, Муниципальный координатор Иванова О.В. | Командой школы освоены и используются в практике технологии формирующего оценивания и исследование на уроке |
|  | Подготовка и размещение концептуальных документов (Программа развития и среднесрочная программа) антирисковых программ в системе ИС МЭДК | до 30 апреля | Директор МОУ Расловской СОШ Шеремет А.А, Муниципальный координатор Иванова О.В. | Программы занесены в систему |
|  | Мониторинг размещения концептуальных документов в электронной дорожной карте | 30 апреля 2021 | Директор МОУ Расловской СОШ Шеремет А.А, Муниципальный координатор Иванова О.В. | Анализ документов |
|  | Участие в первом этапе мониторинга реализации планов-графиков («дорожныйх карт») региональных мероприятий по проекту. | июнь 2022 года. | МОУ Расловская СОШ, Иванова О.В. | 100% исполненных мероприятий «дорожной карты» (на дату мониторинга) |
|  | Информационно-методическое сопровождение проекта | в течение всего периода | Муниципальный координатор Иванова О.В. | Создана страница проекта на портале «Образование Костромской области», размещаются новости о ходе проекта |
|  | Стажировочная площадка «Повышение качества образования в школах с низкими результатами и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях» на базе Гимназии №28 города Костромы | Сентябрь-октябрь | Директор МОУ Расловской СОШ Шеремет А.А, Муниципальный координатор Иванова О.В. Муниципальный куратор Волкова С.И. | Программа стажировочной площадки, отчет о проведении стажировочной площадки |
|  | Участие команды МОУ Расловской СОШ в методических семинарах, проводимых ОГБОУ ДПО «КОИРО» для учителей предметников школ-участников проекта в рамках регионального проекта «Поезд мастеров» | Октябрь-ноябрь 2022 года | Директор МОУ Расловской СОШ Шеремет А.А, Муниципальный координатор Иванова О.В. | Диссимиляция опыта работы педагогами школы |
|  | Включение МОУ Расловской СОШ в реализацию плана мероприятий по поддержке центров «Точка роста» | Весь период | Директор МОУ Расловской СОШ Шеремет А.А, Муниципальный координатор Иванова О.В. Отдел образования | Интеграция дорожной карты проекта «500+» с планом мероприятий «Точка роста» |
|  | Участие в региональном вебинаре для участников проекта по итогам 1 этапа мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК | Август 2022 | Директор МОУ Расловской СОШ Шеремет А.А, Муниципальный координатор Иванова О.В | 100% участников проекта приняли участие в вебинаре. Получены рекомендации |
|  | Проведение анализа данных об образвательных результатах ВПР, ГИА обучающихся в школе-участнице проекта | Сентябрь 2022 | Отдел образования | Аналитические справки, приказ ы |
|  | Организация постоянно функционирующих муниципальных методических семинаров для педагогов, системы поддержки молодых педагогов и системы наставничества. | в течение года | План работы | Муниципальный координатор Иванова О.В. |
|  | Участие во втором этапе мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт региональных мероприятий по проекту | Сентябрь 2022 | Директор МОУ Расловской СОШ Шеремет А.А, Муниципальный координатор Иванова О.В. Муниципальный куратор Волкова С.И. | 100% исполненных мероприятий дорожной карты на дату мониторинга |
|  | Участие в региональном мониторинге промежуточных результатов реализации Концепций развития школами-участниками проекта в 2022 году | Декабрь 2022 | Директор МОУ Расловской СОШ Шеремет А.А, Муниципальный координатор Иванова О.В. Муниципальный куратор Волкова С.И. | Подготовлены аналитические справки и рекомендации |
|  | Участие в региональном вебинаре для участников проекта по итогам реализации проекта | декабрь 2022 | Директор МОУ Расловской СОШ Шеремет А.А, Муниципальный координатор Иванова О.В. Муниципальный куратор Волкова С.И. | 100% участников проекта приняли участие в вебинаре. Подготовлены аналитические документы по итогом второго этапа. Определены направления работы на 2023 год. |