_______________________________________________________________________________

Департамент образования и науки

Костромской области

П Р И К А З

18.01.2013 года         г. Кострома                        № 45

О проведении в 2013 году V зимней

спартакиады учащихся образовательных

учреждений Костромской области на призы

губернатора Костромской области

В соответствии с постановлением губернатора Костромской области от 14 января 2013 года № 4 «О проведении в 2013 году V зимней спартакиады учащихся образовательных учреждений Костромской области на призы губернатора Костромской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести V зимнюю спартакиаду учащихся образовательных учреждений  Костромской области на призы губернатора Костромской области с14 по 17 февраля 2013 года в городском округе город Волгореченск (далее- V зимняя спартакиада).

2. Утвердить план подготовки V зимней спартакиады (Приложение)

3. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования (Антонова М.О.), отделу профессионального образования (Кульмач Е.Г.) обеспечить контроль проведения V зимней спартакиады.

4. Расходы на подготовку и проведение V зимней спартакиады произвести за счет средств, предусмотренных областному государственному казенному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Дворец творчества» на проведение спортивно-массовых мероприятий в 2013 году.

5. Областному государственному казенному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Дворец творчества» (Иноземцева С.П.) организовать подготовку и проведение V зимней спартакиады.

6. Областному государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования  «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е. А.) организовать проведение мониторинга 1 этапа, 2 этапа, 3 этапа участия государственных и муниципальных образовательных учреждений Костромской области в V зимней спартакиаде. В срок до 20 февраля 2013 года подготовить аналитический отчет по итогам V зимней спартакиады учащихся образовательных учреждений Костромской области на призы губернатора Костромской области.

7. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования:

1) организовать подготовку и участие команд в V зимней спартакиаде;

2) назначить ответственное лицо за сохранение жизни и здоровья участников V зимней спартакиады;

3) обеспечить команды автотранспортом для перевозки участников V зимней спартакиады на весь период проведения соревнований, а также  транспортную безопасность в пути следования и местах проведения соревнований;

4) обеспечить соблюдение правил поведения и мер безопасности участниками V зимней спартакиады.

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента               п/п                                       Т.Е. Быстрякова

Приложение

Утвержден

приказом департамента

образования и науки

Костромской области

от «18» ____01____2013 г. № _45_

П Л А Н

подготовки к проведению V зимней спартакиады учащихся образовательных учреждений

Костромской области на призы губернатора Костромской  области

| № п/п | Мероприятие | Срок проведения | Ответственный организатор | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и утверждение нормативно правовой базы региона |  |  |  |
| 1 | Постановление губернатора (в том числе положение о проведении спартакиады) Приказ департамента о проведении спартакиады Приказ дворца (в том числе смета, план подготовки спартакиады, план обеспечения, программа проведения спартакиады) | до 15.01 | Сапоженкова Мария Юрьевна – заместитель начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования и науки Смирнова Наталья Николаевна зав отделом спортивно-массовой и военно-патриотической работы | Смирнова Наталья Николаевна – зав отделом спортивно-массовой и военно-патриотической работы Смирнова Дария Владимировна – педагог организатор спорт. отдела |
| 2 | Заключение договоров на питание и размещение | до 01.02 | Маков Юрий Вениаминович – глава администрации городского округа город Волгореченск | Смирнова Дария Владимировна – педагог организатор спорт. отдела |
| 3 | Заключение договора с МБОУДОД ДЮСШ №1 г.Волгореченска о подготовке лыжной трассы к проведению соревнований (г. Волгореченск, ул. Парковая 31 а) | до 01.02 | Маков Юрий Вениаминович – глава городского округа город Волгореченск | Харлампов Христофор Панаетович – диретктор МБОУ ДОД «ДЮСШ №1» |
| 4 | Заключение договоров с МУ ФКиС «Волгореченский спортивный комплекс» о подготовке спортивного зала к проведению соревнований (стрельба) (г. Волгореченск ул. Набережная д.11) | до 01.02 | Маков Юрий Вениаминович – глава городского округа город Волгореченск | Шатрова Валентина Николаевна – директор МБУ ФКиС «Волгореченский спортивный комплекс» |
| 5 | Заключение договоров с МБУК ВГКЦ г. Волгореченск а) о подготовке актового зала к проведению культурной программы, б) закрытия спартакиады в) подготовка открытой площадки к проведению церемонии открытия спартакиады (г. Волгореченск, 50 летия Ленинского комсомола, 21) | до 01.02 | Маков Юрий Вениаминович – глава городского округа город Волгореченск | Стрижова Валентина Николаевна - директор МБУК «Волгореченский городской культурный центр» |
| 6 | Составление и рассылка писем для обеспечения спартакиады: - на Чабанюка А.С.( флаги, штандарты, огонь) - на Зайфиди П.К (факелы) - на Князева (размещение и питание) - на Николаева П.В. (Газпром) - на ГБДД (транспортная безопасность) - на УМВД (общественная безопасность) | до 25.01 | Смирнова Наталья Николаевна – зав спорт. отделом | Смирнова Дария Владимировна – педагог организатор спорт. отдела |
| 7 | Заключение договора с ОГБОУЗ «Волгореченская городская больница» | до 01.02 | Маков Юрий Вениаминович – глава администрации городского округа город Волгореченск | Хабаров Михаил Сергеевич – главный врач ОГБОУЗ «Волгореченская городская больница» |
| 8 | Расчистка площадок | 13.02 | Маков Юрий Вениаминович – глава городского округа город Волгореченск | Метисова М..В. – директор МКУ «Муниципальный многофункциональный центр» |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |
| 9 | Регистрация команд по приезду | 14.02 | Смирнова Наталья Николаевна – зав спорт. отделом | Смирнова Дария Владимировна – педагог- организатор спорт. отдела |
| 10 | Прием заявок на участие в соревнованиях, работа мандатной комиссии | 14.02 | Главный судья соревнований | Смирнова Наталья Николаевна – зав спорт. отделом |
| 11 | Медицинское обеспечение соревнований (проведение медицинского обследования на допуск к соревнованиям, медицинское сопровождение соревнований) (ОГБУЗ «Волгореченская городская больница») | 14.02-17.02 | Хабаров Михаил Сергеевич – главный врач ОГБОУЗ «Волгореченская городская больнице» |  |
| 12 | Размещение участников спартакиады | 14-17.02 | Маков Юрий Вениаминович – глава городского округа город Волгореченск | Кустова Светлана Михайловна - генеральный директор ОАО «Гостиница КГРЭС» |
| 13 | Питание участников спартакиады | 14-17.02 | Маков Юрий Вениаминович – глава городского округа город Волгореченск | Кудрявцев Юрий Сергеевич – директор МБОУ «Лицей № 1» |
| 14 | Обеспечение транспортной безопасности в пути следования. | 14.02 и 17.02 | Исаченко Александр Олегович - начальник Управления ГИБДД УМВД по Костромской области |  |
| 15 | Охрана общественного порядка в местах проведения соревнований и местах проживания | 14.02-17.02 | Степин Александр Николаевич – начальник УМВД по Костромской области | Исаченко Илья Александрович – начальник ОП № 15 МО МВД России «Нерехтский» |
| 16 | Обеспечение стоянки в ночное время на территории | 14,15,16 | Маков Юрий Вениаминович – глава городского округа город Волгореченск | Колесов Александр Николаевич - директор МУП Волгореченское ПАТП |
| 17 | Обеспечение судейства соревнований: ГСК Судьи 34 человека | 14-17.02 | Главный судья соревнований | Судьи на виде |
| 18 | Торжественное открытие спартакиады | 15.02 | Иноземцева Светлана Павловна – директор ОГКОУ «Дворец творчества» | Коровкина Антонина Анатольевна – зав отделом досуга. |
| 19 | Торжественное закрытие спартакиады, награждение победителей | 17.02 13.30-14.15 | Иноземцева Светлана Павловна – директор ОГКОУ «Дворец творчества» | Коровкина Антонина Анатольевна зав отделом досуга. |
| 20 | Организация культурной программы | 15 и 16.02 | Иноземцева Светлана Павловна – директор ОГКОУ «Дворец творчества» | Коровкина Антонина Анатольевна – зав отделом досуга |
| 21 | Пресс-релиз |  | Романюта Людмила Валерьевна – главный специалист отдела информационно-аналитического и правового обеспеченья департамента образования | Иноземцева Светлана Павловна – директор ОГКОУ «Дворец творчества» |
| 22 | Разработка макета зимней спартакиады | до 5.02 | Иноземцева Светлана Павловна – директор ОГКОД «Дворец творчества» | Кудряшов Максим Евгеньевич – зам директора ОГКОУ ДОД КО ЦДОД «Одаренные школьники» |
| 23 | Приобретение спортивного оборудования, канцелярских принадлежностей | 10.02-13.02 | Смирнова Наталья Николаевна – зав отделом спорт отделом | Смирнова Дария Владимировна – педагог-организатор спорт отдела |
| 24 | Изготовление приглашений, дипломов, афиш, программ, талонов на питание | 1.02-10.02 | Иноземцева Светлана Павловна – директор ОГКОУ «Дворец творчества» | Кудряшов Маким Евгеньевич -зам директора ОГКОУ ДОД КО ЦДОД «Одаренные школьники» Смирнова Дария Владимировна.- педагог-организатор спорт отдела |
|  | Подведение итогов |  |  |  |
| 25 | Итоговый протокол соревнований | 17.02 | Харлампов Христофор Панаетович |  |
| 26 | Ведомости на: кубки дипломы призы | 17.02 | Иноземцева Светлана Павловна – директор ОГКОУ «Дворец творчества» | Смирнова Дария Владимировна –педагог организатор спорт отдела |
| 27 | акты списания | до 3.03 | Смирнова Наталья Николаевна – зав спорт отделом | Смирнова Дария Владимировна – педагог организатор спорт отдела |
| 28 | Договоры на оплату работы судей | до 3.03 | Смирнова Наталья Николаевна – зав спорт отделом | Смирнова Дария Владимировна - педагог организатор спорт отдела |