_______________________________________________________________________________

Департамент образования и науки

Костромской области

П Р И К А З

12.04.2013 г.         г. Кострома                        № 629

О  проведении   в  2013  году  IX летней

спартакиады учащихся образовательных

учреждений  Костромской  области

В соответствии с приказом  департамента образования и науки Костромской области от 06 сентября 2012 года № 1999 «Об утверждении регионального календаря спортивно - массовых мероприятий для учащихся образовательных учреждений Костромской области на 2013 год»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести IX летнюю спартакиаду  учащихся образовательных учреждений Костромской области в два этапа:

1 этап (зональный) с 6 по 14 мая 2013 года;

2 этап (финальный) с 18 по 19 мая 2013 года в городском округе город Волгореченск.

2. Утвердить план подготовки (приложение).

3. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования (Антонова М.О.) обеспечить контроль проведения IX летней спартакиады учащихся образовательных учреждений Костромской области.

4. Расходы на подготовку и проведение IX летней спартакиады учащихся образовательных учреждений Костромской области произвести за счет средств, предусмотренных областному государственному казенному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Костромской областной дворец творчества детей и молодежи» на проведение спортивно-массовых мероприятий в 2013 году.

5. Областному государственному казенному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Костромской областной дворец творчества детей и молодежи» (Иноземцева С.П.):

1) организовать подготовку и проведение IX летней спартакиады учащихся образовательных учреждений Костромской области;

2) организовать проведение мониторинга школьного, муниципального, регионального этапов участия муниципальных образовательных учреждений Костромской области в IX летней спартакиаде учащихся образовательных учреждений Костромской области.

6. Областному государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.) разработать задания для теоретического конкурса IX летней спартакиады учащихся образовательных учреждений Костромской области.

7. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования:

1) комитета образования, культуры и спорта и работы с молодежью,  администрации городского округа город Кострома (О.Л. Ереминой), городского округа город  Мантурово (Т.И. Олейник), Костромского муниципального района (О.М. Гачиной), Солигаличского муниципального района (Н.В. Ждановой), Макарьевского муниципального района (Т.В. Соколовой), Мантуровского муниципального района (О.А. Соколовой), Пыщугского муниципального района (Н.В.Кулаковой) организовать подготовку и проведение зонального этапа IX летней спартакиады учащихся образовательных учреждений Костромской области;

2) назначить ответственное лицо за сохранение жизни и здоровья участников в зональном и финальном этапах IX летней спартакиады учащихся образовательных учреждений Костромской области;

3) обеспечить команды автотранспортом для перевозки участников в зональном и финальном этапах IX летней спартакиады учащихся образовательных учреждений Костромской области на весь период проведения соревнований, а также транспортную безопасность в пути следования и местах проведения соревнований;

4) обеспечить соблюдение правил поведения и мер безопасности участниками зональном и финальном этапах IX летней спартакиады учащихся;

5) организовать подготовку и участие команд в IX летней спартакиаде учащихся образовательных учреждений Костромской области.

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента		п/п				Т.Е. Быстрякова

СОГЛАСОВАНО:

| Ф.И.О. | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Антонова М.О. | Заместитель директора департамента - начальник отдела |  |
| Клюткина М.Е. | Заместитель директора |  |
| Кульмач Е.Г. | Заместитель директора департамента - начальник отдела |  |
| Гребнев А.В. | Начальник управления |  |
| Стефаненко И.В. | Начальник отдела |  |
| Рябкова Е.Л. | Начальник отдела |  |
| Федянина Н.В. | Начальник отдела |  |
| Резник Т.П. | Начальник отдела |  |
| Толщина Л.Н. | Начальник отдела |  |
| Деулина М.И. | Главный специалист-эксперт |  |

Приложение

Утвержден

приказом департамента

образования и науки

Костромской области

от «___» ________2013 г. № ____

П Л А Н

подготовки к проведению IX  летней спартакиады

учащихся образовательных учреждений Костромской области

| № п/п | Мероприятие | Срок проведения | Ответственный организатор | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и утверждение нормативно правовой базы региона |  |  |  |
| 1 | Постановление губернатора (в том числе положение о проведении спартакиады) Приказ департамента о проведении спартакиады(в том числе план подготовки спартакиады) Приказ дворца (в том числе смета, план обеспечения, программа проведения спартакиады) | 20.04-5.05 5.05-18.05 | Сапоженкова Мария Юрьевна – заместитель начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования и науки Смирнова Наталья Николаевна зав отделом спортивно-массовой и военно-патриотической работы | Смирнова Наталья Николаевна – зав отделом спортивно-массовой и военно-патриотической работы Смирнова Дария Владимировна – педагог организатор спорт. отдела |
| 2 | Согласование с главами муниципальных образований на проведение соревнований в зонах: I г. Кострома – Емец В.В. II г. Мантурово – Блинов М.В; III Костромской район – Честнов С.М.; IV Солигаличский район – Чичерина О.Н..; V Макарьевский район - Шаронов П.И; VI Мантуровский – Семенов А.М. VII Пыщугский район – Скутин С.Л. | 3.04 | Еремина О.Л. – председатель комитета Олейник Т.И. заведующий отделом обр-я Гачина О.М. заведующий отделом обр-я Жданова Н.В.. заведующий отделом обр-я Соколова Т.В.. заведующий отделом обр-я Соколова О.А. заведующий отделом обр-я Кулакова Н.В. заведующий отделом обр-я | Смирнова Наталья Николаевна – зав отделом спортивно-массовой и военно-патриотической работы |
| 3 | Места проведения зонального этапа: I Кострома (СК «Юность», ул. Симановского д. 69, СК на Пятницкой, д 2), | 12.05-13.05 | Смирнова Наталья Николаевна – зав отделом спортивно-массовой и военно-патриотической работы | Карманян Евгений Георгиевич, специалист отдела по образ-ю г Костромы |
|  | II, VI Мантурово (ДЮСШ г Мантурово) | 10.05-13.05 | Смирнова Наталья Николаевна – зав отделом спортивно-массовой и военно-патриотической работы | Егорова Ирина Сергеевна, специалист |
|  | III Кострома (СК «Юность», ул. Симановского д. 69, СК на Пятницкой, д 2) | 12.05-13.05 | Смирнова Наталья Николаевна – зав отделом спортивно-массовой и военно-патриотической работы | Начинкин Михаил Константинович, специалист отдела по образ-ю Костромского р-а |
|  | IV Солигаличский (Спортивный комплекс г.Солигалич) | 12.05 | Смирнова Наталья Николаевна – зав отделом спортивно-массовой и военно-патриотической работы | Колчанова Наталья Юрьевна, (494 36)5-14-93 |
|  | V г. Макарьев (Спортивный комплекс «Юность», ул. Окружная д.73Б) | 12.05 | Смирнова Дария Владимировна, педагог-организатор | Данилова Олеся Александровна специалист отдела по образ-ю Макарьевского р-а, |
|  | VII Пыщугский (Спортивный комплекс, пос.Пыщуг) | 11.05 | Смирнова Дария Владимировна, педагог-организатор | Кабанюк Мария Витальевна, специалист отдела по образ-ю |
| 4 | Заключение договоров на медобслуживание зональных этапов спартакиады | до 1.05 | Смирнова Наталья Николаевна – зав отделом спортивно-массовой и военно-патриотической работы | Смирнова Дария Владимировна, педагог-организатор |
| 5 | Заключение договоров на питание и размещение финального этапа спартакиады | до 10.05 | Маков Юрий Вениаминович – глава администрации городского округа город Волгореченск | Смирнова Дария Владимировна – педагог организатор спорт. отдела |
| 6 | Заключение договора с МБОУДОД ДЮСШ №1 г. Волгореченска о подготовке бассейна к проведению соревнований по плаванию (г. Волгореченск, ул. Парковая 31 а) | до 10.05 | Маков Юрий Вениаминович – глава городского округа город Волгореченск | Харлампов Христофор Панаетович – диретктор МБОУ ДОД «ДЮСШ №1» |
| 7 | Заключение договоров с МУ ФКиС «Волгореченский спортивный комплекс» (легкая атлетика, стритбол) (г. Волгореченск ул. Набережная д.11) | до 10.05 | Маков Юрий Вениаминович – глава городского округа город Волгореченск | Шатрова Валентина Николаевна – директор МБУ ФКиС «Волгореченский спортивный комплекс» |
| 8 | Заключение договоров с МБУК ВГКЦ г. Волгореченск а) закрытия спартакиады б) подготовка открытой площадки к проведению церемонии открытия спартакиады (г. Волгореченск, 50 летия Ленинского комсомола, 21) | до 10.05 | Маков Юрий Вениаминович – глава городского округа город Волгореченск | Новожилова Светлана Альбертовна - директор МБУК «Волгореченский городской культурный центр» |
| 9 | Составление и рассылка писем для обеспечения спартакиады: - на Чабанюка А.С.(пъедестал, штандарты, огнь) - на Зайфиди П.К (факелы) - на Князева (медобслуживание) - на Кустову С.М. (размещение) - на НОВАТЭК (П.В. Николаеву) - на ГИБДД (транспортная безопасность) - на УМВД (общественная безопасность) | До 29.04 | Иноземцева Светлана Павловна – директор ОГКОУДОД «Костромской областной дворец творчества детей и молодежи» | Смирнова Дария Владимировна – педагог организатор спорт. отдела |
| 10 | Заключение договора с ОГБОУЗ «Волгореченская городская больница» | до 10.05 | Маков Юрий Вениаминович – глава администрации городского округа город Волгореченск | Хабаров Михаил Сергеевич – главный врач ОГБОУЗ «Волгореченская городская больница» |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |
| 11 | Регистрация команд по приезду | 18.05 | Смирнова Наталья Николаевна – зав спорт. отделом | Смирнова Дария Владимировна – педагог организатор спорт. отдела |
| 12 | Прием заявок на участие в соревнованиях, работа мандатной комиссии | 18.05 | Царев Владимир Анатольевич – главный судья соревнований |  |
| 13 | Медицинское обеспечение соревнований (проведение медицинского обследования на допуск к соревнованиям, медицинское сопровождение соревнований) ОГБОУЗ «Волгореченская городская больница» | 18.05 | Хабаров Михаил Сергеевич – главный врач ОГБОУЗ «Волгореченская городская больнице» | Смирнова Наталья Николаевна |
| 14 | Размещение участников спартакиады | 18-19.05 | Маков Юрий Вениаминович – глава городского округа город Волгореченск | Кустова Светлана Михайловна - генеральный директор ОАО «Гостиница КГРЭС» |
| 15 | Питание участников спартакиады | 18-19.05 | Маков Юрий Вениаминович – глава городского округа город Волгореченск | Кудрявцев Юрий Сергеевич – директор МБОУ «Лицей № 1» |
| 16 | Обеспечение транспортной безопасности в пути следования. | 18.05 и 19.05 | Исаченко Александр Олегович - начальник Управления ГИБДД УМВД по Костромской области |  |
| 17 | Охрана общественного порядка в местах проведения соревнований и местах проживания | 18.05-19.05 | Степин Александр Николаевич – начальник Управления МВД по Костромской области | Исаченко Илья Александрович – начальник ОП № 15 МО МВД России «Нерехтский» |
| 18 | Обеспечение стоянки в ночное время на территории | 18.05 | Маков Юрий Вениаминович – глава городского округа город Волгореченск | Колесов Александр Николаевич - директор МУП Волгореченское ПАТП |
| 19 | Торжественное открытие спартакиады | 18.05 | Иноземцева Светлана Павловна – директор ОГКОУДОД «Дворец творчества» | Коровкина Антонина Анатольевна – зав отделом досуга. |
| 20 | Торжественное закрытие спартакиады, награждение победителей | 19.05 | Иноземцева Светлана Павловна – директор ОГКОУДОД «Дворец творчества» | Коровкина Антонина Анатольевна зав отделом досуга. |
| 21 | Приобретение спортивного оборудования, канцелярских принадлежностей | 4.05-16.05 | Смирнова Наталья Николаевна – зав отделом | Смирнова Дария Владимировна – педагог-организатор спорт отдела |
| 22 | Изготовление приглашений, дипломов, афиш, программ, благодарностей | 1.05-16.05 | Иноземцева Светлана Павловна – директор ОГКОУДОД « Дворец творчества детей» | Кудряшов М.Е. |
| 23 | Разработка и изготовление талонов на питание | 10.05 | Иноземцева Светлана Павловна – директор ОГКОУДОД «Дворец творчества» | Смирнова Д.В. |
|  | Подведение итогов |  |  |  |
| 24 | Итоговый протокол соревнований | 19.05 | Царев Владимир Анатольевич – главный судья соревнований |  |
| 25 | Ведомости на: кубки дипломы призы | 19.05 | Иноземцева Светлана Павловна – директор ОГКОУДОД «Дворец творчества » | Смирнова Дария Владимировна –педагог организатор спорт отдела |
| 26 | акты списания | до 1.06 | Смирнова Наталья Николаевна – зав спорт отделом | Смирнова Дария Владимировна – педагог организатор спорт отдела |
| 27 | Договоры на оплату работы судей зонального и финального этапов | до 1.06 | Смирнова Наталья Николаевна – зав спорт отделом | Смирнова Дария Владимировна - педагог организатор спорт отдела |