## Slide 1: Содержательные и организационно-управленческие механизмы реализации практик индивидуализации образования, учета индивидуальных запросов и особенностей работодателей в условиях массового профессионального образования
Региональная инновационная площадка ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания»

## Slide 2
подпроект «Индивидуальный учебный план в рамках целевого обучения»
подпроекта «Интенсификация образовательной деятельности на основе совершенствования практической подготовки»
подпроекта «Погружение в специальность: контекстное обучение студентов СПО»
создание условий для удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся на основе индивидуализации содержания образовательной программы
построение взаимодействия техникума и социальных партнеров по подготовке кадров в рамках целевого обучения
обеспечить поэтапное формирование и развитие профессиональных качеств будущего специалиста через контекстное обучение и проектную деятельность

## Slide 3
Январь-апрель 2024
Создание условий для внедрения практик, обеспечивающих индивидуальную образовательную траекторию
Разработка модели тьюторского сопровождения индивидуального образовательного маршрута (учебного плана) студента.
Сентябрь 2024 г.- июнь 2026 г.
Поэтапная апробация и внедрения практик индивидуализации в образовательный процесс
Апробация и внедрение тьюторских практик сопровождение индивидуализации профессионального образования студентов модели тьюторского сопровождения студентов, обучающихся по индивидуальному учебному плану
Сентябрь-декабрь 2026 г.
Организация транслирования и общественной презентации практик индивидуализации в педагогическом пространстве
Построение организационно-управленческого механизма
Разработка информационно-методического ресурса

## Slide 4: Нормативное правовое обеспечение инновационного проекта (программы)
Наименование разработанного нормативного правового акта | Краткое обоснование применения нормативного правового акта в рамках реализации инновационного образовательного
Приказ об организации деятельности региональной инновационной площадки | Регулирование деятельности по работе региональной площадки, назначение ответственных лиц за реализацию проекта
План график (дорожная карта) реализации проекта | Регулирование сроков исполнения мероприятий инновационного проекта
Положение о деятельности ОГБПОУ КТТиП в статусе региональной инновационной площадки | Определение условий и порядка организации деятельности техникума в статусе РИП в соответствии с обозначенными в заявке целями и задачами инновационного проекта

## Slide 5: Реализация программы деятельности РИП в отчетный период
Мероприятия реализации инновационного проекта (программы) за отчетный период в соответствии с календарным планом-графиком | Основные результаты реализации мероприятий в рамках реализации инновационного проекта (программы)
Создание рабочей группы по реализации площадки | Создана рабочая группа реализации проекта
Создание условий для внедрения инновационных практик, обеспечивающих индивидуальную образовательную траекторию | Спроектирована локальной нормативно-правовой базы РИП (положение, «Дорожная карта», план работы на 2023-2024 год)
Разработка модели тьюторского сопровождения индивидуального образовательного маршрута (учебного плана) студента. | В разработке сопровождения индивидуального образовательного маршрута (учебного плана) студента целевого обучения
Построение организационно-управленческого механизма | Проектируется организационно-управленческий механизм
Разработка информационно-методического ресурса | Спроектирован информационный ресурс