__________________________________________________________________________________

Департамент образования и науки

Костромской области

ПРИКАЗ

| 12 марта 2012 г. | г. Кострома | № 550 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении

плана - графика введения ФГОС

общего образования

в Костромской области в 2012  году

В соответствии  с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», приказом департамента образования и науки Костромской области № 529 от 22.03.2011 «О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план – график введения федеральных государственных стандартов общего образования в Костромской области на 2012  год (приложение 1).

- Утвердить список общеобразовательных учреждений Костромской области-пилотных площадок по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приложение 2).

- Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования и науки Костромской области (Антонова М.О.), ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.), ГУ ИАЦ (Фоминых С.А.) обеспечить реализацию плана-графика.

- Рекомендовать муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования создать условия для введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в пилотных общеобразовательных учреждениях;

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента образования и науки Антонову М.О.

Директор департамента 								Т.Е.Быстрякова

Приложение 1

Утверждено

приказом департамента образования

и науки Костромской области

от 12 марта 2012 г. № 550

План – график

введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования в Костромской области на 2012 год

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое и финансовое обеспечение |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка проектов приказов и их утверждение |  |  |
| 1.1.1 | О проведении регионального мониторинга хода реализации ФГОС начального общего образования (1 класс) | май 2012 | Департамент образования и науки Костромской области |
| 1.1.2 | Об утверждении плана-графика введения ФГОС основного общего образования на территории Костромской области | Февраль 2012 | Департамент образования и науки Костромской области |
| 1.1.3 | О переходе в режиме апробации пилотных общеобразовательных учреждений на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. | До 01.03.2012 | Департамент образования и науки Костромской области |
| 1.2 | Подготовка рекомендаций о внесение изменений в бюджет Костромской области на 2013 год с учетом перехода пилотных общеобразовательных учреждений на ФГОС в основной школе | Июнь 2012 года | Департамент образования и науки Костромской области |
| 1.3 | Подготовка инструктивно-методических и методических материалов по сопровождению реализации ФГОС начального и основного общего образования |  |  |
| 1.2.1 | О минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений общеобразовательных учреждений (на основе федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений и СанПиН 2.4.2. 2821– 10) | Март-апрель 2012 | Департамент образования и науки Костромской области, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» |
| 1.2.2 | Об организации взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей в реализации основной образовательной программы начального и основного общего образования на территории Костромской области | март 2012 | Департамент образования и науки Костромской области, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» |
| 1.2.3 | О публичной отчетности образовательных учреждений области о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования на официальных сайтах образовательных учреждений | Апрель 2012 | Департамент образования и науки Костромской области, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» |
| 1.2.4. | О системе оценивания результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования | Июнь 2012 | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» |
| 1.2.5 | Разработка пакета контрольно-измерительных материалов для 1кл. начальной школы (комплексной работы) | Апрель 2012 | ГУ ИАЦ |
| 1.2.6 | Подготовка контрольно - измерительных материалов для оценки метапредметных результатов в начальной школе | Апрель 2012 | ГУ ИАЦ |
| 1.2.7 | Создание методических материалов по разработке основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения | Март-апрель 2012 | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» |
| 1.2.8 | Подготовка методических материалов по определению готовности перехода к ФГОС ООО пилотных школ | Апрель-май 2012 | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» |
| - Информационное обеспечение |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка пресс-релизов для средств массовой информации о введении ФГОС общего образования. Информирование родителей о реализации ФГОС в начальной школе, введении ФГОС в основной школе, хода обсуждения и утверждения ФГОС старшей школы | В течение 2012 уч. года | Департамент образования и науки Костромской области, муниципальные органы управления образованием, государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения |
| 2.2 | Информационное сопровождения веб–узла «Введение ФГОС общего образования в Костромской области» на региональном портале «Образование Костромской области». | В течение года | Департамент образования и науки Костромской области, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» |
| 2.3 | Размещение публичных отчетов о реализации ФГОС начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Костромской области | июнь 2012 | Департамент образования и науки Костромской области, муниципальные органы управления образованием, государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения |
| - Организационно-методическое и кадровое обеспечение |  |  |  |
| 3.1 | Организация работы регионального координационного совета по введению ФГОС общего образования в Костромской области в соответствии с планом, работа координационных советов муниципального и школьного уровней | В течение 2012 учебного года | Департамент образования и науки Костромской области, муниципальные органы управления образованием, государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения |
| 3.2 | Формирование перечня пилотных школ по введению ФГОС основного общего образования | Февраль 2012 года | Департамент образования и науки Костромской области, муниципальные органы управления образованием |
| 3.2 | Формирование планов работы регионального сетевого методического объединения учителей начальных классов, учителей-предметников, руководителей образовательных учреждений, педагогов дополнительного образования детей, муниципальных методических служб по вопросам введения и реализации ФГОС общего образования. | до 11.01.2012 | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием, государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения |
| 3.3 | Формирование плана-графика реализации проекта «Научно-методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования в Костромской области» на 2012 год | до 11.01.12 | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» |
| 3.4 | Организация и проведение совещания с руководителями муниципальных органов управления образования и руководителями муниципальных методических служб, руководителей пилотных школ по введению ФГОС основного общего образования в пилотных школах | До 15.03 2012 г. | Департамент образования и науки Костромской области, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» |
| 3.5 | Организация и проведение регионального семинара-совещания с руководителями муниципальных органов управления образования и муниципальных методических служб по итогам реализации ФГОС начального общего образования в 1 классе. | Июнь 2012 | Департамент образования и науки Костромской области, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием, государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения |
| 3.6 | Разработка сетевого графика повышения квалификации учителей начальных классов, управленческих кадров, тьюторов по вопросам ФГОС начального общего образования и основного общего образования. | до 11.01.12 | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием, государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения |
| 3.7 | Организация и проведение стажировок работников образования Костромской области на региональных и федеральных стажировочных площадках по вопросам ФГОС общего образования | В течение года | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием, государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения |
| 3.8. | Подготовка школьных команд - пилотных площадок к введению ФГОС основного общего образования в 2012-2013 учебном году | Март-май 2012 | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием, государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения |
| - Научно-методическое обеспечение |  |  |  |
| 4.1 | Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС начального общего образования в пилотных школах по введению ФГОС начального общего образования |  |  |
| 4.1.1 | Организация и проведение проектировочного семинара «Научно-методическое сопровождение реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в пилотных общеобразовательных учреждениях Костромской области в 2011-2012 учебном году»; | январь 2012 | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием, пилотные общеобразовательные учреждения |
| 4.1.2 | Реализация единичных проектов на базе пилотных школ по созданию механизмов внедрения научно-исследовательских разработок по вопросам введения ФГОС начального общего образования в практику работы школ региона | В течение учебного года | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием, пилотные общеобразовательные учреждения |
| 4.1.3 | Разработка и проведение мониторинга состояния здоровья учащихся первых и вторых классов и здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения в пилотных школах по введению ФГОС НОО | Февраль-март 2012 | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием, пилотные общеобразовательные учреждения |
| 4.1.4 | Проведение мониторинга сформированности универсальных учебных действий у учащихся 2 –х классов пилотных школ | май 2012 | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием, пилотные общеобразовательные учреждения |
| 4.1.5 | Проведение исследования становления учебно-предметных компетенций учащихся начальной школы по русскому языку, математике и естествознанию (окружающему миру) в пилотных школах | Апрель 2012 | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием, пилотные общеобразовательные учреждения |
| 4.1.6 | Подготовка и выпуск методических рекомендаций по вопросам реализации ФГОС начального общего образования по итогам второго года апробации реализации ФГОС начального общего образования в пилотных школах | Июнь 2012 г | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», пилотные общеобразовательные учреждения |
| 4.1.7 | Проведение проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС начального общего образования для работников образования региона на базе пилотных школ (по отдельному плану-графику). | В течение года | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», пилотные общеобразовательные учреждения |
| 4.2 | Разработка и проведение регионального мониторинга реализации ФГОС начального общего образования (1 класс) в общеобразовательных учреждениях Костромской области и подготовки аналитической справки по итогам проведенного мониторинга | май 2012 | Департамент образования и науки Костромской области, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием, государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения |
| 4.3 | Разработка проекта «Научно-методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования в образовательных учреждениях Костромской области» | до 10.05.12 | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», образовательные учреждения - пилотные площадки по введению ФГОС основного общего образования |
| 4.4 | Разработка и проведение мониторинга готовности 20 пилотных школ области к введению ФГОС основного общего образования | До 25 мая 2012 года | Департамент образования и науки Костромской области, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» |

Приложение 2

Утверждено

приказом департамента образования

и науки Костромской области

от 12 марта 2012  № 550

Список

общеобразовательных учреждений Костромской области — пилотных площадок по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

| № | Муниципальное образование/учредитель | Название образовательного учреждения |
| --- | --- | --- |
|  | Городской округ город Кострома | МОУ лицей №17 |
|  |  | МОУ гимназия №25 |
|  |  | МОУ средняя общеобразовательная школа №29 |
|  | Городской округ город Буй | МОУ средняя общеобразовательная школа №13 |
|  | Городской округ город Волгореченск | МОУ лицей №1 |
|  | Городской округ город Галич | МОУ лицей №3 |
|  | Город Нерехта и Нерехтский муниципальный район | МОУ гимназия г. Нерехты |
|  | Город Нея и Нейский муниципальный район | МОУ средняя общеобразовательная школа №1 |
|  | Городской округ город Шарья | МОУ гимназия № 3 |
|  |  | МОУ средняя общеобразовательная школа № 21 |
|  | Костромской муниципальный район | МОУ Минская |
|  |  | МОУ Середняковская средняя общеобразовательная школа |
|  | Буйский муниципальный район | МОУ средняя общеобразовательная школа №1 г.п.п. Чистые Боры |
|  |  | МОУ Боровская основная общеобразовательная школа |
|  | Вохомский муниципальный район | МОУ Вохомская средняя общеобразовательная школа |
|  | Судиславский муниципальный район | МОУ Судиславская основная общеобразовательная школа |
|  | Сусанинский муниципальный район | МОУ Андреевская основная общеобразовательная школа |
|  | Чухломский муниципальный район | МОУ Чухломская средняя общеобразовательная школа |
|  | Департамент образования и науки Костромской области | ГС (К)ОУ для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии специальная (коррекционная ) Никольская школа – интерната 7-8 вида Костромской области |
|  | Департамент образования и науки Костромской области | ГС (К) ОУ для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат 5-6 вида Костромской области |