План мероприятий («Дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

|  | Всего объектов | Адаптировано на 01.09.2015г. (факт) | 2015 (факт) | 2016 (план) | 2017 (план) | 2018 (план) | 2019 (план) | 2020 (план) | 2020 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | 249 организаций | 8 3,2% | 23 9,2% | 40 16% | 42 17% | 45 18% | 47 19% | 50 20% | 50 20% |
| Общеобразовательные организации | 312 | 46 (14,6%) | 64 20,5 | 67 21,4 | 70 22,3 | 72 23,2 | 75 24,1 | 78 25% | 78 25% |
| Профессиональные образовательные организации | 27 организаций | 4 (15%) | 6 22% | 9 33% | 13 48% | 17 63% | 22 81% | 27 100% | 27 100% |
| Учреждения дополнительного образования | 55 организаций | 1 ( 2%) | 1 1,8% | 7 12,7% | 8 14,5% | 9 16,4% | 10 18,2% | 11 20% | 11 20% |
| Всего | 643 организации | 59 9% | 94 15% | 123 19% | 133 21% | 143 22% | 154 24% | 166 26% | 166 26% |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

реализуемых для достижения запланированных

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведения мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |
| Внесение изменений в постановление администрации Костромской области от 26 декабря 2013 года № 584-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Развитие образования Костромской области на 2014-2020 годы» | Порядок предоставления субсидий предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | Департамент образования и науки Костромской области | 2015-2020 | Достижение показателя: «Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг» |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |
| Реализация пилотного проекта «Профессиональное инклюзивное, интегрированное обучение и содействие трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья» | Приказ департамента образования и науки Костромской области | Департамент образования и науки Костромской области ОГБОУ ДПО «КОИРО» ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» ОГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат V-VI вида Костромской области» ОГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида № 3 Костромской области» | 2015-2018гг. | Достижение показателя: «Доля инвалидов, обратившихся в профессиональные образовательные организации для получения образовательной услуги, обеспеченных данной услугой» |
| Обеспечение инвалидов образовательными услугами (профессиональное обучение, профессиональное образование) в профессиональных образовательных организациях в соответствии с их потребностями в обучении | Приказ департамента образования и науки Костромской области | Департамент образования и науки Костромской области ОГБОУ ДПО «КОИРО» Профессиональные образовательные организации Костромской области | 2015-2020 гг. | Достижение показателя: «Доля инвалидов, обратившихся в профессиональные образовательные организации для получения образовательной услуги, обеспеченных данной услугой» |
| Организация и сопровождение деятельности инновационных площадок по внедрению и осуществлению инклюзивного образования в образовательных организациях, в том числе обучения и воспитания детей с синдромом Дауна, расстройством аутистического спектра | Приказ департамента образования и науки Костромской области Приказ ОГБОУ ДПО «КОИРО» | Департамент образования и науки Костромской области ОГБОУ ДПО «КОИРО» ОГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида №3 Костромской области» ОГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат I-II вида Костромской области» МОУ «Судиславская ООШ» МБДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад №73» г.Костромы МДОУ «Детский сад №39» г. Костромы | 2015-2020 | Достижение показателя: «Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших обучение (семинары, курсы повышения квалификации) для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг» |

| Организация и проведение обучающих семинаров, в том числе Web-семинаров, для педагогических работников образовательных организаций по вопросам инклюзивного образования, в том числе по вопросам разработки и реализации адаптированных образовательных программ, рабочих программ педагогов и др. | Приказ департамента образования и науки Костромской области Приказ ОГБОУ ДПО «КОИРО» | Департамент образования и науки Костромской области ОГБОУ ДПО «КОИРО» | 2015-2020 | Достижение показателя: «Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших обучение (семинары, курсы повышения квалификации) для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка и выпуск справочных, информационно-методических и научно-методических материалов по проблемам развития инклюзивного образования в Костромской области, в том числе по обучению детей с расстройством аутистического спектра, синдромом Дауна | Приказ департамента образования и науки Костромской области Приказ ОГБОУ ДПО «КОИРО» | Департамент образования и науки Костромской области ОГБОУ ДПО «КОИРО» | 2015-2020 | Достижение показателя: «Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших обучение (семинары, курсы повышения квалификации) для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг» |
| Проведение курсов повышения квалификации для педагогических работников образовательных организаций по вопросам инклюзивного образования | Приказ департамента образования и науки Костромской области Приказ ОГБОУ ДПО «КОИРО» | Департамент образования и науки Костромской области ОГБОУ ДПО «КОИРО» | 2015-2020 | Достижение показателя: «Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших обучение (семинары, курсы повышения квалификации) для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг» |

| Организация и проведение курсов тьюторов «Сопровождение детей с синдромом Дауна в образовательных организациях» | Приказ департамента образования и науки Костромской области Приказ ОГБОУ ДПО «КОИРО» | Департамент образования и науки Костромской области ОГБОУ ДПО «КОИРО» | 2015-2020 | Достижение показателя: «Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших обучение (семинары, курсы повышения квалификации) для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Курсы повышения квалификации для сурдопереводчиков | Приказ департамента образования и науки Костромской области Приказ ОГБОУ ДПО «КОИРО» | Департамент образования и науки Костромской области ОГБОУ ДПО «КОИРО» | 2015-2020 | Достижение показателя: «Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших обучение (семинары, курсы повышения квалификации) для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг» |
| Разработка и включение в программу курсов повышения квалификации по инклюзивному образованию модуля по обучению и воспитанию детей с расстройством аутистического спектра | Приказ департамента образования и науки Костромской области Приказ ОГБОУ ДПО «КОИРО» | Департамент образования и науки Костромской области ОГБОУ ДПО «КОИРО» | 2015-2020 | Достижение показателя: «Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших обучение (семинары, курсы повышения квалификации) для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг» |
| Создание и функционирование веб-узла «Инклюзивное образование» на региональном портале «Образование Костромской области» | Приказ департамента образования и науки Костромской области Приказ ОГБОУ ДПО «КОИРО» | Департамент образования и науки Костромской области ОГБОУ ДПО «КОИРО» | 2015-2020 | Достижение показателя: «Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших обучение (семинары, курсы повышения квалификации) для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг» |