ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

ШКОЛЬНЫЙ ПИТОМНИК

«ЁЛОЧКИ-СОСЁНОЧКИ»

Выполнили  учащиеся 8 «А» класса Муниципального общеобразовательного учреждения

«Сусанинская средняя общеорбразовательная школа»,

члены добровольческого отряда «ВМЕСТЕМЫ»

Руководители:

учитель физической культуры,

классный руководитель 8 «А» класса

– Смирнов Юрий Владимирович

и

заместитель директора по воспитательной работе -

Денисенко Ирина Владимировна

Посёлок Сусанино

2016 г

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт проекта

I. АКТУАЛЬНОСТЬ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОЕКТА

II. МАСШТАБ (ОХВАТ УЧАСТНИКОВ) И ГЛУБИНА ПРОРАБОТКИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

III. РЕАЛЬНОСТЬ ВОПЛОЩЕНИЯ ПРОЕКТА

IV. КОНКРЕТНОСТЬ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ, ПЛАНЫ, КОНКРЕТНЫЕ СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ, ИХ ЧЁТКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ)

V. СБОР И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ ПО ИЗБРАННОЙ ПРОБЛЕМЕ

VI. УРОВЕНЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ ПРОЕКТА.

VII. ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ (НОВИЗНА ПРОЕКТА)

Приложения

Паспорт проекта

1. Название организации: муниципальное общеобразовательное учреждение «Сусанинская средняя общеобразовательная школа».

2. Название проекта: «Школьный питомник».

3. Адрес юридический, фактический: 157081, Костромская область, поселок Сусанино, улица Леонова, дом 16

4. Команда проекта:

Денисенко Ирина Владимировна – зам. директора по воспитательной работе, учитель русского языка и литературы, руководитель и автор школьного проекта.

Смирнов Юрий Владимирович – учитель физической культуры, руководитель добровольческого отряда «ВМЕСТЕМЫ».

Хохлова Анна Эдуардовна – учитель биологии, руководитель «Школьного питомника».

Смирнова Мария – командир добровольческого отряда «ВМЕСТЕМЫ».

Члены добровольческого отряда, учащиеся 8 «А» класса:

- Батурина Екатерина

- Голубева Анастасия

- Смирнова Анастасия

- Александрова Полина

- Куваева Анастасия

- Смирнова Екатерина

- Смирнова Дарья

- Денисенко Алина

- Финяк Татьяна

5. Участники проекта: обучающиеся 3 – 10 классов

6. Краткое описание проекта:

Создание на территории  пришкольного участка Муниципального общеобразовательного учреждения «Сусанинская средняя общеобразовательная школа» школьного питомника «Ёлочки-сосёночки»,  модели трудовой внеурочной деятельности школьников как интегративной системы дополнительного экологического образования в условиях современной школы.

6. Сроки:

Продолжительность проекта 3 года

Начало проекта: октябрь 2016 – 2017 учебный год.

Окончание проекта: сентябрь  2018 - 2019 учебный год.

I. АКТУАЛЬНОСТЬ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОЕКТА

Красива  природа  Сусанинского района Костромской области с лесами, живописными уникальными озёрами, реками, непроходимыми заповедными болотами, разнообразными животными, птицами, растениями и бескрайними просторами небес. Встанешь на склоне холма, с которого далеко видны просторы  Исуповского болота, ставшего недавно заповедной территорией, и кажется, что ничто не способно разрушить эту тишину, нанести вред уголку природы, но нет – появляются люди, и лес, недавно похожий на  бескрайнее зелёное море, вдруг становится слабым и беззащитным. Нередко под воздействием необдуманной хозяйственной деятельности человека леса оказываются на грани гибели. Ведь лесу, как и всему живому, необходим воздух, питательные вещества, он не терпит чрезмерных физических вмешательств в его жизнь. Для того чтобы лес был здоровым и красивым, нужно гарантировать ему все эти потребности.

В нашем районе несколько заказников и памятников природы. Мы живём в самом  уникальном месте Костромской области и не можем оставаться в стороне от проблем, связанных с охраной природы. Одной из актуальных проблем является сохранение и возобновление лесов. Школьники могут внести свой вклад в решение этой проблемы, благодаря работе школьного питомника по выращиванию молодых растений. Школьный проект должен стать базовой основой дальнейшего профессионального самоопределения школьников, так как со школьного возраста они будут постигать азы лесоводства: посадка леса, выращивание его, уход и защита; учащиеся будут заниматься практической, опытнической деятельностью и научно-исследовательской работой, получая глубокие знания о лесе.

В течение многих лет велась экологическая деятельность со школьниками на территории муниципального общеобразовательного учреждения «Сусанинская средняя общеобразовательная школа». В 2014-2015 учебном году на базе пришкольного оздоровительного лагеря «Олимп» был создан экологический отряд «По Сусанинской тропе», целью которого __________________________

Мы занимались научно – исследовательской и природоохранной деятельностью; участвовали в школьных, муниципальных, региональных и Всероссийских экологических акциях и конкурсах. Несколько лет мы были активными участниками конкурсов, организованных региональным эколого-биологическим центром имени Карвацкого, музеем-заповедником «Кологривский лес», а также принимали участие во Всероссийском  конкурсе «ЧиП».

Человек связан с природой тысячами невидимых, но прочных нитей, он не может существовать без нее. У дружбы с природой много разных путей. И один из этих путей – школьные лесничества. Но мы не претендуем на громкое название, и на первых порах решили попробовать свои силы в создании небольшого школьного питомника, на территории которого мечтаем вырастить несколько ёлочек и сосенок своими руками, а ещё создать настоящий уголок леса в самом сердце пришкольного участка.

Для реализации проекта нам необходим участок земли и саженцы (семена). Эту проблему нам помогут  решить социальные партнёры: Соловьев Д., ________________,  депутат  городского поселения посёлок Сусанино; Вечер Павел - . Совместная работа даст хорошие результаты, ведь школьники заинтересовались этой работой и воодушевились на создание собственного уголка природы.

II. МАСШТАБ (ОХВАТ УЧАСТНИКОВ) И ГЛУБИНА ПРОРАБОТКИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Проект охватывает всех учащихся школы с 3-10 классы, которые на основании согласия родителей будут проходить летнюю трудовую практику на пришкольном участке Муниципального общеобразовательного учреждения «Сусанинская средняя общеобразовательная школа» и прежде всего предназначен для членов добровольческого экологического отряда «ВМЕСТЕМЫ», созданного на базе  8»А» класса (классный руководитель – Смирнов Ю.В.

Разработка проекта требует глубокого изучения и анализа деятельности по посадке лесных растений, которые будут осуществляться на каждом этапе работы над проектом.

III.  РЕАЛЬНОСТЬ ВОПЛОЩЕНИЯ ПРОЕКТА

Наш проект очень реалистичен и экономичен. Проведение акций и экологических десантов, субботников не требует практически никаких финансовых затрат, кроме того, все работы по очистке территории от мусора мы предполагаем осуществить в рамках летней трудовой практики. Покупка различного оборудования (перчатки, лопаты, мешки, грабли и т.д.) не всегда необходима, так как его можно использовать не один раз. Как правило, данный инвентарь нам предоставляет школа.  Для посадки мы надеемся достать семена и саженцы при помощи социальных партнеров, либо собственными силами провести десант по сбору посадочного материала.

Проект не направлен на решение проблем мирового масштаба. Мы выбрали именно те проблемы, которые затрагивают ниши интересы, учащихся, учителей и родителей Муниципального общеобразовательного учреждения «Сусанинская средняя общеобразовательная школа». Для того чтобы полностью реализовать наш проект, требуется только заинтересованность в нём школьников, терпение, некоторые знания и трудолюбие, желание сделать свою школу, свой посёлок и свой край лучше.

Проект очень перспективен, так как на пришкольной территории имеется неухоженная часть опытного участка, которую необходимо облагородить, кроме того, у учащихся должен появиться стимул заниматься интересным трудовым проектом, который научит их самостоятельности в освоении новой профессии, связанной с сохранением лесов. Территорию  пришкольного участка можно улучшать постоянно, поэтому мы не хотим останавливаться на достигнутом и надеемся на расширение школьного питомника.

Перспективы проекта:

- Организовать трудовую практику учащихся основной и старшей школы.

- Продолжить занятия исследовательской, эколого – просветительской, творческой и природоохранной деятельностью.

- Создать и осуществить программу озеленения пришкольной территории совместно с классными руководителями, учителем биологии, технологии и социальными партнерами.

- Организовать и провести экологические акции, конкурсы, викторины; активно участвовать в научных конференциях, посвященных Дням науки.

- Вырастить в питомнике ёлочки и сосны для дальнейшего озеленения школьной территории; научиться выращивать и другие экзотические породы деревьев.

IV. КОНКРЕТНОСТЬ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ, ПЛАНЫ, КОНКРЕТНЫЕ СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ, ИХ ЧЁТКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ)

Условия для создания школьного  питомника

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сусанинская средняя общеобразовательная школа» находится на территории посёлка городского типа Сусанино Костромской области (районного центра). В Сусанинском районе своего лесничества сейчас нет – действует пункт Судиславского лесничества, руководителем которого является Соловьёв Д., также  работают 2 пилорамы.

На территории школы имеется пришкольный участок для выращивания сельскохозяйственной продукции, с правой стороны участка находится необработанная часть земли, где раньше стояла теплица (в настоящее время  территория не расчищена, требуется обработка земли, удобрение и озеленение участка).

Основные направления деятельности школьного питомника

Школьный питомник Муниципального общеобразовательного учреждения «Сусанинская средняя общеобразовательная школа»работает по нескольким направлениям:

- природоохранное,

- эколого - просветительское,

- лесохозяйственное,

- творческое;

- научно - исследовательское в области охраны природы, защиты и воспроизводства лесных и водных ресурсов.

Все виды деятельности тесно взаимосвязаны.

Цель и задачи

Цель - совершенствование условий для реализации творческого потенциала школьников на практике; формирование у них устойчивой потребности к труду и нравственно-ценностных качеств, способствующих социальной адаптации; экологическое воспитание обучающихся; расширение и углубление знаний в области дисциплин естественнонаучного цикла; способствование в выборе химико – биологического профиля и профессий, связанных с данным профилем.

Задачи:

- совершенствование учебно – исследовательской деятельности и практической природоохранной работы в школьном питомнике, направленной на изучение вопросов рационального лесопользования и сохранение лесных экосистем;

- создание условий для социальной адаптации выпускников школьного добровольческого отряда через развитие партнерских отношений с учреждениями лесного хозяйства и решению вопросов трудового воспитания обучающихся;

- использование инновационных технологий по организации и содержанию деятельности школьного питомника в новых социально-экономических условиях и создание успеха для каждого члена школьного добровольческого экологического отряда  и профориентации на лесные профессии;

- создание условий для осознанного раннего профильного самоопределения обучающихся 2 ступени;

- формирование у школьников научного мировоззрения, нравственных качеств личности, взглядов, убеждений, экологической культуры.

- оказание помощи предприятиям, организациям и учреждениям, ведущим лесное хозяйство, зеленое обустройство населенных пунктов; проведение мероприятий по охране, изучению лесов; участие в выращивании, посадке и посеве леса; благоустройство территории.

Организация и содержание работы

Школьный питомник «Ёлочки-сосёночки» создан на базе Муниципального общеобразовательного учреждения «Сусанинская средняя общеобразовательная школа» и  осуществляет свою деятельность на территории пришкольного участка, выделенной и закрепленной за ним на основе Приказа директора школы и Положения о школьном питомнике в установленном порядке.

1. Работа в школьном  питомнике осуществляется добровольческим экологическим отрядом «ВМЕСТЕМЫ» и организуется из числа учащихся 3 - 10 классов Муниципального общеобразовательного учреждения «Сусанинская средняя общеобразовательная школа» по совместному решению администрации школы и социальных партнеров. Учащиеся принимаются в добровольческий экологический отряд на добровольной основе по личному заявлению.

2. Школьный питомник работает на территории пришкольного участка    Муниципального общеобразовательного учреждения «Сусанинская средняя общеобразовательная школа»,  расположенного в городском поселении поселок Сусанино  Сусанинского  муниципального района Костромской области.

3. Школьный питомник работает круглый год в соответствии с учебно - производственным планом, обсужденным на общем собрании школьного добровольческого экологического отряда  и утвержденным директором школы и социальными партнерами.

4. Члены добровольческого экологического отряда  школьного питомника могут участвовать в следующих мероприятиях:

- посадка и посев растений /леса, уход за лесными культурами и лесосеменными плантациями, посадками в  питомнике, дендрологическими участками, выращивание лесопосадочного материала, озеленение территории школы и других территорий по согласованию с землепользователями и землевладельцами;

- участие в проведении мероприятий по охране лесов, выявлении очагов повреждения леса вредителями, лесными пожарами, захламлением; охрана насекомых, птиц, зверей, редких растений, других природных объектов (родники, водные объекты и т.д.);

- проведение научных и обучающих исследований, наблюдений за различными объектами природы;

- организация музеев и уголков природы;

- проведение походов, тематических экскурсий, исследовательской работы; пропаганда идей охраны природы, участие в смотрах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, тематических праздниках.

5. Лесохозяйственные и иные работы, связанные с проведением плановых и внеплановых мероприятий школьного питомника, выполняются во внеучебное время.

6. Учащиеся 8 - 10 классов могут работать в школьном лесничестве в период прохождения производственной практики по согласованию с директором школы. Учащиеся 3-7 классов могут работать в школьном питомнике во время уроков технологии и в летнем пришкольном лагере по согласованию с директором школы.

7. На период летних каникул по согласованию с директором школы и районным отделом образования может быть организован лагерь труда и отдыха «По Сусанинской тропе», действующий на основании положения, программы  и законодательных актов о подобных формах работ.

8. Вся работа школьного лесничества организуется на принципе соревновательности и добровольности работы ее участников по интересам.

9. Члены добровольческого экологического отряда  школьного питомника имеют право носить во время работы в школьном лесничестве форменные головные уборы, шевроны, знаки различия, установленные общим собранием и утвержденные директором школы.

Управление школьным лесничеством

- Высшим органом в школьном питомнике является общее собрание его членов. Текущей деятельностью руководит Совет школьного питомника во главе с председателем (ученик(ца) 8-10 класса).

- Общее собрание школьного питомника избирает из своего состава Совет школьного питомника: председателя, помощников, мастера леса, руководителей секций (подразделений), лесников.

В состав Совета включается педагог и социальные партнеры - специалист лесного хозяйства, осуществляющий непосредственную координацию работы питомника:

- обсуждает и утверждает план работ в питомнике, определяет пути его выполнения;

- утверждает условия соревнования между различными секциями (подразделениями) и обходами;

- обсуждает вопросы дисциплины членов школьного питомника;

- решает вопрос о приеме в добровольческий экологический отряд, поощрении и наказании его членов;

- подводит итоги работы.

Собирается не реже двух раз в год.

Совет школьного питомника:

- избирается общим собранием;

- руководит всеми вопросами текущей деятельности;

- периодически подводит итоги работы;

- организует культурно - массовую и спортивную работу во время каникул;

- входит с предложениями к дирекции школы и лесохозяйственное предприятие по вопросам улучшения условий деятельности школьного питомника, поощрения лучших его членов;

- обсуждает работу и поведение членов добровольческого экологического отряда;

- отчитывается в проделанной работе перед общим собранием;

- Совет школьного питомника собирается не реже одного раза в месяц.

- Председатель Совета школьного питомника и помощник лесничего отвечают за выполнение плана работы, распределение объектов труда, организацию контроля и учета в питомнике, соблюдение режима труда и отдыха, дисциплины, проведение воспитательной работы, выполнение обязательств.

- Мастер леса направляет и контролирует работу на своем участке, организует сеть постов при проведении рейдов и проверок, проводит разъяснительную работу, привлекает лесников и других членов добровольческого экологического отряда для проведения работ, следит за соблюдением техники безопасности и правил проведения работ.

- Текущей работой обхода руководит лесник. Он отвечает за качество выполняемых работ и участие членов добровольческого экологического отряда за проведением конкретных мероприятий.

Этапы проекта:

  - Подготовительный (октябрь 2016 г – апрель 2017 г)

- Создание команды по разработке и реализации проекта.

- Утверждение плана работы по проекту.

- Выбор руководителей проекта.

- Разработка Устава, Положения школьного питомника.

- Разработка положения о Портфолио добровольческого отряда «ВМЕСТЕМЫ» школьного питомника «Ёлочки-сосёночки».

- Расчет сметы для работы лесничества на 3 года.

II. Практический (май 2017г – октябрь 2019):

- Составление и утверждение учебно – производственного плана (ежегодно до 1 сентября).

- Приобретение специализированной формы для школьного экологического отряда, флага, галстуков и другой атрибутики (в течение 2018 года).

- Совершенствование материально – технической базы пришкольного участка для работы школьного питомника (в течение 2017-2018 гг).

- Разработка и утверждение рабочей учебной программы по технологии «Школьный питомник «Ёлочки-сосёночки» (август 2017 г).

- Практическая деятельность добровольческого экологического отряда на базе школьного питомника (в течение всего проекта).

- Научно – исследовательская работа (в течение всего проекта).

- Эколого – просветительская деятельность (в течение всего проекта).

- Культурно – массовые мероприятия (в течение всего проекта).

- Проведение мониторинговых исследований и презентация результатов проекта (ноябрь 2017, 2018, 2019 года, по результатам каждого периода летней пришкольной практики).

- Проведение культурно – массовых мероприятий  (в течение всего проекта).

III. Аналитический (июль - октябрь 2019):

- Проведение мониторинга работы.

- Результаты предпрофильной подготовки.

- Определение эффективности научно – исследовательской деятельности.

- Профессиональная ориентация лесотехнического направления.

ПЛАН РАБОТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА

ШКОЛЬНОГО ПИТОМНИКА

«ЁЛОЧКИ-СОСЁНОЧКИ»

| № П/П | МЕРОПРИЯТИЕ | СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ | ОТВЕТСТВЕННЫЕ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ | примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эколого – просветительская работа |  |  |  |  |  |
| 1 | Теоретические занятия с членами добровольческого экологического отряда школьного питомника по договоренности со специалистами | Особенности почв, удобрение, расчистка территории для выращивания растений. Как выращивать ель и сосну из семечка. Посадка молодыми саженцами. | Учитель биологии | зачет |  |
| 2 | Практические занятия | С весны до осени ребята занимаются посадкой саженцев и уходом за ними, зимой – сохранение саженцев | Учитель технологии | Оформление дневников учебно-опытнической работы портфолио |  |
| Природоохранные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Всероссийская акция «Больше кислорода» | посадка саженцев ели и сосны в школьном питомнике | Учителя биологии и химии | Материалы для СМИ |  |
| 2 | Акция «Чистый лес» | уборка несанкционированных свалок в лесной зоне (территория Памятного камня на Исуповском болоте) | Учитель биологии Учителя начальных классов | Материалы для СМИ |  |
|  | Акция «Сделай посёлок чище»: | уборка мусора на территории посёлка (улицы, парк Ивана Сусанина, территория парка Победы, пришкольная территория) | Классные руководители | Материалы для СМИ |  |
|  | Акции «Каждой пичужке – своя кормушка!», «Птичья столовая» | изготовление и развешивание кормушек | Классные руководители Учитель биологии | Материалы для СМИ |  |
|  | Акция «Не оставим без гнезда ни синицу, ни скворца» | изготовление и развешивание скворечников, проведение праздника «День птиц» | Классные руководители Учитель биологии | Материалы для СМИ |  |
| Научно – исследовательская деятельность и проектная деятельность |  |  |  |  |  |
| 1 | Исследование водных объектов |  | Учитель биологии Учитель химии | Оформление дневников учебно-опытнической работы |  |
| 2 | Геоботаническая характеристика наземных экосистем |  | Учитель биологии Учитель химии | портфолио |  |
| 3 | Возобновление лесов | - Выращивание на территории питомника саженцев ели и сосны, эксперимент по выращиванию растений из семян - Проект по облагораживанию территории пришкольного участка | Учитель биологии Учитель технологии | Оформление дневников учебно-опытнической работы |  |
| 4 | Ученические проекты: - «Уютный домик для скворца», 2. «Зимующие птицы», 3. «Первоцветы», 4. «Вода источник жизни на Земле», 5. «Удивительное рядом», 6. «Питьевая вода», 7. «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу», 8. «Газированные напитки. Вред или польза?», 9. «Таинственный уголок природы (река, озеро, лесная поляна, дерево и др)…» и др. | Разработка и подготовка презентации проектов | Учитель биологии Учитель технологии Учителя начальных классов Классные руководители | День науки |  |
| Участие в научно – практических конференциях, конкурсах и олимпиадах различного уровня |  |  |  |  |  |
| 1 | Региональные конкурсы эколого-биологического центра имени Карвацкого | Подготовка и оформление конкурсных материалов на основе исследовательской деятельности | Кураторы и руководители проекта | конкурс |  |
| 2 | Конкурс «Юных исследователей окружающей среды» | Подготовка и оформление конкурсных материалов на основе исследовательской деятельности | Кураторы и руководители проекта | конкурс |  |
| 3 | Конкурс исследовательских работ в области биологии | Подготовка и оформление конкурсных материалов на основе исследовательской деятельности | Кураторы и руководители проекта | конкурс |  |
| 4 | Конкурс краеведческих исследовательских работ обучающихся «Отечество» | Подготовка и оформление конкурсных материалов на основе исследовательской деятельности | Кураторы и руководители проекта | конкурс |  |
| 5 | Международный конкурс «Инструментальные исследования окружающей среды» | Подготовка и оформление конкурсных материалов на основе исследовательской деятельности | Кураторы и руководители проекта | конкурс |  |
| 6 | Научно – практическая конференция по химии | Подготовка и оформление конкурсных материалов на основе исследовательской деятельности | Кураторы и руководители проекта | Выступление на конференции |  |
| 7 | Международный «Балтийский форум» | Подготовка и оформление конкурсных материалов на основе исследовательской деятельности | Кураторы и руководители проекта |  |  |
| 8 | Все этапы всероссийской олимпиады школьников по экологии и биологии | Подготовка и оформление конкурсных материалов на основе исследовательской деятельности | Кураторы и руководители проекта |  |  |
| Проведение творческих мероприятий и конкурсов |  |  |  |  |  |
| 1 | Школьный конкурс рисунков о лесе | Подготовка и оформление конкурсных материалов | Совет добровольческого экологического отряда | конкурс |  |
| 2 | Школьный конкурс фотографий «Лес чудес» | Подготовка и оформление конкурсных материалов | Совет добровольческого экологического отряда | конкурс |  |
| 3 | Школьный конкурс поделок «Лесные просторы» | Подготовка и оформление конкурсных материалов | Совет добровольческого экологического отряда | конкурс |  |
| 4 | Школьный конкурс рисунков, посвященных году окружающей среды | Подготовка и оформление конкурсных материалов | Совет добровольческого экологического отряда | конкурс |  |
| 5 | Школьный конкурс макетов «Школьный питомник: осуществим мечту вместе!» | Подготовка и оформление конкурсных материалов | Совет добровольческого экологического отряда | конкурс |  |
| 6 | Экологические праздники: День Земли, День птиц, Марш парков, День лесника и др. | Подготовка и оформление конкурсных материалов | Совет добровольческого экологического отряда | Участие в празднике |  |
| 7 | Участие в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах экологической направленности | Подготовка и оформление конкурсных материалов | Совет добровольческого экологического отряда | конкурс |  |
| Выступление с результатами исследовательской работы перед родителями, школьниками, общественностью |  |  |  |  |  |
| 1 | Публикация статей в школьной газете и в районной газете «Сусанинская новь», в областных изданиях | Подготовка и оформление материалов | Совет добровольческого экологического отряда | Материалы для СМИ |  |
| 2 | Публикации на сайтах итогов работы школьного питомника (сайты: «Сусанинской средней школы», Отдела образования, администрации городского поселения посёлок Сусанино | Подготовка и оформление материалов | Совет добровольческого экологического отряда | Материалы для СМИ |  |
| 3 | Выступления на конференции, посвященной Дню науки | Подготовка и оформление материалов, презентаций |  | Выступления на конференции |  |
| 4 | Выступления на районной педагогической конференции | Подготовка и оформление материалов, докладов, презентаций |  | Выступления на конференции |  |

V. СБОР И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ ПО ИЗБРАННОЙ ПРОБЛЕМЕ

Сбор информации будет проходить в течение реализации всего проекта. У каждого члена экологического отряда будет свой дневник проектно-исследовательской деятельности, портфолио члена отряда и общий Дневник школьного питомника, Портфолио школьного питомника

VI.       РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В школе есть все необходимые ресурсы для деятельности школьного питомника:

- Квалифицированные кадры;

- Возможности образовательной среды;

- Материально – техническое обеспечение.

- Имеется неблагоустроенная территория, требующая обработки (уборка мусора, перекапывание, удобрение, озеленение, разработка ландшафта);

- На пришкольном участке находится садовый инвентарь:

- Лопаты

- Грабли

- Вёдра

- Тяпки

VI. УРОВЕНЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ ПРОЕКТА.

- Администрация муниципального общеобразовательного учреждения «Сусанинская средняя общеобразовательная школа»

- Администрация городского поселения посёлок Сусанино;

- Совет депутатов городского поселения посёлок Сусанино;

- Администрация Сусанинского муниципального района.

VII. ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ (НОВИЗНА ПРОЕКТА)

Четвертый год в школе существует естественно-научный  профиль. Работа школьного питомника очень хорошо вписывается в предпрофильную и профильную подготовку обучающихся и ориентирует на выбор данного профиля. Для работы школьного питомника используются кабинеты биологии,  химии, которые оборудованы ноутбуками,  мультимедийной техникой, приборами и оборудованием для исследовательской деятельности по химии, биологии и экологии; имеется пришкольный участок и территория для проведения учебно-опытнической практической работы.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Повысится интерес к изучению школьных предметов естественно – научного цикла и мотивация обучающихся к выбору специальностей химико - биологического профиля.

- Повысится активность участия учащихся в различных конкурсах, конференциях, слетах, акциях.

- Появиться возхможность реализации творческого потенциала обучающихся.

- Совершенствуется учебно – исследовательская деятельность.

- Будут созданы условия для социальной адаптации школьников.

- Будут развиты  различные компетентности обучающихся (личностные, метапредметные).

Заключение

Человек не должен рубить сук, на котором сидит. Лес не должен превратиться в диковинную редкость, за демонстрацию которой придется платить непомерную дань. Очень важно, что занятия в школьном питомнике  формируют экологическую культуру школьников, ведь экологическое воспитание выступает сегодня в качестве приоритетного направления развития современной школы и системы образования в целом. Формирование у будущих поколений основ экологического сознания становится важным показателем жизнеспособности общества, его динамичного продвижения в решении насущных проблем современности.

Литература

- Закон Российской Федерации «Об образовании»

- Программа развития движения школьных лесничеств Федерального агентства лесного хозяйства. 2011 г.

- Положение о школьном питомнике  Муниципального общеобразовательного учреждения «Сусанинская средняя общеобразовательная школа».

- Устав добровольческого отряда 8 «А» класса - «ВМЕСТЕМЫ»

- Учебно – производственный план работы на учебный год Муниципального общеобразовательного учреждения «Сусанинская средняя общеобразовательная школа».

- ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г № 1897

Материалы сайта «Федерального эколого – биологического центра» использовались для составления Положения и Устава школьного лесничества.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Информационная карта проекта

| Название проекта | Школьный питомник «Ёлочки-сосёночки» |
| --- | --- |
| Название добровольческого отряда, детско-ветеранской организации | Детско-ветеранская организация «Победа», добровольческий отряд 8 «А» класса «ВМЕСТЕМЫ» |
| Адрес | Костромская область, посёлок Сусанино, улица Леонова, дом 16 |
| Авторы проекта | Денисенко И.В., зам. директора по УВР; Смирнов Ю.В., классный руководитель 8 «А» класса; Члены добровольческого отряда «ВМЕСТЕМЫ» (8 «А» класс) |
| Кураторы проекта | Яблокова М.В., директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Сусанинская средняя общеобразовательная школа»; Обливанова С.В., зам. директора по УВР, учитель химии и биологии |
| Актуальность проекта | Красива природа Сусанинского района Костромской области с лесами, живописными уникальными озёрами, реками, непроходимыми заповедными болотами, разнообразными животными, птицами, растениями и бескрайними просторами небес. Встанешь на склоне холма, с которого далеко видны просторы Исуповского болота, ставшего недавно заповедной территорией, и кажется, что ничто не способно разрушить эту тишину, нанести вред уголку природы, но нет – появляются люди, и лес, недавно похожий на бескрайнее зелёное море, вдруг становится слабым и беззащитным. Нередко под воздействием необдуманной хозяйственной деятельности человека леса оказываются на грани гибели, ведь лесу, как и всему живому, необходим воздух, питательные вещества, он не терпит чрезмерных физических вмешательств в его жизнь. Для того чтобы лес был здоровым и красивым, нужно гарантировать ему все эти потребности. В нашем районе несколько заказников и памятников природы. Мы живём в самом уникальном месте Костромской области и не можем оставаться в стороне от проблем, связанных с охраной природы. Одной из актуальных проблем является сохранение и возобновление лесов. Школьники могут внести свой вклад в решение этой проблемы, благодаря работе школьного питомника по выращиванию молодых растений. Школьный проект должен стать базовой основой дальнейшего профессионального самоопределения школьников, так как со школьного возраста они будут постигать азы лесоводства: посадка леса, выращивание его, уход и защита; учащиеся будут заниматься практической, опытнической деятельностью и научно-исследовательской работой, получая глубокие знания о лесе. В течение многих лет велась экологическая деятельность со школьниками на территории муниципального общеобразовательного учреждения «Сусанинская средняя общеобразовательная школа». В 2014-2015 учебном году на базе пришкольного оздоровительного лагеря «Олимп» был создан экологический отряд «По Сусанинской тропе», целью которого __________________________ Мы занимались научно – исследовательской и природоохранной деятельностью; участвовали в школьных, муниципальных, региональных и Всероссийских экологических акциях и конкурсах. Несколько лет мы были активными участниками конкурсов, организованных региональным эколого-биологическим центром имени Карвацкого, музеем-заповедником «Кологривский лес», а также принимали участие во Всероссийском конкурсе «ЧиП». Человек связан с природой тысячами невидимых, но прочных нитей, он не может существовать без нее. У дружбы с природой много разных путей. И один из этих путей – школьные лесничества. Но мы не претендуем на громкое название, и на первых порах решили попробовать свои силы в создании небольшого школьного питомника, на территории которого мечтаем вырастить несколько ёлочек и сосенок своими руками, а ещё создать настоящий уголок леса в самом сердце пришкольного участка. Для реализации проекта нам необходим участок земли и саженцы (семена). Эту проблему нам помогут решить социальные партнёры: Соловьев Д., ________________, депутат городского поселения посёлок Сусанино; Вечер Павел - . Совместная работа даст хорошие результаты, ведь школьники заинтересовались этой работой и воодушевились на создание собственного уголка природы. |
| Цель проекта | совершенствование условий для реализации творческого потенциала школьников на практике; формирование у них устойчивой потребности к труду и нравственно-ценностных качеств, способствующих социальной адаптации; экологическое воспитание обучающихся; расширение и углубление знаний в области дисциплин естественнонаучного цикла; способствование в выборе химико – биологического профиля и профессий, связанных с данным профилем |
| Задачи проекта | - совершенствование учебно – исследовательской деятельности и практической природоохранной работы в школьном лесничестве, направленной на изучение вопросов рационального лесопользования и сохранение лесных экосистем; - создание условий для социальной адаптации выпускников школьного лесничества через развитие партнерских отношений с учреждениями лесного хозяйства и решению вопросов трудового воспитания обучающихся; - использование инновационных технологий по организации и содержанию деятельности школьного лесничества в новых социально-экономических условиях и создание успеха для каждого члена школьного лесничества и профориентации на лесные профессии; - создание условий для осознанного раннего профильного самоопределения обучающихся 2 ступени; - формирование у школьников научного мировоззрения, нравственных качеств личности, взглядов, убеждений, экологической культуры; - оказание помощи предприятиям, организациям и учреждениям, ведущим лесное хозяйство, зеленое обустройство населенных пунктов; проведение мероприятий по охране, изучению лесов; участие в выращивании, посадке и посеве леса; благоустройство территории |
| Целевая аудитория | Учащиеся 3-10 классов |
| Этапы и сроки реализации | - Подготовительный (октябрь 2016 г – апрель 2017 г) - Создание команды по разработке и реализации проекта. - Утверждение плана работы по проекту. - Выбор руководителей проекта. - Разработка Устава, Положения школьного питомника. - Разработка положения о Портфолио лесника. - Расчет сметы для работы лесничества на 3 года. II. Практический (май 2017г – октябрь 2019): - Составление и утверждение учебно – производственного плана (ежегодно до 1 сентября). - Приобретение специализированной формы для школьного экологического отряда, флага, галстуков и др. атрибутики (в течение 2018 года). - Совершенствование материально – технической базы пришкольного участка для работы школьного питомника (в течение 2017-2018 гг). - Разработка и утверждение рабочей учебной программы по технологии «Школьный питомник «Ёлочки-сосёночки» (август 2017 г). - Практическая деятельность добровольческого экологического отряда на базе школьного питомника (в течение всего проекта). - Научно – исследовательская работа (в течение всего проекта). - Эколого – просветительская деятельность (в течение всего проекта). - Культурно – массовые мероприятия (в течение всего проекта). III. Аналитический (июль - октябрь 2019): - Проведение мониторинга работы. - Результаты предпрофильной подготовки. - Определение эффективности научно – исследовательской деятельности. - Профессиональная ориентация лесотехнического направления. |
| Ресурсное обеспечение проекта | Инструменты: лопаты, тяпки, грабли, тачка, молотки, стремянка, гвозди, доски, триммер, ножовки, рулетка, топоры, угольники, карандаши, шуроповерт, шурупы, фонари, бензопила, рабочие перчатки; Семена (посадочный материал): Семена ели Семена сосны Стенды: «Информация» Ноутбук Фотоаппарат зеркальный цифровой |
| Смета проекта (если есть) | - участок для школьного питомника; - посадочный материал (семена, саженцы и.т.п); - инвентарь и инструменты; - строй-материалы; - материалы для строительства ограждений; - приобретение формы для членов школьного добровольческого экологического отряда (рубашки, галстуки) и флаг; - фотоаппарат и штатив к нему; - проведение экологических праздников (с чаепитием); - приобретение стенда в кабинет биологии, на котором будет располагаться основная информация о работе школьного питомника. Кол-во, шт/Стоимость, тыс.руб ______________ |
| Ожидаемые результаты | Разработанная на территории пришкольного участка Муниципального общеобразовательного учреждения «Сусанинская средняя общеобразовательная школа» модель школьного питомника расширяет возможности учеников для осознанного профессионального самоопределения в соответствии со способностями, склонностями, личностными особенностями, потребностями общества, повышает социальную значимость и престиж профессий лесной и лесоперерабатывающей промышленности. Развивая дополнительное образование в рамках школьного питомника, школа станет по-настоящему открытой системой и субъектом образовательной политики. У родителей появятся гарантии будущего своих детей, успешного их трудоустройства. |
| Основные документы, которые предстоит разработать и утвердить | Положение о школьном питомнике Устав школьного питомника Учебно – производственный план работы на учебный год. Договор о совместной деятельности социальными партнёрами и школой. Приказ директора школы об организации школьного питомника и назначении руководителей и кураторов проекта (педагоги школы). |