**План работы региональной инновационной площадки по теме**

**«Создание межшкольного информационно-библиотечного центра».**

**3. Программа реализации проекта.**

Сроки реализации проекта: 2019- 2021 гг.

Этапы реализации проекта:

1 этап: организационный - май-август 2019 г.

2 этап: практический (деятельностный) - сентябрь 2019 – август 1921 г.

3 этап: итоговый (подведение итогов, корректировка, перспективы) - сентябрь-декабрь 2021 г.

***3.1. План мероприятий по реализации проекта.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Название этапов | Содержание работы |
| 1 | Организационный - май-сентябрь 2019 г | * Разработка инновационного проекта. * Изучение нормативной правовой базы. * Разработка локальных актов. * Разработка плана мероприятий по реализации инновационной деятельности. * Определение условий и ресурсного обеспечения функционирования модели. * Создание Координационного совета по реализации проекта. * Анализ организационно-педагогических и, материально-технических условий, необходимых для реализации плана мероприятий. * Заключение соглашений о сотрудничестве с участниками сетевых взаимодействий по реализации проекта. * Проведение первой (установочной) информационно-образовательной сессии для руководителей и педагогов образовательных организаций общего образования – участниц сетевого взаимодействия. |
| 2 | Практический (деятельностный) –  октябрь 2019 – август 1921 | - Разработка модели межшкольного информационно-библиотечного центра.  - Организация деятельности межшкольного информационно-библиотечного центра.  - Разработка методических и практических материалов (в том числе интерактивных) по организации деятельности межшкольного информационно-библиотечного центра.  - Взаимодействие с социальными партнерами.  - Формирование необходимых компетенций всех участников инновационной деятельности.  - Реализация сетевых проектов, разработанных в рамках инновационной деятельности.  - Информирование общественности об инновационной деятельности и реализации проекта межшкольного информационно-библиотечного центра в СМИ, на официальных сайтах. |
| 3 | Итоговый (подведение итогов, корректировка, перспективы) - сентябрь-декабрь 2021 г. | - Анализ эффективности деятельности региональной инновационной площадки по теме: «Создание межшкольного информационно-библиотечного центра».  - Обработка получившихся результатов, принятия управленческих решений. |

***3.2. Календарный план реализации проекта.***

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению | Срок (период) выполнения отдельного действия |
| **Организационный этап**  **май-сентябрь 2019 г** | |
| * Разработка инновационного проекта. * Изучение нормативной правовой базы. * Разработка локальных актов. * Разработка плана мероприятий по реализации инновационной деятельности. * Определение условий и ресурсного обеспечения функционирования модели. * Создание Координационного совета по реализации проекта. * Анализ организационно-педагогических и, материально-технических условий, необходимых для реализации плана мероприятий. * Заключение соглашений о сотрудничестве с участниками сетевых взаимодействий по реализации проекта.   - Проведение первой (установочной) информационно-образовательной сессии для руководителей и педагогов образовательных организаций общего образования – участниц сетевого взаимодействия. | 10.06.2019 – 30.09.2019 |
| **Практический (деятельностный)**  **октябрь 2019 – август 1921** | |
| Разработка модели межшкольного информационно-библиотечного центра. | Октябрь – ноябрь 2019 |
| Организация деятельности межшкольного информационно-библиотечного центра. | В течение всего периода реализации проекта |
| Информирование общественности об инновационной деятельности и реализации проекта межшкольного информационно-библиотечного центра в СМИ, на официальных сайтах. | В течение всего периода реализации проекта |
| Взаимодействие с социальными партнерами:  1. Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  «Костромской областной институт развития образования»:  - обращение за методической помощью;  - прохождение курсов повышения квалификации на базе КОИРО.  2. Муниципальное учреждение культуры Муниципальная библиотечная система Сусанинского муниципального района Костромской области: сотрудничество в рамках реализации проекта межведомственного взаимодействия школьных и межпоселенческих библиотек, расположенных на территории Сусанинского муниципального района Костромской области «БиблиоШкола».  3. Сусанинский краеведческий музей:  - организация сотрудничества в рамках проектно- исследовательской деятельности. | В течение всего периода реализации проекта |
| Разработка методических и практических материалов (в том числе интерактивных) по организации деятельности межшкольного информационно-библиотечного центра. | Сентябрь 2020-сентябрь 2021 |
| Реализация сетевых проектов, разработанных в рамках инновационной деятельности.  Разработка и реализация межсетевого проекта «Писатели и поэты Сусанинского района» | Октябрь 2019 –сентябрь 2021  Октябрь 2019 – август 2020 |
| Формирование необходимых компетенций всех участников инновационной деятельности:  1. ИКТ-компетентность:  - обучение библиотекарей и ответственных за библиотечный фонд работе в программе АИБС «МАРК-SQL». Версия для школьных библиотек.  - обучение педагогов и обучающихся работе в электронных библиотеках;  - обучение педагогов по использованию инструментов Google.  2. проектно-исследовательская компетентность: разработка и реализация проектов обучающимися совместно с педагогами. | Октябрь 2019 –сентябрь 2021  Октябрь 2019 – май 2020.  Октябрь 2019 –сентябрь 2021 |
| **Итоговый этап**  **сентябрь-декабрь 2021 г.** | |
| Анализ эффективности деятельности региональной инновационной площадки по теме: «Создание межшкольного информационно-библиотечного центра».  Обработка получившихся результатов, принятие управленческих решений.  Проведение итогового круглого стола по итогам инновационной деятельности.  Диссеминация опыта работы по теме инновационной деятельности.  Обеспечение работы межшкольного ИБЦ на постоянной основе. | Сентябрь – декабрь  Декабрь 2021 |
|  |  |