Утвержден приказом МОУ Попадьинская ООШ

от «24» декабря 2019г. № 184

План

по улучшению качества условий осуществления образовательной

деятельности в МОУ Попадьинская ООШ на 2020 год

| Меры (мероприятия) по устранению недостатков | Финансирование (тыс.руб.) | Сроки исполнения | Предполагаемый результат (количественный или качественный) | Ответственные (ответственный сотрудник отдела образования, + ОУ, директор, зам.директора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерий № 1 Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность |  |  |  |  |
| Создание на сайте образовательной организации раздела «Часто задаваемые вопросы». | - | январь 2020 | Создание на сайте образовательной организации раздела «Часто задаваемые вопросы». | Потемкина С.В., директор школы |
| Критерий № 3 Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |
| Обеспечение просмотра сайта школы в альтернативной версии для инвалидов по зрению | - | выполнено | Данный вид работ выполнен | Потемкина С.В., директор школы |