Утвержден приказом директора школы

от «26 »  марта  2018г. №  52

Отчет об исполнении плана  по улучшению качества оказания услуг  муниципальным  образовательным учреждением  Попадьинская основная школа по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества образовательной деятельности организаций

в 2017 – 2018 учебном году

| мероприятие | сроки | отметка об исполнении | результат мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий № 1 Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность |  |  |  |
| - Размещение на сайте школы полных сведений деятельности образовательной организации | Октябрь 2017 | выполнено | На сайте школы размещены полные сведения деятельности образовательного учреждения (материалы систематически обновляются и дополняются) |
| - Размещение полных сведений на сайте школы о руководстве и педагогических работниках организации | Сентябрь 2017 | выполнено | На сайте размещены полные сведения о руководстве и педагогических работниках организации |
| - Организация доступности взаимодействия с образовательной организацией по телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений. | Сентябрь-декабрь 2017 | выполнено | Создание электронной формы для обращений участников образовательного процесса. |
| - Организация доступности сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию от заинтересованных граждан. Разработка локального акта о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг. | Сентябрь – декабрь 2017 | выполнено | Создание возможности поиска и получения сведений по реквизитам обращения о ходе его рассмотрения. Создание системы ранжированная информации об обращениях граждан, информации о результатах рассмотрения обращений, а также возможности отслеживания хода рассмотрения обращений граждан. Разработано положение о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг. |
| - Проведение мониторинга сайта образовательной организации по наполняемости и актуальности размещенной информации. | 1 раз в квартал | выполняется |  |
| Критерий № 2 Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |  |  |  |
| - Проведение мероприятий по подготовке образовательной организации к новому учебному году. Размещение информации о материально-техническом и информационном обеспечении образовательной организации | в течение года | выполняется | Продолжить оснащение процесса современными средствами демонстрации учебного материала. Проведение мероприятий по подготовке к новому учебному году по отдельному плану. |
| - Создание условий для индивидуальной работы с обучающимися. | в течение года | выполняется | Внедрение и использование дистанционных образовательных технологий |
| - Размещение на сайте дополнительных общеразвивающих программ и их направленности, реализуемых в образовательной организации | сентябрь | выполнено | На сайте сайте ОО размещены программы социально-педагогической, технической, физкультурно-спортивной, художественной, естественнонаучной, туристско-краеведческой направленности |
| - Создание возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся | в течение года | выполняется | Наличие кружков спортивной направленности. Участие в спортивных соревнованиях различного уровня. Размещение на сайте полной информации о конкурсах и олимпиадах в отчетном году. |
| Критерий № 3 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников |  |  |  |
| Проведение совместных мероприятий с учащимися и их родителями | 1 раз в четверть | выполняется | Созданы условия для установления комфортных взаимоотношений ОО с учащимися и их родителями |
| Критерий № 4 Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций |  |  |  |
| Обеспечение информирования населения по вопросам НОКО и размещение информации на сайте в разделе «Независимая оценка» | В течение года | выполняется | Обсуждение с родителями и общественностью результатов НОКО. Размещение плана по улучшению качества образовательных услуг на 2017-2018 учебный год на сайте ОО. |