Утвержден приказом заведующей детским садом

от «__»    апреля  2018г. № __

Отчет об исполнении плана  по улучшению качества оказания услуг  муниципальным  дошкольным образовательным учреждением Ченцовским детским садом  по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества образовательной деятельности организаций

в 2017 – 2018 учебном году

| мероприятие |  | сроки |  | отметка об исполнении |  | результат мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерий № 1 Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |
| Размещение на сайте детского сада полных сведений деятельности образовательной организации. | сентябрь 2017 |  | выполнено |  | Сведения размещены. |  |
| Размещение полных сведений на сайте детского сада о руководстве и педагогических работниках организации. | сентябрь 2017 |  | выполнено |  | Внесены изменения в подраздел наименование направления подготовки и (или) специальности педагогических работников). Дополнен список педкадров и размещен на сайте детского сада. |  |
| Организация доступности сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию от заинтересованных граждан. Разработка локального акта о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг. | сентябрь-декабрь 2017 |  | выполнено |  | Создан подраздел сведения о ходе рассмотрения обращений граждан. Создана системы ранжированная информация об обращениях граждан, информация о результатах рассмотрения обращений, а также возможности отслеживания хода рассмотрения обращений граждан. |  |
| Проведение мониторинга сайта образовательной организации по наполняемости и актуальности размещенной информации. | 1 раз в квартал |  | выполнено |  | Ведется регулярный мониторинг сайта. По результатам мониторинга составляются справки о работе сайта учреждения. |  |
| Критерий № 2 Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для индивидуальной работы с воспитанниками |  |  | выполнено |  | В учреждении не используются дистанционные образовательные технологии. С воспитанниками проводятся индивидуальные занятия, беседы |  |
| Разработка дополнительных образовательных программ |  |  | выполнено |  | Разработаны, реализуются и размещены на сайте детского сада дополнительные программы. |  |
| Создание условий для развития творческих способностей и интересов воспитанников. |  |  | выполнено |  | Размещена на сайте ДОУ информация о конкурсах в отчетном году, проводимых при участии организации. Участие воспитанников в спортивных мероприятиях муниципального уровня. |  |
| Участие воспитанников в спортивных мероприятиях различного уровня. |  |  | выполнено |  | Ежегодно в ДОУ проходят тематические спортивные конкурсы. Мероприятия освещаются на сайте в ленте событий. |  |