**Промежуточный отчет о результатах реализации проекта «Муниципальная программа поддержки школ, находящихся в сложных социальных условиях»**

МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования»

(наименование образовательного учреждения)

 за отчетный период сентябрь 2014 года – декабрь 2014 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата** | **Содержание и методы деятельности** | **Результаты деятельности** |
| Август-сентябрь 2014 года | Привлечение общеобразовательных учреждений города Костромы к участию в проекте | Определены участники инновационного проекта.В 2013 году Комитетом образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы инициирован и реализуется проект «Муниципальная программа поддержки школ, находящихся в сложных социальных условиях».На первом этапе проекта (2013 г.) по результатам анализа статистических данных выделена группа проблемных школ, в которую вошли: МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №8» (Кузнецов Э.Н., директор);МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №10» (Ребинник Ю.В., директор);МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №14» (Малая О.Н., директор);МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №23» (Абрамова С.Н., директор);МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №31» (Богомолова И.П., директор). Разработаны критерии для самообследования образовательной деятельности ОУ; по результатам диагностики проведены собеседования с руководителями ОУ по содержанию разработанных индивидуальных проектов, планов работы; сформированы целевые группы педагогов; разработаны программы улучшений в школах – участниках проекта.В течение 2013-2014 учебного года в полном объеме осуществлены действия, предусмотренные комплексным планом реализации проекта, в том числе:- система мер по управлению проектом, в том числе создание и деятельность Координационного совета по реализации проекта;- аудит состояния преподавания предметов в 11 классах школ – участников проекта;- дополнительные меры по созданию и обеспечению деятельности школьных, межшкольных профессиональных сообществ, в которых педагоги обменивались профессиональным опытом в соответствии с разработанными программами (проектами) улучшений. - информационно-методические семинары и заседания проектных групп различных категорий участников проекта;- разработка методических рекомендаций и образцов педагогической практики педагогов-участников проекта;- участие в вебинаре ФИРО по теме "Движение школьной эффективности: история, контексты, современные тенденции";- проведение педагогических советов в ОУ - участниках проекта по теме «Образовательное окружение как ресурс повышения эффективности»;- повышение квалификации руководителей ОУ (школа №31) по тематике проекта;- участие ОУ в годичном мониторинге образовательных результатов выпускников по системе «СтатГрад»; - формируется единый банк диагностических материалов (ДКР)- состоялась публичная презентация промежуточных итогов проекта в рамках Круглого стола «Первые итоги и перспективы реализации проекта «Муниципальная программа поддержки школ, находящихся в сложных социальных условиях». |
| 8 сентября 2014 года | Утверждение проекта на Экспертном совете | Приказ ДОН Костромской области от 08.09.2014 г. № 1624 |
| 30 сентября 2014 года | Семинар-совещание руководителей школ – участников региональной инновационной площадки | Создание плана действий по реализации проекта в ОУ – участниках проекта на 2014-2015 учебный год |
| 22 октября 2014 года  | Круглый стол руководителей школ – участников региональной инновационной площадки | План работы региональной инновационной площадки на 2014-2015 учебный год. |
| 27 ноября 2014 года | Публичная презентация опыта работы учителей математики школы №8 города Костромы по теме «Пути повышения эффективности работы с учащимися при подготовке к государственной итоговой аттестации» | Повышение социальной активности участников проекта по формированию ценностей образования и учебных результатов |
| 11 декабря 2014 года | Семинар административных команд школ – участников проекта по теме «Выравнивание шансов детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся в сложных социальных условиях, на качественное образование»  | Повышение социальной активности участников проекта по формированию ценностей образования и учебных результатов |
| Сентябрь – декабрь 2014 года | Информационное сопровождение проекта на портале «Образование Костромской области» | Пресс-релиз о проведенных мероприятиях |