Отчет об исполнении плана-графика  («дорожной карты») школьного проекта Вечерней (сменной) общеобразовательной школы №2 города Костромы название_проекта «Комплексная модель учительского роста»,   перехода в эффективный режим работы  за  2020 — 2021 учебный год

| № п/п | Период реализации отдельного действия плана | Наименование мероприятия | Прогнозируемый результат (количественные характеристики результата) | Исполнение | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сентябрь | Проведение тематического педсовета Педагогический совет «Синдром эмоционального выгорания» | 100 % педагогов не имеют признаков «выгорания» | 93% |  |
| 2 | Октябрь | Проведение диагностики по выявлению трудностей в работе учителей |  |  |  |
| 3 | В течение года | Прохождение курсов повышения квалификации | 100% | 100% |  |
| 4 | В течение года | Курсы для педагогов ШНОР | 5 педагогов и администрация | 100% |  |
| 5 | В течение года | Курсы «Школа современного учителя» | 4 педагога | 100% |  |
| 6 | Сентябрь | Внесение изменений в нормативную базу |  | 1.Положение о проектной деятельности 2. Внесение в учебный план предмета «Индивидуальный проект» 3. Изменение критериев стимулирования педагогов |  |
| 7. | В течение года | Открытость деятельности учреждения | 100% | Создана группа ВК для решения учебных, воспитательныхзадач,, профиллактической работы. |  |
| 8. | В течение года | Мониторинг качества знаний в ОУ: ВПР, диагностические работы, ГИА, к/р на уровне школы, итоги олимпиад и конкурсов. Обсуждение итогов мониторинга | 20% | 3% | Особенность контингента обучающихся |
| 9. | В течение года | Взаимопосещение уроков | 100% |  |  |
| 10 | В течение года | Прохождение аттестации на первую категорию. | 3 педагога | 3 педагога |  |
| 11 | В течение года | Проведение обучающих семинаров: -Проектная деятельность обучающихся: плюсы и минусы. -Требования к рабочим программам по ФГОС ООО. -Мотивы и стимулы в работе педагога. -Метапредметные дни в школе: плюсы и минусы | 100% | исполнено |  |
| 12 | В течение года | Консультации для классных руководителей | 100% Повышение эффективности использования активных педагогических технологий в деятельности классного руководителя. | Исполнено |  |
| 13 | В течение года | Участие в городском конкурсе «Дед Мазай и зайцы» Участие в конкурсе «Рисуем победу» Всероссийский конкурс чтецов «Я вдохновенно пушкина читал…» Литературная викторина к пушкинскому дню России «Давайте Пушкина читать» | Развитие активной жизненной позиции у учащихся | Диплом 1 место Диплом участника Диплом участника Диплом участника |  |
| 14 | В течение года | Профиллактическая работа с учащимися | Снижение количества учащихся, состоящих на учете до 50 % | 2019-2020 уч.г.-28 ч. 20-21 уч.г.-14 ч. |  |
| 15. | В течение года | Расширение сети партнерства | 9 мероприятий | Выполнено 3 | Ограничения по COVID-19 |
| 16. | Декабрь- май | Подготовка и защита проектов по ФГОС | 8,9,10 классы | 100% |  |
| 17. | В течение года | Активизация работы школьной службы примирения | 5 заседаний | Проведено |  |