Приложение № _3_

к приказу Минобрнауки Республики Тыва

от «_16_» ноября 2016 г.№1285-д_

ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации межрегионального образовательного проекта «Мост дружбы»

|  | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1.Организационный этап |  |  |
| - Анализ состояния проблемы - Создание организационного комитета - Определение круга ответственных лиц в ОО, МОУО для осуществления проекта - Оформление нормативно-правовых документов - Организация технической готовности; - Контрольное подключение ОО; - Представление проекта на коллегии Минобрнауки РТ | Ноябрь 2016 года Декабрь 2016 | Кыргыс С.Б. Сарагашева И.В. Терентьев А.Н. Мандып-оол А.Г. Агбан Т.А. |
| 2.Основной этап |  |  |
| Образовательные мероприятия, проводимые в рамках проекта: - . Общение учащихся и учителей школ Республики Тыва с учащимися и учителями из других регионов России, - проведение открытых онлайн-мастер-классов по русскому языку и математике, внеклассных мероприятий по различным предметам с целью обмена опытом, методической помощи; - Конкурс рисунков «Мост дружбы». - Фотоконкурс «Край ты мой, родимый край!». - Конкурс мультимедиа-проекта «Широка страна моя родная!» - Конкурс эссе «Я живу в России». - Акция «Здравствуй, русский язык!». - Конкурс работ «Юный журналист». - формирование банка методических разработок - мониторинг влияния деятельности проекта на качество обучения; - конкурс видео уроков, видео внеклассных мероприятий. | Декабрь-апрель Декабрь-апрель Декабрь Январь февраль март апрель Декабрь-апрель апрель Декабрь-апрель | Кыргыс С.Б. Сарагашева И.В. Терентьев А.Н. Мандып-оол А.Г Агбан Т.А. |
| 3.Заключительный этап |  |  |
| - Оценка эффективности реализации проекта «Мост дружбы» - Анализ результатов деятельности; - Оценка и контроль выполнения плана; - ВКС на уровне Правительства РТ |  | Хардикова Е,В, Кыргыс С.Б. Сарагашева И.В. Терентьев А.Н. Мандып-оол А.Г. Агбан Т.А. |