Исполнительский план по подготовке и проведению

140-летнего  юбилея школы

Дата проведения мероприятия  Ноябрь 2013

Место проведения: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29»

Завершение мероприятия: 30.11.2013

План мероприятий по подготовке и проведению

140-летнего юбилея школы

- Организационная работа

| Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. Совещание при директоре. Создание оргкомитета по подготовке и проведению юбилея школы. Издание приказа | Август | Яблокова М.Г. Администрация школы |
| 2. Утверждение списка гостей, приглашенных на торжество | Сентябрь | Администрация |
| 3. Создание творческой группы по разработке положений школьных конкурсов, посвященных юбилею школы | Сентябрь | Давыдова О.Ю. |
| 4. Сбор средств на проведения юбилея школы | Август-октябрь | Управляющий Совет Родительский комитет Администрация школы |
| 5.Оформление школы Стенды: - «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей»: - «Руководство школы 1873 – 2013, - Учителя- ветераны школы - Учителя юбилейного года - Медалисты школы 1873-2011 | Ноябрь | Сергеева Н.В. Скрябина Е.А. Филатова Н.А. |
| Разработка сценария торжественной линейки и концерта | Октябрь | Давыдова О.Ю. Лунина Е.А. Орлова Е.С. |

II.  Массовые мероприятия, посвященные юбилею школы

| Проекты: - «Мои родные – выпускники школы»(1-11 классы) - «Творческие встречи, круглые столы, классные часы с выпускниками школы» (1-11 классы) - Проектно- исследовательский работа по классам: «Выпуски школы» по классам (5-11 классы) | Сентябрь - октябрь В течение года | Давыдова О.Ю. Сергеева Н.В. Классные руководители |
| --- | --- | --- |
| Фотовыставка «Школьные годы, чудесные» ( 1-11 классы, выпускники школы) | Ноябрь | Булатова К.Е. Классные руководители |
| Конкурсы: Конкурс сочинений о школе (4-11 классы) Конкурс рисунков «Школа вчера, сегодня, завтра» | Октябрь | МО рус.яз. и литературы Филатова Н.А. |
| Викторина «Лучший знаток истории школы» | Октябрь | Худенко Е.Я. Сергеева Н.В. |
| Мероприятия Праздник для учеников 1 – 4 классов «Тебе, родная школа, посвящается» - Смотр –концерт лучших выступлений художественной самодеятельности о школе(стихи, сценки, песни, танцы, награждение лучших учеников, лучших дежурных, спортсменов, цветоводов, артистов, участников конкурсов) | Ноябрь | Классные руководители. МО начальных классов |
| Конкурс школьных талантов «Юбилей зажигает звёзды» (талантливые ученики и выпускники) | 25 ноября | Давыдова О.Ю. Орлова Е.С. Лунина Е.А. |
| Торжественный концерт, посвященный празднованию 140-летия школы | 30 ноября | Лунина Е.А. Давыдова О.Ю. |

III.  Издательская  деятельность

| Выпуск юбилейных номеров школьной газеты «Перекрёсток» | Сентябрь - ноябрь | Скрябина Е.А. |
| --- | --- | --- |
| Подбор материала. Оформление галереи в музее по теме «Выпускники – гордость школы» (по материалам поисковой работы) | Октябрь-ноябрь | Сергеева Н.В. |
| Создание и выпуск: Буклета Видеоролика | Октябрь | Скрябина Е.А. Булатова К.Е. |

IV. Информационное сопровождение

| Информирование заинтересованных лиц и организаций о юбилее школы | Август-сентябрь | Директор Управляющий Совет Профком |
| --- | --- | --- |
| Информирование СМИ о праздновании юбилея | Сентябрь | Булатова К.Е. |
| Подготовка предложений в управление образования о награждении педагогических работников школы к юбилейной дате |  | Профком Директор школы |
| Создание странички на сайте школы о 140-летии, о торжественных мероприятиях, проектах, конкурсов | В течение года | Каткова Т.Н. Калабина Л.А. |