Приложение №2

Утверждена

приказом департамента

образования и науки

Костромской области

от «21» 09.2023г. №1394

**Организационно-технологическая модель проведения муниципального этапа   
всероссийской олимпиады школьников 2023/2024 учебного года в Костромской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание работы** | **Ответственные** | **Срок исполнения** | **Контроль** |
|  | Формирование оргкомитета муниципального этапа олимпиады и утверждение его состава | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | До 25 октября  2023 года | Департамент образования и науки Костромской области, ГБУ ДО КО «Центр «Одаренные школьники» |
|  | Формирование и утверждение жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | До 25 октября  2023 года | Департамент образования и науки Костромской области, ГБУ ДО КО «Центр «Одаренные школьники» |
|  | Формирование апелляционной комиссии муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и утверждение ее состава | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | До 25 октября  2023 года | Департамент образования и науки Костромской области, ГБУ ДО КО «Центр «Одаренные школьники» |
|  | Формирование региональных предметно-методических комиссий олимпиады и утверждение их составов | ГБУ ДО КО «Центр «Одаренные школьники» | До 25 октября  2023 года | Департамент образования и науки Костромской области, ГБУ ДО КО «Центр «Одаренные школьники» |
|  | Утверждение мест проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | До 25 октября  2023 года | Департамент образования и науки Костромской области, ГБУ ДО КО «Центр «Одаренные школьники» |
|  | Утверждение требований к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | До 25 октября  2023 года | Департамент образования и науки Костромской области, ГБУ ДО КО «Центр «Одаренные школьники» |
|  | Утверждение сроков проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Департамент образования и науки Костромской области | До 25 октября  2023 года | Департамент образования и науки Костромской области |
|  | Утверждение списка общественных наблюдателей | Департамент образования и науки Костромской области | До 25 октября  2023 года | Департамент образования и науки Костромской области |
|  | Ознакомление членов жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету с Требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету на 2022/2023 учебный год | Оргкомитет муниципального этапа олимпиады | До 25 октября  2023 года | Департамент образования и науки Костромской области, орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования |
|  | Назначение ответственных за информационную безопасность полученных комплектов заданий | Оргкомитет муниципального этапа олимпиады | До 25 октября  2023 года | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования |
|  | Информирование руководителей общеобразовательных организаций, участников муниципального этапа олимпиады и их родителей [(законных представителей)](consultantplus://offline/ref=5C1CB8C5C38CD2AE978E1753A1B8590EE22C766BABCCA3494084226E6A2DB40533540CA2BD6C20z1E9J) о сроках и местах проведения олимпиады, и о требованиях к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Оргкомитет муниципального этапа олимпиады | До 31 октября 2023 года (не позднее чем за 10 календарных дней до начала муниципального этапа олимпиады) | Департамент образования и науки Костромской области, ГБУ ДО КО «Центр «Одаренные школьники», орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования |
|  | Определение количества баллов для участников школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | До 30 октября  2023 года (в соответствии с графиком проведения школьного этапа олимпиады) | Департамент образования и науки Костромской области, ГБУ ДО КО «Центр «Одаренные школьники» |
|  | Обеспечение хранения олимпиадных заданий для муниципального этапа олимпиады до их передачи организатору муниципального этапа олимпиады | Региональные предметно-методические комиссии олимпиады  ГБУ ДО КО «Центр «Одаренные школьники» | До их передачи оргкомитету муниципального этапа олимпиады, не позднее чем за 2 дня до олимпиады по каждому предмету | ГБУ ДО КО «Центр «Одаренные школьники» |
|  | Подготовка помещений, оборудования, видеонаблюдения для проведения олимпиадных туров по каждому общеобразовательному предмету | Оргкомитет муниципального этапа олимпиады | Не позднее, чем за 3 дня до начала олимпиадных туров по каждому общеобразовательному предмету | ГБУ ДО КО «Центр «Одаренные школьники», орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования |
|  | Создание технических условий и подготовка оборудования для проведения олимпиады с использованием информационно-коммуникационных технологий (при необходимости) | Оргкомитет муниципального этапа олимпиады | Не позднее, чем за 3 дня до начала олимпиадных туров по каждому общеобразовательному предмету | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования |
|  | Создание условий, обеспечивающих санитарные нормы, и требования техники безопасности, установленные Роспотребнадзором для проведения олимпиадных туров | Оргкомитет муниципального этапа олимпиады | Не позднее, чем за 3 дня до начала олимпиадных туров по каждому общеобразовательному предмету | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования |
|  | Обеспечение питьевой водой, питанием, медицинским сопровождением | Оргкомитет муниципального этапа олимпиады | В день проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования |
|  | Назначение организаторов (ассистентов) в аудитории проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и обеспечение дежурства в местах, находящихся около аудиторий, где проходит олимпиада | Оргкомитет муниципального этапа олимпиады | Не позднее, чем за 3 дня | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования |
|  | Организация регистрации участников муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Оргкомитет муниципального этапа олимпиады | В дни проведения олимпиады | Департамент образования и науки Костромской области |
|  | Инструктаж участников олимпиады председателем и членами жюри муниципального этапа олимпиады | Председатель и члены жюри муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету | Перед началом проведения олимпиады | Оргкомитет муниципального этапа олимпиады |
|  | Распределение участников олимпиады по аудиториям, в соответствии с классами учащихся | Дежурные организаторы | До начала проведения олимпиады | Оргкомитет муниципального этапа олимпиады |
|  | Выполнение олимпиадных заданий | Оргкомитет муниципального этапа олимпиады  Жюри муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету | День проведения олимпиады  (согласно временным регламентам проведения муниципального этапа) | Департамент образования и науки Костромской области |
|  | Обеспечение видеозаписи проведения олимпиады и проверки работ | Оргкомитет муниципального этапа олимпиады  Жюри муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету | День проведения олимпиады | Департамент образования и науки Костромской области |
|  | Сбор олимпиадных работ и передача их шифровальной группе | Дежурные организаторы | День проведения олимпиады  После завершения олимпиады  (согласно временным регламентам проведения муниципального этапа) | Департамент образования и науки Костромской области |
|  | Осуществление кодирования (обезличивания) олимпиадных работ участников муниципального этапа олимпиады | Шифровальная группа | День проведения олимпиады | Оргкомитет муниципального этапа олимпиады |
|  | Проверка обезличенных работ согласно методике и критериям оценивания заданий | Жюри муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету | В течение 3 дней после проведения олимпиады | Оргкомитет муниципального этапа олимпиады |
|  | Составление сводного протокола, отражающего результаты олимпиады и передача олимпиадных работ шифровальной группе | Жюри муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету  Шифровальная группа | В течение 3 дней после проведения олимпиады | Оргкомитет муниципального этапа олимпиады |
|  | Декодирование олимпиадных работ и составление сводной ведомости | Шифровальная группа | В течение 3 дней после проведения олимпиады | Оргкомитет муниципального этапа олимпиады |
|  | Предоставление олимпиадных работ и сводной ведомости жюри муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету | Шифровальная группа | В течение 3 дней после проведения олимпиады | Оргкомитет муниципального этапа олимпиады |
|  | Представление результатов олимпиады (протоколы) в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | Жюри муниципального этапа | В течение 3 дней после проведения олимпиады | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования |
|  | Оглашение предварительных результатов муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Председатель жюри по каждому общеобразовательному предмету | В течение 3 дней после проведения олимпиады | Оргкомитет муниципального этапа олимпиады |
|  | Прием апелляций участников олимпиады | Апелляционная комиссия по каждому общеобразовательному предмету | В течение 1 дня после объявления предварительных результатов | Оргкомитет муниципального этапа олимпиады |
|  | Рассмотрение апелляций участников олимпиады | Апелляционная комиссия по каждому общеобразовательному предмету | Не позднее 3 дней после подачи апелляций | Оргкомитет муниципального этапа олимпиады |
|  | Составление протокола заседания апелляционной комиссии и предоставление его жюри муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету | Апелляционная комиссия по каждому общеобразовательному предмету | Не позднее 3 дней после подачи апелляций | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования |
|  | Составление итоговой ведомости муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Жюри муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету | Следующий день после заседания апелляционной комиссии | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования |
|  | Утверждение результатов муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров муниципального этапа олимпиады) и публикация их на официальном сайте организатора в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | Следующий день после проведения апелляции | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования |
|  | Передача результатов муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу в региональный оргкомитет (в электронном и бумажном виде по утвержденным формам) | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | Не позднее 4 дней после проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Департамент образования и науки Костромской области,  ГБУ ДО КО «Центр «Одаренные школьники» |
|  | Определение квот победителей и призёров муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету для участия в региональном этапе | Департамент образования и науки Костромской области Оргкомитет муниципального этапа олимпиады | До 26 декабря 2023 года | Департамент образования и науки Костромской области, орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования |
|  | Награждение победителей и призёров муниципального этапа олимпиады поощрительными грамотами | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | Январь 2024 года | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования |
|  | Составление и представление в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, аналитического отчёта о результатах выполнения олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Председатель жюри по каждому общеобразовательному предмету | После завершения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования |