ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Ул. Советская, д. 1, г. Чухлома, 157130 тел. (49441)2-13-25, факс 2-13-57 e-mail: chuh-roo@yandex.ru ОКПО 02108575 ОГРН 1024401433913 ИНН/КПП 4429001055/442901001 от «_4_» __февраля__2018 г. № 93

ОТЧЕТ - 2018  Чухломского муниципального района(по состоянию на 31.01.2019)

о ходе реализации региональной программы развития профориентационной работы с обучающимися образовательных организаций Костромской области по обеспечению рабочими и инженерными кадрами предприятий региона

на 2018-2025 годы, утвержденной распоряжением администрации Костромской области от 27.08.2018 № 171-ра

| № | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Развитие профориентационной работы на уровне дошкольного образования |  |  |  |  |
| 3. | Согласование и утверждение перечня предприятий, участвующих в реализации содержания дошкольного образования по ранней профориентации | До 1 сентября 2018 года | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, работодатели |  |
| 4. | Разработка и реализация совместных программ дошкольных образовательных организаций с предприятиями региона по вопросам ранней профессиональной ориентации дошкольников | 1 квартал 2019 года, далее – весь период | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, муниципальные дошкольные образовательные учреждения Костромской области, работодатели |  |
| 5. | Разработка и реализация плана мероприятий по ранней профессиональной ориентации детей дошкольного возраста, включающей формирование позитивных установок к труду, системных представлений о труде взрослых с учетом особенностей профессионально-трудовой деятельности взрослых в муниципальном образовании | 1 квартал 2019 года, далее – весь период | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, муниципальные дошкольные образовательные учреждения Костромской области | Мероприятия по ранней профессиональной ориентации детей дошкольного возраста проводятся согласно комплексно-тематического планирования воспитателей. |
| 6. | Разработка плана по оснащению и формированию развивающей предметно-пространственной среды дошкольных образовательных организаций, обеспечивающей включение детей в сюжетно-ролевые игры с вариативными производственными сюжетами, и его реализация | До 1 февраля 2019 года, далее – весь период | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, муниципальные дошкольные образовательные учреждения Костромской области |  |
| 7. | Организация работы региональных инновационных (пилотных) площадок по вопросам ранней профессиональной ориентации дошкольников | До 31 августа 2019 года | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, муниципальные дошкольные образовательные учреждения Костромской области (инновационные площадки) |  |
| 8. | Разработка и реализация системы конкурсов на уровне муниципального образования, образовательной организации для детей дошкольного возраста, направленных на формирование позитивных установок к труду, системных представлений о труде взрослых с учетом особенностей профессионально-трудовой деятельности взрослых в Костромской области, развитие интереса детей к конструкторской деятельности, в том числе технической направленности | 1 квартал 2019 года, далее – весь период | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, муниципальные дошкольные образовательные учреждения Костромской области | Разработан и реализован Сетевой муниципальный проект для дошкольников «Все профессии важны, все профессии нужны» |
| 9. | Разработка и проведение регионального конкурса образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, на лучшую организацию работы по ранней профориентации | 2 квартал 2022 года | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, муниципальные дошкольные образовательные учреждения Костромской области |  |
| 10. | Повышение квалификации педагогов, специалистов предприятий по вопросам ранней профессиональной ориентации | По отдельному плану | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, муниципальные дошкольные образовательные учреждения Костромской области, работодатели |  |
| Раздел 2. Развитие профориентационной работы: начальное общее образование |  |  |  |  |
| 2. | Согласование и утверждение перечня предприятий, участвующих в реализации совместных планов с общеобразовательными организациями по ранней профориентации с обучающимися начальной школы | 1 квартал 2019 года | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, работодатели | Совместный план с ДДЮ « ДАР» |
| 3. | Разработка и реализация совместных планов мероприятий общеобразовательных организаций и предприятий по профориентации с обучающимися начальной школы, включающих образовательные события, интерактивные программы с участием специалистов технических, инженерных профессий, экскурсии на предприятия микрорайона, района, города по ознакомлению с актуальными профессиями и профессиями будущего технической направленности | До 1 июня 2019 года, далее – весь период | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, государственные (муниципальные) общеобразовательные организации Костромской области, работодатели | Проводятся экскурсии на предприятия села Судай, города Чухломы, города Галича, города Солигалича |
| 4. | Разработка и реализация рабочих программ внеурочной деятельности (кружки, студии, практико-ориентированные проекты). Развитие во внеурочной деятельности кружкового движения математической, технической, естественно-научной направленности, робототехники, конструирования, в том числе с привлечением родителей обучающихся в качестве наставников | До 1 июня 2019 года, далее – весь период | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, государственные (муниципальные) общеобразовательные организации Костромской области, работодатели | Разработаны и реализуются: 1) Программа внеурочной деятельности «Мир профессий» (2 начальные школы) 2) Программа внеурочной деятельности «Мастера добрых дел» ВИГА 3) «Занимательная математика с элементами конструирования» 4) Программа «Мир профессий» ЧСШ |
| 5. | Создание школьной конкурсной, игровой системы стимулирования интереса и отбора наиболее способных школьников по предметам естественно-научного, математического цикла | 1-2 квартал 2019 года, далее – весь период | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, государственные (муниципальные) общеобразовательные организации Костромской области, работодатели | Проводятся школьные олимпиады по предметам, «Парад наук». СУДАЙ Проводятся Конкурсы конструирования ЧСШ |
| 6. | Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов на уровне начальной школы с учетом интеграции с системой дополнительного образования, в том числе детского технопарка «Кванториум», с организациями профессионального образования, предприятиями и в преемственности с основной школой | До 31 августа 2019 года, далее – весь период | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, государственные (муниципальные) общеобразовательные организации Костромской области, работодатели | В стадии разработки СУДАЙ |
| 7. | Организация работы региональных инновационных площадок по разработке методического инструментария для раннего выявления детей, имеющих особые способности к изучению математики, информатики, предметов естественно-научного цикла, разработке и реализации для таких детей индивидуальных образовательных маршрутов на уровне начальной школы и в преемственности с основной школой | До 31 августа 2019 года | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, государственные (муниципальные) общеобразовательные организации Костромской области (инновационные площадки) |  |
| 8. | Распространение результатов деятельности инновационных площадок. Обучение педагогов начальной школы применению методического инструментария по разработке и реализации для таких детей индивидуальных образовательных маршрутов на уровне начальной школы и в преемственности с основной школой | 1 -2 квартал 2022 года | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, государственные (муниципальные) общеобразовательные организации Костромской области, работодатели |  |
| 9. | Повышение квалификации педагогов, специалистов предприятий по вопросам профессиональной ориентации в начальной школе | По отдельному плану | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, государственные (муниципальные) общеобразовательные организации Костромской области, работодатели |  |
| Раздел 3. Развитие профориентационной работы: основное общее образование |  |  |  |  |
| 2. | Обновление программ комплектования школьных мастерских для ведения учебного предмета «Технология» в соответствии с Концепцией предметной области «Технология» | Ежегодно, до 31 декабря 2018-2020 годов | Государственные (муниципальные) общеобразовательные организации |  |
| 3. | Разработка и реализация системы конкурсных мероприятий для учащихся по школьным проектам в рамках учебного предмета «Технология» | Ежегодно, до 31 декабря 2018-2019 годов | Государственные (муниципальные) общеобразовательные организации Костромской области | Презентация проектов в рамках школьной научной конференции «Юный исследователь» ЧСШ |
| 5. | Организация деятельности муниципальных и школьных психологических служб, направленных на создание условий для самостоятельного осознанного выбора обучающимися профессии (или профессиональной области) и построения личных профессиональных планов | До 25 марта 2020 года, далее – весь период | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, государственные (муниципальные) общеобразовательные организации Костромской области, работодатели | Организация работы по апробации «Дневника профессионального самоопределения школьника» в 5-6 классах ВИГА Работа школьного учителя-психолога проводится по плану (собеседования, мероприятия, профтестирование) СУДАЙ Система психологического тестирования в школе и на базе центра занятности населения Чухломского муниципального района ЧСШ |
| 6. | Разработка и реализация системы региональных, муниципальных, школьных событийных мероприятий по профессиональной ориентации на инженерные и рабочие специальности в соответствии с особенностями возрастных групп, обучающихся совместно с образовательными организациями профессионального и высшего образования и предприятиями региона | До 20 декабря 2018 года, далее – весь период по отдельным планам | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области | 1.Учащиеся 8-9 классов обучаются на курсах в Чухломском лесо-промышленном техникуме. 2.Проводятся экскурсии на предприятия Чухломы, Галича и Солигалича. 3. Встреча со специалистами ГПК и ЛПК. 4. Разработка и реализация элективных курсов по предметам. |
| 7. | Разработка и реализация рабочих программ внеурочной деятельности (кружки, студии, исследовательские и практико-ориентированные проекты). Развитие во внеурочной деятельности кружкового движения технической, естественно-научной направленности с привлечением родителей, специалистов предприятий в качестве наставников | До 1 июня 2019 года, далее – весь период | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, государственные (муниципальные) общеобразовательные организации Костромской области, работодатели | Разработаны и реализуются программы внеурочной деятельности: - «Умелые руки» (1-7 кл.) «Юный чертежник» (5-7). ЖОШ - Реализация программы элективного курса «Человек и профессия» в 9 классе - Реализация программы внеурочной деятельности по естественно-научному направлению «Юный географ» ВИГА Программы внеурочной деятельности реализуются СУДАЙская СОШ |
| 8. | Организация работы специализированных классов (групп) с подготовкой к углубленному изучению математики, информатики и предметов естественно-научного цикла, начиная с 5 класса, и углубленного изучения данных предметов, начиная с 7-8 класса | С 1 января 2020 года | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, государственные (муниципальные) общеобразовательные организации Костромской области, работодатели | Дистанционный класс предпрофильной подготовки: элективные курсы « Вещества и материалы в нашем доме», «Цитологические исследования» ЧСШ |
| 9. | Создание конкурсной, олимпиадной, игровой системы развития интереса и отбора наиболее способных обучающихся к техническим видам деятельности на уровне образовательной организации (общее, дополнительное, профессиональное, высшее образование), муниципального образования, региона | До 1 июля 2019 года, далее – весь период | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, государственные (муниципальные) общеобразовательные организации Костромской области | Участие в сетевом муниципальном проекте «Мой выбор» ВИГА Предметные олимпиады, «Парад наук», школьные конкурсы СУДАЙ |
| 10. | Разработка, апробация и реализация сетевых индивидуальных профориентационных маршрутов для обучающихся на рабочие и инженерные кадры предприятий региона, включение в маршрут профориентационных мероприятий по ознакомлению с актуальными профессиями и профессиями будущего технической направленности, мастер-классов, профессиональных проб | До 28 февраля 2021 года, далее – весь период | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, государственные (муниципальные) общеобразовательные организации Костромской области, работодатели | Проводятся профориентационные мероприятий (классные часы) по ознакомлению с актуальными профессиями и профессиями будущего технической направленности Участие в региональном сетевом профориентационном проекте « Роза ветров» ЧСШ |
| 11. | Проведение регионального методического конкурса по использованию возможностей кабинетов технологии, информатики общеобразовательных организаций для дополнительного образования детей, организации кружкового движения научно-технической направленности | 1-2 квартал 2019 года | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, государственные (муниципальные) общеобразовательные Костромской области организации, работодатели |  |
| 12. | Организация обучения по программам профессиональной подготовки по рабочим профес-сиям обучающихся, мотивированных на получение инженерно-технического образования по контрольным цифрам приема | По отдельному плану | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, государственные (муниципальные) общеобразовательные организации Костромской области, работодатели | За последние 3 года поступили в Анфимово 6 чел., в Галич – 1чел.из ЖОШ |
| 13. | Организация и проведение профильных сезонных школ (лагерей) для школьников, проявляющих интерес к изучению математики, информатики, предметов естественно-научного цикла, технологии, мотивированных на получение инженерно-технического образования | По отдельному плану | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, государственные (муниципальные) общеобразовательные организации Костромской области, работодатели | Профильная смена «Хозяюшка» ЧСШ |
| 14. | Организация повышения квалификации учителей естественно-научного цикла, технологии по вопросам политехнического образования школьников, углубленного изучения предметов, организации внеурочной деятельности; педагогов-психологов по вопросам профессионального самоопределения школьников | По отдельному плану | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, государственные (муниципальные) общеобразовательные организации Костромской области | Пройдены курсы повышения квалификации «Основные подходы преподавания технологии в условиях обновления образования» - 2 |
| Раздел 4. Развитие профориентационной работы: среднее общее образование |  |  |  |  |
| 2. | Организация работы специализированных инженерных классов (групп), профильных классов (групп) с углубленным изучением математики, информатики, естественно-научных дисциплин | С 1 сентября 2018 года. Весь период | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, государственные (муниципальные) общеобразовательные организации Костромской области | Группы химико-биологического профиля с углубленным изучением математики ЧСШ |
| 3. | Разработка и реализация рабочих программ внеурочной деятельности (кружки, студии, исследовательские и практико-ориентированные проекты). Организация участия школьников в проектной деятельности, направленной на развитие навыков решения актуальных инженерных (производственных) задач и задач местного сообщества с использованием практики наставничества | До 1 августа 2019 года, далее – весь период | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, государственные (муниципальные) общеобразовательные организации Костромской области | Реализация элективного курса для обучающихся 10 класса «Профессиональное самоопределение и карьера» ВИГА Программы внеурочной деятельности реализуются СУДАЙ |
| 4. | Организация деятельности муниципальных и школьных психологических служб, направленных на создание условий для самостоятельного осознанного выбора обучающимися профессии (или профессиональной области) и построения личных профессиональных планов | С 1 сентября 2018 года. Весь период | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, государственные (муниципальные) общеобразовательные организации Костромской области | Работа школьного учителя-психолога проводится по плану (собеседования, мероприятия, профтестирование) СУДАЙ Работа школьного психолога ЧСШ |
| 5. | Разработка, апробация и реализация профориентационных маршрутов для обучающихся 10-11 классов в сфере инженерно-технического образования, включение в маршрут профориентационных мероприятий по ознакомлению с актуальными профессиями и профессиями будущего технической направленности, мастер-классов, профессиональных проб | До 28 февраля 2020 года, далее – весь период | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, государственные (муниципальные) общеобразовательные организации Костромской области | Индивидуальные учебные планы с учетом выбора профиля обучения |
| 6. | Организация обучения по программам профессиональной подготовки по рабочим профессиям обучающихся, мотивированных на получение инженерно-технического образования по контрольным цифрам приема | По отдельному плану | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, государственные (муниципальные) общеобразовательные организации Костромской области | обучение по программам профессиональной подготовки по рабочим профессиям |
| 7. | Организация региональных, муниципальных, школьных событийных мероприятий по профессиональной ориентации на инженерные и рабочие специальности для учащихся 10-11 классов | По отдельному плану | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, государственные (муниципальные) общеобразовательные организации Костромской области | - Разработан план мероприятий по повышению имиджа рабочих профессий. - Организация работы летнего трудового отряда «Мастерок» ВИГА - Мероприятия с приглашением работодателей, людей разных профессий, главы поселения СУДАЙ |
| 8. | Разработка системы конкурсных мероприятий регионального уровня и подготовки школьников к участию в конкурсах российского уровня | По отдельному плану | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, государственные (муниципальные) общеобразовательные организации Костромской области |  |
| 10. | Организация повышения квалификации учителей естественно-научного цикла, математики, информатики по вопросам углубленного изучения предметов, организации внеурочной деятельности; педагогов -психологов по вопросам профессионального самоопределения школьников; представителей предприятий по включению школьников в проектную деятельность | По отдельному плану | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, государственные (муниципальные) общеобразовательные организации Костромской области, работодатели | повышения квалификации учителей |
| Раздел 5. Развитие профориентационной работы в образовательных организациях дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1. | Разработка (обновление) дополнительных образовательных программ научно-технической направленности, обеспечивающих поддержку новых технологических направлений. Актуализация реестра дополнительных образовательных программ для разных возрастных групп обучающихся, реализуемых образовательными организациями по научно-технической направленности | Ежегодно, до 30 декабря | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, государственные (муниципальные) образовательные организации дополнительного образования детей Костромской области | Обновлены дополнительные образовательные программы |
| 2. | Организация работы классов (групп) профессиональной инженерно-технической направленности на базе организаций дополнительного образования детей | Ежегодно, до 1 сентября | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, государственные (муниципальные) образовательные организации дополнительного образования детей Костромской области |  |
| 3. | Проведение регионального методического конкурса эффективных практик использования дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных общеобразовательных программ технической направленности, в том числе в области программирования, робототехники | 1-2 квартал 2020 года | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, государственные (муниципальные) образовательные организации дополнительного образования детей Костромской области |  |
| 4. | Открытие региональной инновационной площадки по реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности на начальном, углубленном и профессионально-ориентированном уровне в сетевой форме | До 31 августа 2018 года | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области |  |
| 5. | Укрепление материально-технической базы реализации дополнительных образовательных программ технической направленности и модернизация инфраструктуры для занятий техническим творчеством, техническими видами спорта, в том числе за счет использования материально-технической базы, учебно-демонстрационного и лабораторного оборудования профессиональных образовательных организаций | По отдельному плану | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, государственные (муниципальные) образовательные организации дополнительного образования детей Костромской области |  |
| 7. | Организация участия обучающихся в открытых мероприятиях на базе детского технопарка «Кванториум», мероприятиях, проводимых на базе общеобразовательных организаций или других внешних площадках, направленных на внешнюю аудиторию (родителей, детей, не занимающихся в технопарке «Кванториум» и др.) | По отдельному плану | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области | участие обучающихся в открытых мероприятиях |
| Раздел 6. Развитие профориентационной работы в профессиональных образовательных организациях |  |  |  |  |
| 5. | Организация событийных мероприятий для студентов ВУЗов, профессиональных образовательных организаций инженерных и рабочих профессий, специальностей | По отдельному плану | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области | Посещение Дней открытых дверей ЧСШ |
| 9. | Организация деятельности молодежных и трудовых отрядов на период летнего трудового семестра как формы профориентационной работы | Ежегодно, до 31 декабря | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области | Трудовой отряд « Молотки» ЧСШ |
| Раздел 7. Формирование экономических и нематериальных стимулов для поступления обучающихся в профессиональные образовательные организации и ВУЗы технической направленности и на работу по рабочим профессиям технического профиля и инженерным специальностям на предприятия региона |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и реализация плана мероприятий по формированию объективного представления об экономической привлекательности инженерных специальностей через распространение в СМИ и непосредственно в образовательных организациях достоверной информации о реальных условиях труда и уровне его оплаты для рабочих профессий технического профиля и инженерных специальностей | 1 квартал 2019 года, далее – весь период | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области | План разработан |
| 2. | Разработка и реализация совместных планов общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных организаций, ВУЗов Костромской области, направленных на увеличение количества мотивированных выпускников 9 и 11 классов на обучение в профессиональных образовательных организациях и ВУЗах Костромской области по рабочим и инженерно-техническим специальностям | До 31 ноября 2018 года, далее – весь период | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, государственные (муниципальные) общеобразовательные организации Костромской области | реализация совместных планов общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных организаций, ВУЗов Костромской области |
| 3. | Формирование базы данных обучающихся старших классов, желающих обучаться в ВУЗах по инженерным, техническим специальностям, активно проявивших себя в политехническом образовании, научно-исследовательской деятельности или техническом творчестве, как основы для адресной работы со школьниками и абитуриентами работодателей для обеспечения возможности поступления в ВУЗы в рамках целевого обучения | Ежегодно в 1 квартале, далее – весь период | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, работодатели | Сформирована база |
| 10. | Реализация мер поддержки детей и молодежи, достигших успехов в сфере научно-технического творчества | Ежегодно, до 31 декабря 2019-2020 годов | Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области | Реализация мер осуществлена |