Приложение к приказу отдела образования от 23.08.16.№155-а

Дорожная карта

мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ

в общеобразовательных учреждениях Чухломсого муниципального района

Цель: управление процессом подготовки общеобразовательных учреждений Чухломского муниципального района к реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и создание условий для его введения.

Задачи:

- Привести нормативно-правовую базу общеобразовательных учреждений Чухломского муниципального района в соответствие с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

- Создать финансовые и материально-технические условия процесса введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях Чухломского  муниципального района.

- Организовать научно-методическое сопровождение процесса введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ общеобразовательных учреждений Чухломского муниципального района.

| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней | Май-август 2016 года | Отдел образования МКУ «Методический центр» Руководители образовательных организаций |
| 2. | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО ОВЗ, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | Август-сентябрь 2016 года | Отдел образования МКУ «Методический центр», руководители образовательных организаций |
| 3. | Проведение мониторинга по оценке готовности ОУ по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Сентябрь 2016 года | МКУ «Методический центр», руководители образовательных организаций |
| 4. | Создание координационного Совета по вопросам организации введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. | Май-август 2016 года | Отдел образования |
| 5. | Обеспечение школ пакетом нормативно-правовых документов по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Август 2016 года | МКУ «Методический центр» |
| 6. | Организация повышения квалификации педагогов в части сопровождения введения ФГОС обущающихся с ОВЗ | В течение года | МКУ «Методический центр» |
| 7. | Организация консультаций, семинаров, конференций по сопровождению введения ФГОС обущающихся с ОВЗ | В течение года | МКУ «Методический центр» |
| 8. | Рассмотрение вопросов введения ФГОС-ОВЗ на заседании РМО учителей начальных классов |  | МКУ «Методический центр»Руководитель РМО учителей начальных классов, |
| 9. | Диагностика обеспеченности ОУ Чухломского муниципального района педагогическими кадрами(психологи, логопеды, дефектологи) для реализации ФГОС НОО ОВЗ | Май 2016 года | МКУ «Методический центр» |
| 10. | Обеспечение оснащённости учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Сентябрь-октябрь 2016 года | Отдел образования |