Приложение №2

утверждено приказом ОГБОУ

ДПО «Костромской областной

институт развития образования»

от «14» января 2013 г. №7/1

**Дорожная карта стажировочной площадке «Духовно-нравственная культура в условиях реализации ФГОС» на 2013 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Направление деятельности*** | | ***Функциональные задачи*** | ***Срок*** (неделя, месяц) | ***Ответственный***  ***исполнитель*** |
| ***2013 год*** | | | | | |
|  | Развитие нормативной базы деятельности стажировочной площадки | * 1. Внесение изменений в нормативную базу, регламентирующую деятельность стажировочной площадки по результатам анализа деятельности за 2012 г. | | 4, январь | Николаева Т.В.  Лошакова Л.А. |
| * 1. Заключение дополнительных соглашений с регионами и слушателями | | 2, январь-  2, февраль | Николаева Т.В. |
|  | Формирование документа (комплекта документов) организационно-финансовой направленности | * 1. Формирование дополнительного перечня оборудования и программного обеспечения на основе сметы расходов на год | | 2-4, февраль | Лушина Е.А.  Скворцов А.Е. |
| 2.2. Определение и анализ плановых и фактических сроков поступления средств | | Весь период | Лушина Е.А. |
| 2.3. Уточнение перспективного плана набора слушателей на 2013 год | | 2-4,  январь | Николаева Т.В. |
| 1. Подг | Информационное сопровождение деятельности стажировочной площадки | * 1. Разработка и управление исполнением дорожной карты на 2013 год | | 2, январь  Весь период | Лошакова Л.А. |
| * 1. Подготовка рекламной продукции о деятельности СП | | 2 февраль,  3, август | Коновалова Е.А.  Шереметова Г.П. Бартенева И.Ю. |
| * 1. Подготовка презентации о системе ДНО Костромской области | | По заявкам | Шереметова Г.П.  Лошакова Л.А. |
| * 1. Подготовка и отправка информационных писем о стажировках для муниципалитетов Костромской области и регионов ЦФО | | Весь период | Николаева Т.В. Харламова О.С. |
| * 1. Ведение веб-узла СП | | Весь период | Малкова Л.А.  Бартенева И.Ю. |
| * 1. Ведение страниц (электронных кабинетов) преподавателей | | весь период | Малкова Л.А.  Сотрудники СП |
| * 1. Ведение электронных страниц базовых учреждений | | Весь период | Директора БУ |
| * 1. Реализация модели информационного сопровождения СП в СМИ | | Весь период | Коновалова Е.А.  Бартенева И.Ю. |
| * 1. Подготовка и проведение вебинара для потенциальных слушателей курсов | | февраль,  сентябрь | Коновалова Е.А.  Бартенева И.Ю. |
| * 1. Подготовка информационных сообщений и статей, размещение в twitter | | 2 раза в месяц | Коновалова Е.А.  Бартенева И.Ю. |
| * 1. Ведение базы данных информационных сообщений | | Весь период | Коновалова Е.А. |
| * 1. Ведение баз фото и видеоинформации | | Весь период | Коновалова Е.А. |
|  | Заключение договоров с регионами, которые будут направлять слушателей и стажеров | * 1. Подготовка и проведение встреч с руководителями органов управления образованием регионов | | Весь период | Лушина Е.А. Николаева Т.В.  Шереметева Г.П. |
| * 1. Составление и распространение квоты на обучение для муниципальных районов Костромской области | | 2, февраль | Николаева Т.В.  Харламова О.С. |
|  | Формирование базы данных по сотрудникам СП и слушателям | * 1. Коррекция структуры стажировочной площадки | | 2, январь | Осипова Л.Г.  Лошакова Л.А. |
| * 1. Анализ деятельности сотрудников базовых школ и дополнительный отбор сотрудников СП | | 2,  Январь | Осипова Л.Г.  Шереметова Г.П. |
| * 1. Сотрудничество с сотрудниками СП из других регионов | | Весь период | Лушина Е.А.  Шереметева Г.П. Логинова Н.В. |
| * 1. Ведение базы данных слушателей и преподавателей стажировочной площадки | | весь период | Николаева Т.В.  Харламова О.С.  Иванова О.М. |
|  | Разработка программ повышения квалификации и учебно-методических материалов | * 1. Уточнение модели и концепции образовательной деятельности на СП | | 2, январь | Лошакова Л.А.  Осипова Л.Г. Шереметова Г.П.  Скворцов А.Е.  Шалимова Н.А.  Лушина Е.А. Шереметова Г.П.  Бартенева И.Ю. |
| 6.2. Подготовка и проведение международной конференции «Формирование толерантности и сохранение духовно-нравственного наследия как условие стабильности мирового сообщества» | | 1-2, ноябрь |
| 6.3.Конференция выпускников курсов ОРКСЭ | | 14 мая | Логинова Н.В.  Шаваринская С.Р. |
| 6.4.Конференция выпускников курсов «Общественное участие в системе духовно-нравственного образования» | | август | Шалимова Н.А. |
| 6.5.Разработка и реализация программы курсов «Общественное участие в системе духовно-нравственного образования» | | 1, март | Шалимова Н.А. Шаваринская С.Р. |
| 6.6.Рабочие тетради «Общественное участие в духовно-нравственном образовании в условиях реализации ФГОС общего образования» | | 1 кв. | Шалимова Н.А. Шаваринская С.Р. |
| 6.7.Разработка и реализация программы курсов «Формирование системы гос. общественного - управления в условиях введения ФГОС общего образования на муниципальном уровне» | | 1 кв. | Шалимова Н.А.  Наянова М.А. |
| 6.8.Рабочие тетради «Формирование системы гос. общественного - управления в условиях введения ФГОС общего образования на муниципальном уровне» | | 1 кв. | Шалимова Н.А.  Наянова М.А. |
| 6.9.Создание учебного видео фильма «Общественное участие в духовно-нравственном образовании в условиях реализации ФГОС общего образования» | | 1 кв. | Наянова М.А.  Коновалова Е.А.  Дягилев Д.П.  Директора базовых школ |
| 6.10.Разработка учебной программы «Сбор и анализ данных с использованием основанной на ИКТ системы управления качеством образования» | | 1 кв. | Николаева Т.В.  Поляков А.В. |
| 6.11.Разработка учебной программы «Использование ресурсов и сервисов основанной на ИКТ системы управления качеством образования» | | 1 кв. | Николаева Т.В.  Поляков А.В. |
| 6.12.Создание учебного видео фильма «Использование ресурсов и сервисов основанной на ИКТ системы управления качеством образования» | | 3 кв. | Николаева Т.В. Коновалова Е.А.  Дягилев Д.П. |
| 6.13.Рабочие тетради «Использование ресурсов и сервисов основанной на ИКТ системы управления качеством образования» | | 2 кв. | Николаева Т.В.  Терлецкая Е.Ю. |
| 6.14.Рабочие тетради «Сбор и анализ данных с использованием основанной на ИКТ системы управления качеством образования» | | 2 кв. | Николаева Т.В.  Терлецкая Е.Ю. |
| 6.15.Сборник научно-методический «Использование ресурсов и сервисов основанной на ИКТ системы управления качеством образования» | | 3 кв. | Николаева |
| 6.16.Обучение специалистов института на сертификационных курсах Microsoft (3 чел.) | | По договоренности | Скворцов А.Е. |
| 6.17.Разработка моделей и содержания вновь вводимых курсов и модулей | | 1-4, февраль | Лошакова Л.А., Сотрудники  Директора базовых школ |
| 6.18.Подготовка и издание методического пособия «Особенности преподавание курса ООРКСЭ в условиях реализации ФГОС» | | 2 кв. | Логинова Н.В. |
| 6.19.Подготовка и издание Энциклопедического словаря «Чистый родник» 3 и 4 часть | | 3 кв. | Бартенева |
| 6.20.Подготовка и издание научно-методического сборника | | 1 кв. | Шереметова Г.П.  Ручко Л.С. |
| 6.21.Подготовка и издание пособия «Педагогическая коллекция». | | 3 кв. | Шавринская С.Р. Терлецкая Е.Ю. |
| 6.22.Разработка рабочих тетрадей и альманахов для дополнительных программ. Тиражирование рабочих тетрадей и альманахов | | Январь февраль. Весь период | Научные руководители базовых школ,  Терлецкая Е.Ю. |
| 6.23.Подготовка и издание научно-методического сборника «Формирование системы гос. общественного - управления в условиях введения ФГОС общего образования на муниципальном уровне» | | 3 кв. | Шалимова Н.А. |
| 6.24.Подготовка и издание сборника «Образовательная коллекция». | | 3 кв. | Наянова М.А.  Терлецкая Е.Ю. |
| 6.25.Адаптация и апробация контента программного продукта DosTrix Portal (информационная система оценки качества образования) | | 1 кв. | Скворцов А.Е.  Николаева Т.В.  Поляков А.В. |
| 6.26.Адаптация и апробация контента программного продукта Nin Tex Work Flow (КИМ для дистанционного обучения) | | 1 кв. | Скворцов А.Е.  Николаева Т.В.  Поляков А.В. |
| 6.27.Адаптация и апробация контента системы дистанционного обучения Sheer Point | | 1 кв. | Скворцов А.Е.  Николаева Т.В.  Поляков А.В. |
| 6.28.Разработка модели диагностических материалов для дополнительных модулей | | 4, январь | Федотова Н.В. Поляков А.В. |
| 6.29.Развитие кабинетов духовно- нравственного образования базовых школ | | Весь период | Директора базовых школ |
| 6.30.Подготовка базовых школ к режиму стажировки | | Весь период | Директора базовых школ |
| 6.31.Подготовка содержания и материалов стажировки в БУ (отбор и консультации) | | Весь период | Лошакова Л.А. Научные руководители базовых школ. |
| 6.32.Подготовка содержания демонстрационных модулей базовых школ и учебно-методических материалов | | 1-3, январь 1-3  сентябрь | Лошакова Л.А. Научные руководители базовых школ. |
| 6.33.Обеспечение занятий общекультурного модуля (экскурсии, спектакли …) | | Весь период | Коновалова Е.А.  Бартенева И.Ю. |
| 7. | Формирование проекта плана работы стажировочной площадки на период после 2013 года | 7.1.Анализ выполнения планов и обязательств 2013 года | | 2, ежеквартально | Лошакова Л.А.  Осипова Л.Г. |
| 7.2.Подготовка предложений по развитию деятельности стажировочной площадки после 2013 года | | 2, ноябрь | Лушина Е.А.  Лошакова Л.А. Осипова Л.Г.  Шереметова Г.П. |
| 7.3.Анализ итоговой информации о планах и обязательствах деятельности стажировочной площадки | | 2, декабрь | Лошакова Л.А.  Шереметова Г.П.  Николаева Т.В. |
| 7.4.Подготовка аналитической записки | | 3, декабрь | Лошакова Л.А.  Осипова Л.Г.  Шереметова Г.П. |
| 8. | Итоговый отчет о деятельности стажировочной площадки | 8.1.Подготовка информационной справки по мониторинговым процедурам | | 2 июль  2, декабрь | Поляков А.В.,  Федотова Н.В. |
| 8.2.Подготовка федеральной отчетности | | Декабрь | Лушина Е.А. Лошакова Л.А.  Осипова Л.Г. Шереметова Г.П. |
| 8.3.Подготовка демонстрационной версии отчета | | декабрь | Лошакова Л.А.  Осипова Л.Г.  Коновалова Е.А. |
|  | Образовательная деятельность на стажировочной площадке | 9.1. ПК для педагогических работников, работающие в условиях введения и реализации ФГОС по направлению «Духовно-нравственное образование…» | | март, апрель, октябрь ноябрь | Николаева Т.В.  Шереметова Г.П. |
| 9.2. ПК для педагогических работников, «Духовно-нравственное образование в условиях реализации ФГОС общего образования». Особенности преподавания курса ОРКСЭ | | август | Логинова Н.В. |
| 9.4. ПК для управленческих кадров «Общественное участие в системе духовно-нравственного образования» | | апрель, сентябрь | Николаева Т.В.  Шалимова Н.А.  Шаваринская С.Р. |
| 9.5.Вебинары «Формирование системы гос. общественного - управления в условиях введения ФГОС общего образования на муниципальном уровне» | | 4 кв. | Наянова М.А. |
| 9.6.Подготовка и проведение КСК «Использование ресурсов и сервисов основанной на ИКТ системы управления качеством образования» | | сентябрь, октябрь | Николаева Т.В.  Поляков А.В. |
| 9.7.Подготовка и проведение КСК «Сбор и анализ данных с использованием основанной на ИКТ системы управления качеством образования» | | сентябрь | Николаева Т.В.  Поляков А.В. |
| 9.8.Вебинары «Использование ресурсов и сервисов основанной на ИКТ системы управления качеством образования» | | 4 кв. | Николаева Т.В. |
| 9.9. ПК для управленческих кадров «Формирование системы гос. общественного - управления в условиях введения ФГОС общего образования на муниципальном уровне» | | май | Николаева Т.В.  Шалимова Н.А.  Наянова М.А. |
|  | Обеспечение деятельности стажировочной площадки | 10.1.Бюджетирование проекта | | Весь период | Лушина Е.А.  Пивнюк Т.Л. |
| 10.2.Оперативное планирование деятельности и ведение документации СП | | Ежемесячно | Лушина Е.А.  Лошакова Л.А. |
| 10.3.Планерные совещания сотрудников СП | | Еженедельно, пятница | Лушина Е.А. Лошакова Л.А.  Осипова Г.Г |
| 10.4.Взаимодействие с Федеральным оператором по вопросам деятельности СП | | Весь период | Лошакова Л.А. Шереметева Г.П. |
| 10.5.Взаимодействие с региональными структурами по вопросам деятельности СП | | Весь период | Лушина Е.А. |
| 10.6.Консультирование сотрудников СП | | Весь период | Лушина Е.А.  Лошакова Л.А. Шереметова Г.П. Осипова Л.Г. |
| 10.7.Мониторинг деятельности стажировочной площадки | | 4, ежемесячно | Лошакова Л.А. Поляков А.В. |
| 10.8.Подготовка отчетной документации | | ежеквартально | Лушина Е.А.  Лошакова Л.А. |
| 10.9.Ведение бухгалтерии стажировочной площадки | | Весь период | Пивнюк Т.Л. |
| 10.10.Заключение трудовых соглашений и ведение ведомостей выполненных работ | | Весь период | Осипова Л.Г. |
| 10.11.Совершенствование материально-технической базы кабинета СП КОИРО | | Весь период | Лушина Е.А.  Скворцов А.Е.  Логинова Н.В. |
| 10.12.Накопление образовательных ресурсов. Формирование библиотеки кабинета СП | | Весь период | Логинова Н.В.  Бартенева И.Ю. |
| 10.13.Установка и обслуживание оборудования стажировочной площадки | | Весь период | Лебедев А.В. |
| 10.14.Приобретение и установка системы бесперебойного питания серверов | | Весь период | Скворцов А.Е. |
| 10.15.Внедрение системы индикаторов и показателей управления качеством образования | | Весь период | Скворцов А.Е. |
| 10.16.Развитие материально-технической базы информационно-библиотечного центра института | | Весь период | Скворцов А.Е.  Головань Е.В. |
| 10.17.Развитие материально-технической базы отдела аудио-визуальных средств. | | Весь период | Скворцов А.Е.  Коновалова Е.А.  Дягилев Д.П. |
| 10.18.Обучение сотрудников использованию установленного оборудования | | Январь  февраль | Лебедев А.В. |
| 10.19.Повышение квалификации сотрудников СП | | Весь период | Лушина Е.А.  Сотрудники |