## Slide 1: Конкурсный отбор для учителей государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций Костромской области в 2024 году Я-УЧИТЕЛЬ
Лаврешина Анна Павловна,
заведующий отделом сопровождения инновационных проектов
Основные этапы проекта: от идеи до реализации

## Slide 2: Страница конкурса
http://www.eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/Я-УЧИТЕЛЬ.aspx
Главная страница КОИРО –> конкурсная система –> конкурсный отбор для учителей государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций Костромской области «Я – УЧИТЕЛЬ»

## Slide 3: Календарь конкурсного отбора

## Slide 4: Два испытания конкурсного отбора:
Проект «Мой вклад в развитие школы»
объём до 20 страниц
Педагогические дебаты
(представление проекта)
продолжительность –
до 2 минут

## Slide 5: Нормативная база конкурсного отбора
постановление Администрации Костромской области от 12 сентября 2022 года № 457-а «О региональном конкурсном отборе «Я-УЧИТЕЛЬ» для учителей государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций Костромской области
положение о региональном конкурсном отборе «Я-УЧИТЕЛЬ» для учителей государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций Костромской области
приказ департамента образования и науки Костромской области от 15 января 2024 года № 67 «Об организации регионального конкурсного отбора «Я-УЧИТЕЛЬ» для учителей государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций Костромской области в 2024 году

## Slide 6: Положение о региональном конкурсном отборе «Я-УЧИТЕЛЬ» для учителей государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций Костромской области
Глава 4. Порядок конкурсного отбора
Приложение №3 Критерии оценивания:
-Проект «Мой вклад в развитие школы»
-Педагогические дебаты

## Slide 7
Проект (от лат. project-брошенный вперёд) означает план, замысел, описание того, что предстоит сделать.
В самом широком понимании проект-это работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом заранее запланированного результата.
Цель проекта – желаемый результат деятельности, достигаемый в пределах установленного интервала времени.
Стратегия проекта – это комплекс целей и принципов, позволяющих распределить необходимые ресурсы на период времени, представляющий собой горизонт планирования проекта.

## Slide 8: Важные вопросы
Поиск проблемы,
выбор темы обоснование
Почему? это для меня важно
Целеполагание
Зачем? нужен проект
Постановка
задач
Что? я должен сделать, чтобы
проект получился
Выбор методов
и способов деятельности
Как? я это сделаю
Ожидаемый результат
Что? я получу

## Slide 9: Первоочередное
Актуально для школы Тема мне интересна
Какими личными ресурсами обладаю?
Опыт школы и СВОЙ личный, возможности и ресурсы (определить реализую один или команда).

## Slide 10: Проект-это система «5П»: проблема – планирование (проектирование) – поиск – продукт – презентация.
Этапы проектной деятельности
Этап 1. Подготовительный
Этап 2. Планирование
Этап 3. Реализация проекта
Этап 4. Презентация (представление) проекта
Этап 5. Осмысление и оценка проекта

## Slide 11: Этап 1. Подготовительный
Что будем делать?
Для кого будем делать?
Как будем делать?
Что должно получиться?
Тема
Актуальность, проблема
Цель (конкретная)
Задачи (измеримые)
Проектный продукт
Цель: создание и реализация проекта, направленного на систематизацию профориентационной деятельности обучающихся.
Цель: создание виртуальной реальности школьного музея.

## Slide 12: Этап 2. Планирование
Алгоритм планирования работы над проектом:
Шаг 1. Формулировка проблемы, цели и задач проекта.
Шаг 2. Выбор проектного продукта.
Шаг 3. Назначение ответственных, формирование рабочей группы.
Шаг 4. Выявление имеющихся и недостающих ресурсов.
Шаг 5. Выявление основных этапов работы.
Шаг 6. Построение графика проектной работы (определение сроков реализации).

## Slide 13: Основные составляющие проекта (один из возможных вариантов)
Проблема, над которой работает проект, актуальность
Цель и задачи
План действий (дорожная карта на три года)
Ресурсная карта
Детализация результатов
Карта рисков
Все составляющие проекта должны быть логически связаны!

## Slide 14: Примеры
Цель: создание и реализация проекта, направленного на систематизацию профориентационной деятельности обучающихся.
Задачи :
*Объединить профориентационные направления в единую систему, что позволит более эффективно проводить профессиональные пробы в рамках внеурочной деятельности.
*Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультацию обучащихся.
*
*
*
Цель: создание виртуальной реальности школьного музея.
Задачи:
*Разработать дизайн и архитектуру виртуального школьного музея.
*Каталогизировать материалы школьного музея.
*
*
*
*
*

## Slide 15: Логическая рамка
Задачи: | Мероприятия дорожной карты (для достижения поставленных задач) | Ресурсы (для составления карты ресурсов) | Результат (для детализации результатов)
Задача 1. | 1.--- |  | 
Задача 2. | 1.--- 2.--- 3.--- |  | 
Задача 3. | 1.--- 2.--- |  | 
Задача 4. |  |  | 
Цель:…..

## Slide 16: Дорожная карта
Составлена на три года
Имеет структуру (календарную, тематическую и др.)
Чаще в форме таблицы (наименование мероприятия, срок проведения, ответственные исполнители, планируемый результат, деятельность участников и др.)

## Slide 17: Ресурсная карта
Личный ресурс:
опыт (где участвовал ранее и это полезно в реализации проекта),
знания,
привлечение личных социальных партнеров (умение выстраивать коммуникацию),
личный вклад в реализацию дорожной карты (зона ответственности).
Кадровый (рабочая группа).
Организационные ресурсы.
Информационные ресурсы.
Материально-технические и др.

## Slide 18
Детализация результатов:
должна быть логически связана с целью и задачами.
Карта рисков (цель, задачи, мероприятия)

## Slide 19: Этап 3. Реализация проекта
Сбор и обработка информации
Оформление паспорта проекта (наименование, цель, задачи, сроки, этапы, формы реализации, исполнитель и др.)
Решение возникающих вопросов и проблем
Корректировка плана
Оформление документации проекта

## Slide 20: Этап 4. Презентация проекта- педагогические дебаты
Документация проекта представляется заранее (29 января-13 февраля 2024 года) для предварительного ознакомления и экспертной оценки.
Педагогические дебаты (27-29 февраля 2024 года*)
Презентация проекта
(монологическая речь конкурсанта)-2 минуты
Ответы конкурсанта на вопросы экспертов

## Slide 21: Этап 5. Осмысление и оценка проекта
После презентации полезно организовать коллективное обсуждение результатов проекта:
Что было самым трудным в работе над проектом?
Какие проблемы возникали в ходе работы и как их решили?
Можно ли считать проблему, над которой вы работали, решенной?
Что нуждается в доработке?
В чем вы стали более уверенны?
Что было наиболее значительным из того что вы узнали?

## Slide 22: Критерии оценивания

## Slide 23: Актуальные вопросы:
Могут ли быть приложения к проекту и должны ли они входить в количество оговоренных 20 страниц текста самого проекта, или они пойдут сверх 20 страниц?
Да, приложения могут быть. Общий объём проекта (вместе с приложениями) не должен превышать 20 страниц.
Таблицы возможно ли писать 12 кеглем, а не 14, как весь текст?
Да, для таблиц допускается использование 12 кегля
Структура проекта обязательно должна быть такой, как указано в установочном вебинаре/презентации?
Нет, структуру проекта участник выбирает самостоятельно
Преподаю математику, а проект связан с воспитательной деятельностью школы. Возможно ли делать проект не по должности, указанной в трудовом договоре.
Может не соответствовать предмету, который ведёт учитель

## Slide 24: Регистрация кандидатов на участие
г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, д. 52, каб. 19
(ОГБОУ ДПО «КОИРО»)
страница конкурса в сети Интернет
до 13 ФЕВРАЛЯ 2024 года
без прикрепления документов
29 января - 13 февраля 2024 года
Кандидат привозит документы (самостоятельно или с доверенным лицом)
данные заносятся в реестр
на руки выдаётся выписка из реестра
ЭЛЕКТРОННАЯ
ОЧНАЯ

## Slide 25: Папка+электронный вариант
особые требования не предъявляются, можно:
  вложить документы в файлы,
  собрать на скоросшиватель файлы, пробитые дыроколом, прошить (не рекомендуется, либо отдельно прошить заявительные документы и проект)
  ПРОЕКТ на электронную почту facultet.ro@ya.ru до 13 февраля 2024 года
  Название файла: Конкурс Я-УЧИТЕЛЬ_Петрова А. В.

## Slide 26: Награждение победителей
10 победителей
500 000 рублей
каждый